АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2019											№ 425

г.Липецк

О внесении изменений

в постановление администрации

города Липецка от 14.10.2016 № 1858

В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов                      от 25.12.2018 № 809 «О бюджете города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление администрации города Липецка                           от 14.10.2016 № 1858 «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы» (в редакции постановлений от 14.04.2017 № 566, от 19.05.2017                № 816,  от 21.08.2017 № 1527, от 25.09.2017 № 1881, от  08.12.2017 № 2432,              от 29.12.2017 № 2626, от 19.02.2018 № 222, от 04.04.2018 № 477, от 24.05.2018 № 818, от 30.08.2018 № 1500, от 19.10.2018 № 1911, от 04.12.2018 2239,                  от 29.12.2018 № 2543) следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:                  «Об утверждении муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»».

2. В преамбуле постановления слова «на 2017-2022 годы» исключить.

3. В пункте 1 слова «на 2017 - 2022 годы» исключить.

4. В пункте 2 слова «А.М.Шорстова» заменить словами «Е.Н.Павлова».

5. В приложении к постановлению:

5.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы» изложить в следующей редакции:

## «1. Паспорт муниципальной программы города Липецка «Развитие

физической культуры и спорта в городе Липецке»

| Ответственный исполнитель | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Соисполнители | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными сооружениями, школами». Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» |
| Цель | Создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (от 3 до 79 лет) |
| Задачи | Задача 1 - повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами; Задача 2 - содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; Задача 3 - совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки); Задача 4 - совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта; Показатель 2 задачи 1: - доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК «ГТО»; Показатель 3 задачи 1: - доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, школ, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция; Показатель 4 задачи 1: - доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция; Показатель 5 задачи 1: - уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; Показатель 1 задачи 2: - доля населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом; Показатель 2 задачи 2: - уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности; Показатель 3 задачи 2: - обеспеченность населения спортивными залами; Показатель 4 задачи 2: - обеспеченность населения бассейнами; Показатель 5 задачи 2: - обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями; Показатель 1 задачи 3: - доля занимающихся в СШОР, имеющих спортивный разряд, от общей численности занимающихся; Показатель 1 задачи 4: - доля учреждений, выполнивших муниципальное задание |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Липецка составляет 1662035,418 тыс. руб., в том числе по годам реализации: -2017 год - 129235,1 тыс. руб.; -2018 год - 295362,438 тыс. руб.; -2019 год - 217772,23 тыс. руб.; -2020 год - 203933,13 тыс. руб.; -2021 год - 203933,13 тыс. руб.; -2022 год - 203933,13 тыс. руб.; -2023 год - 203933,13 тыс. руб.; -2024 год - 203933,13 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - устойчивое развитие физической культуры и спорта; - повышение качества проводимых официальных физкультурно-спортивных мероприятий; - дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; - совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта; - расширение сети учреждений спортивной направленности в отрасли физической культуры и спорта; - увеличение количества занимающихся (спортсменов), принимающих участие в соревнованиях различного уровня; - обеспечение эффективного и качественного управления отраслью физической культуры и спорта»; |

5.2. В абзаце семнадцатом раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «на 2017 - 2022 годы» исключить;

## 5.3. В разделе 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»:

## 5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                      от 07.08.2009 № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                       от 21.01.2015 № 30, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018    № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06.09.2013 № 405, Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов                        от 02.08.2016 № 204.»;

## 5.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Учитывая данное стратегическое направление государственной политики, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» ставит основной целью создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечение развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры.»;

5.4. В разделе 4 «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

5.5. В разделе 5 «Подпрограммы муниципальной программы»:

5.5.1. В наименовании таблицы «Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» слова «на 2017 - 2022 годы» исключить;

5.5.2. Таблицу «Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах

муниципальной программы города Липецка

«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | Муниципальная программа города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 129235,1 | 295362,438 | 217772,23 | 203933,13 | 203933,13 | 203933,13 |  | 203933,13 |  | 203933,13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными сооружениями, школами» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 114188,2 | 279746,238 | 201635,23 | 187850,13 | 187850,13 | 187850,13 |  | 187850,13 |  | 187850,13 |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 81586,0 | 174604,658 | 194134,33 | 185672,33 | 185672,33 | 185672,33 |  | 185672,33 |  | 185672,33 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Агитационно-пропагандистское и методическое обеспечение развития системы физической культуры и спорта в городе Липецке» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 1637,0 | 1959,9 | 2027,8 | 2027,8 | 2027,8 | 2027,8 |  | 2027,8 |  | 2027,8 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 9384,0 | 25278,58 | 2723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017-2024 | 21431,2 | 77753,1 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150, |  | 150,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 15046,9 | 15616,2 | 16137,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 |  | 16083,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Совершенствование управления отраслью физической культуры и спорта города Липецка» | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017-2024 | 15046,9 | 15616,2 | 16137,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 |  | 16083,0»; |

5.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения

на реализацию муниципальной программы  города Липецка

«Развитие физической культуры и спорта  в городе Липецке»

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» | Всего | 247083,5 | 312437,11 | 235445,23 | 222106,13 | 222106,13 | 222106,13 | 222106,13 | 222106,13 |
|  |  | федеральный бюджет | 75651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 27960,5 | 674,672 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
|  |  | бюджет города | 129235,1 | 295362,438 | 217772,23 | 203933,13 | 203933,13 | 203933,13 | 203933,13 | 203933,13 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 14236,0 | 16400,0 | 17000,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными сооружениями, школами» | Всего | 231994,1 | 296769,238 | 219235,23 | 205950,13 | 205950,13 | 205950,13 | 205950,13 | 205950,13 |
|  |  | федеральный бюджет | 75651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 27918,0 | 623,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | бюджет города | 114188,2 | 279746,238 | 201635,23 | 187850,13 | 187850,13 | 187850,13 | 187850,13 | 187850,13 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 14236,0 | 16400,0 | 17000,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» | Всего | 15089,4 | 15667,872 | 16210,0 | 16156,0 | 16156,0 | 16156,0 | 16156,0 | 16156,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 42,5 | 51,672 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
|  |  | бюджет города | 15046,9 | 15616,2 | 16137,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 | 16083,0 |
|  |  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0»; |

5.7. Раздел 9 «Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

## «9. Целевые индикаторы и показатели задач

муниципальной программы

### Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы города Липецка «Развитие физической

культуры и спорта в городе Липецке»

| № п/п | Наименование |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | Ед. измерения | Значение целевых индикаторов (показатели задач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год (факт) |  |  | 2016 год (оценка) |  |  | 2017 год (план) |  |  |  | 2018 год (план) |  |  | 2019 год (план) |  |  | 2020 год (план) |  |  | 2021 год (план) |  | 2022 год (план) |  | 2023 год (план) |  | 2024 год (план) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | #### Цель Создание условий и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для укрепления здоровья населения, обеспечения развития спорта, развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор: - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |  | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % | 29,0 |  |  | 30,0 |  |  | 34,0 |  |  |  | 36,0 |  |  | 40,0 |  |  | 43,5 |  |  | 47,0 |  | 50,0 |  | 53,0 |  | 55,0 |  | Статистическая отчетность департамента Формула: Чс / Чнг x 100%, где: Чс - численность населения, города Липецка систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет на спортивных сооружениях города; Чн - численность населения города Липецка в возрасте от 3-х до 79 лет (отчет 1-ФК) |
| 3. | ##### Задача 1 Повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 задачи 1 - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  | 85,0 |  |  | 85,2 |  |  | 85,3 |  |  |  | 85,5 |  |  | 85,6 |  |  | 85,8 |  |  |  | 85,8 |  | 85,8 | 85,8 |  | 85,8 |  | Проведение социологических опросов проводимых департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка по теме "Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта» |
| 3.2. | Показатель 2 задачи 1 - доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК "ГТО" | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  | - |  |  | 43,9 |  |  | 44,0 |  |  |  | 54,8 |  |  | 55,0 |  |  | 55,2 |  |  |  | 55,4 |  | 55,6 | 55,6 |  | 55,6 |  | Статистическая отчетность центров тестирования ГТО Формула: Чгто x 100%/ Чн, где: Чн - численность населения принявшая участие в выполнении норм ГТО, Чгто - численность населения, выполнившее нормативы ГТО |
| 3.3. | Показатель 3 задачи 1 - доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, школ в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  | % |  | 3 |  |  | 9,8 |  |  | 13 |  |  |  | 5,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отчетность департамента Формула: Sзкр x 100% / Sз, где: Sз - площадь зданий физкультурно-спортивных учреждений (всего); Sзкр - площадь зданий физкультурно-спортивных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, рекон-кция |
| 3.4. | Показатель 4 задачи 1 - доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  | % |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 9,6 |  |  |  | 1,4 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | Отчетность департамента Формула: Sокр x 100%/ Sо, где: Sо - площадь открытых спортивных объектов (всего); Sокр - площадь открытых спортивных объектов в которых проведен капитальный ремонт, рекон-ция |
| 3.5. | Показатель 5 задачи 1 - уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  | 50,0 |  |  | 52,0 |  |  | 54,0 |  |  |  | 56,0 |  |  | 56,5 |  |  | 57,0 |  |  |  | 57,5 |  | 58,0 | 58,5 |  | 59,0 |  | Проведение анкетирования занимающихся по месту проживания граждан |
| 4. | ##### Задача 2 Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 задачи 2 - доля населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  | 24,4 |  |  | 24,6 |  |  | 24,8 |  |  | 22,6 |  |  | 22,8 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,2 |  | 30,3 | 30,3 |  | 30,3 |  | Отчетность департамента Формула: Чномс x 100% / Чн, где: Чн - численность населения города Липецка систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет (отчет 1-ФК) Чномс - численность населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях |
| 4.2. | Показатель 2 задачи 2 - уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  | 15,4 |  |  | 15,4 |  |  | 15,4 |  |  | 24,3 |  |  | 24,4 |  |  | 24,5 |  |  |  | 24,6 |  | 24,7 | 24,8 |  | 24,9 |  | Формула: ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где ЕПСфакт - единовременная пропускная способность спортивных сооружений (отчет 1-ФК), ЕПСнорм–необходимая единовременная пропускная способность спортивных сооружений (методика Минспорта) |
| 4.3. | Показатель 3 задачи 2 - обеспеченность населения спортивными залами | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  | 32,4 |  |  | 32,4 |  |  | 32,6 |  |  | 32,8 |  |  | 32,9 |  |  | 33 |  |  |  | 33,1 |  | 33,2 | 33,3 |  | 33,4 |  | Статистическая отчетность департамента Формула: Sсз / Чнс x N, где Sсз - общая площадь спортивных залов, Чнс - численность населения, N - норматив обеспеченности на 10000 чел. |
| 4.4. | Показатель 4 задачи 2 - обеспеченность населения бассейнами | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  | 9,0 |  |  | 9,5 |  |  | 10 |  |  | 10,8 |  |  |  | 10,8 |  | 11 |  | 11,2 |  | 11,2 | Статистическая отчетность департамента Формула: Sсз / Чнс x N, где Sсз - общая площадь зеркала воды, Чнс - численность населения, N - норматив обеспеченности на 10000 чел. |
| 4.5. | Показатель 5 задачи 2 - обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 33,0 |  |  | 33,4 |  |  | 33,8 |  |  | 34 |  |  |  | 34,5 |  | 34,8 |  | 34,9 |  | 35 | Статистическая отчетность департамента Формула: Sсз / Чнс x N, где Sсз - общая площадь, Чнс - численность населения, N - норматив обеспеченности на 10000 чел |
| 5. | ##### Задача 3 ##### Совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1 задачи 3 ##### - доля занимающихся в СШОР, имеющих спортивный разряд от общей численности занимающихся; | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,8 |  |  | 55,0 |  |  | 56,0 |  |  | 56,5 |  | 57,0 |  | 57,0 |  | 57,0 | Отчетность департамента Формула: Кз / Квз x 100%: Кз – количество занимающихся (спортсменов) в СШОР, имеющих спортивный разряд; Квз – всего количество занимающихся (спортсменов) в СШОР |
| 6. | ##### Задача 4 Совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Показатель 1 задачи 4 - доля учреждений, выполнивших муниципальное задание | Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Отчетность департамента Формула: Квып x 100% / К, где: К - количество спортивных учреждений (всего); Квып - количество спортивных учреждений, выполнивших муницип-ное задание»; |

18

6. В приложении № 1 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»:

6.1. Слова «Приложение № 1 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы» заменить словами «Приложение № 1 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

6.2. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных  и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными сооружениями, школами» муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы 1 «Создание условий для выполнения качественных спортивных  и физкультурно-оздоровительных услуг (работ) населению муниципальными спортивными сооружениями, школами» муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

| Соисполнители | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Задачи в рамках муниципальной программы | Задача 1 - повышение качества и доступности муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами; Задача 2 - содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех категорий и групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; Задача 3 - совершенствование системы подготовки спортивного резерва (осуществление спортивной подготовки) |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка составляет 1534820,318 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2017 год - 114188,2 тыс. руб.; - 2018 год – 279746,238 тыс. руб.; - 2019 год - 201635,23 тыс. руб.; - 2020 год - 187850,13 тыс. руб.; - 2021 год - 187850,13 тыс. руб.; - 2022 год - 187850,13 тыс. руб.; - 2023 год - 187850,13 тыс. руб.; - 2024 год - 187850,13 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - устойчивое развитие физической культуры и спорта; - повышение качества проводимых официальных физкультурно-спортивных мероприятий; - дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; - совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта; - расширение сети учреждений спортивной направленности в отрасли физической культуры и спорта; - увеличение количества занимающихся (спортсменов), принимающих участие в соревнованиях различного уровня»; |

### 6.3. Абзац второй раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                          от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» установлен показатель увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55 % к 2024 году.»;

### 6.4. Абзац первый  раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)», Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 06.09.2013 № 405, Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016  № 204.»;

6.5. В разделе 4 «Сроки реализации  подпрограммы 1» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

### 6.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

### «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы из бюджета города составляет 1534820,318 тыс. руб., из них:

- 2017 год – 114188,2 тыс. руб.;

- 2018 год – 279746,238 тыс. руб.;

- 2019 год – 201635,23 тыс. руб.;

- 2020 год – 187850,13 тыс. руб.;

- 2021 год – 187850,13 тыс. руб.;

- 2022 год – 187850,13 тыс. руб.;

- 2023 год – 187850,13 тыс. руб.;

- 2024 год – 187850,13 тыс. руб.».

7. В приложении № 2 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы»:

7.1. Слова «Приложение № 2 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 - 2022 годы» заменить словами «Приложение № 2 к муниципальной программе города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

7.2. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2017 – 2022 годы»  изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития физической культуры и спорта в городе Липецке» муниципальной программы города Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»

| Соисполнители | - |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2017 - 2024 годы |
| Задачи в рамках муниципальной программы | Совершенствование механизмов управления развитием отрасли физической культуры и спорта |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Липецка составляет 127215,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2017 год - 15046,9 тыс. руб.; - 2018 год - 15616,2 тыс. руб.; - 2019 год - 16137,0 тыс. руб.; - 2020 год - 16083,0 тыс. руб.; - 2021 год - 16083,0 тыс. руб.; - 2022 год - 16083,0 тыс. руб.; - 2023 год - 16083,0 тыс. руб.; - 2024 год - 16083,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - обеспечение эффективного и качественного управления отраслью физической культуры и спорта»; |

### 7.3. В абзаце четвертом раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2» слова «на 2017-2022 годы» исключить;

### 7.4. В абзаце четвертом раздела 3 «Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2» слова «на 2017-2022 годы» исключить;

7.5. В разделе 4 «Сроки реализации  подпрограммы 2» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

### 7.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

### «6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы из бюджета города составляет 127215,1 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 15046,9 тыс. руб.;

- 2018 год - 15616,2 тыс. руб.;

- 2019 год - 16137,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 16083,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 16083,0 тыс. руб.;

- 2022 год - 16083,0 тыс. руб.;

- 2023 год - 16083,0 тыс. руб.;

- 2024 год - 16083,0 тыс. руб.».

Глава города Липецка	                                                                             С.В.Иванов