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Приложение 2
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка по итогам 2019 года

	Наименование программы


	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)
	Выпол-

нение меропри-ятий, %
	Наименование целевых индикаторов и показателей задач
	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы
	Результативность, %

(средне-арифме-тическая степень достиже-ния показателей)
	Примечание

	
	Утверж-дено по програм-ме на 

2019 год, тыс.руб.
	Факти-ческое освоение денеж-ных средств за 2019 год, тыс.руб.
	Освоение денеж-ных средств, %
	
	
	2017
год
	2018
год
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	Сте-пень дости-жения плано-вого значе-ния, % 
	
	

	1.Муниципальная программа «Градо-строительная деятельность на территории города Липецка» 
	154944,3
	131470,7
	84,9
	83,3

	1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%)
2. Ввод нового жилья на 1 жителя, (кв.м)

3. Объем жилищного строительства, (кв.м)
4. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %)

5. Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог, %) 

6.  Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, (шт.)

7. Доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов, %
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	78,0
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	89,6
1,19
606,8
64,1
76,1
0
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	114,9
180,3
180,6
100,2
100,1
-
100,0


	(144,9+

180,3+

   180,6+

100,2+ 100,1+ 100,0)

/6=134,4
	100%  показателей достигли запланированного уровня.

4 из 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

Неполное освоение предусмотренных средств  в рамках Регионального проекта «Жилье» связано с поздним предоставлением субсидии из областного бюджета (приказ управления строительства  и архитектуры Липецкой области   от  04.09.2019 г. № 193).

В рамках основного мероприятия 3 подпрограммы 1 «Своевременная и  качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка» низкий % освоения денежных средств обусловлен тем, что сумма выплат по земельному налогу за текущий период сложилась ниже запланированной, экономия средств составила 11720,3 тыс.руб.
В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.


	2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»
	328362,5
	283253,3
	86,3
	66,7
	1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Липецка

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (ед.)

3. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, (%)

4. Количество резидентов технопарка, (ед.)

5. Доля площади, занимаемой резидентами, от общей площади, подлежащей сдаче в аренду, (%)

6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.)

7. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд, (%)

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.

9. Количество муниципальных унитарных предприятий, ед.

10. Количество акционерных обществ с муниципальным участием, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных рынках в условиях конкуренции, ед.

11. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, земельных участков, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в общей сумме неналоговых доходов бюджета города Липецка, (%)

12. Количество реализованных проектов, ед.
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103,2+

102,6+

135,7+

122,8+
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	4 из 6 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

41,7% показателей достигли запланированного уровня.

В рамках мероприятия по возмещению затрат по разработке проектно-сметной документации, по подготовке площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка, в том числе на проведение коммуникаций, строительство (реконструкцию) офисных и производственных площадей, по приобретению офисного и технологического оборудования на условиях софинансирования с областным бюджетом, остаток финансовых средств составил 31465,003 тыс. рублей.

В связи с невыполнением подрядной организацией объемов работ в установленные сроки указанные денежные средства не освоены.

В рамках мероприятия по созданию условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности остаток ассигнований составил 2988,437 тыс. рублей. 

Неосвоение финансовых средств связано с изменением большинства мероприятий, утвержденных проектов, а также корректировкой действующих нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию проектной деятельности в администрации города Липецка и материального стимулирования ее участников.

В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

	3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»
	122636,3
	122403,6
	99,8
	100,0


	1.Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.)

2. Количество муниципальных водных объектов, на которых проведены мероприятия по реабилитации и благоустройству (нарастающий итог), (шт.)

3. Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, (%)

4. Доля рекультивированных земель полигона ТБО «Венера» (нарастающий итог), (%, гектар)

5. Доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, %, (шт.)

6. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%)
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	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Все показатели достигли запланированного уровня. 

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	4. Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»
	111937,1
	111937,1
	100,0
	100,0
	Доля озелененных территорий в общей площади города, (%)
	17,9
	17,9
	17,9
	17,9
	100,0
	100,0
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

100,0 % мероприятий выполнены в полном объеме.

Программа оценивается как эффективная.

	5. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»
	55577,0
	55429,4
	99,7
	100,0
	1. Покрытие зон города Липецка КСЭОН, необходимых к оповещению, (%)

2. Доля спасенных граждан от общего количества несчастных случаев, зарегистрированных на водных объектах города Липецка, пригодных для купания, (%)

3. Охват (полнота мониторинга) возможных рисков на территории города Липецка подсистемами АПК «БГ», (%)
4. Уровень готовности  КСЭОН к оповещению, (%)

5. Доля муниципальных спасателей, имеющих квалификацию «газоспасатель», от общего количества муниципальных спасателей, (%)

6. Доля муниципальных спасателей, имеющих классную квалификацию 2 класс и выше, (%)

7. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от

количества слушателей,

заявленных к обучению, (%)
8. Количество публикаций на официальном сайте администрации города Липецка пропагандистской и профилактической направленности в области гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, (ед.)

9. Доля отработанных

вызовов от поступивших в ЕДДС - ЧС для оказания

помощи населению             г. Липецка, (%)
10. Доля проведенных учений, тренировок по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от общего количества необходимых к проведению, (%)

11. Количество водных объектов города Липецка, соответствующих предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта (ед.)

12. Оснащенность города Липецка источниками водоснабжения для забора в любое время года воды для нужд пожаротушения, (%)
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	91,7%  показателей достигли запланированного уровня. 

100,0 % мероприятий выполнены в полном объеме.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»
	401193,7
	401410,5
	100,0
	100,0
	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)

2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, (%)

3. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "ГТО", в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК «ГТО», (%)

4. Доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)

5. Доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)

6. Уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, (%) 

7. Доля населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, (%)

8. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, (%)

9. Обеспеченность населения спортивными залами, (%)

10. Обеспеченность населения бассейнами, (%)

11. Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, (%)

12. Доля занимающихся в СШОР, имеющих спортивный разряд, от общей численности занимающихся, (%)

13. Доля учреждений, выполнивших муниципальное задание, (%)
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	100,0% показателей достигли запланированного уровня.

100,0 % мероприятий выполнены в полном объеме.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	7.Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»
	8504028,5
	8139037,1
	95,7
	83,3
	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования,  (%)

2. Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования, (%)

3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дополнительного образования, (%)

4. Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ, (%)

5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)

6. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений, (%)

8. Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, (%)

9. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)
10. Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях, подведомственных:

- департаменту образования, (%)

- департаменту по физической культуре и спорту, (%)

- департаменту культуры и туризма (в общей численности молодежи от 5 до 18 лет), (%)
11. Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления, (%)

12. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)

13. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, (%)
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99,5+

94,4+

100,0+

112,7+ 100,0+ 109,5+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/15= 101,2
	73,3 % показателей достигли запланированного уровня.

15 из 18 мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

Не в полном объеме выполнены мероприятия:

1. Основное мероприятие 3 «Модернизация инфраструктуры общего образования», региональный проект «Современная школа».

Средства в рамках мероприятий запланированы на строительство объекта «Школа жилой многоэтажной застройки по ул. 50 лет НЛМК в г.Липецке». 

Муниципальный контракт с ООО «Сталь-М» расторгнут в связи с неисполнением подрядной организацией его условий в части срока завершения работ, в соответствии с решением УФАС по Липецкой области внесена в реестр недобросовестных поставщиков. 

После проведения аукциона 24.12.2019 с ООО «Стройотдел» заключен муниципальный контракт №539-кс на выполнение работ по организации строительства, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте со сроком завершения работ до 01.06.2020.

2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Неполное освоение средств на строительство детских садов в 30-31, 32-33 микрорайонах и  районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов связано с поздним (в сентябре 2019г.) началом строительства объектов и медленными темпами выполнения работ подрядными организациями.
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	8. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие

системы общего образования города Липецка»
	48571,3
	48553,1
	99,9
	100,0
	1. Доля учащихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, (%)

2. Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)

3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного самоуправления, (%)

4. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)

5. Доля учащихся – участников физкультурных и спортивных мероприятий городского уровня, (%)  
6. Доля муниципальных ДОУ, на базе которых функционируют консультационные центры для семей, имеющих детей 

до 3-х лет, в общем количестве муниципальных ДОУ 

7. Доля общеобразователь-ных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет с высокой скоростью (свыше 10 Мбит/с), в общей численности общеобразователь-ных учреждений
	74,3

35,5

100,0

99,7

20,0

-

-


	87,6

35,3

100,0

99,8

20,3

82,4
40,0


	100,0
23,0

96,8

99,8

19,7

85,1
50,0


	100,0
23,5
100,0

99,8

21,4
85,7

54,0


	100,0
102,2
103,3
100,0

108,6
100,7

108,0
	(100,0+

102,2+

103,3+

100,0+

108,6+ 100,7+ 108,0)/7=103,3
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Программа оценивается как эффективная.

	9. Ведомственная целевая программа 

 «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования 

в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка»
	4870,0
	4806,2
	98,7
	100,0


	1. Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в общеобразовательных учреждениях и УДО, в общей численности учащихся, (%)

2.Доля учащихся, участвующих в олимпиадах муниципального уровня, (%)

3. Доля учащихся, участвующих в конкурсах творческой направленности муниципального уровня, (%)

4. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%)

5. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)
	62,4

17,5

24,7

42,0

100,0


	63,2 
20,3

24,8

49,7

100,0


	53,6

15,8
24,8
42,0
100,0


	65,9 
17,2
24,9
67,1
100,0


	122,9  
108,9
100,4

159,8

100,0


	(122,9+

108,9+

100,4+

159,8+ 100,0)/5=

118,4
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Программа оценивается как эффективная.

	10. Ведомственная целевая программа 

 «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта города Липецка»
	14511,7
	14510,4
	100,0
	100,0
	1. Доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности населения города данной возрастной категории, (%)

2. Количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым присвоены первая или высшая категории, на конец года (чел.)
	17,9

151


	15,2

103


	8,5

21


	8,5

21


	100,0

100,0


	(100,0+

100,0)/2=100,0
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Все показатели достигли запланированного уровня. 

Программа оценивается как эффективная.

	11. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования

в сфере культуры и искусства города Липецка»
	17750,2
	17744,6
	100,0
	100,0
	1. Доля учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства к общему числу учащихся 

общеобразовательных учреждений, (%)

2. Количество участников конкурсов,

фестивалей, выставок разного уровня из

числа учащихся школ дополнительного

образования в сфере культуры и искусства, (чел.)

3. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (%)
	15,2

4121

74,0
	15,2

5293

75,0
	15,2

5000

76,0
	15,2

6276

76,0
	100,0

125,5

100,0
	(100,0+

125,5+ 100,0)/3=

108,5
	100% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 

Все показатели достигли запланированного уровня.

Программа оценивается как эффективная.

	12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»
	318679,9
-34125,7
=

284554,2
	283444,5
	99,6

	100,0
	1.Отношение объема муниципального долга города Липецка по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений), (%)

2. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану, (%)

3. Отношение дефицита бюджета к доходам в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, (%)

4. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета, (%)

5. Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета города, (%)

6. Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета города без учета средств субвенции на выполнение переданных государственных полномочий, (%)
7. Количество ведомств, являющихся главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города, в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, ед.
8. Доля проверенных муниципальных заказчиков к их общему количеству, (%)

9. Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов, (%)

10. Доля отечественных программных продуктов в общем объеме программных продуктов, используемых в бюджетном процессе, (%)

11. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, (%)

12. Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента, (%)

13. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции, (%)

14. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.)

15. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%)
	60,7

113,8
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0

100,0

-
-
-
100,0
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-
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100,0
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	100,0
100,0
100,0

-

100,0
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105,0
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100,0

100,0
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-
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	(100,0+

100,0+

100,0+ 100,0+

142,7+

100,0+

105,0+

100,0+

100,0+ 100,0+

100,0+

100,0+ 100,0)/13=103,7
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Все показатели достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.
(расчет выполнен без учета предусмотренных и неосвоенных средств на исполнение муниципальных гарантий в размере 34125,7 тыс. руб.).



	13. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»
	65950,0
	65713,4
	99,6
	100,0
	1. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%)

2. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса на замещение вакантных должностей, (%)

3. Поддержание правовой базы в сфере муниципальной службы и кадрового резерва, (%)

4.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%)

5. Доля муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен, (%)

6. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, (%)

7. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%)

8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, (%)

9. Доля работников, прошедших медицинский осмотр, (%)

10. Доля работников, пользующихся программными комплексами и имеющих подключение к высокоскоростной сети, (%)

11. Доля сертифицированных средств защиты информации на основе отечественных разработок, используемых при обеспечении информационной безопасности, (%)
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91,0
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100,0

70,0
	102,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
156,7
101,1
103,3
100,0
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	(102,5+

100,0+

100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 156,7+ 101,1+ 103,3+ 100,0+ 116,7)/11
=107,3
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Все показатели достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	14. Муниципальная программа «Липецк – мы вместе!»
	105827,4
	105262,0
	99,5
	100,0
	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%)

2. Количество реализованных социально значимых проектов с представителями территориального общественного самоуправления, (ед.)

3. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,%

4. Удовлетворенность Почетных граждан качеством предоставленных им мер социальной поддержки на муниципальном уровне, (%)

5. Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления, (%)

6. Количество выпущенных экземпляров печатных изданий, (ед.)

7. Доля молодых людей, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью по основным направлениям молодежной политики, реализуемым органами местного самоуправления, в общей численности граждан от 14 до 30 лет, (%)

8. Количество молодежных общественно полезных проектов, получивших поддержку, (ед.)

9. Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)

10. Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед.)

11. Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.
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	(101,5+ 105,0+ 100,0 +
100,0+ 
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100,0+

110,0+ 100,0)/11=103,6
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

90,9%  показателей достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	15. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
	3234228,8
	3104193,7
	96,0 
	83,3
	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)

2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов, (%)

3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования, (ед./1000 населения)

4. Доля транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, (%)

5. Доля пассажирского автотранспорта, соответствующего экологическому стандарту не ниже ЕВРО 5, в общем количестве пассажирского транспорта, (%)

6. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%)

7. Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства, (%)

8. Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, (шт./пог.м)

9. Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном состоянии, (%)

10. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

11. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на дорожной сети городской агломерации, (%)
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1/460,52

7,25

49,2
89,0

	32,1
45,6
1,23
41,5
14,7

61,8

23,4
-
-
52,2
84,0

	32,1
50,8
1,27
57,5
31,9

61,8

23,4
-
-
52,2
62,0

	 100,0

111,4
103,3
138,6
217,0

100,0
100,0
-
-
100,0

73,8

	(100,0+

111,4+

103,3+

138,6+

217,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 73,8)/9= 116,0
	5 из 6  мероприятий выполнены в полном объеме

88,9% показателей достигли запланированного уровня.

В рамках основного мероприятия 1 Подпрограммы 2 «Дорожная деятельность» по строительству объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. Липецке» неполное освоение средств связано с поздним предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ, предоставлением их в управление дорог и транспорта Липецкой области и соответственно с поздним перечислением средств муниципальному образованию городу Липецку.

Кроме того, не полное освоение средств связано с тем, что ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» не выполнило работы по выносу высоковольтного кабеля.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	16. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»
	484707,9
	480025,9
	99,0
	80,0


	1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %)

2. Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, (%)

3. Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, (%)

4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, (%)

5. Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, (%)

6. Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, (%)

7. Доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением, (%)
8. Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, (%)
	51,2

97,0

-

100,0

5,2

100,0

-

40,5


	52,6

97,0

3,3

100,0

11,4

100,0

-

42,4


	53,4
97,0

4,1
100,0

14,8
100,0

58,3

42,4


	56,1
97,0

4,1
100,0

15,6
100,0

58,3

42,4


	105,1
100,0

100,0
100,0

105,4
100,0

100,0

100,0


	(105,1+

100,0+

100,0+ 

100,0+

105,4+

100,0+

100,0+ 100,0)/8=

101,3
	100,0% показателей достигли запланированного уровня.

4 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 

Причины, которые негативно повлияли на выполнение основного мероприятия 2 подпрограммы 1 муниципальной программы «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города» в 2019 году:

В рамках строительства объекта «Сети наружного освещения территории 24 микрорайона от улицы Катукова до СОШ №33 в городе Липецке» не полное освоение средств связано с невыполнением ООО «Оптима» работ по строительству дополнительного участка сети наружного освещения в установленные муниципальным контрактом сроки.
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	17. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	929107,2
	663112,4
	71,4
	76,9

	1. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%)

2. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %)

3. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %)

4. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012, (нарастающий итог, %)

5. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%)

6. Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде, (%)

7. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год, (%)

8. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%)

9. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией), (%)

10. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей, (%)

11. Оснащенность муниципальных квартир приборами учета, (%)

12. Доля многоквартирных домов вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, построенных и капитально отремонтированных, (%)

13. Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, квт/ч

14. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс. Гкал

15. Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.м3
	22,5

26,8

8,7

13,0

14,8

0,76

3,3

95,2

94,3

46,8

45,9

8,3

347,63

1,62

4,19


	25,9

57,1

20,0

13,0

85,2

0,83

42,4

95,2

94,4

27,4

46,3

13,2

396,28

2,18

4,19


	26,5
49,6
22,0
2,6
29,6
0,86
100,0

95,2
94,4
15,2
46,5
17,9
396,28
3,58

139,2


	22,8
47,2
28,7
2,6
28,4
0,83

85,5
95,2

(оц.)
94,2
(оц.)
14,6
46,6
17,2

396,28

3,25
32,19


	86,0
95,2
130,5
100,0

95,9
96,5
85,5
100,0
99,8
96,1
100,2
96,1
100,0
90,8
23,1

	(86,0+

95,2+

130,5+

100,0+

95,9+

96,5+

85,5+

100,0+

99,8+ 96,1+ 100,2+ 96,1+ 100,0+ 90,8+ 23,1)\15=

93,0
	33,3 % показателей достигли запланированного уровня.

10 из 13 мероприятий были выполнены.   
Основные причины невыполнения мероприятий подробно описаны в пояснительной записке.

В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

	18. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»
	531713,8
	531449,0
	100,0
	100,0
	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%)

2. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.)

3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, (%): 

- домами и дворцами культуры;

-парками культуры и отдыха.

4. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)

5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек, тыс.ед

6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)

7. Количество лиц в возрасте до 30 лет, отмеченных в сфере музыкального искусства благодарственными письмами и почетными грамотами различного уровня, чел.

8. Количество работников Домов и Дворцов культуры, прошедших повышение квалификации за счет различных источников финансирования, чел.

9. Количество проведенных мероприятий с участием добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, ед.
10. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк, тыс.ед.

11. Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка, тыс.ед.

12. Количество туристских маршрутов по городу Липецку, шт.
	66,0

7902

52,0

80,0

30,0

35,0

84,0

-

-

-

83,0

60,0

3,0
	69,0

7953

53,0

80,0

41,0

35,9

79,0

9

48

1

108,6

71,0

5,0
	69,0

7955
55,0

80,0

48,0

36,0
78,0

10

49

3

110,0

71,0

8,0
	70,0

8483

55,0

80,0

48,0

36,0
75,0

10

49

3

112,5
71,8
8,0
	101,4
106,6
100,0

100,0
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	(101,4+

106,6+

100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 104,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 102,3+ 101,1+ 100,0)/13=101,2
	Все  показатели достигли запланированного уровня.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	19. Ведомственная целевая программа города Липецка

«Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»
	31811,5
	31782,9
	99,9
	100,0
	1. Количество посещений общедоступных

муниципальных библиотек жителями

города Липецка, (тыс. раз)

2. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)

3. Количество концертов, спектаклей,

выставок, культурно-досуговых и прочих

мероприятий, проводимых

муниципальными учреждениями культуры, (ед.)

4. Доля новых поступлений предметов в основной фонд МУ «Липецкий музей НиДПИ» к общему количеству предметов, (%)
	796,9
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41,0
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	(101,5+

100,0+

106,6+ 100,0)/4=

102,0
	100,0 % показателей достигли запланированного уровня. 

100,0% запланированных  мероприятий выполнены в полном объеме и в срок.

Программа оценивается как эффективная.

	20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	353721,2
	349099,7
	98,7
	100,0
	1.Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка, (%)

2.Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%)

3.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%)

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, (%)

5. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, (%)
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100,0

100,0
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	(119,7+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/5 = 103,9 
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

100,0% запланированных  мероприятий выполнены в полном объеме и в срок.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.


Заместитель главы администрации города Липецка 










   К.В.Рыжков
