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Приложение 2
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка по итогам 2020 года

	Наименование программы


	Объем финансирования программы (по источникам ресурсного обеспечения)
	Выпол-

нение меропри-ятий, %
	Наименование целевых индикаторов и показателей задач
	Значения целевых индикаторов и показателей задач программы
	Cредне-арифме-тическая степень достиже-ния показателей, %


	Примечание

	
	Утверж-дено по програм-ме на 

2020 год, тыс.руб.
	Факти-ческое освоение денеж-ных средств за 2020 год, тыс.руб.
	Освоение денеж-ных средств, %
	
	
	2018

год
(факт)
	2019

год (факт)
	2020 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	Сте-пень дости-жения плано-вого значе-ния, % 
	
	

	1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка»
	143786,3
	136033,7
	94,6
	100,0


	1.Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.)

2. Количество муниципальных водных объектов, на которых проведены мероприятия по реабилитации и благоустройству (нарастающий итог), (шт.)

3. Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, (%)

4. Доля рекультивированных земель полигона ТБО «Венера» (нарастающий итог), (%, гектар)

5. Доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, %, (шт.)

6. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%)

7. Протяженность организованных и оборудованных экологических троп и маршрутов, км

8. Доля рекультивированных земель полигона строительных и промышленных нетоксичных отходов «Орлиный лог» (нарастающий итог), (%)
	<5

1

100,0

48,43

(10,8)

16,7

(1)

36,5

-


	<5

2

100,0

48,43

(10,8)

100,0

(6)

36,7

0,5

-


	<5

3

100,0

48,43

(10,8)

33,3

(2)

12,1

0,5

23,65


	<5

3

100,0

48,43

(10,8)

16,7

(1)

21,4

0,5

23,65


	100,0

100,0

100,0

100,0

50,2

176,9

100,0

100,0


	(100,0+

100,0+

100,0+

100,0+ 50,2+

176,9+

100,0+ 100,0)/8=103,4
	87,5% показателей достигли запланированного уровня. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По региональному проекту «Чистая страна» в рамках выполнения работ на полигоне «Орлиный лог» освоение денежных средств составило 72,5%, поскольку сумма муниципального контракта сложилась меньше запланированной. 

Согласно доп. Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенному между управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области и администрацией города Липецка, плановая сумма составляет 20 849,3 тыс. руб. Освоение составляет 97,6% (20 340,0 тыс. рублей).
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	2. Ведомственная целевая программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка»
	107959,0
	107959,0
	100,0
	100,0
	Доля озелененных территорий в общей площади города, (%)
	17,9
	17,9
	20,4
	20,4
	100,0
	100,0
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

100,0% мероприятий выполнены в полном объеме.

Программа оценивается как эффективная.

	3. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»
	57099,4
	56630,2
	99,2
	100,0
	1. Покрытие зон города Липецка КСЭОН, необходимых к оповещению, (%)

2. Доля спасенных граждан от общего количества несчастных случаев, зарегистрированных на водных объектах города Липецка, пригодных для купания, (%)

3. Охват (полнота мониторинга) возможных рисков на территории города Липецка подсистемами АПК «БГ», (%)
4. Уровень готовности  КСЭОН к оповещению, (%)

5. Доля муниципальных спасателей, имеющих квалификацию «газоспасатель», от общего количества муниципальных спасателей, (%)

6. Доля муниципальных спасателей, имеющих классную квалификацию 2 класс и выше, (%)

7. Доля обученных слушателей на курсах гражданской обороны города Липецка от

количества слушателей,

заявленных к обучению, (%)
8. Количество публикаций на официальном сайте администрации города Липецка пропагандистской и профилактической направленности в области гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, (ед.)

9. Доля отработанных

вызовов от поступивших в ЕДДС - ЧС для оказания

помощи населению             г. Липецка, (%)
10. Доля проведенных учений, тренировок по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от общего количества необходимых к проведению, (%)

11. Количество водных объектов города Липецка, соответствующих предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, туризма и спорта (ед.)

12. Оснащенность города Липецка источниками водоснабжения для забора в любое время года воды для нужд пожаротушения, (%)
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	75,0%  показателей достигли запланированного уровня. 

100,0% мероприятий выполнены в полном объеме.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»
	533949,5
	526052,3
	98,5
	75,0
	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)

2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, (%)

3. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения города Липецка, принявшего участие в выполнении норм ВФСК «ГТО», (%)

4. Доля площади зданий муниципальных спортивных сооружений, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)

5. Доля площади открытых спортивных объектов, в которых проведены капитальный ремонт и реконструкция, (%)

6. Уровень удовлетворенности пользователей качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, (%) 

7. Доля населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявшего участие в официальных массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, (%)

8. Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, (%)

9. Доля занимающихся в СШОР, имеющих спортивный разряд, от общей численности занимающихся, (%)

10. Доля учреждений, выполнивших муниципальное задание, (%)
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	(102,1+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 76,7+ 117,0+ 100,0+ 100,0)/9=99,5
	88,9% показателей достигли запланированного уровня.

6 из 8 мероприятий выполнены в полном объеме.

1.В рамках основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции», не освоены средства, предусмотренные на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13» в связи с тем, что проектная организация не выполнила обязательства по проектированию объекта в установленные муниципальным контрактом сроки.
2.Низкое освоение средств по основному мероприятию 6 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» связано с тем, что в соответствии с п.1.2.2. постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159, проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального уровня запрещены.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	5.Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»
	7821440,2
	7747445,5
	99,1
	84,0
	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования, (%)

2. Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования, (%)

3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дополнительного образования, (%)

4. Доля детей от 2 мес. до 7 лет, обеспеченных местами в образовательных учреждения, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ в текущем году, (%)

в том числе

Доля детей от 2 мес. до 3 лет, обеспеченных местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности детей, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ в текущем году
5. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)

6. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)

в том числе

доля учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений, %

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений, (%)

8. Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, (%)

9.Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, выполняющих функции классного руководителя и получающих за это соответствующую доплату, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, выполняющих функции классного руководителя, %

10. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, (%)
11. Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях, подведомственных:

- департаменту образования, (%)

- департаменту по физической культуре и спорту, (%)

- департаменту культуры и туризма (в общей численности молодежи от 5 до 18 лет), (%)
12. Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления, (%)

13. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)

14. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, (%)

15. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых в отчетный период улучшены условия образовательной деятельности за счет проведения капитальных ремонтов, совершенствования условий безопасности и доступности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, %  
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	89,5% показателей достигли запланированного уровня.

21 из 25 мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

Не в полном объеме выполнены мероприятия:

1. Основное мероприятие 5 Подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции».

Средства, запланированные на разработку проектно-сметной документации по объекту «Детский сад (стр. № 25) в 32-33 микрорайонах г. Липецка», освоены не в полной мере в связи с тем, что в отчетном периоде была разработана документация 1 стадии (стадия П), необходимая для проведения аукциона на строительство объекта. Разработку документации 2 стадии (стадия Р) планируется осуществить в 2021 году. 

2. Основное мероприятие 6 Подпрограммы 1 «Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования», Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Не полное освоение средств на строительство корпуса для ДОУ № 113 г. Липецка связано с тем, что разработанная проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу в связи с наличием на территории земельного участка магистральных сетей канализации, вынос которых невозможен.

3. Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 «Совершенствование форм организации отдыха детей и трудоустройства несовершеннолетних». Средства в рамках данного мероприятия предусмотрены на проведение оздоровительной кампании. Не полное освоение средств связано с тем, что COVID-ограничения не позволили провести ее в запланированном объеме 

(в соотв. с пост. главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16, главного государственного санитарного врача по Липецкой области от  14.07.2020 № 964).
В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	6. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие

системы общего образования города Липецка»
	46723,9
	46147,5
	98,8
	100,0
	1. Доля учащихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, (%)

2. Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)

3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного самоуправления, (%)

4. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)

5. Доля учащихся – участников физкультурных и спортивных мероприятий городского уровня, (%)  

6. Доля  общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на базе которых функционируют консультационные центры, в общем количестве  общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, % 

7. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к сети Интернет со  скоростью не менее 100 Мбит/с, в общем количестве общеобразовательных учреждений, %

8. Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, в которых в отчетный период улучшены условия за счет приобретения оборудования, в общем количестве дошкольных и общеобразовательных учреждений, %
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107,5+ 100,0)/8=101,2
	Все показатели достигли запланированного уровня. 

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Программа оценивается как эффективная.

	7. Ведомственная целевая программа 

 «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования 

в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка»  
	3078,3
	2902,0
	94,3
	100,0


	1. Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в общеобразовательных учреждениях и УДО, в общей численности учащихся, (%)

2.  Доля учащихся, участвующих в олимпиадах муниципального уровня, (%)

3. Доля учащихся, участвующих в конкурсах творческой направленности муниципального уровня, (%)

4. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%)

5. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)

6. Доля учреждений дополнительного образования, в которых в отчетный период улучшены условия за счет приобретения оборудования, в общем количестве учреждений дополнительного образования, %
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	Все показатели достигли запланированного уровня. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Программа оценивается как эффективная.

	8. Ведомственная целевая программа 

 «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта города Липецка»
	3274,9
	3274,9
	100,0
	100,0
	1. Доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности населения города данной возрастной категории, (%)

2. Количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, которым присвоены первая или высшая категории, на конец года (чел.)
	15,2
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	8,5
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	55,6

108,7


	(55,6+

108,7)/2=82,2
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

50% показателей достигли запланированного уровня. 

Программа оценивается как эффективная.

	9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования

в сфере культуры и искусства города Липецка»
	1476,7
	1475,1
	99,9
	100,0
	1. Доля учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства к общему числу учащихся 

общеобразовательных учреждений, (%)

2. Количество участников конкурсов,

фестивалей, выставок разного уровня из

числа учащихся школ дополнительного

образования в сфере культуры и искусства, (чел.)
3. Удовлетворенность жителей городского округа качеством услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, (%)
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108,6+ 100,0)/3=

102,9
	100% запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. 

Все показатели достигли запланированного уровня.

Программа оценивается как эффективная.

	10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка»
	333102,6
	332406,3
	99,8


	100,0
	1.Отношение объема муниципального долга города Липецка по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений), (%)

2. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану, (%)

3. Отношение дефицита бюджета к доходам в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, (%)

4. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета, (%)

5. Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета города, (%)

6. Доля проверенных средств бюджета в общем объеме расходов бюджета города без учета средств субвенции на выполнение переданных государственных полномочий, (%)

7. Доля проверенных муниципальных заказчиков к их общему количеству, (%)

8. Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов, (%)

9. Доля отечественных программных продуктов в общем объеме программных продуктов, используемых в бюджетном процессе, (%)

10. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, (%)

11. Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента, (%)

12. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции, (%)

13. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.)

14. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%)
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	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

78,6% показателей достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.



	11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Липецке»
	68948,8
	67450,9
	97,8
	100,0
	1. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%)

2. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса на замещение вакантных должностей, (%)

3. Поддержание правовой базы в сфере муниципальной службы и кадрового резерва, (%)

4.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, (%)

5. Доля муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен, (%)

6. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, (%)

7. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%)

8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, (%)

9. Доля работников, прошедших медицинский осмотр, (%)

10. Доля работников, пользующихся программными комплексами и имеющих подключение к высокоскоростной сети, (%)

11. Доля сертифицированных средств защиты информации на основе отечественных разработок, используемых при обеспечении информационной безопасности, (%)
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=109,2
	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

90,0% показателей достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	12. Муниципальная программа «Липецк – мы вместе!»
	99260,5
	98107,3
	98,8
	100,0
	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%)

2. Количество реализованных социально значимых проектов с представителями территориального общественного самоуправления, (ед.)

3. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,%

4. Удовлетворенность Почетных граждан качеством предоставленных им мер социальной поддержки на муниципальном уровне, (%)

5. Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления, (%)

6. Количество выпущенных экземпляров печатных изданий, (ед.)

7. Доля молодых людей, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью по основным направлениям молодежной политики, реализуемым органами местного самоуправления, в общей численности граждан от 14 до 30 лет, (%)

8. Количество молодежных общественно полезных проектов, получивших поддержку, (ед.)

9. Количество жителей города, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)

10. Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, (ед.)

11. Количество молодых людей, вовлекаемых в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.
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	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

77,8%  показателей достигли запланированного уровня.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	13. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»
	317683,3
	307055,7
	96,7
	100,0


	1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %)

2. Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, (%)

3. Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, (%)

4. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, (%)

5. Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, (%)

6. Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, (%)

7. Доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка к общему количеству выявленных, %

8. Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, (%)
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97,5
	87,5% показателей достигли запланированного уровня.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	14. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»
	526683,7
	507213,4
	96,3
	91,7
	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%)

2. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.) 

3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, (%): 

- домами и дворцами культуры;

-парками культуры и отдыха.

4. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)

5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек, тыс.ед

6. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, (%)

7. Количество лиц в возрасте до 30 лет, отмеченных в сфере музыкального искусства благодарственными письмами и почетными грамотами различного уровня, чел.

8. Количество работников Домов и Дворцов культуры, прошедших повышение квалификации за счет различных источников финансирования, чел.

9. Количество проведенных мероприятий с участием добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, ед.
10. Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк, тыс.ед.

11. Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка, тыс.ед.

12. Количество туристских маршрутов по городу Липецку, шт.
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80,0

55,0

36,2

75,0

11

50

4

63,5

47,0

8,0
	70,0

6920

57,0

80,0

55,0

36,2

71,0

11

50

4

63,5

47,0

8,0
	100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


	(100,0+

100,0+

100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 105,3+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0)/13=100,4
	Все показатели достигли запланированного уровня.

11 из 12 запланированных мероприятия выполнены в полном объеме.

Не полное освоение денежных средств в рамках основного мероприятия 6 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка», предусмотренных на разработку проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания МУ «ГДМ «Октябрь» не освоены в полном объеме в связи с устранением проектным институтом АО «Липецкгражданпроект» замечаний по разработанной проектной документации.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	15. Ведомственная целевая программа города Липецка

«Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке»
	11196,2
	11117,4
	99,3
	100,0
	1. Количество посещений общедоступных

муниципальных библиотек жителями

города Липецка, (тыс. раз)

2. Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи, (%)

3. Количество концертов, спектаклей,

выставок, культурно-досуговых и прочих

мероприятий, проводимых

муниципальными учреждениями культуры, (ед.)

4. Доля новых поступлений предметов в основной фонд МУ «Липецкий музей НиДПИ» к общему количеству предметов, (%)

5. Удовлетворенность жителей городского округа

качеством услуг, оказываемых  учреждениями культуры, (%)
	812,2

41,0

7953

6,3

69,0


	812,2

48,0

8483

6,3

70,0


	812,2

55,0

6920

6,3

70,0


	450,2

55,0

6920

6,3

70,0


	55,4

100,0

100,0

100,0

100,0


	(55,4+

100,0+

100,0+ 100,0+ 100,0)/5=

91,1
	80,0% показателей достигли запланированного уровня. 

100,0% запланированных  мероприятий выполнены в полном объеме и в срок.

Программа оценивается как эффективная.

	16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	267456,3
	267201,0
	99,9
	100,0
	1. Удовлетворенность населения уровнем благоустроенности территории города Липецка, (%)

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%)

3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, (%)

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, (%)

5. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, (%)

6. Доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением, %
	69,6

100,0

100,0

5,3

3,8

-
	85,0

100,0

100,0

20,2

8,3

-


	86,0

100,0

100,0

39,3

9,2

58,3


	67,0

100,0

100,0

60,4

9,5

58,3


	77,9

100,0

100,0

153,7

103,3

100,0


	(77,9+ 100,0+ 100,0+ 153,7+ 103,3+ 100,0)/6 = 105,8 
	83,3% показателей достигли запланированного уровня. 

100,0% запланированных  мероприятий выполнены в срок и в полном объеме.

В результате проведенной оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

	17.Муниципальная программа «Градо-строительная деятельность на территории города Липецка» 
	796250,4
	785448,7
	98,6
	66,7


	1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%)
2. Ввод нового жилья на 1 жителя, (кв.м)

3. Объем жилищного строительства, (кв.м)

4. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %)

5. Удельный вес материалов муниципального геофонда М 1:500 в общем объеме территории города Липецка (нарастающий итог, %) 

6.  Количество построенных (реконструированных) объектов социальной инфраструктуры, (шт.)

7. Доля градостроительных документов, размещенных в единой информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в общем количестве градостроительных документов, %

8. Количество выданных разрешений на строительство, ед.
	77,0

0,76

0

63,3

75,5

2

-

-


	89,6

1,19

606,8

64,1

76,1

0

100,0

262


	91,0

1,31

665,0

65,1

76,5

1

100,0

279


	81,0

1,14

578,1

65,1

76,5

0

100,0

148


	89,0

87,0

86,9

100,0

100,0

0

100,0

53,0


	(89,0+

87,0+

   86,9+

100,0+ 100,0+

0+

100,0+

53,0)

/8=77,0
	37,5%  показателей достигли запланированного уровня.

4 из 6 мероприятий выполнены в полном объеме.

1.Неполное освоение средств, предусмотренных в рамках Регионального проекта «Жилье» на разработку документации по планировке территорий, связано с тем, что срок исполнения 5 из 7 муниципальных контрактов перенесен на 01.04.2021. Неиспользованная часть субсидии восстановлена в 2021 году.

2.В рамках основного мероприятия 1 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья» средства предусмотрены на выполнение работ по экспертизе достоверности определения сметной стоимости объекта «Школа (стр. № 26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка», проведение строительного контроля и корректировку проектно-сметной документации. По результатам экспертизы, в соответствии с новым дизайн-проектом,  требовалась замена оборудования. 

Не полное освоение средств городского бюджета, предусмотренных на 2020 год, связано с тем, что поставщиками не выполнены обязательства по поставке оборудования в установленный муниципальными контрактами срок. 

В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

	18. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка»
	126893,5
	123770,6
	97,5
	80,0
	1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Липецка

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (ед.)

3. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, (%)

4. Количество резидентов технопарка, (ед.)

5. Доля площади, занимаемой резидентами, от общей площади, подлежащей сдаче в аренду, (%)

6. Количество заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов, (ед.)

7. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд, (%)

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел.

9. Количество муниципальных унитарных предприятий, ед.

10. Количество акционерных обществ с муниципальным участием, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных рынках в условиях конкуренции, ед.

11. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, земельных участков, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в общей сумме неналоговых доходов бюджета города Липецка, (%)

12. Количество реализованных проектов, ед.
	39,7

431,3

30,6

29

83,4

797

20

70,3

13

7

37,1

5
	36,5

432,9

29,5

(оц.)

32

88,2

882

30,7

66,7

12

4

36,8

1
	50,0

459,7

31,4

32

88

700

25

100,4

4

3

20,0

9
	35,4

417,9

28,8

(оц.)

30

70,8

950

23,7

72,5

12

4

29,8

9
	70,8

90,9

91,7

93,8

80,5

135,7

94,8

72,2

33,3

75,0

149,0

100,0
	(70,8+

90,9+

91,7+

93,8+

80,5+

135,7+

94,8+

72,2+ 33,3+ 75,0+ 149,0+ 100,0)/12= 90,6
	4 из 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме.

25,0% показателей достигли запланированного уровня.

В рамках основного мероприятия 1 Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» низкое освоение денежных средств обусловлено:

- экономией 528,3 тыс. рублей бюджетных средств в связи с добровольным исполнением требований о перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов;

- возвратом средств в бюджет города Липецка, предусмотренных на возмещение затрат субъектам МСП по обучению (или) повышению квалификации в области информационных технологий, в сумме 400,0 тыс. рублей, в связи с организацией различных мер поддержки субъектов МСП на фоне распространения новой коронавирусной инфекции;

- возвратом средств в бюджет города Липецка, предусмотренных на проведение розничных торговых ярмарок, в сумме 120,0 тыс. рублей, в связи с запретом проведения массовых мероприятий.

В результате проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

	19. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»
	2775405,7
	2528315,6
	91,1
	80,0
	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)

2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов, (%)

3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования, (ед./1000 населения)

4. Доля транспортных средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, (%)

5. Доля пассажирского автотранспорта, соответствующего экологическому стандарту не ниже ЕВРО 5, в общем количестве пассажирского транспорта, (%)

6. Доля транспортных средств не старше 7 лет в общем количестве транспортных средств

7. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%)

8. Доля построенных магистральных улиц, дорог, мостов и путепроводов к общему числу объектов, требующих строительства, (%)

9. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

10. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети городской агломерации, (%)
	34,9

44,6

1,25

41,0

13,0

-

61,8

16,2

49,2

89,0


	32,1

50,8

1,27

57,5

31,9

40,0

61,8

23,4

52,2

62,0


	29,3

50,0

1,23

42,0

16,4

41,0

61,8

27,4

54,4

79,0


	29,3

52,3

1,24

59,6

39,4

44,7

61,8

27,4

54,4

54,0


	100,0

104,6

100,8

141,9

240,2

109,0

100,0

100,0

100,0

131,6


	(100,0+

104,6+

100,8+

141,9+

240,2+ 109,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 131,6)/10= 122,8
	4 из 5  мероприятий выполнены в полном объеме

100,0% показателей достигли запланированного уровня.

В рамках выполнения регионального проекта  «Дорожная сеть» не полное освоение средств:

1) по объекту «Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке» связано с невыполнением подрядной организацией работ по объекту в установленные муниципальным контрактом сроки, некачественным выполнением работ, а также с поздним предоставлением актов выполненных работ на сумму 68 754,6 тыс. рублей, в связи с чем средства областного бюджета для их оплаты были перечислены в городской бюджет 31.12.2020 и, соответственно, не были оплачены. Выполненные и неоплаченные в 2020 году работы на сумму 68754,6 тыс. рублей будут оплачены в 2021 году после восстановления остатка неизрасходованных средств из областного и городского бюджетов;

2) по объекту «Реконструкция ул. Баумана в г. Липецке» связано с поздним предоставлением подрядной организацией акта выполненных работ на сумму 25397,5 тыс. рублей, в связи с чем, средства областного бюджета для их оплаты были перечислены в городской бюджет 31.12.2020 и, соответственно, оплачены не были. 

Выполненные и неоплаченные в 2020 году работы будут оплачены в 2021 году после восстановления остатка неизрасходованных средств из областного и городского бюджетов;

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как умеренная.

	20. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»
	1190946,5
	690504,0
	58,0
	58,3


	1. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%)

2. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %)

3. Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %)

4. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающий итог, %)

5. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%)

6. Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде, (%)

7. Доля модернизированных контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок, модернизация которых запланирована на текущий год, (%)

8. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%)

9. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией), (%)

10. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей, (%)

11. Оснащенность муниципальных квартир приборами учета, (%)

12. Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных, (%)
13. Экономия электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, квт/ч

14. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс. Гкал

15. Экономия природного газа в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, тыс.м3
	25,9

57,1

20,0
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	85,7 % показателей достигли запланированного уровня.

7 из 12 мероприятий были выполнены.  

Основные причины невыполнения мероприятий подробно описаны в пояснительной записке.

В результате проведенной оценки муниципальная программа оценивается как малоэффективная.


Председатель департамента 

экономического развития

администрации города Липецка
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