### ИНФОРМАЦИЯ

### о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

### в городе Липецке на 2022-2025 гг., утвержденного постановлением администрации города Липецка от 23.05.2022 № 1058,

по итогам 2025 года

| N п/п | Цель мероприятий |  |  | Наименование показателя | Целевые значения показателей |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01.01.2026 (факт) | 01.01.2026 (план) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг дошкольного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы. В городе осуществляют деятельность 67 муниципальных детских садов, 8 школ с дошкольными группами. Негосударственный сектор дошкольного образования представлен 14 частными дошкольными образовательными организациями: 6 частными дошкольными образовательными организациями, расположенными в областном центре (ЧОУ «Светик», НОУ ЧОУ ДО «Счастливые дети», ЧОУ дошкольного образования «Частный детский сад «Детки 48 плюс», НОУ дошкольного образования частный детский сад «Ладушки», ЧОУ дошкольного образования частный детский сад «Радуга», НОУ дошкольная образовательная организация детский сад «Маленькая страна»), 2 частными школами с дошкольными группами (НОУ СООШ «Диалог», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат) и 6 индивидуальными предпринимателями (ИП Покшиванова Мария Станиславовна, ИП Игнатова Светлана Викторовна, ИП Лебедев Дмитрий Александрович, ИП Ван Реннес Надежда Юрьевна, ИП Жидкова Серафима Максимовна, ИП Мочалина Нина Васильевна). По состоянию на 01.01.2026 дошкольное образование в негосударственной сфере получает 626 детей. Значение ключевого показателя, характеризующего долю обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, составило 2,61 %, от общего количества детей 23 985, что незначительно превышает плановый показатель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций |  |  | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, % | 2,61 | 2,4 | 1.1. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в информационной системе «Электронный детский сад» | По мере регистрации НОУ в ИС «Электронный детский сад» | Департамент образования администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Размещение на сайте департамента образования администрации города Липецка информации о наличии свободных мест в негосударственных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Еженедельно | Департамент образования администрации города Липецка |  |
| 2. Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг общего образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы. Муниципальная система общего образования представлена 65 образовательными организациями, в том числе 1 основным общеобразовательным учреждением, 2 образовательными учреждениями, реализующими только адаптированные образовательные программы, 8 общеобразовательными учреждениями, реализующими в том числе образовательную программу дошкольного образования. В 2025 году 100 % школьников обучались в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), в том числе обновленными. Количество учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования – 61044 человека. В целях обеспечения населения услугами образования, а также ликвидации второй смены в 2025 году завершено строительство новых школ: МАОУ СШ №58 г. Липецка на 1224 места в микрорайоне города Липецка «Елецкий», многопрофильный Лицей города Липецка (корпус «Циолковский» на 1500 мест в микрорайоне города Липецка «Взлетный». Негосударственный сектор образовательных организаций общего образования на территории города Липецка представлен 4 образовательными организациями: ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», ЧОУ «Новая школа Натальи Колгановой», НОУ Православная гимназия им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат). Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составила 911 человек. Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется: - стабильной численностью контингента, пользующегося услугами рынка; - существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями. Значение показателя, характеризующего долю обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, к 1 января 2026 года составляет 1,47 %, что превышает плановый показатель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг общего образования. Развитие сектора частных образовательных организаций в сфере общего образования |  |  | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 1,47 | 1,3 | Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в информационной системе «Электронная школа» | По мере регистрации НОУ в ИС «Электронная школа» | Департамент образования администрации города Липецка |  |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На рынке услуг дополнительного образования города Липецка преобладают учреждения бюджетной сферы. В городе Липецке осуществляют деятельность 29 муниципальных учреждений дополнительного образования, среди которых 8 учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Липецка, 10 учреждений, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка, 11 учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту администрации города Липецка. Кроме того, дополнительные общеразвивающие программы реализуются в общеобразовательных учреждениях и в дошкольных образовательных учреждениях. Обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам в городе Липецке осуществляется с использованием сертификатов дополнительного образования. С этой целью образовательные учреждения, реализующие данные программы, проходят регистрацию в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» как поставщики образовательных услуг. По состоянию на 31.12.2026, в АИС значится 180 организаций (в т.ч. 153 с муниципальной формой собственности, 12 региональных организаций), из них 15 частных (8,3 %). В организациях различных форм собственности, предоставляющих услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, занятия организованы по 6 направленностям: художественной, естественно-научной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой. По состоянию на 31.12.2025, по данным регионального модельного центра дополнительного образования детей Липецкой области, в муниципалитете охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил более 80 %. Развитие негосударственного сектора дополнительного образования целесообразно в рамках решения задач по увеличению охвата детей дополнительным образованием, снижению затрат бюджета на реконструкцию, строительство новых муниципальных учреждений дополнительного образования и содержание действующих муниципальных учреждений дополнительного образования. Доля образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих доступ к участию в системе персонифицированного дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (за исключением школ искусств), составляет 100%. Удержание достигнутого показателя обеспечивается за счет комплекса мер, направленных на оказание информационной и методической поддержки поставщикам услуг (независимо от форм собственности). В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в муниципалитете проводится работа по обновлению механизмов финансирования системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. Развитие сектора частных учреждений дополнительного образования |  |  | Доля образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих доступ к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств), в общем количестве образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (за исключением детских школ искусств), % | 100 | 100 | 3.1. Оказание информационной и методической поддержки организациям (независимо от формы собственности) и индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы | По мере подачи заявок на участие в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Департамент образования администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, в общем количестве образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств), % | 8,3 | 7 | 3.2. Размещение информации о негосударственных образовательных учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в АИС «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» | По мере регистрации негосударственных образовательных учреждений в АИС «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» | Департамент образования администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Проведение городской акции «Мир моих увлечений», направленной на вовлечение обучающихся в дополнительное образование, с привлечением организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей | Ежегодно, сентябрь | Департамент образования администрации города Липецка |  |
| 4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории города Липецка психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья оказывается в: − 67 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, − 64 муниципальных общеобразовательных учреждениях, − 8 муниципальных учреждениях дополнительного образования; − 14 частных дошкольных образовательных организациях, - Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Липецкой области «Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П.», - Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Липецкой области «Санаторная школа-интернат г. Липецка», - Государственном областном автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования, реабилитации и оздоровления», - Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области (обособленное структурное подразделение Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»), − 4 негосударственных общеобразовательных учреждениях (ЧОУ школа «Интеграл», НОУ СООШ «Диалог», православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии, ЧОУ «Новая школа Натальи Колгановой»), − Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Липецкой области, − Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области (обособленное структурное подразделение Государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления»), − Центре развития семейных форм устройства «Семья», − Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров», − Липецкой региональной общественной организации родителей и детей с расстройством аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке», − Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный мир», − Липецкой областной общественной организации «Родители против наркотиков». Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется недостаточным уровнем развития частного сектора. Причинами низкой доли негосударственных учреждений является недостаточный уровень платежеспособности населения, недостаток квалифицированных кадров на рынке труда. В 2025 году департаментом образования была продолжена реализация проекта системы образования города Липецка «Дети с особыми потребностями: поддержка и сопровождение». Цель указанных проектов – включить детей с ограниченными возможностями здоровья в совместный с другими детьми образовательный процесс, в общую урочную и внеурочную деятельность. Результатом деятельности по данному направлению стало: - обеспечение функционирования 2 общеобразовательных учреждений, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы, специальных классов в 18-ти школах города, - открытие новых специальных классов в ОУ №№ 7, 8 – для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, ОУ №№ 25, 37 – для детей с ОВЗ, имеющих нарушения психики и интеллекта, ОУ № 40 – для детей с нарушением слуха и зрения, ОУ № 70, 72 – для детей, имеющих тяжелые нарушения речи; - организация обучения детей с расстройствами аутистического спектра инклюзивно с использованием модели «ресурсный класс» и в специальных классах. ОУ № №15, 26, 27, 30, 32, 34, 38, 60. всего функционирует 12 таких классов; - обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в Липецком областном противотуберкулезном диспансере, в Центре дистанционного образования на базе школы № 48; - функционирование в городе Липецке первой в регионе госпитальной школы проекта «УчимЗнаем» для детей, находящихся на длительном лечении в онкологическом отделении Липецкой областной детской больницы. Осуществляется воспитание детей по адаптированным программам в 408 группах ДОУ для детей с нарушением речи, слуха, интеллекта и психики, зрения, опорно-двигательного аппарата. В рамках реализации проекта в городе Липецке на базе семи школ №№ 15, 26, 27, 30, 34, 38, 60 организовано обучение детей с расстройствами аутистического спектра по модели «ресурсный класс» и в автономном классе школы № 32. Кроме того, в 8 группах ДОУ №№ 18, 32, 105, 136 осуществлялась реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра в группах компенсирующей направленности с использованием метода прикладного анализа поведения. В Точке развития социально-бытовых навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья «Домовенок», созданного на базе ДДТ «Городской», для детей, имеющих множественные нарушения в развитии (в том числе интеллектуальные нарушения, расстройства аутистического спектра), организована реализация специальных дополнительных развивающих программ прикладного творчества, игровой программы. В рамках проекта предусмотрена организация взаимодействия учреждений различной формы собственности по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В департаменте образования администрации города Липецка продолжал функционирование консультационный пункт для родителей учащихся, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, по вопросам получения образования, в том числе дополнительного образования, в государственных, муниципальных и негосударственных организациях. За указанный период к сотрудникам пункта обратилось более 485 родителей (законных представителей) таких детей. Проведена встреча представителей системы образования с родителями будущих первоклассников, детей с расстройствами аутистического спектра. Осуществлено пополнение фонда электронной библиотеки для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов, функционирующей на официальном сайте департамента образования, что способствовало повышению родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей; обеспечению оперативного получения интересующей их информации. Департаментом образования администрации города Липецка выпущен буклет о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования учащимся с ограниченными возможностями здоровья, которые распространялись через городские детские поликлиники, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, общественные организации инвалидов «Школа мастеров», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» и другие общественные организации. Конкурентная среда на рынке предоставления услуг оказания психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над негосударственными (частными) организациями. Значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, на 01.01.2026 года составляет 3,8 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, % |  | 3,8 | 3,8 | Оказание информационной и методической поддержки организациям (независимо от формы собственности), осуществляющим психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ | Ежегодно |  | Департамент образования администрации города Липецка |
| 5. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых отраслей и затрагивает интересы всего населения муниципального образования. На территории муниципального образования размещено 19 общественных кладбищ на общей площади более 200 га. В сфере ритуального обслуживания осуществляют деятельность более 30 организаций, из которых одно - муниципальной формы собственности, остальные частной формы собственности. Данный рынок характеризуется недобросовестной конкуренцией. Для создания условий развития добросовестной конкуренции необходимо совершенствовать и актуализировать нормативно-правовое регулирование ритуальной сферы. Основным направлением развития данного рынка является повышение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий населения. Для достижения выполнения целевых значений показателей в ГИС "Единая система нормативной справочной информации" заведены данные по 19-ти городским кладбищам в справочник "Сведения о кладбищах и местах захоронений" и сведения о МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка в справочник "Сведения о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон". Кроме того, специалистами МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" проводится инвентаризация мест захоронения. Данные мониторинга вносятся в электронные таблицы в разрезе кладбищ с указанием ФИО захороненного, места, ряда и сектора. В связи с отсутствием финансирования, достигнуть 100% выполнения установленного целевого показателя по п.5.2. не представляется возможным. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества предоставления ритуальных услуг |  |  | Доля созданных и размещенных реестров кладбищ и мест захоронений на них на портале государственных и муниципальных услуг от общего количества существующих кладбищ, % |  |  | 5.1. Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них: |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - маркетинговый анализ и исследование коммерческих предложений | до 31 декабря 2022 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - подготовка экономического обоснования затрат на выполнение мероприятий | до 31 декабря 2023 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - определение источника финансирования расходов на реализацию мероприятия | до 31 декабря 2023 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - разработка дорожной карты по реализации мероприятий | до 31 декабря 2023 года |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 100 | 5.2. Создание реестров кладбищ и мест захоронения на них по результатам инвентаризации, в соответствии с п. 5.1., с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | до 31 декабря 2025 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.3. Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании реестров, указанных в п.5.2. | до 31 декабря 2025 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 6. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основным показателем, отражающим результативность деятельности строительного рынка, является ввод в действие жилых домов. На 01.01.2026 года в г. Липецке построено жилья общей площадью 283 451 кв.м, в том числе введено в эксплуатацию 18 многоквартирных домов площадью 208 126 кв.м. Наибольший ввод нового жилья был обеспечен застройщиками ООО СЗ «Строймастер», ООО СЗ «Инстеп.Перова», ООО СЗ «Торгинвест», ООО СЗ «Приоритет». Жилые дома построены в мкр. «Взлетный», «Университетский», по ул. Перова, пр. Победы и других. Выдано 9 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, жилой площадью – 184 632,5 кв.м. и 22 разрешения на строительство жилых домов блокированной застройки, общей площадью 10 618, 97 кв. м. Основными направлениями по развитию конкуренции в сфере жилищного строительства города Липецка являются: - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положение, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города; - обеспечение равных условий при получении муниципальных заказов путем использования электронных торгов и обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности; - повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для муниципальных нужд; - обеспечение доступа на получение муниципальных услуг через порталы ЕПГУ; - информирование посредством сайта департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка о планируемом развитии городской территории, в том числе новых проектах комплексного развития территории (КРТ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, % | 99 | 99 | 6.1. Размещение на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка информации о развитии территории города. Департаментом на регулярной основе осуществлялось размещение сведений и информационных материалов в части строительства и ввода в эксплуатацию жилых и социальных объектов на территории города Липецка. Кроме того указанная информация также предоставлялась для размещения на площадках других СМИ | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.2 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих введению, а также положений способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Липецка | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.3. Проведение конкурентных процедур в целях определения застройщиков социальных объектов | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.4. Проведение мероприятий по разработке проектов планировки и проектов межевания городских территорий | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  | Количество территорий, ед. | 1 | 1 | 6.5. Проведение мероприятий по комплексному развитию территорий | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
| 7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории города Липецка 747 автодорог местного значения общего пользования общей протяженностью 608,5 км, в том числе с твердым покрытием 547,3 км. Развитие дорожного комплекса направлено на повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, безопасности дорожного движения. На 01.01.2026 года на территории города Липецка работами в сфере ремонта автомобильных дорог занимаются 11 подрядных организации, из которых 11 являются коммерческими организациями (ООО «Инфинити-Групп», ООО «Феликс Групп», ООО «Строительная компания Липецк», ООО «Вектор», ООО «Система», ООО «Центрдорстрой», ООО «Севен Холдинг», ООО «Универсальная производственная компания», ООО «Евро Олимп», ООО «Армакс», ООО «Строймонтажпроект»). Основными проблемами в сфере автодорожного комплекса являются: - высокая степень износа значительной части автомобильных дорог общего пользования; - 62,1 км (10,2 %) автодорог с грунтовым покрытием; - увеличение нагрузки на дорожную сеть; По состоянию на 01.06.2026 года фактическое значение показателя доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися, выше планового на 14,6% и составляет 0 %. Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности, к 1 января 2026 года составляет 87 %. По состоянию на 01.01.2026 года значение данного показателя перевыполнено и составляет 87 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности, за исключением проектирования. Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), % | 87 | 87 | 7.1. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Ежегодно, до 28 февраля | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2. Проведение анализа (мониторинга) полученных эффектов от ранее принятых мер, направленных на развитие конкурентной среды и создание благоприятного инвестиционного климата на рынке | 2022 - 2025 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.3. Оказание консультационной и методической помощи негосударственным организациям | 2022 - 2025 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  | Доля закупок в сфере дорожного строительства, признанных несостоявшимися, % | 0 | 14,6 | 7.4. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг | 2022 - 2025 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5. Проведение разъяснительной работы, направленной на предотвращение распространенных нарушений | 2022 - 2025 гг. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, подведомственные учреждения |  |
| 8. Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования характеризуется высоким уровнем развития конкуренции, в большей степени в связи с разработкой проектной документации на различные объекты капитального строительства и благоустройства, документации проектов планировки и проектов межевания. Также город продолжает разработку проектов комплексного благоустройства улиц, что позволит привести внешний вид фасадов, плиточного покрытия к единому архитектурному решению. В сфере архитектурно-строительного проектирования в городе Липецке государственные (бюджетные) организации отсутствуют. Основными крупными представителями проектных организаций и архитектурных мастерских частной формы собственности являются «АРХ.П-48» ИП Павлова Е.М., ООО «Архстудия-В», ООО «Архмастер», ООО «Архитектурно-Проектная Мастерская №3», ООО «ПТМ № 4 «Архитектор Козубенко», ООО «Проектная мастерская архитектора Строганова». Основные направления по развитию конкуренции в сфере архитектурно-градостроительного проектирования: - обеспечение равных условий при получении муниципальных заказов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; - повышение информационной открытости рынка; - проведение Градостроительных Советов и архитектурных конкурсов. Рекомендованное минимальное значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, к 1 января 2026 года составляет 91 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сохранение и развитие рынка архитектурно-строительного проектирования |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, % | 91 | 90 | 8.1. Проведение ежегодного конкурса на лучший реализованный архитектурный проект | 2022-2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2 Осуществление конкурентных закупок с преимущественным привлечением субъектов малого предпринимательства | 2022-2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.3. Размещение на официальном сайте информации о планируемых направлениях городского развития | 2022-2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.4. Привлечение к обсуждению архитектурных проектов представителей Общественной палаты города | 2022-2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |  |
| 9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии на территории города Липецка по состоянию на 01.01.2026 осуществляют 12 хозяйствующих субъектов, в том числе: - 10 организаций негосударственной (немуниципальной) формы собственности (83%); - 1 муниципальное унитарное предприятие; - 1 федеральное учреждение. Производителями тепловой энергии негосударственной (немуниципальной) формы собственности за 2025 год произведено 94,05% всей тепловой энергии, произведенной на территории города. Наибольший объем тепловой энергии отпускается источниками филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» - 91 %, МУП «Липецктеплосеть» - 6%, иные источники - 3%. Централизованное теплоснабжение города Липецка осуществляется от 9 котельных филиала АО «РИР Энерго»- «Липецкая генерация», 23 котельных МУП «Липецктеплосеть» и иные источники теплоснабжения. Ежегодно объекты теплоснабжения модернизируются в целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % | 94,05 | 93,72 | 9.1. Разработка программ повышения энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения | 2022 – 2025 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2. Актуализация схем теплоснабжения по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства | 2022 – 2025 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.3. Эксплуатация муниципальных объектов на основании концессионных соглашений | 2022 – 2025 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |  |
| 10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок благоустройства городской среды характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. Основными проблемами на рынке являются: - сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования для благоустройства городской среды; - низкая инвестиционная привлекательность; - повышение требований к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность). Выполнение работ по благоустройству осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов под выделенные бюджетные ассигнования. Процедура закупки работ и услуг происходит конкурентным способом (конкурс, аукцион и т.д.) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка является соисполнителем в реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так в 2025 году работы по благоустройству городских территорий, выполненных под контролем департамента дорожного хозяйства и благоустройства, выполняли 7 организаций, из них – 7 являются коммерческими организациями (ООО «Техтстрой48», ООО «Универсальная производственная компания», ООО «Севен Холдинг», ООО «Строймонтажпроект», ИП Ганбаева Я.Ю. ООО «ЕВРО ОЛИМП», ООО «АРМАКС») В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году департаменту выделено 94 111,422 тыс. руб. областного, федерального и городского бюджетов и ведутся работы по благоустройству 11 общественных территорий. Плановое значение ключевого показателя, характеризующего долю организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, за 2025 год составляет 100 %. По состоянию на 01.01.2026 значение данного показателя перевыполнено и составляет 90,4%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Развитие конкуренции на рынке благоустройства городской среды, повышение комфортности городской среды |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 90,4 | 90,4 | 10.1. Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Ежегодно, до 31 декабря | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2. Формирование и актуализация статистической базы организаций выполнения работ по благоустройству городской среды | Ежегодно до 31 декабря | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.3. Информирование бизнес-сообщества о проведении закупочных процедур по благоустройству городской среды, путем размещения информации в единой информационной системе в сфере закупок | 2022-2025 Ежегодно июнь-август | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.4. Проведение закупочных процедур на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 Ежегодно июнь-август | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.5. Выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), дворовых территорий | 2022-2025 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка |  |
| 11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на 01.01.2026 управление многоквартирными домами в городе Липецке осуществляют 94 управляющих компании, в управлении которых находится 2917 многоквартирных домов общей площадью порядка 22,41 млн. м2. Управляющие компании муниципальной формы собственности услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту многоквартирными домами не оказывают. Соответственно, доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, составляет 100%. Значение целевого показателя достигнуто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, % | 100 | 100 | Дополнительные мероприятия по достижению целевого значения показателя не требуются в связи с действием рыночных механизмов | 2022 - 2025 гг. | Департамент жилищно-коммунального-хозяйства администрации города Липецка |  |
| 12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на 31.12.2025 г. в городе Липецке перевозки пассажиров транспортом общего пользования осуществлялись АО «ЛПТ», МУП «Горэлектротранс» и 18 перевозчиками немуниципальной формы собственности. Значение показателя «Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности» Плана мероприятий по содействию развития конкуренции Липецкой области на 2022-2025 годы в г. Липецке составило 60%. Данный показатель не достигнут в связи с тем, что 3 маршрута с 01.10.2025 года обслуживаются АО «ЛПТ». 11.07.2022 завершен переход на контрактную систему закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городе Липецке. Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации о планируемом проведении в соответствии с действующим законодательством РФ процедур (конкурсов, аукционов) среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере регулярных перевозок автомобильным транспортом, ведется на постоянной основе по мере необходимости проведения открытых конкурсных процедур. Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях перевозчиков немуниципальной формы собственности, ведется по мере поступления таких предложений. Мониторинг пассажиропотока и потребностей муниципалитета в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов ведется постоянно. Разработка корректировок в документ планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга в настоящее время не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Развитие добросовестной конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с сохранением достигнутого уровня развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 60 | 65,3 | 12.1. Завершен перехода на контрактную систему закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, в соответствии с ч.ч. 9, 9,1 ст.39 Федерального закона от 13.07.2021 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные акты РФ». | III квартал 2022 года | Департамент транспорта администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.2. Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации о планируемом проведении в соответствии с действующим законодательством РФ открытых конкурсных процедур (конкурсов, аукционов) среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере регулярных перевозок автомобильным транспортом | Ежегодно, по мере проведения открытых конкурсных процедур | Департамент транспорта администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.3. Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях перевозчиков немуниципальной формы собственности | Ежегодно, по мере поступивших предложений | Департамент транспорта администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.4. Мониторинг пассажиропотока и потребностей муниципалитета в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | Ежегодно | Департамент транспорта администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.5. Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга в пункте 12.4 | Ежегодно | Департамент транспорта администрации города Липецка |  |
| 13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведен мониторинг обеспечения территории города Липецка широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть, предложений по корректировке нет. На территории города Липецка предоставляется полный спектр телекоммуникационных услуг. Улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. На территории города Липецка услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет оказывались 30 организациями. Все организации частной формы собственности. Волоконно-оптические линии связи доведены до всех зданий администрации города Липецка, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрация имеет доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. На территории города Липецка продолжается активное развитие сетей подвижной радиотелефонной связи. Внедрение новых технологий сотовой связи, предоставляющих возможность широкополосного доступа к сети Интернет (3G и 4G), повышает уровень конкуренции на рынке услуг мобильного Интернета в городе. В настоящее время конкуренцию ПАО «Ростелеком» составляют операторы подвижной радиотелефонной связи: ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Скартел» (Yota - виртуальный оператор на сетях ПАО «МегаФон»), ООО «Дэни колл» (Danycom - виртуальный оператор на сетях ООО «Т2 Мобайл»), ООО «Сбербанк–Телеком». Территория оказания услуги мобильного Интернета постоянно увеличивается за счет вновь вводимого жилья. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров для размещения сетей связи может быть осуществлено без проведения торгов или аукционов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», % | 100 | 100 | 13.1. Мониторинг обеспечения территории города Липецка широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 2022 – 2025 гг. | Управление информационных технологий администрации города Липецка |  |
| 14. Рынок услуг розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во втором полугодии 2025 года на территории города Липецка функционировала 16 ярмарочных площадок, где было предусмотрено 437 торговых мест, из которых 102 (23,3%) – бесплатные торговые места для сельскохозяйственных производителей, в том числе для граждан, реализующих излишки выращенной на личных садовых участках сельскохозяйственной продукции. Снижение показателя произошло в связи с прекращением срока действия разрешительной документации на организацию ярмарок по двум адресам: г. Липецк, ул. Семашко, д. 13 (20 торговых мест) и ул. Ушинского, д.20 (17 торговых мест). Вместе с тем в 1 квартале 2026 года будут проведены торги на организацию ярмарочных пространств на освободившихся площадках. Схемами размещения нестационарных объектов на территории города Липецка, утвержденными постановлениями администрации города Липецка от 18.12.2017 № 2514, 2515, на 01.01.2026 предусмотрено 1171 место для размещения нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов. Снижение показателей произошло в связи с производственной необходимостью объединения нестационарных торговых объектов маленькой площади в более крупные схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также исключения неактуальных мест для размещения НТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение рынков сбыта и продвижение продукции региональных товаропроизводителей, территориальной и ценовой доступности товаров для населения |  |  | Количество мест на ярмарочных площадках в городе Липецк, ед. | 437 | 460 | 14.1. Содействие расширению ярмарочной деятельности на территории города с привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2022 - 2025 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  | Доля бесплатных торговых мест на ярмарках для сельскохозяйственных производителей от общего количества мест, % | 23,3 | 20 |  | 2022 - 2025 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  | Количество мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов, ед. | 1171 | 1207 | 14.2. Проведение опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест для размещения НТО. Подготовка предложений по изменению Схем размещения НТО. Организация встреч, совещаний, в том числе в рамках заседаний Общественного Совета, с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок и выработка решений по их устранению | 2022 - 2025 гг. | Управление потребительского рынка администрации города Липецка |  |
| 15. Рынок сферы наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на 19.01.2026 года на территории города Липецка действует 500 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На рынке наружной рекламы города Липецка установлены и эксплуатируются 500 рекламных конструкций: 1. Рекламные конструкции формата 6х3м (билборды) – 174 конструкции. Из них установлено: На земельных участках, находящихся в муниципальной собственности – 96 конструкций. - конструкции с электронной сменой изображения – 21 конструкция; - конструкции статичные двусторонние по типу А_стандарт/Б_стандарт – 32 конструкции; - конструкции двусторонние по типу А_стандарт/Б_призматрон – 32 конструкции; - конструкции двусторонние по типу А_призматрон/Б_призматрон – 8 конструкций; - конструкции односторонние по типу А_призматрон – 3 конструкции. Конструкции на земельных участках, находящихся в собственности МАУК «Культурные пространства Липецка» в парке Победа – 6 конструкций. На земельных участках, находящихся в частной собственности и на не разграниченных земельных участках – 72 конструкции; - конструкции с электронной сменой изображения на неразграниченных земельных участках – 4 конструкции; - конструкции с электронной сменой изображения на земельных участках, находящихся в частной собственности – 6 конструкций; - конструкции статичные двусторонние по типу А_стандарт/Б_стандарт – 56 конструкций; - конструкции двусторонние по типу А_стандарт/Б_призматрон – 6 конструкций. 2. Электронный экран – 23 конструкции. - на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности -4 конструкции; - на фасадах зданий – 19 конструкций. 3.Сити-формат (в т.ч. пиллар и сити-борд) – 72 конструкции; - на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности – 40 конструкций; - на земельных участках, находящихся в частной собственности –30 конструкций; - на не разграниченных земельных участках – 2 конструкции. 4. Рекламные конструкции на остановочных павильонах, находящихся в муниципальной собственности – 95 конструкций. 5. Кронштейнов на опорах, находящихся в муниципальной собственности – 63 конструкции. 6. Крышные установки – 16 конструкций. 7. Фасадные рекламные конструкции (с не истекшим сроком действия разрешений) – 44 конструкции. 8. Настенные панно – 4 конструкции. 9. Стела – 9 конструкций. 10. Флаговые композиции – 2 ед. МКУ «ЦРТ» оказывает консультационную помощь организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы при обращении таковых организаций. На сайте МКУ «ЦРТ» размещена информация с требованиями к размещению рекламных конструкций на территории города Липецка. В 2025 году было проведено 3 заседание комиссии по рекламе города Липецка. В состав комиссии по рекламе, утвержденной распоряжением администрации города Липецка от 24.06.2022 №425-р, входят представители юридических лиц рекламного сообщества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Создание условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | 100 | 100 | 15.1. Организация и проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на имуществе, находящемся в муниципальной собственности | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка МКУ «Городской центр рекламы» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.2. Размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской аудитории | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка МКУ «Городской центр рекламы» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе в части выявления и демонтажа рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка МКУ «Городской центр рекламы» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.4. Оказание консультационной помощи организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка МКУ «Городской центр рекламы» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15.5. Привлечение представителей рекламного сообщества для участия в заседаниях комиссии по рекламе администрации города Липецка | 2022 - 2025 гг. | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка МКУ «Городской центр рекламы» |  |
| Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в городе Липецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок |  |  | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, % | 60,3 | не менее 25% совокупного годового объема закупок | 16.1. Осуществление мероприятий, направленных на привлечение потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей к участию в закупках товаров, работ, услуг | 2022 - 2025 гг. | Муниципальные заказчики города Липецка Департамент образования администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
|  | Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, чел. | 3 Данный показатель не достигнут в связи с изменением подхода к расчету показателя путем выведения из расчета дублирования данных в рамках совместных закупок | 5 | 16.2. Анализ причин несостоявшихся закупок товаров, работ, услуг | 2022 - 2025 гг. | Департамент образования администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.3. Информирование поставщиков о предстоящих закупках | 2022 - 2025 гг. | Департамент образования администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
| Управление объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Совершенствование процессов управления муниципальным имуществом города Липецка |  |  |  |  |  | 17.1. Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях в том числе следующих мероприятий: а) составлен план-график полной инвентаризации муниципального имущества закрепленного за департаментом и подведомственными департаменту муниципальными автономными и бюджетными учреждениями. б) проведена инвентаризация муниципального имущества. Проведены мероприятия по определению муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. Расхождений не выявлено. в) направление материалов по результатам инвентаризации в Комиссию по оценке эффективности использования муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями г) включение указанного в подпункте «б» имущества в программу (план) приватизации или план по перепрофилированию имущества 17.2. Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: а) Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Липецка каждого финансового года, а также информация о реализации имущества находится в открытом доступе, а именно размещается на официальном сайте администрации города Липецка, в информационной сети Интернет, на официальном сайте торгов. б) Реализация имущества, входящего в состав муниципальной казны, т.е. не закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями, осуществляется в соответствии с Планом приватизации на очередной финансовый год. 17.3. Разработаны и утверждены единые показатели эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями Разработана методика оценки эффективности использования недвижимого имущества в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12.10.2020 №2648-р. Указанная документация направлена в структурные подразделения администрации города Липецка для руководства в работе. | до 1 января 2024 года До 1 июня 2022 года до 1 июня 2023 года до 01 июля 2023 года до 1 января 2024 года до 31 декабря 2025 года 2022 – 2025 гг. 2022 – 2025 гг. 2022 – 2025 гг. | Департамент образования администрации города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Департамент ЖКХ администрации города Липецка Департамент развития территории администрации города Липецка Департамент транспорта администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |  |
| 18. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  | 18.1. Формирование реестра государственных, муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, его актуализация В соответствии с поручением главы администрации Липецкой области в рамках реализации регионального проекта «Цифровая экономика», организован учет имущества в рекомендованной информационной системе «Управление имуществом Липецкой области». Данные актуализированы. 18.2. Рассмотрение и принятие решений о возможности и необходимости использования объектов в соответствии с целевым назначением На системной основе проводятся мероприятия по поддержанию в актуальном состоянии базы данных по объектам недвижимого имущества в информационной системе «Управление имуществом Липецкой области» (РИС УИЛО), а также ежегодно формируются сводные отчеты по отрасли в разрезе объектов недвижимого имущества. В текущем году, имущество, используемое не по целевому назначению, не выявлено. | 2022 - 2025 гг. 2022-2025 гг. | Департамент образования администрации города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Департамент образования администрации города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |  |
| Стимулирование новых предпринимательских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе в инновационной сфере |  |  | Количество молодежных социально-экономических проектов, получивших поддержку, ед. | 9 | 26 | Организация и проведение конкурсов проектов (грантовой поддержки) по направлениям молодежной политики (работы с молодежью), среди физических лиц от 18 до 30 лет, социально ориентированных некоммерческих организаций В связи с ограниченной суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Липецка на данные цели, обеспечить выполнение реализации целевого значения планового показателя в размере 26 ед. не представляется возможным. | 2022 - 2025 гг. | Администрация города Липецка |  |
| 20. | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке |  |  | Наличие мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | да | да | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2022 - 2025 гг. | Администрация города Липецка |  |
| 21. | Обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования инновационных проектов |  |  | Количество резидентов в МБУ «Технопарк-Липецк», ед. | 51 | 40 | Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «Технопарк-Липецк» | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
| 22. | Снижение количества муниципальных унитарных предприятий (МУП), действующих на территории города Липецка в целях декартелизация конкурентных сфер экономики, создания равных возможностей и условий для ведения бизнеса |  |  | Количество МУПов, действующих на территории города Липецка, ед. | 6 | 5 | Проведение анализа оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов, действующих на территории города Липецка | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
| Развитие некоммерческих социально-ориентированных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Липецке |  |  | Наличие в муниципальных программах мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | да | да | 24.1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2022 - 2025 гг. | Администрация города Липецка |  |
|  |  |  |  | Количество проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 23 | 18 | 24.2. Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями | 2022 - 2025 гг. | Администрация города Липецка |  |
| Развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Содействие развитию практики применения механизмов МЧП |  |  | Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов МЧП, ед. | 8 | 8 | Формирование нормативной правовой базы муниципального образования для реализации проектов с применением механизмов МЧП | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |
| 25. | Обеспечение равных условий доступа к информации о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов МЧП |  |  | Объем сведений о планируемых к реализации и реализуемых проектах с применением механизмов МЧП размещенных в сети Интернет, % | 100 | 100 | Размещение перечня объектов муниципальной собственности для заключения концессионных соглашений на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов | ежегодно | Департамент экономического развития администрации города Липецка |  |

### Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия, | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Улучшение деловой среды для субъектов МСП |  |  |  |
| 26. | Проведение форумов, конкурсов, конференций и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инновационной деятельности 14.03.2025 г. проведена лекция для предпринимателей «Как избежать неприятностей, если ты бизнесмен». 27.03.2025 г. организован и проведен женский форум «Роль женщины в современном обществе». 26.11.2025 г. проведен семинар «Налоговая реформа 2026». 1,8,15 декабря 2025 года проведен цикл семинаров «Жизнестойкость предпринимателя» | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| 27. | Проведение заседаний Общественного Совета по поддержке, развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Липецке 09.04.2025 проведено заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и по улучшению инвестиционного климата в городе Липецке. | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| Устранение избыточного административного регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |
| 28. | Внесение изменений в нормативные правовые акты города Липецка, определяющие порядок проведения оценки регулирующего воздействия, положений, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| 29. | Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности За 2025 г.: - проведено 18 процедур ОРВ, подготовлены 18 заключений. - процедуру экспертизы прошли 2 муниципальный нормативных акта, по которым уполномоченным органом даны положительные заключения. | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |
| 30. | Разработка и реализация программы (плана) приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности В текущем 2025 году в Программу приватизации пакеты акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и объекты муниципальной собственности для приватизации путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество не включены. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| 31. | Разработка и утверждение единых показателей эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области разработана методика оценки эффективности использования недвижимого имущества в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12.10.2020 № 2648-р. Утверждены единые показатели эффективности использования муниципального имущества. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| 32. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности. Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Липецка каждого финансового года, а также информация о реализации имущества находится в открытом доступе, а именно размещается на официальном сайте администрации города Липецка, в информационной сети Интернет, на официальном сайте торгов. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| 33. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| Обеспечение и сохранение целевого использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в социальной сфере |  |  |  |
| 34. | Организация и проведение мониторинга целевого использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в сферах дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства в целях возможной передачи немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства. В результате проведения мониторинга целевого использования объектов недвижимого имущества, объектов, используемых не по целевому назначению, не выявлено. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| 35. | Формирование и актуализация сведений единого реестра муниципального имущества, содержащем сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. На сегодняшний день ведение реестра муниципального имущества города Липецка, с указанием сведений о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях, осуществляется в региональной информационной системе «Управление имуществом Липецкой области». Данные актуализированы. | 2022 - 2025 гг. | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности |  |  |  |
| 36. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих формах финансовой, имущественной и информационной муниципальной поддержки. Информация об имущественной поддержке размещена на официальном сайте администрации города Липецка, информационных стендах управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка. Также осуществляется консультирование о формах имущественной поддержки при личном обращении заинтересованных лиц в управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка. | 2022 - 2025 гг. | Департамент экономического развития администрации города Липецка Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка |
| Организационные мероприятия по развитию конкуренции в городе Липецке |  |  |  |
| 37. | Обновление информации о развитии конкуренции в городе Липецке на официальном сайте администрации города Липецка в сети Интернет | ежеквартально | Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| 38. | Мониторинг мероприятий «дорожной карты» и подготовка предложений по ее корректировке | ежегодно до 20 июля до 20 января года, следующего за отчетным до 10 сентября, до 10 февраля года, следующего за отчетным | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| 39. | Содействие в проведении анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам удовлетворенности состоянием конкуренции на товарных рынках Липецкой области | Ежегодно, до 1 ноября | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации города Липецка Департамент экономического развития администрации города Липецка |
| 40. | Содействие в подготовке доклада о результатах внедрения стандарта развития конкуренции в Липецкой области | Ежегодно, до 1 марта | Департамент экономического развития администрации города Липецка |

Таблица 3

Мероприятия, предусмотренные утвержденными в городе Липецке иными стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Наименование документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Развитие дошкольного образования | Департамент образования администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |
| 2. | Развитие начального, основного, среднего общего образования | Департамент образования администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| 3. | Модернизация инфраструктуры общего образования | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| 4. | Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка» | Департамент образования администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5. | Развитие дополнительного образования | Департамент образования администрации города Липецка Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| 6. | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (внедрение механизмов персонифицированного финансирования дополнительного образования) | Департамент образования администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| 7. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимого проекта (мероприятий), направленного на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования | Департамент образования администрации города Липецка | 2022 г. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 №1849 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» |
| Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство и содержание кладбищ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |
| 9. | Строительство и реконструкция кладбищ | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |
| Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального строительства) |  |  |  |  |
| 10. | Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1857 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» |
| 11. | Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1857 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» |
| 12. | Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1857 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» |
| 13. | Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1857 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка» |
| Рынок дорожной деятельности (за исключение проектирования) |  |  |  |  |
| 14. | Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| 15. | Дорожная деятельность | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 16. | Заключение соглашений с управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области о реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания координационного Совета по проектному управлению от 13.12.2018 № 6 |
| 17. | Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1855 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка» |
| 18. | Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |
| 19. | Формирование современной городской среды | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |
| 20. | Реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |
| 21. | Модернизация контейнерных площадок | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 22. | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1856 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 23. | Улучшение транспортной инфраструктуры | Департамент транспорта администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| 24. | Организация транспортного обслуживания населения, в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах, приобретение электробусов для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Департамент транспорта администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| 25. | Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Департамент транспорта администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| 26. | Обновления подвижного состава, используемого в целях осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Департамент транспорта администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1853 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка» |
| Рынок сферы наружной рекламы |  |  |  |  |
| 27. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе в части выявления и демонтажа рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений По состоянию на 31.12.2025 года незаконно установленные рекламные конструкции на территории города Липецка отсутствуют. | Департамент развития территории администрации города Липецка | 2022 - 2024 гг. | Постановление администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка» |

М.Г. Соловьева