[bookmark: _Toc145851195][bookmark: _Toc150831600][bookmark: _Toc145851203][bookmark: _Toc241902311][bookmark: _Toc289179269][bookmark: _Toc165884969]Приложение к постановлению
								администрации города Липецка
								от___________№____________












[bookmark: _Toc240984614]ПРОГРАММА



[bookmark: _GoBack]«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2018-2035 год»























[bookmark: _Toc490119240]1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

	Наименование программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфрструктуры муниципального образования – городской округ город Липецк на 2018-2035 год  (далее - Программа) 

	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации,  принят решением сессии Липецкого городскогоСовета депутатов от 24.02.2015 № 990 (в ред. Устава городского округа город Липецк Липецкой области, принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 N 990, решений Липецкого городского Совета депутатов от 30.06.2015 N 1070, от 26.04.2016 N 116);
- Генеральный план города Липецка до 2035 года утвержден решением Липецкого городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73. 

	Заказчик Программы 
	Департамент градостроительства и архитектуры администраци   города Липецка

	Разработчик Программы
	Департамент градостроительства и архитектуры администраци   города Липецка

	Основные цели и задачи Программы

	Цели Программы: формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития городского округа город Липецк на период 2018-2035 гг. на основе Генерального плана.
Для достижения целей предполагается решение следующих задач:
- анализ реального состояния систем коммунального комплекса города Липецка;
- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного строительства в районах перспективной застройки, определенных Генеральным планом, а также схемами водо-,
тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения;
 - оценка инвестиционных потребностей для замены изношенных фондов, модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры; 
-  определение источников финансирования мероприятий;
- совершенствование системы управления энергоснабжающей инфраструктурой.


	Целевые показаели Программы
	К концу. реализации Программы планиурется достичь следующих целевых показателей: 
Общие целевые показатели:
· численность населения на конец года – 540 тыс.чел. 
· общая площадь жилых зданий – 19940,0 тыс. м2.
Система теплоснабжения:
· тепловая мощность для подключения преспективной нагрузка – 266,2 Гкал/ч;
· доля потерь тепловой энергии – 10,0%;
· удельный расход топлива на производство тепловой энергии – 162,0 кгут/Гкал;
· доля отпуска тепловой энергии на отопление, счета за которую выставлены по приборам учета – 81,0%;
· доля отпуска тепловой энергии на ГВС, счета за которую выставлены по приборам учета – 95,0%. 
Система водоснабжения:
· удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку 1 м3  воды – 0,86 кВт-ч/м3;
· удельное водопотребление – 0,64 м3/чел. в год;
· доля объема отпуска воды, счета за которую выставлены по приборам учета – 100%;
· доля потерь воды в сетях при транспортировке – 17,92%;
· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленных требованиям – 0,2%;
· доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленных требованиям – 0,8%
Система водоотведения: 
· - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – 0,110 ед./км;
· доля сточных вод, не подвергшихся очистке – 0,0%;
· удельный расход электроэнергии на очистку и транспортировку 1 м3 стоков – 2,586 кВт-ч/м3.

	Сроки и этапы реализации программы  
	2018-2035 годы

	Источники и объемы финансирования Программы
	Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, городского округа город Липецк) и внебюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по каждому конкретному направлению

	Ожидаемые результаты Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей городского округа город Липецк в коммунальных ресурсах. Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. 


[bookmark: _Toc215484828][bookmark: _Toc294609061]

[bookmark: _Toc490119245][bookmark: _Toc511834427]2. Характеристика существующего  состояния систем и проблем коммунальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc511834428]2.1. 	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc511834429]2.1.1. 	 Функциональная структура теплоснабжения.

В городском округе г. Липецк большая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения. Не подключенными к системе централизованного теплоснабжения остались строительные объекты индивидуального строительства и ряд объектов промышленных предприятий, имеющих собственные источники тепловой энергии.
Главными источниками тепловой энергии в г. Липецк являются ТЭЦ-1 ПАО «Новолипецкого металлургического комбината» (далее ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК»), Липецкая ТЭЦ-2 филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» (далее ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»), крупные и небольшие котельные АО «Липецкой городской энергетической компании» (далее котельные АО «ЛГЭК») и ведомственные котельные ряда промышленных предприятий (далее ведомственные котельные).
Более 92 % суммарного потребления тепловой энергии г. Липецком обеспечивают 11 основных источников тепловой энергии:
ТЭЦ-2 и 8 котельных ПАО «Квадра»
2 котельных АО «ЛГЭК».
ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК» обеспечивает потребности в тепловой энергии Новолипецкого металлургического комбината и около 3% потребителей тепловой энергии Левобережного округа г. Липецк, находящихся в зоне действия системы теплоснабжения ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК».
Теплоснабжение жилых кварталов города, а также ряда промышленных предприятий производится от ТЭЦ-1 в виде горячей воды и перегретого пара. По состоянию на 01.01.2017 г. суммарные договорные нагрузки потребителей тепловой энергии г. Липецк составляли 1567,23 Гкал/ч. Фактически достигнутый максимум суммарных тепловых нагрузок объектов г. Липецк в отопительный период 2016-2017 годов составил 1147,54 Гкал/ч.
ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора строительного фонда города и ряда промышленных предприятий в промышленной зоне города. Присоединенная к ней тепловая нагрузка потребителей составляет 457,7 Гкал/ч или 29,1 % тепловых нагрузок г. Липецк.
Необходимо отметить одну особенность в организации теплоснабжения в г. Липецк - это наличие большого количества котельных. Суммарная присоединенная к котельным тепловая нагрузка равна 47,6 % суммарной установленной тепловой мощности. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) котельных города ниже 30%.
Кратко перечислим эти котельные:
девять ведомственных котельных: котельная ООО «Фирма «Тройка-Л» по ул. Ковалева, 105, котельная ОАО «Стагдок» по адресу Липецкий район, сельское поселение Введенский сельсовет, котельная ООО «ЭнергоКонсалт», котельная ООО «ЭнергоПлюс» по ул. Бородинской, стр. 49, котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк», Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6». Их суммарная установленная тепловая мощность равна 15,74 Гкал/ч, а присоединенная нагрузка равна 7 Гкал/ч, то есть 44,5 % от установленной тепловой мощности.
девять городских котельных, имеющих установленную тепловой мощностью более 20 Гкал/ч каждая. Котельные имеют присоединенную тепловую мощность (в паре и горячей воде) 987,2 Гкал/ч. Котельные загружены на 72,2 % от общей (суммарной) установленной тепловой мощности;
две городские котельные, имеющие установленную тепловую мощность от 10 до 20 Гкал/ч, и суммарную установленную тепловую мощность 31,17 Гкал/ч. Присоединенная к ним тепловая нагрузка потребителей составляет только 62 % их суммарной установленной тепловой мощности;
двадцать три небольших городских котельных, имеющих установленную тепловую мощность менее 10 Гкал/ч каждая. Котельные имеют суммарную установленную тепловую мощность 58,33 Гкал/ч. Они обеспечивают теплом потребителей, нагрузка которых в сумме составляет около 50% суммарной установленной тепловой мощности этих котельных.
Из приведенных сведений видно, что часть оборудования котельных простаивает из-за отсутствия тепловых нагрузок.
Вопросы о необходимости оптимизации зон действия котельных города и состава, работающего на них оборудования, давно назрели. Необходимость перевода тепловых нагрузок города на сети источников комбинированной выработки, неоднократно отмечались в документах программ развития города:
- в городской программе «Энергоэффективность и энергосбережение города Липецк на 2014-2016 годы», в которой констатировалась нерациональная загрузка оборудования источников тепловой энергии ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК»;
- в схеме теплоснабжения г. Липецк, разработанной институтом НП «Энергоэффективный город» в 2016 году.
Относительно договорных отношений между ТСО г. Липецк – существуют договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя между ПАО «Квадра» и ПАО «НЛМК». Других хозяйственных договоров между ТСО не выявлено. Взаимодействие между ТСО г. Липецк по надежному и бесперебойному теплоснабжению потребителей регулируется оперативно-диспетчерскими службами. Деятельность оперативно-диспетчерских служб направлена на обеспечение взаимодействия при ведении режимов теплоснабжения структурными подразделениями ТСО, прохождения информации от внешних диспетчерских служб и сообщениями потребителей тепловой энергии.
Взаимодействие диспетчерских служб ТСО с городской аварийно-диспетчерской службой осуществляется на основании «Инструкции о порядке взаимного информирования диспетчерских служб и диспетчерской службой МУП «АДС ГХ».
При возникновении, локализации и устранении нештатных ситуаций персонал ОДС руководствуется следующими инструкциями и регламентами:
– «Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах «Системы теплоснабжения Советского, Правобережного, Октябрьского и Левобережного районов г. Липецк»;
– «Планом взаимодействия городских служб и АО «ЛГЭК» по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве»;
– «Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения г. Липецк».
Автоматизация контроля параметров теплоносителя и управления режимами работы оборудования комплекса объектов облегчает деятельность персонала ОДС. На момент разработки схемы теплоснабжения персонал ОДС использовал следующих системы телеметрии и автоматики:
– «Автоматизированная система диспетчерского управления тепловыми режимами», позволяющая оперативно отслеживать изменения в работе оборудования источников тепловой энергии и ЦТП;
– «Система диспетчеризации малых газовых котельных» обеспечивает контроль режимов работы оборудования котельных «Липецкие узоры» и «Школа №22», работающих в автоматическом режиме без присутствия персонала.
Для связи на объектах ТСО применяются сотовая и контактная телефонная связь, радиосвязь. Зачастую, обмен сообщениями и данными о режимах осуществляется по цифровым каналам связи стандарта GSM.

2.1.2. 	Зоны действия (эксплутационной ответствености) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения городского образования г. Липецк разделена на части или тепловые районы:
· Тепловые сети ТЭЦ-2 и тепловые сети котельных Привокзальная, Северо-Западная, Юго-Западная, ул. Толстого, д. 23 А, ул. Депутатская, д. 92, ул. Плеханова, д. 59 («Угловая»), ул. Семашко, д. 10, ул. Октябрьская, д. 53 ПАО «Квадра».
Тепловые сети перечисленных источников тепловой энергии имеют перемычки между тепловыми магистралями, которые образуют кольцевые структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания. В отопительный период года положение запорной арматуры на перемычках тепловых сетей определяется техническими условиями работы в зимнем, отопительном режиме, утвержденными техническим руководителем тепловых сетей. В летнем неотопительном режиме, после окончания отопительного периода, с целью оптимизации загрузки источников тепловой энергии в производятся следующие переключения:
- потребителей на сетях котельной по ул. Семашко,10 переводят на сети Привокзальной котельной;
- потребителей на сетях котельных по ул. Толстого, 23 «А», ул. Октябрьская, 53, ул. Плеханова, 59 переводят на сети ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»;
- потребители на сетях котельной по ул. Депутатская, 92 переводят на сети Юго-Западной котельной.
· Тепловые сети ПАО «НЛМК» от ТЭЦ-1 и тепловые сети ПАО «Квадра»;
· Тепловые сети котельных «Завод «Свободный Сокол», «13 квартал» «МСЧ «Свободный Сокол». Котельная «Завод «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года, а котельная «13 квартал» работает только в неотопительный период года.
Все остальные источники тепловой энергии в г. Липецк работают в собственных изолированных зонах действия. Перечень всех зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций источников тепловой энергии г. Липецк приведен в таблице 2.1.
[bookmark: _Toc495919122][bookmark: _Toc468359347][bookmark: _Toc430618287]Таблица 2.1. Перечень зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций г. Липецк 
	№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Тепловые сети (ведомственная принадлежность)

	1
	ТЭЦ-2
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	2
	Котельная «Привокзальная»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	3
	Котельная «Северо-Западная»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	4
	Котельная «Юго-Западная»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	5
	Котельная «Угловая»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	6
	Котельная «Ул. Толстого, д. 23 А»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	7
	Котельная «Ул. Семашко, д. 10»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	8
	Котельная «Ул. Депутатская, д. 92»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	9
	Котельная «Ул. Октябрьская, д. 53»
	ПАО «Квадра»
	ПАО «Квадра»

	10
	ТЭЦ-1
	ПАО «НЛМК»
	ПАО «НЛМК», ПАО «Квадра»

	11
	Котельная «Завод «Свободный Сокол
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	12
	Котельная «13 квартал»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	13
	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	14
	Котельная «Центролит»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	15
	Котельная «Электроаппарат»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	16
	Котельная «108 квартал»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	17
	Котельная «Ул. Баумана, д. 29 б»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	18
	Котельная «Село Подгорное»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	19
	Котельная «Школа № 16»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	20
	Котельная «Школа № 22»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	21
	Котельная «Школа № 26»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	22
	Котельная «Школа № 34»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	23
	Котельная «Школа № 35»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	24
	Котельная «У поселка Северный Рудник»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	25
	Котельная «Ул. Ковалева, д. 109 А»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	26
	Котельная «Автомост»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	27
	Котельная «Поселок Дачный»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	28
	Котельная «Ул. Механизаторов, д. 21»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	29
	Котельная «Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	30
	Котельная «Школа-интернат № 2»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	31
	Котельная «БПК-3»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	32
	Котельная «Тубдиспансер»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	33
	Котельная «Акушерский корпус»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	34
	Котельная «Липецкие узоры»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	35
	Котельная «Упрснабсбыт»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	36
	Котельная «Энгельса»
	АО «ЛГЭК»
	АО «ЛГЭК»

	37
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л»
	ООО «Фирма «Тройка-Л»
	ООО «Фирма «Тройка-Л»

	38
	Котельная «Студеновская» ОАО «Стагдок»
	ОАО «Стагдок»
	ОАО «Стагдок»

	39
	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»
	ООО «ЭнергоКонсалт»
	ООО «ЭнергоКонсалт»

	40
	ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

	41
	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»
	ООО «ЭнергоПлюс»
	ООО «ЭнергоПлюс»

	42
	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	ООО «Зем Рем Строй Липецк»

	43
	Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6»
	ООО «Корзинка-6»
	ООО «Корзинка-6»



Котельные «Больница СРУ» и «Проспект Победы, д. 87А» в таблице исключены, так как были выведены из эксплуатации в 2015 году. Также были исключены котельные «Пансионат «Лесная сказка» и «Село Косыревка», ввиду территориального расположения (за границами города). Стоит отметить, что в 2016 году выполнен перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов по ул. Ударников, 94, 96 с выводом из эксплуатации котельной «Автомост».
Из таблицы 2.1. видно, что в г. Липецк размещены 10 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 43 источника тепловой энергии г. Липецк.
Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций представлены на рисунке 2.1., а теплосетевых на рисунке 2.2.
Функциональная структура теплоснабжения в городском округе г. Липецк представлена на рисунке 2.3.
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[bookmark: _Toc467856512][bookmark: _Toc494201050]Рисунок 2.1. Зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций
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2.1.3. Источники тепловой энерги. 
[bookmark: _Toc468611765][bookmark: _Toc495309750]
Структура основного оборудования

Централизованное теплоснабжение городского образования г. Липецк осуществляется от следующих источников тепловой энергии:
- ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК»;
- ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»;
- восьми районных котельных ПАО «Квадра»: Привокзальная, Северо-Западная и Юго-Западная, Угловая, Семашко, Депутатская, Октябрьская, Толстого;
- 26 городских котельных АО «ЛГЭК»;
- 7 ведомственных источников тепловой энергии: котельная ООО «Фирма «Тройка-Л», котельная ОАО «Стагдок», котельная ООО «ЭнергоКонсалт», ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол», котельная ООО «ЭнергоПлюс», котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк», энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6».
Структура источников тепловой энергии, их адреса мест расположения представлены в таблице 2.2.
[bookmark: _Toc430618296][bookmark: _Toc468359349][bookmark: _Toc495919124]Таблица 2.2 Структура источников тепловой энергии г. Липецк
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес источника тепловой энергии

	ПАО «НЛМК»

	ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК»
	г. Липецк, пл. Металлургов, 7

	ПАО «Квадра»

	ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»
	г. Липецк, Грязинское шоссе

	Котельная «Привокзальная» 
	г. Липецк ул. Гагарина, д. 110 Б

	Котельная «Северо-Западная» 
	г. Липецк, ул. Московская, д. 6

	Котельная «Юго-Западная» 
	г. Липецк, ул. Московская, д. 38а

	5 котельных 
	г. Липецк», ул. Толстого, д. 23а; ул. Плеханова, д. 59; ул. Семашко, д. 10; ул. Депутатская, д. 92; ул. Октябрьская, д. 53

	АО «ЛГЭК»

	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	пл. Заводская, 1

	Котельная «13 квартал»
	ул. Ушинского, 10а

	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	ул. Ушинского, 10

	Котельная «Центролит»
	Ул. Юношеская, д. 87

	Котельная «Электроаппарат»
	ул. Елецкая, 69а

	Котельная «108 квартал»
	ул. Гайдара, 10

	Котельная «Ул. Баумана, 296»
	ул. Баумана, 296

	Котельная «Село Подгорное»
	ул. Крайняя, 11

	Котельная «Школа № 16»
	ул. Комсомольская, 22

	Котельная «Школа № 22»
	пос. Северный Рудник, 29

	Котельная «Школа № 26»
	ул. З. Космодемьянской,178 А

	Котельная «Школа № 34»
	с. Ж. Пески

	Котельная «Школа № 35»
	село Сселки

	Котельная «У пос. Северный Рудник»
	г. Липецк, у пос. Северный рудник

	Котельная «Ул. Ковалева, 109а»
	ул. Ковалева, 109а

	Котельная «Автомост»
	пос. Сырский рудник, ул. Ударников, д. 94а

	Котельная «Поселок Дачный»
	п. Дачный

	Котельная «Ул. Механизаторов, 21»
	ул. Механизаторов, 21

	Котельная «Ул. Космонавтов, 36/4»
	Ул. Космонавтов, 36/4

	Котельная «Школа-интернат № 2»
	ул. Северная, 39а

	Котельная «БПК –3»
	ул. Неделина, 22

	Котельная «Тубдиспансер»
	ул. Космонавтов, 35а

	Котельная «Акушерский корпус»
	ул. Московская, 1а

	Котельная «Липецкие узоры»
	ул. Прудная, 2

	Котельная «Упрснабсбыт»
	ул. Задорожная, 24

	Котельная «Энгельса»
	ул. Известковая, д. 2в

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л»
	г. Липецк ул. Ковалева, д. 105

	Котельная ОАО «Стагдок»
	Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Введенский сельсовет, Студеновская пром. площадка

	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»
	-

	ТЭЦ ООО ЛТК «Свободный Сокол»
	г. Липецк, пл. Заводская, вл. 1

	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»
	г. Липецк, ул. Бородинская, стр. 49

	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	-

	Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6»
	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 100 б



Из таблицы 2.2. видно, что структура источников тепловой энергии г. Липецк состоит из двух ТЭЦ, 8 котельных ПАО «Квадра» и 26 котельных АО «ЛГЭК», а также 10 котельных ведомственной принадлежности.
Структура основного оборудования перечисленных источников тепловой энергии г. Липецк по состоянию на 2016 год приведена в соответствующих разделах Приложения к части 2 Главы 1 «Источники тепловой энергии» и в части 1.3.5 Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.)
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2.1.4. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Все источники тепловой энергии г. Липецк оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии. Типы приборов учета, фиксирующих значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводах на выводах тепловой энергии источников тепловой энергии, подробно описаны в соответствующих разделах Приложения к части 2 «Источники тепловой энергии» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).
Учет тепловой энергии на котельных АО «ЛГЭК» ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и по количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.
Все узлы учета тепловой энергии, их средства измерения стандартизированы, аттестованы и проходят регулярную поверку в лабораториях метрологических служб, уполномоченных на проведение аттестации и поверки средстве измерения.

2.1.5. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Система теплоснабжения городского образования г. Липецк включает в себя большое хозяйство тепловых сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП).
Общая протяженность тепловых сетей, от источников тепловой энергии г. Липецк составляет 691,25 км в двухтрубном исчислении (далее по тексту в д. и.), в том числе:
- 660,16 км – магистральные тепловые водяные сети и квартальные сети систем отопления и горячего водоснабжения (далее по тексту ГВС);
- 25,15 км - бесхозяйные тепловых сетей;
- 5,94 км - паровые сети.
Подробное описание тепловых сетей в зоне действия каждого источника тепловой энергии г. Липецк и анализ их работы в строгом соответствии требованиям Постановления Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения» приведены в Приложении к части 3 Главы 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).

[bookmark: _Toc435007120][bookmark: _Toc374703683][bookmark: _Toc442460264][bookmark: _Toc447526449][bookmark: _Toc468611789][bookmark: _Toc495309774]2.1.6. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета.

Согласно требованию Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.
В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011 г.) от 23.11.2009 г. №261-ФЗ до 1 июля 2012 г. собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 г.
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.
Согласно Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят Государственной Думой 11.11.2009 г., одобрен Советом Федерации 18.11.2009 г.) требования статьи 13 (Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы) в части организации учета используемых энергетических ресурсов «…не распространяются на объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)».
Оснащенность потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» и ПАО «НЛМК» приборами учета составляет 97,1 %.
Необходимо установить приборы учета тепловой энергии у потребителей жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» и ПАО «НЛМК» в 2,9 % зданий (таблица 1.4.39).
В работе на базовый год находится 58 % установленных приборов учета тепловой энергии от общего числа установленных.
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	Источник тепловой энергии
	Адрес потребителя
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная "Улица Толстого, д. 23а"
	 пл. Победы, д. 1
	0,7702

	Северо-Западная котельная
	 мкр. 15-й, д. 28
	0,4271

	Северо-Западная котельная
	 мкр. 15-й, д. 28а
	0,2241

	Северо-Западная котельная
	 мкр. 9-й, д. 7
	0,8771

	ТЭЦ-2
	 ул. Депутатская, д. 52
	0,4399

	ТЭЦ-2
	 ул. Депутатская, д. 52а
	0,2432

	ТЭЦ-2
	 ул. Депутатская, д. 55а
	0,2007

	Котельная "Улица Депутатская, д. 92"
	 ул. Доватора, д. 4а
	0,2058

	ТЭЦ-2
	 ул. Индустриальная, д. 19
	0,2360

	ТЭЦ-2
	 ул. Индустриальная, д. 8
	0,3899

	Юго-Западная котельная
	 ул. Катукова, д. 25
	0,4174

	Юго-Западная котельная
	 ул. Катукова, д. 27
	0,2326

	Юго-Западная котельная
	 ул. Катукова, д. 37а
	0,4839

	Юго-Западная котельная
	 ул. Катукова, д. 39
	0,5364

	Юго-Западная котельная
	 ул. Катукова, д. 39а
	0,2431

	Юго-Западная котельная
	 ул. Папина, д. 39
	0,7451

	Юго-Западная котельная
	 ул. Стаханова, д. 30а
	0,5965

	Юго-Западная котельная
	 ул. Шуминского С.Л., д. 8а
	0,4219

	Юго-Западная котельная
	 б-р. Шубина, д. 13
	0,8436

	Котельная "Угловая"
	 ул. Интернациональная, д. 35б
	0,2793

	Привокзальная котельная
	 городок. Военный, д. 20
	0,2269

	Северо-Западная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 19
	0,4069

	Котельная "Угловая"
	 ул. Интернациональная, д. 26
	0,2322

	Котельная "Угловая"
	 ул. Гагарина, д. 17
	0,2122

	Котельная "Угловая"
	 ул. Желябова, д. 17
	0,2245

	ТЭЦ-2
	 ул. Коммунальная, д. 14а
	0,3947

	Юго-Западная котельная
	 ул. Хорошавина, д. 23
	0,4616

	Юго-Западная котельная
	 ул. Свиридова И.В., д. 12
	0,6050

	Юго-Западная котельная
	 ул. Стаханова, д. 59
	1,9917

	Юго-Западная котельная
	 б-р. Шубина, д. 20г
	0,4006

	ТЭЦ-2
	 ул. Ильича, д. 16
	0,3576

	ТЭЦ-2
	 ул. Краснозаводская, д. 5
	0,2228

	ТЭЦ-2
	 ул. 3 Сентября, д. 4
	0,2924

	ТЭЦ-2
	 ул. Ильича, д. 18
	0,3911

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 5/4
	0,5127

	Привокзальная котельная
	 ул. Валентины Терешковой, д. 28/5
	0,2860

	ТЭЦ-2
	 ул. Циолковского, д. 29а
	0,2584

	Привокзальная котельная
	 ул. Циолковского, д. 35/2
	0,2378

	ТЭЦ-2
	 ул. Циолковского, д. 13
	0,3586

	Привокзальная котельная
	 ул. Циолковского, д. 37/3
	0,2329

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 7/3
	0,2338

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 7/4
	0,4034

	Привокзальная котельная
	 ул. Валентины Терешковой, д. 22
	1,0378

	Привокзальная котельная
	 ул. Циолковского, д. 33
	0,3515

	Привокзальная котельная
	 ул. Циолковского, д. 33/2
	0,2374

	Привокзальная котельная
	 ул. Циолковского, д. 39/2
	0,2267

	ТЭЦ-2
	 ул. Циолковского, д. 15
	0,3556

	Привокзальная котельная
	 ул. Валентины Терешковой, д. 35
	0,6153

	Привокзальная котельная
	 городок. Военный, д. 19
	0,3253

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 3
	0,2450

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 3/1
	0,2746

	Привокзальная котельная
	 ул. Космонавтов, д. 5/1
	0,6525

	Привокзальная котельная
	 ул. Валентины Терешковой, д. 31
	0,6142

	ТЭЦ-2
	 ул. Коммунистическая, д. 11
	0,2681

	Привокзальная котельная
	 ул. Балмочных С.Ф., д. 32
	0,3891


Оснащенность потребителей тепловой энергии г. Липецк от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК» приборами учета составляет 95,1 %.
Необходимо установить приборы учета тепловой энергии у потребителей г. Липецк от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК» в 4,9 % зданий (таблица 2.4.).

[bookmark: _Toc495919168]Таблица 2.4. Перечень потребителей от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК», где необходимо установить приборы учета
	Источник тепловой энергии
	Адрес потребителя
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «Школа-интернат № 2»
	ул. 40 лет Октября, д. 39, школа - интеpнат
	0,4492

	Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»
	ул. Космонавтов, д. 36/4, жилой дом
	0,4884

	Котельная «Школа № 35»
	ул. Ракитная, д. 2, МБОУ СШ № 35 с. Сселки
	0,3220

	Котельная «Поселок Дачный»
	ул. Центральная, д. 15, жилой дом
	0,3779

	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	ул. Ушинского, д. 9/2, жилой дом
	0,4674

	Котельная «Центролит»
	ул. Юношеская, д. 50а, производственное помещение
	0,3196

	Котельная «Центролит»
	ул. Юношеская, д. 11, жилой дом
	0,5319



У потребителей тепловой энергии от котельных Студеновской ОАО «Стагдок», ООО «ЭнергоПлюс» и ООО «Зем Рем Строй Липецк» установлены приборы учета.
Потребители тепловой энергии от Сокольско - Ситовской котельной ОАО «Стагдок» и ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол» не оснащены приборами учета. 
В таблице 2.5. представлен статистический анализ наличия приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» и ПАО «НЛМК».
В таблице 2.6. представлен статистический анализ наличия приборов учета у потребителей тепловой энергии от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК».
Данные о наличии приборов учета тепловой энергии у потребителей г. Липецк от источников тепловой энергии г. Липецк представлены в Приложении к части 3 Главы 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» в отчетах по тепловым сетям от каждого источника тепловой энергии, а также в папке «Материалы по сетям»Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).
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Таблица 2.5. Наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» и ПАО «НЛМК».
	Источник тепловой энергии
	Количество жилых зданий, в т. ч.:
	Кол-во установленных приборов
	Жилые здания с суммарной нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч
	Жилые здания с суммарной нагрузкой более 0,2 Гкал/ч

	
	всего
	многоквартирные дома
	одноквартирные дома
	общежития
	
	всего
	установлено
	в работе
	не требуется установка
	всего
	установлено
	в работе
	необходимо установить

	Источники тепловой энергии ПАО «Квадра»

	ТЭЦ-2
	1218
	789
	425
	4
	769
	767
	92
	62
	675
	451
	437
	235
	14

	Привокзальная котельная
	347
	332
	15
	0
	320
	120
	20
	12
	100
	227
	209
	111
	18

	Северо-Западная котельная
	473
	471
	0
	2
	595
	41
	16
	11
	25
	432
	428
	224
	4

	Юго-Западная котельная
	500
	495
	1
	4
	826
	6
	4
	3
	2
	494
	481
	270
	13

	Котельная «Ул. Толстого, д. 23А»
	70
	70
	0
	0
	91
	7
	6
	5
	1
	63
	62
	54
	1

	Котельная «Ул. Депутатская, д. 92»
	67
	66
	0
	1
	76
	9
	7
	4
	2
	58
	57
	36
	1

	Котельная «Угловая»
	163
	156
	5
	2
	132
	71
	20
	12
	51
	92
	88
	66
	4

	Котельная «Ул. Семашко, д. 10»
	54
	54
	0
	0
	55
	17
	16
	12
	1
	37
	37
	22
	0

	Котельная «Ул. Октябрьская, д. 53»
	35
	32
	3
	0
	24
	22
	1
	0
	21
	13
	13
	10
	0

	Итого по ПАО «Квадра»
	2927
	2465
	449
	13
	2888
	1060
	182
	121
	878
	1867
	1812
	1028
	55

	Источник тепловой энергии ПАО «НЛМК»

	ТЭЦ-1
	170
	148
	21
	1
	61
	136
	18
	7
	118
	34
	34
	28
	0

	Итого
	3097
	2613
	470
	14
	2949
	1196
	200
	128
	996
	1901
	1846
	1056
	55











[bookmark: _Toc495919170]

Таблица 2.6. Приборы учета у потребителей тепловой энергии от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК».
	Котельная
	Количество потребителей, в т. ч.:
	Кол-во уст. приборов
	Потребители тепловой энергии с суммарной нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч
	Потребители тепловой энергии с суммарной нагрузкой более 0,2 Гкал/ч

	
	всего
	жилой фонд
	нежилое помещение в жилом фонде
	здравоохранен.
	образование
	произв-ые
	прочие
	
	всего
	установлено
	не требуется установка
	всего
	установлено
	необходимо установить

	Источники тепловой энергии АО «ЛГЭК»

	«Завод «Свободный Сокол»
	312
	116
	50
	15
	16
	31
	84
	211
	264
	117
	147
	48
	47
	1

	«МСЧ завода «Свободный Сокол»
	7
	-
	-
	7
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	7
	-
	-
	-

	«Центролит»
	249
	115
	42
	13
	13
	43
	23
	273
	193
	135
	58
	56
	54
	2

	«Электроаппарат»
	72
	33
	13
	-
	5
	12
	9
	43
	63
	27
	36
	9
	9
	-

	«108 квартал»
	38
	22
	3
	3
	-
	1
	9
	8
	38
	7
	31
	-
	-
	-

	«Ул. Баумана, д. 296»
	50
	38
	5
	-
	-
	5
	2
	53
	45
	26
	19
	5
	5
	-

	«Село Подгорное»
	13
	6
	-
	-
	-
	-
	7
	10
	12
	6
	6
	1
	1
	-

	«Школа № 16»
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	«Школа № 22»
	5
	2
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	5
	-
	5
	-
	-
	-

	«Школа № 26»
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	«Школа № 34»
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	«Школа № 35»
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	«У поселка Северный Рудник»
	7
	6
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	7
	1
	6
	-
	-
	-

	«Ул. Ковалёва, д. 109»
	6
	1
	-
	-
	-
	-
	5
	1
	6
	1
	5
	-
	-
	-

	«Автомост»
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-

	«Поселок Дачный»
	48
	11
	1
	-
	-
	2
	34
	43
	40
	27
	13
	8
	7
	1

	«Ул. Механизаторов, д. 21»
	7
	1
	-
	6
	-
	-
	-
	8
	6
	4
	2
	1
	1
	-

	«Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	«Школа-интернат № 2»
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-
	6
	-
	6
	1
	-
	1

	«Акушерский корпус»
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	«Липецкие узоры»
	18
	1
	-
	-
	-
	17
	-
	14
	15
	10
	5
	3
	3
	-

	«Упрснабсбыт»
	18
	2
	-
	-
	1
	13
	2
	15
	17
	9
	8
	1
	1
	-

	«Ул. Энгельса»
	17
	8
	3
	-
	-
	6
	-
	21
	10
	7
	3
	7
	7
	-

	Итого по источникам АО «ЛГЭК»
	884
	366
	119
	47
	47
	130
	175
	707
	742
	381
	361
	142
	135
	7

	Ведомственные источники тепловой энергии

	ООО «Фирма «Тройка-Л»
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	1
	1
	1
	-

	Итого по потребителям АО «ЛГЭК»
	886
	368
	119
	47
	47
	130
	175
	709
	743
	381
	362
	143
	136
	7
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2.1.7. Зоны действия источников тепловой энергии. 

Система централизованного теплоснабжения городского образования г. Липецк разделена на части или тепловые районы:
Тепловые сети ТЭЦ-2 и тепловые сети котельных Привокзальная, Северо-Западная, Юго-Западная, ул. Плеханова, д. 59 («Угловая»), ул. Семашко, д. 10, ул. Октябрьская, д. 53 ПАО «Квадра».
Тепловые сети перечисленных источников тепловой энергии имеют перемычки между тепловыми магистралями, которые образуют кольцевые структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания. В отопительный период года положение запорной арматуры на перемычках тепловых сетей определяется техническими условиями работы в зимнем, отопительном режиме, утвержденными техническим руководителем тепловых сетей. В летнем неотопительном режиме, после окончания отопительного периода, с целью оптимизации загрузки источников тепловой энергии в производятся следующие переключения:
- потребителей на сетях котельной по ул. Семашко,10 переводят на сети Привокзальной котельной;
- потребителей на сетях котельных по ул. Толстого, 23 «А», ул. Октябрьская, 53, ул. Плеханова, 59 переводят на сети ТЭЦ-2 ПАО «Квадра»;
- потребители на сетях котельной по ул. Депутатская, 92 переводят на сети Юго-Западной котельной.
Тепловые сети ПАО «НЛМК» от ТЭЦ-1 и тепловые сети ПАО «Квадра»;
Тепловые сети котельных «Завод «Свободный Сокол», «13 квартал» «МСЧ «Свободный Сокол». Котельная «Завод «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года, а котельная «13 квартал» работает только в неотопительный период года.
Все остальные источники тепловой энергии в г. Липецк работают в собственных изолированных зонах действия. Печень всех зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций источников тепловой энергии г. Липецк приведен в таблице 2.7.
[bookmark: _Toc495919173]Таблица 2.7. Реестр тепловых сетей г. Липецк с разделением на системы централизованного теплоснабжения.
	№ п/п
	Зона действия источника тепловой энергии
	Тепловые сети (ведомственная принадлежность)

	1
	ТЭЦ-2
	ПАО «Квадра»

	2
	Котельная «Привокзальная»
	ПАО «Квадра»

	3
	Котельная «Северо-Западная»
	ПАО «Квадра»

	4
	Котельная «Юго-Западная»
	ПАО «Квадра»

	5
	Котельная «Угловая»
	ПАО «Квадра»

	6
	Котельная «Ул. Толстого, д. 23 А»
	ПАО «Квадра»

	7
	Котельная «Ул. Семашко, д. 10»
	ПАО «Квадра»

	8
	Котельная «Ул. Депутатская, д. 92»
	ПАО «Квадра»

	9
	Котельная «Ул. Октябрьская, д. 53»
	ПАО «Квадра»

	10
	ТЭЦ-1
	ПАО «НЛМК», ПАО «Квадра»

	11
	Котельная «Завод «Свободный Сокол
	АО «ЛГЭК»

	12
	Котельная «13 квартал»
	АО «ЛГЭК»

	13
	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	АО «ЛГЭК»

	14
	Котельная «Центролит»
	АО «ЛГЭК»

	15
	Котельная «Электроаппарат»
	АО «ЛГЭК»

	16
	Котельная «108 квартал»
	АО «ЛГЭК»

	17
	Котельная «Ул. Баумана, д. 29 б»
	АО «ЛГЭК»

	18
	Котельная «Село Подгорное»
	АО «ЛГЭК»

	19
	Котельная «Школа № 16»
	АО «ЛГЭК»

	20
	Котельная «Школа № 22»
	АО «ЛГЭК»

	21
	Котельная «Школа № 26»
	АО «ЛГЭК»

	22
	Котельная «Школа № 34»
	АО «ЛГЭК»

	23
	Котельная «Школа № 35»
	АО «ЛГЭК»

	24
	Котельная «У поселка Северный Рудник»
	АО «ЛГЭК»

	25
	Котельная «Ул. Ковалева, д. 109 А»
	АО «ЛГЭК»

	26
	Котельная «Поселок Дачный»
	АО «ЛГЭК»

	27
	Котельная «Ул. Механизаторов, д. 21»
	АО «ЛГЭК»

	28
	Котельная «Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	АО «ЛГЭК»

	29
	Котельная «Школа-интернат № 2»
	АО «ЛГЭК»

	30
	Котельная «БПК-3»
	АО «ЛГЭК»

	31
	Котельная «Тубдиспансер»
	АО «ЛГЭК»

	32
	Котельная «Акушерский корпус»
	АО «ЛГЭК»

	33
	Котельная «Липецкие узоры»
	АО «ЛГЭК»

	34
	Котельная «Упрснабсбыт»
	АО «ЛГЭК»

	35
	Котельная «Энгельса»
	АО «ЛГЭК»

	36
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л»
	ООО «Фирма «Тройка-Л»

	37
	Котельная «Студеновская» ОАО «Стагдок»
	ОАО «Стагдок»

	38
	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»
	ООО «ЭнергоКонсалт»

	39
	ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

	40
	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»
	ООО «ЭнергоПлюс»

	41
	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	ООО «Зем Рем Строй Липецк»

	42
	Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6»
	ООО «Корзинка-6»



Из таблицы 2.7. видно, что в г. Липецк размещены 42 источника тепловой энергии.
Подробное описание тепловых сетей в зоне действия каждого источника тепловой энергии г. Липецк и анализ их работы в строгом соответствии требованиям Постановления Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения» приведены в Приложении к части 3 Главы 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).
Подробное описание зон действия от каждого исочника тепловой энергии приведены в части 4. Зоны действия сточников епловой энергии. Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018).

[bookmark: _Toc442460258][bookmark: _Toc447526443][bookmark: _Toc468611783][bookmark: _Toc495309768]2.1.8. Статистика отказов водяных тепловых сетей.

В теплоснабжающих организациях г. Липецк ведется отчетность по техническому состоянию трубопроводов тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.
Данные по повреждениям тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии г. Липецк приведены в Приложении к части 3 Главы 1 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» за период с 2010 г. по 2016 г., а также в папке «Материалы по сетям»Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.). 
Общее количество повреждений на тепловых сетях от источников тепловой энергии г. Липецк за период с 2010 г. по 2016 г. составило 9596 шт., в том числе в 2010 г. – 1106 случаев, в 2011 г. – 1137 случаев, в 2012 г. – 1243 случая, в 2013 г.- 1283 случая, в 2014 г.- 1377 случаев, в 2015 г.- 1701 случай, в 2016 г.- 1749 случаев.
Повреждения наблюдались, в основном, в период гидравлических испытаний на прочность и плотность (7007 шт.) на участках тепловых сетей на трубопроводах диаметром менее 200 мм (7298 шт.).
Из представленных данных о повреждаемости трубопроводов тепловых сетей г. Липецк видно, что за последние 7 лет наблюдается возрастание количества повреждений тепловых сетей. Это касается как тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации (25 лет), так и не отработавших нормативный срок эксплуатации.
Основной причиной повреждений трубопроводов тепловых сетей г. Липецк служит утончение стенок трубопроводов из-за коррозионных процессов на металле наружной поверхности трубопроводов, которая из-за:
-подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;
-непосредственного контакта трубопроводов с грунтом;
-пересечения с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);
-нарушения гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;
-разрушения каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.
Статистический анализ повреждаемости тепловых сетей, находящихся на обслуживании производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК», за период с 2010 г. по 2016 г. приведен в части 1.4.8  Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).
[bookmark: _Toc495309769]
2.1.9 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей.

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.
Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях г. Липецк не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.


2.1.10 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc426982288][bookmark: _Toc468611854][bookmark: _Toc495309833]Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в части 6 Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.)

[bookmark: _Toc426982342][bookmark: _Toc468611907][bookmark: _Toc495309880]2.1.11 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии рассмотрены в таблице 2.8.
[bookmark: _Toc495919344]Таблица 2.8. Резервы и дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии.
	Наименование источника
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал
	Доля резерва от РТМ, %
	Примечание

	Правобережный округ

	Котельная «Привокзальная»
	143,00
	134,66
	-12,42
	-8,7
	Дефицит тепловой мощности 8,7 %

	Котельная «Северо-Западная»
	390,00
	256,41
	94,94
	24,3
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Угловая»
	46,37
	50,32
	-13,75
	-29,6
	Дефицит тепловой мощности 29,6 %

	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	100,00
	30,21
	62,54
	62,5
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «13 квартал»
	3,99
	3,51
	0,04
	1,1
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	2,89
	0,64
	2,11
	73,1
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Электроаппарат»
	6,88
	5,81
	0,23
	3,3
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «108 квартал»
	3,18
	1,83
	0,86
	27,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Ул. Баумана, д. 296»
	11,67
	5,62
	4,75
	40,7
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа № 22»
	0,69
	0,28
	0,36
	52,7
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа № 34»
	0,17
	0,10
	0,06
	35,8
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа № 35»
	0,86
	0,32
	0,47
	54,9
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «У поселка Северный Рудник"
	0,84
	0,70
	-0,03
	-3,5
	Дефицит тепловой мощности 3,5 %

	Котельная «Ул. Ковалева, д. 109А»
	7,80
	0,30
	7,42
	95,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа-интернат № 2»
	1,50
	0,54
	0,93
	62,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Акушерский корпус»
	1,83
	0,32
	1,49
	81,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Упрснабсбыт»
	4,80
	1,46
	2,79
	58,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная БМК «Энгельса»
	3,01
	2,44
	0,02
	0,6
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная "Фирма "Тройка-Л"
	7,40
	0,88
	6,42
	86,8
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная "Студеновская" ОАО «Стагдок»
	2,15
	0,78
	1,27
	59,3
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»
	-
	-
	-
	-
	-

	ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	39,00
	26,34
	8,83
	22,6
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»
	6,19
	5,77
	-0,11
	-1,7
	Дефицит тепловой мощности 1,7 %

	Котельная «Зем Рем Строй Липецк»
	-
	-
	-
	-
	-

	Энергоблок ООО «Корзинка-6»
	2,87
	0,50
	2,28
	79,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Итого:
	791,77
	529,76
	174,53
	-
	-

	Левобережный округ

	ТЭЦ-2
	591,00
	457,70
	31,73
	5,4
	Есть резерв тепловой мощности

	ТЭЦ-1
	78,90
	52,92
	12,76
	16,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа № 26»
	0,17
	0,09
	0,08
	44,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Поселок Дачный»
	8,79
	4,75
	3,27
	37,1
	Есть резерв тепловой мощности

	Итого:
	687,86
	515,47
	71,13
	-
	-

	Советский округ

	Котельная «Ул. Толстого, д. 23А»
	29,85
	31,00
	-4,69
	-15,7
	Дефицит тепловой мощности 15,1 %

	Котельная «Ул. Семашко, д. 10»
	20,84
	18,69
	-0,83
	-4,0
	Дефицит тепловой мощности 4,0 %

	Котельная «Ул. Октябрьская, д. 53»
	19,40
	13,71
	3,70
	19,1
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Центролит»
	100,00
	31,63
	59,60
	59,6
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Автомост»
	0,21
	0,16
	0,02
	11,9
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	1,64
	0,49
	1,13
	69,0
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «БПК-3»
	1,22
	0,40
	0,80
	65,7
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Тубдиспансер»
	1,22
	1,23
	-0,28
	-23,3
	Дефицит тепловой мощности 23,3 %

	Котельная «Липецкие узоры»
	2,32
	1,17
	0,90
	38,6
	Есть резерв тепловой мощности

	Итого:
	177,1
	98,48
	61,33
	-
	-

	Октябрьский округ

	Котельная «Юго-Западная»
	500,00
	409,24
	56,11
	11,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Улица Депутатская, д. 92»
	29,85
	25,04
	1,02
	3,4
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Село Подгорное»
	2,58
	1,71
	0,67
	26,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Школа № 16»
	0,43
	0,20
	0,22
	51,2
	Есть резерв тепловой мощности

	Котельная «Ул. Механизаторов, д. 21»
	1,28
	0,65
	0,56
	43,8
	Есть резерв тепловой мощности

	Итого:
	534,14
	436,84
	58,59
	-
	-

	Всего:
	2176,79
	1580,55
	338,29
	-
	-



2.1.12 Надежность теплоснабжения.

[bookmark: _Toc397594040][bookmark: _Toc468612024][bookmark: _Toc495309985]Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети») в пунктах 6.25 - 6.30 раздела «Надежность». Надежность теплоснабжения определяется как «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также технологические потребности предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести».
В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для конечного потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:
- для источника тепловой энергии равным 0,97;
- для тепловых сетей равным 0,9;
- для потребителя тепловой энергии равным 0,99;
- для систем централизованного теплоснабжения, в целом, равным 0,86.
[bookmark: _Toc397594041][bookmark: _Toc468612025][bookmark: _Toc495309986]
- Анализ аварийных отключений потребителей.

Основой для расчета надежности являются статистические данные о повреждениях тепловых сетей.
Общий анализ повреждаемости трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Липецк представлен в Части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.).

На основании предоставленной статистики по повреждаемости участков тепловой сети построены сравнительные графики, показывающие динамику изменения аварийности по годам для всего предприятия и отдельно по источникам для отопительного и неотопительного (рассматривается период испытаний тепловой сети) периодов.
[bookmark: _Toc495309987]
- ПАО «Квадра».

Статистика повреждаемости тепловых сетей от источников тепловой энергии ПАО «Квадра» представлена на рисунке 2.4.
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[bookmark: _Toc397594221][bookmark: _Toc391976691][bookmark: _Toc467856677][bookmark: _Toc494201228]Рисунок 2.4.График изменения количества повреждений тепловых сетей, находящихся на обслуживании ПАО «Квадра», за отопительные периоды 2014- 2016 гг
С 1 октября 2014 года в собственность перешли сети ЛГЭК от источников тепловой энергии ПАО «Квадра», в основном внутриквартальные. С увеличением протяженности тепловых сетей возросло количество разрывов. Статистика показывает тенденцию к увеличению числа повреждений при гидравлических испытаниях, что говорит о недостаточности объемов замены изношенных трубопроводов тепловой сети.

[bookmark: _Toc495309988]- АО «ЛГЭК».

Статистика повреждаемости тепловых сетей от источников тепловой энергии АО «ЛГЭК» представлена на рисунке 2.5.


[bookmark: _Toc467856678][bookmark: _Toc494201229]Рисунок 2.5. График изменения количества повреждений тепловых сетей, находящихся на обслуживании АО «ЛГЭК», за неотопительные периоды 2009-2016 гг

На основании представленной диаграммы можно сделать вывод о тенденции к увеличению количества повреждений тепловых сетей. Увеличение повреждаемости связано с недостаточной скоростью замены наиболее изношенных участков тепловой сети. Необходимо продолжить замену изношенных тепловых сетей в большем объеме.
[bookmark: _Toc397594043]
[bookmark: _Toc468612028][bookmark: _Toc495309989][bookmark: _Toc397594048]- ПАО «НЛМК».

Статистика повреждаемости тепловых сетей от источника тепловой энергии ПАО «НЛМК» представлена на рисунке 2.6.

[bookmark: _Toc494201230]Рисунок 2.6. График изменения количества повреждений тепловых сетей, находящихся на обслуживании ПАО «НЛМК», за неотопительные периоды 2014-2016 гг

На основании представленной диаграммы можно сделать вывод о тенденции к увеличению количества повреждений тепловых сетей. Увеличение повреждаемости связано с недостаточной скоростью замены наиболее изношенных участков тепловой сети. Необходимо продолжить замену изношенных тепловых сетей в большем объеме.

[bookmark: _Toc468612029][bookmark: _Toc495309990]- ООО «ЛТК «Свободный Сокол».

По данным опросного листа аварий и инцидентов не зафиксировано.
[bookmark: _Toc468612030][bookmark: _Toc495309991]
- Ведомственные источники тепловой энергии.

[bookmark: _Toc468612031]По данным опросного листа аварий и инцидентов зафиксированы на котельной ООО «Фирма «Тройка-Л». Статистика повреждаемости тепловых сетей представлена на рисунке 2.7.

[bookmark: _Toc494201231]Рисунок 2.7. График изменения количества повреждений тепловых сетей котельной ООО «Фирма «Тройка-Л», находящихся на обслуживании АО «ЛГЭК», за неотопительные периоды 2014-2016 гг
Рисунок 1.10.1. 
[bookmark: _Toc495309992]- Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.
Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях от ТЭЦ-2 не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

[bookmark: _Toc496204895]- Перечень дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и ремонтам тепловых сетей.

В таблице 2.9. представлен перечень дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и ремонтам тепловых сетей ПАО «Квадра» для улучшения качества надежности системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc496205033]Таблица 2.9. Перечень дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и ремонтам тепловых сетей ПАО «Квадра».
	№
	Наименование проекта
	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.

	2018 год

	1
	Тех. перевооружение теплосети по ул. 6-ой Гвардейской дивизии от ТК 2-15 до ТК 2-26, Ø 426 мм, L=530 м. (ЛТС)
	43247

	2
	Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Жуковского от ТК 4-5' до ТК 4-24, 2Ø 273, L= 130 м (ЛТС)
	9350

	3
	Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. 9 Мая от ТК 2-28 до ТК 2-28-3 2Ø426мм, L=0,2 км (ЛТС)
	17950

	
	Ремонты
	

	1
	ул. Московская 6а от ТК 4-22-2 до ТК 4-22-3а
	11122

	2
	ул. Интернациональная от ТК 8-2-96 до ТК 8-2-35
	15108

	3
	ул. Зегеля от ТК 9-12 до ТК 9-13
	2741

	4
	ул. Краснознаменная от ТК 2-48 до ТК 2-52
	1566

	5
	ул. Жуковского от ТК 4-26 до ТК 4-30
	2536

	6
	ул. 50 лет НЛМК от ВУ 3-28 до ЦТП
	4386

	7
	ул. Циолковского от ТК 3-50-1 до ТК 3-27-14
	6789

	8
	ул. Московская от ТК 4-22-2 до ТК 4-22-1б
	3395

	2019 год

	1
	Тех. перевооружение теплосети по ул. М. Расковой от ТК2-34 до ТК 2-36, Ø 325 мм, L=240 м. (ЛТС)
	19 54,3

	2
	Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Адм. Лазарева-ул. 9 Мая от ТК 2-6 до ТК 2-28, Ø530мм, L=0,5км (ЛТС)
	20200

	3
	Техническое перевооружение теплосети по ул. Фурманова от ТК 2-20-12 до ТК 2-20-24 Ø219мм L=500 м (ЛТС)
	22200

	
	Ремонты
	

	1
	ул. Интернациональная от ТК 8-2-35 до ТК 8-2-53
	9757

	2
	ул.8 Марта 24 от ТК 10-16-3 до ТК 10-16-4
	1500

	3
	ул. 30 лет Октября от ТК 8-1-28 до ТК 8-1-54
	6906

	4
	ул. Космонавтов от ТК 3-27 до ТК 3-27-1
	870

	5
	ул. Филипченко, 9/1 от ТК 3-19-1а до ТК 3-19-2
	2910

	6
	 ул. Катукова от ТК 6-5а-4-5 до ТК 6-5а-4-6
	463

	7
	ул. Шубина, д. 12 ТК 6-7-18
	1182

	8
	пр. Победы, д. 88 от ТК 11-20 до ТК 11-7
	3350

	9
	ул. Ю. Натуралистов, д. 14 от ТК 4-44-13а до ТК 11-44-16
	2950

	10
	ул. Доватора от ТК 11-44-1-4 до ТК 11-44-1-5
	236

	2020 год

	1
	Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Коммунистическая от ВУ 2-10а до ТК 2-15 2Ø530мм, L=0,25км (ЛТС)
	10500

	2
	Техническое перевооружение теплосети по ул. 3 Сентября от ТК 3-16 до ТК 3-19, 2Ø 219, L=700 м (ЛТС)
	25800

	
	Ремонты
	

	
	ул. Ильича от ТК 3-2 до ТК 3-15
	41000

	
	пл. Победы, 6 от ТК 5-37-36 до ТК 5-37-36-2
	1125

	
	пл. Победы от ТК 5-37-36-2 до ТК 5-37-36-5
	1050

	
	от ЦТП Папина - Доватора до ТК 11-44-1
	2500

	
	ул. Белана, д. 1 от ТК 6-5-3-2 до ТК 6-5-3-3
	710

	
	ул. Депутатская, д. 53 от ТК 4-56-13 до ТК 4-56-16 
	1330

	
	ул. Доватора, д. 6, 8 от ТК 11-44-1-1 до ТК 11-44-1-3
	2140

	
	пр. Победы, д. 126 от ТК 6-9-20 до ТК 6-9-19
	700

	
	пр. Победы, д. 79 от ТК 4-52-4 до ТК 4-52-2
	850

	
	пр. Победы, д. 75 от ТК 4-52-5 до дома
	850

	2021 год

	
	Ремонты
	

	
	ул. 50 лет НЛМК от ТК 3-24 до ТК 3-26
	6110

	
	ул. Неделина от ВУ 3-15 до ВУ 3-16а
	15678

	
	ул. О. Дундича от ТК 1-45 до ТК 1-46
	630

	
	ул. О. Дундича от ТК 1-41 до ТК 1-44
	2143

	
	пр. Осенний от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-7
	631

	
	ул. Левобережная от ТК 2-69 в сторону ТК 2-72
	2 348

	
	пр-т Мира от ТК 2-69 до ТК 2-69-4 
	1773

	
	ул. Адм. Макарова от ТК 2-17-1 до ТК 2-17-9
	2774

	
	пл. Металлургов между ТК 2-25а и ТК 2-26
	646

	
	ул. Жуковского от ТК 4-5 до ТК 4-24 
	3703

	
	ул. Жуковского от ТК 4-24 в сторону ТК 4-32
	2364

	
	ул. Жуковского от ТК 4-32 до ТК 4-38
	1576

	
	ул. Жуковского от ТК 4-6 в сторону ТК 4-14
	5390

	
	ул. Жуковского от ТК 4-36 до ТК 4-40
	631

	
	ул. Моршанская ТК 116 до ТК 117
	891

	
	ул. Моршанская ТК 118 до ТК 119
	449

	
	ул. Моршанская ТК 119 до ТК 120
	638

	
	ул. Энергостроителей ТК 109 до ТК 109а
	77

	
	ул. Энергостроителей, 4 до ТК 109 
	77

	
	ул. Ярославская ТК 14 до ТК 13
	370

	
	ул. Ярославская ТК 13 до ТК 15
	221

	
	ул. Ярославская ТК 15 до ТК 16
	209

	
	ул. Писарева, ТК 35 до ТК 38
	236

	2021 год

	
	Ремонты
	

	
	ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55
	3152

	
	ул. Октябрьская от ТК 3-9 до ТК 3-10
	2443

	
	ул. Ферросплавная, 2 м/д ТК 2-8 и ТК 2-8-1
	3152

	
	ул. Терешковой от ТК 1-41А до ТК 4-41Б ППУ
	4915

	
	ул. Гагарина, ТК 1-22 - ТК1-24
	4508

	
	ул. Титова от ТК 1-42 до ТК 1-42-12 ППУ
	11141




- Выводы и предложения по оценки надежности теплоснабжения
Основными показателями надежности теплоснабжения потребителей являются показатели, приводящие к безотказной работе системы и определяемые:
 - числом нарушений в подаче тепловой энергии;
 - числом приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии;
 - числом приведенных объемов недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Рассчитанные показатели являются теоретическими значениями, показатели строятся на основании данных о времени эксплуатации тепловых сетей и не учитывают реальное состояние трубопроводов. Решение о реконструкции / капитальном ремонте трубопроводов должно быть принято на основании результатов технического диагностирования состояния трубопроводов тепловых сетей.
За счет реконструкции / капитального ремонта ветхих трубопроводов возможно соответствие в перспективе фактических показателей надежности установленным нормативам.
Перечень мероприятий по реконструкции / капитальному ремонту тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлен в Приложении № 2 Главы 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Схемы теплоснабжения городского образования г.Липецка на период до 2033 года (Актуализация на 2018 г.)
.


2.1.13 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов, установленных органами исполнительной власти Липецкой области для теплоснабжающих организаций АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра», представлена на рисунке 2.8. То же для ПАО «НЛМК» - на рисунке 2.9.

[bookmark: _Toc467856685][bookmark: _Toc494201232]Рисунок 2.8. Динамика утвержденных тарифов для населения на тепловую энергию АО «ЛГЭК» и ПАО «Квадра»

[bookmark: _Toc467856686][bookmark: _Toc494201233]Рисунок 2.9. Динамика утвержденных тарифов для населения на тепловую энергию ПАО «НЛМК»
[bookmark: _Toc430618656][bookmark: _Toc468359687][bookmark: _Toc495919470]Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, установленные для теплоснабжающих организаций г. Липецк за период с 2015 по 2018 годы приведены в таблице 2.10
Таблица 2.10. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, установленные для теплоснабжающих организаций г. Липецк за период с 2015 по 2018 годы
	№ п.п.
	Наименование теплоснабжающей организации
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	Население (с учетом НДС)
	Бюджетные и прочие потребители (без НДС)
	Население (с учетом НДС)
	Бюджетные и прочие потребители (без НДС)
	Население (с учетом НДС)
	Бюджетные и прочие потребители (без НДС)
	Население (с учетом НДС)
	Бюджетные и прочие потребители (без НДС)

	
	
	с 01.01.2015
по 30.06.2015
	с 01.07.2015
по 31.12.2015
	с 01.01.2015
по 30.06.2015
	с 01.07.2015
по 31.12.2015
	с 01.01.2016
по 30.06.2016
	с 01.07.2016
по 31.12.2016
	с 01.01.2016
по 30.06.2016
	с 01.07.2016
по 31.12.2016
	с 01.01.2017
по 30.06.2017
	с 01.07.2017
по 31.12.2017
	с 01.01.2017
по 30.06.2017
	с 01.07.2017
по 31.12.2017
	с 01.01.2018
по 30.06.2018
	с 01.07.2018
по 31.12.2018
	с 01.01.2018
по 30.06.2018
	с 01.07.2018
по 31.12.2018

	Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	АО «Липецкая городская энергетическая компания»

	1.1
	Котельная «Ул. Баумана, д. 296»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.2
	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.3
	Котельная «108 квартал»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.4
	Котельная «13 квартал»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.5
	Котельная «Школа № 16»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.6
	Котельная «Ул. Ковалева, д. 109А»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.7
	Котельная «Липецкие узоры»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.8
	Котельная «Электроаппарат»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.9
	Котельная «У поселка Северный Рудник»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.10
	Котельная «Упрснабсбыт»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.11
	Котельная «Село Подгорное»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.12
	Котельная «Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.13
	Котельная «Центролит»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.14
	Котельная «Автомост»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	Перевод на индивидуальной отопление в 2016 году

	1.15
	Котельная «Поселок Дачный»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.16
	Котельная «Ул. Механизаторов, д. 21»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.17
	Котельная «Школа № 22»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.18
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л»
	1436,57
	1588,42
	1597,50
	1597,50
	1588,42
	1694,85
	1597,50
	1613,48
	1694,85
	1808,40
	1613,48
	1653,82
	1808,40
	1929,56
	1653,82
	1695,17

	1.19
	Котельная «БПК - 3»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.20
	Котельная «Школа-интернат № 2»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.21
	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.22
	Котельная «Тубдиспансер»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.23
	Котельная «Акушерский корпус»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.24
	Котельная «Школа № 35»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.25
	Котельная «Школа № 34»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1.26
	Котельная «Школа № 26»
	-
	-
	2075,68
	3709,24
	-
	-
	3709,24
	4154,35
	-
	-
	4154,35
	4349,6
	-
	-
	4349,6
	4523,58

	1,27
	Котельная «Энгельса»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1597,50
	1613,45
	-
	-
	1613,48
	1653,82
	-
	-
	1653,82
	1695,17

	2.
	ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
	1436,57
	1588,42
	1597,5
	1649,58
	1588,42
	1694,85
	1649,58
	1688,74
	1694,85
	1766,04
	1688,74
	1759,72
	1766,04
	1849,04
	1759,72
	1842,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
	1264,49
	1397,38
	1071,60
	1184,22
	1397,38
	1467,25
	1184,22
	1243,43
	1467,25
	1560,85
	1243,43
	1295,00
	1604,17
	1620,82
	129500
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ОАО «Стагдок»
	-
	-
	1954,29
	2021,39
	-
	-
	2021,39
	2171,07
	-
	-
	2171,07
	2253,9
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ООО «ЭнергоКонсалт»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1694,85
	1766,04
	1694,85
	1766,04
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-
	861,04
	88,54
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ООО «ЭнергоПлюс»
	1436,57
	1588,42
	1436,57
	1588,42
	1588,42
	1694,85
	1588,42
	1694,85
	1694,85
	1776,04
	1694,85
	1776,04
	1775,52
	1887,15
	1775,52
	1887,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1694,85
	1776,04
	1436,31
	1496,64
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ООО «Корзинка-6»
	н/д
	н/д
	1827,16
	1871,36
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-
	-
	1955,46
	2029,23
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Тарифы на теплоноситель в виде химически очищенной воды, руб./м3

	1.
	АО «Липецкая городская энергетическая компания»
	-
	42,60
	-
	36,10
	42,60
	45,45
	38,52
	40,51
	45,45
	47,80
	28,52
	40,51
	47,80
	50,31
	40,51
	42,64

	Тарифы на горячую воду, руб./м3 (компонент на холодную воду)

	1.
	АО «Липецкая городская энергетическая компания»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытая система ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Котельная «Ул. Баумана, д. 296»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Котельная «108 квартал»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Котельная «13 квартал»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Котельная «Школа № 16»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Котельная «Липецкие узоры»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Котельная «Электроаппарат»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Котельная «Село Подгорное»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Котельная «Ул. Космонавтов, д. 36/4»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10
	Котельная «Центролит»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11
	Котельная «Поселок Дачный»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12
	Котельная «Ул. Механизаторов, д. 21»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.13
	Котельная «Школа № 22»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.14
	Котельная ООО «Фирма «Тройка-Л»
	19,41
	21,48
	16,45
	18,20
	21,48
	22,90
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.15
	Котельная «Школа-интернат № 2»
	-
	-
	16,45
	18,20
	-
	-
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.16
	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»
	-
	-
	16,45
	18,20
	-
	-
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.17
	Котельная «Тубдиспансер»
	-
	-
	16,45
	18,20
	-
	-
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.18
	Котельная «Акушерский корпус»
	-
	-
	16,45
	18,20
	-
	-
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.19
	Котельная «Школа № 35»
	-
	-
	16,45
	18,20
	-
	-
	18,20
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Открытая система ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Котельная «Центролит»
	38,49
	42,60
	32,62
	36,10
	42,60
	45,45
	36,10
	38,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытая система ГВС
	-
	21,48
	-
	18,2
	21,48
	22,90
	18,2
	19,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Открытая система ГВС
	-
	42,60
	-
	36,10
	42,60
	45,45
	36,10
	38,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Закрытая система ГВС
	7,75
	8,58
	6,57
	7,27
	8,58
	9,12
	7,27
	7,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Открытая система ГВС
	51,68
	57,21
	43,80
	48,48
	57,21
	57,76
	48,48
	48,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ОАО «Стагдок»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ООО «ЭнергоКонсалт»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ООО «ЛТК «Свободный Сокол»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ООО «ЭнергоПлюс»
	19,41
	21,48
	19,41
	21,48
	21,48
	22,90
	21,48
	22,90
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ООО «Зем Рем Строй Липецк»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ООО «Корзинка-6»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	
	
	



Рисунок 1.12. 
[bookmark: _Toc468612046][bookmark: _Toc495310002]- Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Тариф за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», утвержденный на 2016 год Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16.12.2016 г. № 44/28, представлен в таблице 2.11
[bookmark: _Toc430618658][bookmark: _Toc468359691][bookmark: _Toc495919472]Таблица 2.11. Тариф за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра»
	Подключаемая тепловая нагрузка
	Размер платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

	менее 0,1 Гкал/ч
	550 руб. с НДС

	от 0,1 до 1,5 Гкал/ч
	- Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей – 32,46 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (подземная прокладка) – 6288,29 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (бесканальная прокладка) – 3249,76 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов – 862,86 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

	Свыше 1,5 Гкал/ч
(Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 12.05.2017 г. № 17/1)
	- Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей – 32,46 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (надземная, подземная прокладка) – 0,0 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (канальная, бесканальная прокладка) – 0,0 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
- Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов – 0,0 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)



Тариф за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «ЛГЭК», утвержденный на 2016 год Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15.12.2015 г. № 53/31, представлен в таблице 2.12.
[bookmark: _Toc430618659][bookmark: _Toc468359692][bookmark: _Toc495919473]Таблица 2.12. Тариф за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «ЛГЭК»
	Подключаемая тепловая нагрузка
	Размет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

	менее 0,1 Гкал/ч
	550 руб. с НДС

	от 0,1 до 1,5 Гкал/ч
	- расходы по проведению мероприятий по подключению -20,56 руб./Гкал/час (без НДС);
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (подземная прокладка) - 5954,68 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС);
- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей при бесканальной прокладке – 5954,68 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)




2.1.14 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города.

[bookmark: _Toc468612049][bookmark: _Toc495310005]2.1.14.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).
[bookmark: _Toc388382394]Утвержденный температурный график от крупных источников тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» - 130/70 ºС, но введена срезка на 110 ºС. Наличие данной срезки обусловлено состоянием абонентских вводов. В случае долгосрочного стояния температуры наружного воздуха ниже соответствующей данной срезке, потребитель не получит необходимого количества тепловой энергии, при наличии срезки. Для предупреждения данной проблемы необходимо приведение абонентских узлов в проектное состояние и оборудование узлами смешения.
Данный вопрос должен решаться филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» совместно с управляющими компаниями и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.
Имеют место завышения договорной присоединенной нагрузки потребителей при наличии резерва тепловой мощности в горячей воде. Требуется провести анализ договорных нагрузок, влияющих на соответствие фактического потребления тепловой энергии при уточнении наличия невостребованных резервов тепловой мощности источников тепловой энергии г. Липецк.
[bookmark: _Toc468612050][bookmark: _Toc495310006]2.1.14.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).
Значительная часть трубопроводов тепловых сетей находится в эксплуатации более 25 лет и часть из них, отработавшая более 50 лет, нуждается в замене. Старение тепловых сетей является причиной большого количества технологических отказов и сбоев в работе систем теплоснабжения, связанных с неплотностью трубопроводов тепловых сетей, ведущих к потерям тепла и теплоносителя. Данная проблема подробно описана в части 9 Главы 1. В Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» подробно рассмотрена проблема замены изношенных и отработавших нормативный срок службы участков тепловых сетей по результатам их обязательного технического диагностирования.
[bookmark: _Toc468612051][bookmark: _Toc495310007]2.1.14.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
На ТЭЦ-2 3-и турбогенератора (ст. №1, №3 и №5) работают в режиме «вынужденного генератора» по условиям КОМ на ОРЭМ. Срок разрешения «Системного оператора» и «Совета рынка» ОРЭМ по работе в режиме «вынужденного генератора заканчивается в 2016 году. СиПр ЕЭС на 2014 - 2020 годы предусматривает демонтаж турбогенераторов ст. № 1, №3 и №5 в 2016 году и демонтаж остальных турбин №2 и №4 в дополнительном варианте. Против этого решения выступает менеджмент ПАО «Квадра» и Администрация г. Липецк. Необходимы кардинальные решения по улучшению показателей работы Липецкой ТЭЦ-2 на ОРЭМ.
Важной проблемой, мешающей развитию системы теплоснабжения г. Липецк является ситуация с низкой экономической прибыльностью, а порой убыточностью деятельности теплоснабжающих организаций в условиях регулируемого рынка тепловой энергии и накопившимися в связи с этим проблемами. Они перечислены в предыдущей части 11 Главы 1. Низкая эффективность и низкие технико-экономические показатели работы - причины роста затрат в калькуляциях себестоимости производства тепловой энергии. Ими являются расходы на энергоресурсы (топливо, электроэнергия, вода), составляющие 70-80% всех затрат.  Доля условно-постоянных расходов составляет порядка 20-30 %, т.е. есть резервы по сокращению издержек производства.
Горячее водоснабжение потребителей в г. Липецк осуществляется по «открытой» схеме теплоснабжения. Необходим перевод до 2022 года всех потребителей системы теплоснабжения, имеющих открытую схему подключения ГВС, на закрытую схему ГВС, согласно требованиям Федерального законодательства (ФЗ № 190 «О теплоснабжении»). Требованием Федерального закона от 07.12.2011  № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что с 01.01.2022 не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения.
При актуализации схемы теплоснабжения в 2017 году, разработана Программа закрытия схемы ГВС Это потребует крупные финансовые вложения, которыми не располагают ни теплоснабжающие организации ни потребители, ни бюджет города.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Согласно Закону РФ от  21.07.1993 №5458-1 «О государственной тайне», Схема водоснабжения города Липецка на период до 2033 года носит гриф «Совершенно секретно» и не подлежит расскрытию.

[bookmark: %252525D0%252525BF11%252525D0%252525B2%2]2.2.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории города на эксплуатационные зоны.

Система централизованного водоснабжения города принята объединенная хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная. Водоснабжение ряда производственных объектов осуществляется от нецентрализованных систем водоснабжения. Основными потребителями воды является население города, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации. 
Структурно система водоснабжения г. Липецка состоит из 6 технологических зон централизованного водоснабжения и 5 технологических зон нецентрализованного водоснабжения, которые включают в себя: 
‒ 20 водозаборов подземных вод; 
‒ 13 насосных станций II подъема; 
‒ 3 станции обезжелезивания; 
‒ 2 водонапорных башни; 
‒ 108 повысительных насосных станций; 
‒ водопроводная сеть, общей протяженностью 1 176,6 км;
‒ около 34 тыс. колодцев;
‒ 3 194 пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

Эксплуатационные зоны ответственности системы водоснабжения: 
‒ зона эксплуатационной ответственности АО «ЛГЭК»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности МУП «Липецкводоканал»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности ООО «ФИН-Групп»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности ООО «Газпром-Энерго»;
‒ зона эксплуатационной ответственности пос. Балашовское лесничество;
‒ зона эксплуатационной ответственности прочих предприятий и районов города.

В зону эксплуатационной ответственности АО «ЛГЭК» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения: 
‒ водозабор № 1; 
‒ водозабор № 2; 
‒ водозабор № 3; 
‒ водозабор № 4; 
‒ водозабор № 5; 
‒ водозабор № 7; 
‒ водозабор № 10; 
‒ водозабор «Дачный»; 
‒ водозабор «Дачный в/ч»; 
‒ водозабор «Матырский»; 
‒ водозабор «Матырский-2»; 
‒ водозабор «Северный Рудник»; 
‒ водозабор «Сырский Рудник»; 
‒ водозабор «ТЭЦ-2» 
‒ водозабор «Центролит» 
‒ станция обезжелезивания водозабора «Матырский» 
‒ станция обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2» 
‒ ВНС №1; 
‒ ВНС №2; 
‒ ВНС №3; 
‒ ВНС №4; 
‒ ВНС №5; 
‒ ВНС №7; 
‒ ВНС №10; 
‒ ВНС «Дачный в/ч»; 
‒ ВНС «Матырский»; 
‒ ВНС «Сырский Рудник»; 
‒ ВНС «ТЭЦ-2»; 
‒ ВНС «Центролит»; 
‒ 105 повысительных насосных станций; 
‒ основная часть распределительной водопроводной сети. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Липецкводоканал» находятся распределительные сети централизованной системы водоснабжения, которые переданы в аренду АО «ЛГЭК», а также объекты нецентрализованной системы водоснабжения пос. Венера:
‒ водозабор пос. Венера»;
‒ водонапорная башня;
‒ водопроводные сети пос. Венера.

В зоне эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ПАО «НЛМК»: 
‒ водозабор «Боринские Ключи» с напорными водоводами; 
‒ насосная станция второго подъема водозабора «Боринские Ключи»; 
‒ водопроводные сети производственной площадки ПАО «НЛМК». 

В зоне эксплуатационной ответственности ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»: 
‒ водозабор ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»; 
‒ водопроводные сети производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол». 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ФИН-Групп» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ООО «ФИН-Групп»: 
‒ водозабор ООО «ФИН-Групп»; 
‒ водопроводные сети производственной площадки ООО «ФИН-Групп». 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром-Энерго» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва»: 
‒ водозабор ООО «Газпром-Энерго»; 
‒ водопроводные сети производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Липецкводоканал» находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения пос. Балашовское лесничество: 
-водозабор пос. Балашовское лесничество;
-водонапорная башня;
-станции обеззараживания и обезжелезивания воды; 
-внутриплощадочная распределительная сеть.

В зоне эксплуатационной ответственности прочих предприятий и районов города находятся все объекты нецентрализованной системы водоснабжения, не вошедшие ни в одну из вышеуказанных зон эксплуатационной ответственности.
	Территория г. Липецка практически полностью охвачена централизованной системой водоснабжения. Почти 99% жителей города имеют доступ к централизованному водоснабжению. Однако на территории г. Липецк имеются районы, частично или полностью не охваченные централизованной системой водоснабжения. Водоснабжение на этих территориях осуществляется от индивидуальных водозаборных скважин и колодцев.
Описание территорий города Липецка, не охваченных централизованными системами водоснабжения представлены в пункте  1.2. Главы 1  Книги 1. Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 года.

2.2.2 Технологические зоны водоснабжения.

Система водоснабжения г. Липецка делится на 6 технологических зон централизованного водоснабжения, которые снабжают потребителей жилых микрорайонов и районов города, а также 5 технологических зон нецентрализованного водоснабжения, которые обеспечивают водоснабжение производственных площадок промышленных и других предприятий, а также некоторых жилых районов города Липецка. 
Технологические зоны централизованного водоснабжения г. Липецка:
‒ технологическая зона «Город»;
‒ технологическая зона «Северный»;
‒ технологическая зона «Центролит»;
‒ технологическая зона «Сырский»;
‒ технологическая зона «Матырский»;
‒ технологическая зона «ТЭЦ-2».

1) Технологическая зона «Город» включает в себя: 
‒ водозабор № 1; 
‒ водозабор № 2; 
‒ водозабор № 3; 
‒ водозабор № 4; 
‒ водозабор № 5; 
‒ водозабор № 7; 
‒ водозабор № 10; 
‒ ВНС №1; 
‒ ВНС №2; 
‒ ВНС №3; 
‒ ВНС №4; 
‒ ВНС №5; 
‒ ВНС №7; 
‒ ВНС №10; 
‒ 105 повысительных насосных станций; 
‒ распределительную водопроводную сеть. 

2) Технологическая зона «Северный» обеспечивает водой потребителей в микрорайоне «Северный Рудник» и включает в себя: 
‒ водозабор «Северный Рудник»; 
‒ распределительную водопроводную сеть. 

3) Технологическая зона «Центролит» обеспечивает водой потребителей в промышленной зоне микрорайона «Центролит» и включает в себя: 
‒ водозабор «Центролит»; 
‒ ВНС «Центролит»; 
‒ распределительную водопроводную сеть. 

4) Технологическая зона «Сырский» обеспечивает водой потребителей в микрорайонах «Сырский Рудник» и «Район улицы Ангарской» и включает в себя: 
‒ водозабор «Сырский Рудник»; 
‒ ВНС «Сырский Рудник»; 
‒ повысительную насосную станции; 
‒ распределительную водопроводную сеть. 

5) Технологическая зона «Матырский» обеспечивает водой потребителей в микрорайонах «Казинка», «Матырский» и «Дачный» и включает в себя: 
‒ водозабор «Матырский»; 
‒ водозабор «Матырский-2»; 
‒ водозабор «Дачный»; 
‒ водозабор «Дачный в/ч»; 
‒ станцию обезжелезивания водозабора «Матырский»; 
‒ ВНС «Матырский»; 
‒ ВНС «Дачный в/ч»; 
‒ водонапорную башню в пос. Дачный; 
‒ 2 повысительных насосных станции; 
‒ распределительную водопроводную сеть. 

6) Технологическая зона «ТЭЦ-2» обеспечивает водой ТЭЦ-2 и потребителей по ул. Морская в микрорайоне «Новая Жизнь» и включает в себя: 
‒ водозабор «ТЭЦ-2»; 
‒ станцию обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2»; 
‒ ВНС «ТЭЦ-2»; 
‒ магистральные водоводы до ТЭЦ-2; 
‒ распределительную водопроводную сеть в микрорайоне «Новая Жизнь». 

Технологические зоны нецентрализованного водоснабжения:
‒ технологическая зона «Боринские Ключи»;
‒ технологическая зона «Свободный Сокол»;
‒ технологическая зона «Трубный завод»; 
‒ технологическая зона «Газпром»;
‒ технологическая зона пос. Балашовское лесничество; 
‒ технологическая зона пос. Венера. 

1) Технологическая зона «Боринские Ключи» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ПАО «НЛМК», обеспечивает ее водой питьевого качества и включает в себя: 
‒ водозабор «Боринские Ключи»; 
‒ магистральные водоводы от водозабора до насосной станции второго подъема; 
‒ насосную станцию второго подъема водозабора «Боринские Ключи»; 
‒ внутриплощадочную распределительную сеть. 
2)  Технологическая зона «Свободный Сокол» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» и включает в себя: 
‒ водозабор ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»; 
‒ внутриплощадочную распределительную сеть. 
3) Технологическая зона «Трубный завод» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ООО «ФИН-Групп» и включает в себя: 
‒ водозабор ООО «ФИН-Групп»; 
‒ внутриплощадочную распределительную сеть. 
4) Технологическая зона «Газпром» относится к системе нецентрализованного водоснабжения производственной площадки ООО «Газпром трансгаз Москва» и включает в себя: 
‒ водозабор ООО «Газпром-Энерго»; 
‒ внутриплощадочную распределительную сеть. 
5) Технологическая зона пос. Балашовское лесничество относится к системе нецентрализованного водоснабжения г. Липецка и включает в себя: 
-водозабор пос. Балашовское лесничество;
-водонапорную башню;
-станции обеззараживания и обезжелезивания воды; 
-внутриплощадочную распределительную сеть.
6) Технологическая зона пос. Венера относится к системе нецентрализованного водоснабжения г. Липецка и включает в себя: 
- водозабор пос. Венера;
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- водонапорную башню..
Рисунок 2.2.1.Схема технологических зон водоснабжения г. Липецк [image: C:\Users\data18\Desktop\Чертеж1-Model-001.jpg]
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2.2.3. Техническое состояние централизованных систем водоснабжения.

Общее состояние централизованной системы водоснабжения характеризуется как работоспособное, ремонтопригодное, с наличием аварийных объектов. 
Полное описание существующих объектов системы централизованного водоснабжения г. Липецка приведены в Приложении 1 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». 

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды, описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции II подъема).

Основными источниками водоснабжения г. Липецка являются Задонско-елецкий водоносный горизонт и, в меньшей степени, Евлановско-ливенский водоносный горизонт. Нeогeн-чeтвepтичный водоносный комплекс эксплуатируется на левобережье р. Воронеж для технического водоснабжения ПАО «НЛМК», а также небольшим числом скважин в пос. Матырский, пос. Дачный, в/ч. Преобладающая часть водозаборов площадного и линейного типа, и только один водозабор одиночного типа.
На территории г. Липецк находится 20 водозаборов, из которых 15 относятся к централизованной системе водоснабжения города, 5 – к нецентрализованной системе водоснабжения производственных площадок заводов и районов города Липецка, на территории которых находятся данные водозаборы. Полное техническое описание представлено в Приложении 1 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». 
Основными источниками водоснабжения населения являются 15 водозаборов, которые находятся в эксплуатационном ведении АО «ЛГЭК», остальные водозаборы предназначены для обеспечения питьевой и технической водой потребителей промышленных предприятий, за исключением водозабора «Боринские ключи». Данный водозабор помимо водопотребления предприятием обеспечивает потребителей хозяйственно-питьевой водой левобережной части города Липецк.
Стоит отметить, что качество воды во всех скважинах водозаборов соответствует санитарным нормам по всем показателям.
Полное техническое описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, сооружений очистки и подготовки воды, описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции II подъема) представлено в Книге 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.».

Техническое состояние оборудования ВНС АО «ЛГЭК» представлено в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2. Техническое состояние оборудования ВНС АО " ЛГЭК"
	№ п/п
	Наименование объекта
	Отношение фактической производительности к номинальной, %
	Оснащенность приборами учета, %
	Износ оборудования, %

	1
	ВНС №1
	42,21
	100
	65

	2
	ВНС №2
	56,97
	100
	31

	3
	ВНС №3
	43,06
	100
	59

	4
	ВНС №4
	74,87
	100
	100

	5
	ВНС №5
	62,81
	100
	51

	6
	ВНС №7
	18,17
	100
	51

	7
	ВНС №10
	62,11
	100
	65

	8
	ВНС "Северный рудник"
	29,59
	100
	100

	9
	ВНС "Сырский рудник"
	57,15
	67
	85

	10
	ВНС "Центролит"
	27,36
	100
	100

	11
	ВНС "ТЭЦ-2"
	22,43
	100
	57

	12
	ВНС "Матырский"
ВНС "Матырский - 2"
	37,07
	100
	59

	13
	ВНС "Дачный"
	12,91
	100
	100

	14
	ВНС "Дачный в/ч"
	18,75
	100
	100

	
	Итого:
	40,39
	97,6
	73,07



- Описание состояния и функционирования существующих подкачивающих насосных станций (насосные станции III подъема).

Насосные станции второго подъема системы водоснабжения г. Липецка создают в водопроводной сети давление, достаточное для водоснабжения мало- и среднеэтажной застройки. Для подачи воды с требуемым давлением в отдельно стоящие многоэтажные здания, а также в районах комплексной многоэтажной застройки используются повысительные водопроводные насосные станции (ВНСП). 
Подача воды насосами на 62% ВНСП производится с регулированием по уровню давления в напорном водоводе с применением частотного регулирования привода насоса, регулирование подачи воды дросселированием не производится. Таким образом, нерациональные затраты электроэнергии, возникающие при дросселировании, на этих станциях исключены максимально. Дальнейшее повышение энергоэффективности подачи воды возможно за счет замены основного оборудования на современное с более высоким значением КПД, соответствующее расчетным параметрам с учетом перспективной нагрузки и оснащение его частотными преобразователями.
В г. Липецк эксплуатируется 108 ВНСП, из них 105 находятся в эксплуатационном ведении или аренде АО «ЛГЭК», 1 ВНСП (ВНСП по ул. П. Смородиной) находятся в эксплуатационном ведении или аренде у ЗАО «СУ-11 Липецкстрой», но уже в процессе передачи в муниципальную собственность, затем в эксплуатацию АО «ЛГЭК», 1 ВНСП (ВНСП 29 микрорайон) находятся в эксплуатационном ведении или аренде АО «ДСК», но уже в процессе передачи в муниципальную собственность
Преимущественно ВНСП надземного типа помещений (на четырех ВНСП тип помещений не определен), с количеством насосных агрегатов от 2 до 7 единиц. Большая часть ВНСП (60 %) оборудована частотными преобразователями. Полное описание существующих повысительных водопроводных насосных станции г. Липецка приведены в пункте 1.2. «Повысительные водопроводные насосные станции» Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». Объем потребленной электрической энергии по объектам водоснабжения Комплекса водоснабжения за 2012г.-2015г. по месяцам представлены в п 1.4. Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». 
Таблица 2.2.3. Техническое состояние оборудования ВНСП АО «ЛГЭК»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Отношение фактической производительности н/а к номинальной, %
	Износ оборудования, %

	1
	ВНСП №1
	73,17
	55

	2
	ВНСП №2
	75,00
	87

	3
	ВНСП №3
	74,76
	85

	4
	ВНСП №5
	65,60
	83

	5
	ВНСП №6а
	76,19
	55

	6
	ВНСП №7
	78,40
	83

	7
	ВНСП №8
	76,33
	83

	8
	ВНСП №9
	76,00
	83

	9
	ВНСП №10
	74,80
	83

	10
	ВНСП №11
	75,00
	83

	11
	ВНСП №12
	79,20
	83

	12
	ВНСП №13
	85,60
	83

	13
	ВНСП №14
	75,00
	87

	14
	ВНСП №15
	77,00
	89

	15
	ВНСП №18
	80,60
	40

	16
	ВНСП №19
	92,00
	83

	17
	ВНСП №20
	78,00
	83

	18
	ВНСП №21
	76,60
	81

	19
	ВНСП №22
	75,00
	79

	20
	ВНСП №23
	75,00
	81

	21
	ВНСП №25
	75,60
	79

	22
	ВНСП №26
	76,80
	77

	23
	ВНСП №27
	75,00
	77

	24
	ВНСП №28
	79,40
	77

	25
	ВНСП №29
	75,00
	75

	26
	ВНСП №30
	82,80
	75

	27
	ВНСП №31
	75,80
	73

	28
	ВНСП №32
	83,20
	73

	29
	ВНСП №33
	76,30
	73

	30
	ВНСП №34
	75,00
	71

	31
	ВНСП №36
	80,00
	73

	32
	ВНСП №37
	75,20
	73

	33
	ВНСП №38
	77,00
	73

	34
	ВНСП №39
	75,00
	73

	35
	ВНСП №40
	75,44
	71

	36
	ВНСП №41
	80,80
	71

	37
	ВНСП №43
	76,20
	55

	38
	ВНСП №44
	75,60
	69

	39
	ВНСП №45
	79,60
	63

	40
	ВНСП №46
	78,20
	63

	41
	ВНСП №47
	84,00
	69

	42
	ВНСП №48
	85,00
	81

	43
	ВНСП №49
	75,20
	81

	44
	ВНСП №50
	75,00
	87

	45
	ВНСП №51
	75,33
	67

	46
	ВНСП №52
	83,80
	89

	47
	ВНСП №53
	83,20
	83

	48
	ВНСП №54
	79,20
	65

	49
	ВНСП №55
	77,56
	63

	50
	ВНСП №56
	80,60
	85

	51
	ВНСП №57
	88,80
	65

	52
	ВНСП №58
	75,00
	63

	53
	ВНСП №59
	86,40
	61

	54
	ВНСП №60
	75,00
	65

	55
	ВНСП №61
	84,40
	61

	56
	ВНСП №62
	78,20
	61

	57
	ВНСП №63
	77,40
	61

	58
	ВНСП №64
	81,40
	59

	59
	ВНСП №65
	82,50
	79

	60
	ВНСП №68
	80,63
	57

	61
	ВНСП №69
	77,30
	57

	62
	ВНСП №70
	81,88
	57

	63
	ВНСП №71
	81,20
	57

	64
	ВНСП №72
	75,00
	57

	65
	ВНСП №73
	0,60
	57

	66
	ВНСП №74
	85,80
	57

	67
	ВНСП №75
	77,60
	51

	68
	ВНСП №76
	78,60
	55

	69
	ВНСП №77
	76,80
	55

	70
	ВНСП №78
	80,00
	55

	71
	ВНСП №79
	77,40
	55

	72
	ВНСП №80
	77,40
	55

	73
	ВНСП №81
	82,20
	49

	74
	ВНСП №82
	76,80
	45

	75
	ВНСП №83
	75,00
	73

	76
	ВНСП №84
	75,60
	100

	77
	ВНСП №85
	77,40
	75

	78
	ВНСП №86
	75,20
	63

	79
	ВНСП №87
	75,80
	83

	80
	ВНСП №88
	77,80
	83

	81
	ВНСП №89
	74,80
	41

	82
	ВНСП №90
	76,20
	81

	83
	ВНСП №91
	75,00
	41

	84
	ВНСП №92
	82,19
	55

	85
	ВНСП №93
	81,50
	59

	86
	ВНСП №94
	80,00
	55

	87
	ВНСП №95
	77,00
	55

	88
	ВНСП №96
	75,80
	71

	89
	ВНСП №97
	77,20
	39

	90
	ВНСП
"ул. З. Космодемьянской"
	77,20
	57

	91
	ВНСП №99
	75,00
	57

	92
	ВНСП №100
	85,60
	85

	93
	ВНСП 
"ул. Моршанская"
	76,20
	21

	94
	ВНСП
"ул. В. Огнева"
	75,00
	13

	95
	ВНСП
"ул. Ангарская, 9"
	76,88
	57

	96
	ВНСП 26 микрорайона
	75,33
	25

	97
	ВНСП 7 жилого района
	75,01
	15

	98
	ВНС 
"ул. Бехтеева, 6"
	73,10
	21

	99
	Насосная станция ул. Рихарда Зорге, 3
	39,79
	11

	100
	ВНС № 36/1
	90,69
	13

	101
	ВНС № 36/2
	88,24
	9

	102
	ВНС № 51
	73,13
	17

	 
	Итого (среднее):
	77,08
	64,14



- Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

[bookmark: %252525D0%252525BF135%252525D0%252525B2%]Водопроводные сети преимущественно закольцованы, по тупиковой схеме выполнены сети только по отдельным улицам в зонах индивидуальной жилой застройки. Сети проложены бесканальным способом в грунте. 
В соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими организациями, общая протяженность магистральных и распределительных сетей питьевого водоснабжения города составляет 1 176,6 км, в том числе:
-водопроводных сетей АО «ЛГЭК», протяженностью 943,3 км;
-водопроводных сетей ПАО «НЛМК», протяженностью 50 км;
-водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, протяженностью 183,3 км. 
В соответствии с электронной моделью, общая протяженность магистральных и распределительных сетей питьевого водоснабжения города составляет 2 164,18 км, в том числе:
-водопроводных сетей АО «ЛГЭК», протяженностью 1026,85 км;
-водопроводных сетей ПАО «НЛМК», протяженностью 80,67 км;
-водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 183,3 км;
-водопроводных сетей МУП «Липецкводоканал», протяженностью 59,3 км;
-водопроводных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящиеся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 954,03 км (количество сетей определено расчетным путем, на основании данных электронной модели).
Сети выполнены в основном из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 15 мм до 2000 мм, имеют большой износ и частично требуют замены. На сетях установлено около 34 тыс. колодцев, 3 194 пожарных гидрантов и водоразборных колонок.
Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 566,6 км или 55,17 % от общей протяженности водопроводных сетей АО «ЛГЭК». 
Основные параметры трубопроводов подачи воды ПАО «НЛМК» от водозабора Борино до участка питьевого водоснабжения комбината, расположенного по ул. М. Расковой приведены в таблице 1.4.3.1. Оценка технического состояния водопроводных сетей АО «ЛГЭК» приведена в таблице 1.4.3.2. Параметры водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, приведены в приложении 3 Книги 2 Том 1 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.».
Оценка технического состояния водопроводных сетей ПАО «НЛМК» и водопроводных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, отсутствует.

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Липецка.

Основные проблемы системы централизованного водоснабжения г. Липецка: 
‒ высокая степень износа и старение водопроводных сетей; 
‒ наличие бесхозяйных водопроводных сетей; 
‒ энергоемкость оборудования, приводящая к высоким затратам по доставке воды потребителям;
‒ несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению, недостаточный уровень автоматизации и учета отпущенной воды;
‒ снижение уровня подземных вод;
‒ отсутствие первого пояса зоны санитарной охраны на водозаборах «Сырский Рудник» и № 10;
‒ низкая эффективность станции обезжелезивания водозабора «ТЭЦ-2»; 
‒ отсутствие станции водоподготовки на водозаборе «Дачный»; 
‒ нехватка воды в летний период в районах индивидуальной жилой застройки в пос. Дачный, с. Сселки, пос. Сырский Рудник и пос. Северный Рудник;
‒ несоответствие качества воды по физико-химическим характеристикам; 
‒ нитратное загрязнение воды источников водоснабжения, расположенных в правобережной части города.
[bookmark: _Toc462844799][bookmark: _Toc470854897]- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения соответствует описанию централизованной системы горячего водоснабжения, представленному в схеме теплоснабжения городского округа г. Липецка инв. № 039.СТС.018.003.007.000 и составлено на основании представленной в схеме теплоснабжения информации.
Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения, в основном, открытая. Только часть потребителей получают воду на горячее водоснабжение по закрытой одноступенчатой схеме.
Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в г. Липецке осуществляется АО «ЛГЭК» и Ведомственными котельными, от 33 центральных тепловых пунктов и 25 локальных котельных. Нецентрализованное горячее водоснабжение в г. Липецке не осуществляется.
Структура источников тепловой энергии, их адреса мест расположения, схема ГВС источника представлены в таблице 1.4.5.1. Главы 1. Книги 1. Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.
В г. Липецк имеется ряд ЦТП с закрытой схемой ГВС, находящихся по следующим адресам:
-ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3;
-ЦТП ул. Киевская – Депутатская;
-ЦТП ул. Левобережная, д. 5;
-ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1;
-ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3;
-ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова;
-ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова;
-ЦТП проспект Победы, д. 77;	
-ЦТП «ул. Папина – улица Доватора»;
-ЦТП ул. Октябрьская, д. 1;
-ЦТП ул. Фрунзе, д. 15;
-ЦТП ул. Первомайская, д. 57; 
-ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а;
-ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33;
-ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15;
-ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный).
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Расчет и обоснование мероприятий по переводу объектов с открытым водоразбором на закрытую схему ГВС представлен в пунктах 3.8, 4.10. - 4.11. Главы 1. Книги 1. Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.
Таблица 2.2.4. Сведения по оборудованию ЦТП г. Липецка
	№ п/п
	Наименование источника
	Место расположения ЦТП
	Теплообменное оборудование
	Насосы ГВС
	Подключенная нагрузка на горячее водоснабжение
	Наличие приборов учета

	
	
	
	Марка/тип
	Кол., шт.
	Насосы ГВС
	Кол., шт
	Подача/напор м3/ч / м
	средняя, Qгв ср., Гкал/час
	максимальная, Qгв. мax, Гкал/час
	

	Источники тепловой энергии ПАО «Квадра»

	1
	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	Alfa Laval, М15-BFGC
	79/81 пластин
	LP 80-200/189
	2
	Q = 51
H = 42,0
n = 2900
	0,0849
	0,1163
	Счетчик холодной воды ВСНХ-80

	
	
	
	Alfa Laval, М10-BFG
	I ступень - 53/55 пластин,
II ступень - 35/37 пластин
	LP 100-200/164
	2
	Q = 110
H = 45,0
n = 2950
	
	
	

	
	
	
	
	
	LP 100-125/124
	2
	Q = 50
H = 14,1
n = 2900
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Кузнечная, д. 1
	н/д
	н/д
	LP 55-160-165
	2
	Q = 25
H = 30
n = 1450
	0,0164
	0,0224
	-

	
	
	
	
	
	ЗК-6
	2
	Q = 60
H = 50
n = 2900
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	APV тип А055
	н/д
	К 45/30
	2
	Q = 45
H = 32
n = 2900
	0,3417
	0,4681
	Счетчик холодной воды ВСНХ-100

	
	
	
	14 ост 588-68
	н/д
	К-80-65-160
	2
	Q = 50
H = 32
n = 2900
	
	
	

	
	
	
	
	
	LPD 125-200/191
	2
	Q = 115
H = 43,3
n = 2950
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Левобережная, д. 5
	н/д
	н/д
	КМ-65-50-125
	2
	Q = 25
H = 20
n = 3000
	0,0562
	0,0769
	-

	
	
	
	
	
	КМЛ-80-160/2
	2
	Q = 30
H = 35
n = 2900
	
	
	

	
	
	ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный
	н/д
	н/д
	АЦМЛ 40А/90-1,1/2
	2
	Q = 11,6
H = 7,6
n = 3000
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	АЦМЛ 100S/210-3,0/4
	2
	Q = 63,4
H = 11
n = 1500
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	н/д
	н/д
	АЦМЛ 40А/100-1,1/2
	2
	Q = 14,3
H = 11,5
n = 3000
	0,0221
	0,0302
	-

	
	
	
	
	
	NB 40-125/127
	2
	Q = 47,1
H = 16,3
n = 2910
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ОСТ-34-588-68
	
	К 90/30
	2
	Q = 90
H = 30
n = 1500
	0,0489
	0,067
	-

	
	
	
	
	
	КМ 65-50-160/2
	1
	Q = 25
H = 32
n = 2900
	
	
	

	
	
	
	
	
	К 20/30 УМ
	1
	Q = 20
H = 30
n = 3000
	
	
	

	2
	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	V 107 APV
	н/д
	К 8/18
	2
	Q = 8
H = 18,0
n = 2900
	1,4773
	2,0239
	-

	
	
	
	
	
	К 20/30
	2
	Q = 20
H = 30,0
n = 3000
	
	
	

	
	
	
	А 055 APV
	н/д
	GLM 150-278-22
	3
	Q = 400
H = 20,0
n = 2950
	
	
	

	
	
	
	
	
	LP 100-200/191
	3
	Q = 110
H = 45,0
n = 2950
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ОСТ-34-588-68
	5 секций каждый
	К 90/30
	2
	Q = 90
H = 30
n = 1500
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	КМ 65-50-160/2
	1
	Q = 25
H = 32
n = 2900
	
	
	

	
	
	
	
	
	К 20/30 УМ
	1
	Q = 20
H = 30
n = 3000
	
	
	

	3
	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Московская, д. 149
	-
	-
	АЦМС 32-5
	2
	Q = 32
H = 70,0
n = 2900
	0,0535
	0,0733
	-

	
	
	ЦТП б-р Есенина, д. 2
	ОСТ
	4 секции
	К 20/30
	2
	Q = 20
H = 30
n = 3000
	0,0165
	0,0226
	-

	
	
	
	
	
	КС 20/30
	2
	Q = 20
H = 30
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	n = 3000
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Катукова, д. 18
	-
	-
	К 20/30
	2
	Q = 20
H = 30
n = 3000
	0,0298
	0,0408
	-

	
	
	ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9
	-
	-
	АЦМЛ 1129/260-11,0/4
	2
	Q = 128
H = 17
n = 1450
	0,4138
	0,5669
	-

	
	
	ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18
	-
	-
	АЦМЛ 1106/288-7,5/4
	2
	Q = 113
H = 52,1
n = 1500
	0,1014
	0,139
	-

	
	
	ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14
	-
	-
	КМ 100/200
	2
	Q = 100
H = 80
n = 2900
	0,1358
	0,186
	-

	
	
	ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27
	-
	-
	АЦМЛ 1106/243-4,0/4
	2
	Q = 57
H = 15,1
n = 1500
	0,0691
	0,0946
	-

	
	
	ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16
	-
	-
	АЦМЛ 1129/200-4,0/4
	2
	Q = 57
H = 15,1
n = 1500
	0,1144
	0,1567
	-

	
	
	ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2
	-
	-
	КМ 125-100-160/30
	2
	Q = 160
H = 30
n = 2900
	0,219
	0,3
	-

	3
	
	ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1
	-
	-
	АЦМЛ 1106/232-30,0/2
	2
	Q = 113
H = 52,1
n = 3000
	0,1946
	0,266
	-

	
	
	ЦТП ул. Водопьянова, д. 5
	-
	-
	АЦМЛ 1102/138-5.5/2
	2
	Q = 83,8H = 15,2n = 3000
	0,1135
	0,1829
	-

	
	
	ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	н/д
	н/д
	ТР 150-320/4
	3
	Q = 280
H = 29
n = 1465 min-1
	0,23
	0,3151
	-

	
	
	
	
	
	ТРЕ 80-240/4
	3
	Q = 68,5
H = 19,2
n = 1440 min-1
	
	
	

	
	
	ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	н/д
	н/д
	ТР 150-320/4
	3
	Q = 280
H = 29
n = 1465 min-1
	0,2109
	0,2889
	-

	
	
	
	
	
	ТРЕ 80-240/4
	3
	Q = 68,5
H = 19,2
n = 1440 min-1
	
	
	

	
	
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	SWEP GX-26-53
	н/д
	WILLO PN 50/140-2.2/2
	3
	Q = 15
H = 7
n = 1450
	0,1061
	0,1454
	-

	
	
	
	SWEP GX-26-41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SWEP GX-26-175
	
	WILLO PN 150/250-11/4
	2
	Q = 200
H = 40
n = 1450
	
	
	

	4
	Котельная «Угловая»
	ЦТП ул. Студеновская, д. 15
	Alfa Laval н/д
	н/д
	GN 125-250/1101.2
	2
	Q = 300
H = 65,0
n = 2900
	0,0004
	0,005
	-

	
	
	
	
	
	P-80-200-180
	1
	Q = 51
H = 42,0
n = 2900
	
	
	

	5
	Котельная «ул. Депутатская, д. 92»
	ЦТП «ул. Папина – улица Доватора»
	Alfa Laval М15 – MFG8
	двухступенчатый
	LPD 125-160/152
	4
	Q = 90
H = 27,0
n = 2900
	0,4638
	0,6354
	-

	
	
	
	
	
	LPD 125-160/152
	4
	Q = 90
H = 27,0
n = 2900
	
	
	

	6
	Котельная «ул. Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	Alfa Laval
	двухступенчатый
	К 160/30
	2
	Q = 160
H = 30,0
n = 1450
	0,0571
	0,0782
	-

	
	
	
	М10-BFG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Alfa Laval
	двухступенчатый
	К 45/30
	3
	Q = 45
H = 32,0
n = 2900
	
	
	

	
	
	
	М15-МFG8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Фрунзе, д. 15
	ОСТ
	н/д
	АЦМЛ 1154/200-37.0/2
	1
	Q = 114
H = 8,0
n = 1500
	0,01768
	0,1052
	-

	
	
	
	
	
	АЦМЛ-1155/200
	1
	Q = 20
H = 10,0
n = 1450
	
	
	

	
	
	
	
	
	К 20/30
	2
	Q = 20
H = 30,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	n = 3000
	
	
	

	
	
	ЦТП ул. Первомайская, д. 57
	ОСТ
	н/д
	АЦМЛ 1154/200-37.0/2
	1
	Q = 114
H = 8,0
n = 1500
	0,0772
	0,1057
	-

	
	
	
	
	
	АЦМЛ-1155/200
	1
	Q = 20
H = 10,0
n = 1450
	
	
	

	
	
	
	
	
	К 20/30
	2
	Q = 20
H = 30,0
n = 3000
	
	
	

	Источники тепловой энергии АО «ЛГЭК»

	1
	Котельная «Завод «Свободный Сокол»
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	Alfa Laval, M15 - BFG8,30103-97442
	163
	Грундфос-LP 100-160/168
	3
	Q = 150
H = 45
n = 3000
	-
	-
	УЗК расходомер-SONO 1100 Ду50; УЗК расходомер-SONO 1100 Ду65; УЗК расходомер-SONO 1100 Ду65; Счетчик воды-ВСХ-15-02; ВСХ-15-02-Pt 500; Pt 500-Pt 500; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5-1

	
	
	
	
	
	Грундфос-LP 100-160/152
	4
	Q = 150
H = 30
n = 3000
	
	
	

	
	
	
	Alfa Laval, M15 - BFG8,30103-97441
	81
	Грундфос-LP 80-200/80
	2
	Q – 97
H = 42
n = 3000
	
	
	

	
	
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	Alfa Laval, M10 - BFG8,30103-97349
	91
	К 90/20
	2
	Q = 90
H = 20
n = 1500
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	К 160/30
	1
	Q = 160
H = 30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	n = 1500
	
	
	

	
	
	
	Alfa Laval, M10 - BFG8,30103-97339
	70
	К 160/20
	1
	Q = 160
H = 20
n = 1500
	
	
	

	
	
	
	
	
	КМЛ2 65/160-У3 (К 20/30)
	2
	Q = 20
H = 32
n = 3000
	
	
	

	2
	Котельная «Центролит»
	ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15
	Alfa Laval, M10 - BFG8
	н/д
	АК 3080-250/268
	2
	Q = 202
H = 62
n = 3000
	-
	-
	Преобразователь расхода-ПРЭМ 100 кл. D; Преобразователь расхода-ПРЭМ 80 кл. D; Счетчик воды-ВСХНд-100; Счетчик воды-ВСТ-25; Счетчик воды-ВСТ-25; Счетчик воды-СХВ-15; Счетчик воды-СВК-15-1,5; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5; Комплект термом. сопр. -КТСП-Н Pt100; Комп терм. сопротивления-ВзлетТСП-Pt100

	
	
	
	нет данных
	н/д
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нет данных
	н/д
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Alfa Laval, M10 - BFG8
	н/д
	КМ100-65-20
	2
	Q = 100
H = 50
n = 3000
	
	
	

	
	
	
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	н/д
	н/д
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1)
	-
	-
	Грундфос-ТР 100-330/4
	2
	Q = 151
H = 25
n = 3000
	-
	-
	

	3
	Котельная «Поселок 
	ЦТП № 2 по ул. Центральн
	TS6-VFG, Alfa Laval
	28
	Грундфос ТР100-360/2
	2
	Q = 171,3
H = 29,52
n = 2940
	0,0061
	0,0084
	Преобразователь расхода-ПРЭМ-150; Преобразователь 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дачный»
	ая (пос. Дачный)
	TS6-VFG, Alfa Laval
	28
	Грундфос-ТР50-60/2
	2
	Q = 16,2
H = 4,4
n = 2870
	
	
	расхода-ПРЭМ-50; Преобразователь расхода-ПРЭМ-50; Вычислитель тепловой энергии-ВКТ-5; Комплект термом. сопр. -КТСП-Н Pt100(2шт.)

	
	
	
	TS20-VFG, Alfa Laval
	48
	Грундфос-CR15-03
	2
	Q = 33
H = 42,7
n = 2902
	
	
	

	
	
	
	TS20-VFG, Alfa Laval
	48
	Грундфос-CRE15-03
	1
	Q = 33
H = 42,7
n = 2902
	
	
	




- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения (Организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система).

Большая часть сетей и сооружений централизованной системы холодного водоснабжения находится на балансе администрации г. Липецка, кроме водозабора, станции обезжелезивания и ВНС «ТЭЦ-2». 
Часть сетей и сооружений переданы МУП «Липецкводоканал» на праве хозяйственного ведения Постановлением главы администрации г. Липецка № 2602 от 11.05.2004 г. 
Другая часть сетей и сооружений в мае 2004 г. была передана в виде уставного капитала в ООО «Липецкая городская энергетическая компания» (ООО «ЛГЭК»), которое в 2009 г. было преобразовано в АО «Липецкая городская энергетическая компания» (АО «ЛГЭК»).
Все сооружения и большая часть сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Липецкводоканал», были переданы в аренду АО «ЛГЭК» на основании:
-договор аренды № 2115 от 25.08.2005 инженерные сети по пр. Победы на срок 49 лет;
-договор аренды № 2266 от 29.12.2005- водозабор Кузьминский (№ 10) на срок 49 лет;
-Договор аренды № 8/06 от 11.07.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Апраксина, ул. 9 Мая, пр. Победы, ул. Тельмана, ул. Кувшинова, с. Казинка, ул. Кривенкова, ул. Титова, ул. Терешковой, ул. Гришина, ул. Индустриальная, ул. Достоевского, пр. 60 лет СССР, ул. Бунина, ул. Смоленская, ул. полярная, ул. Зоологическая, пер. Джамбула, ул. Фрунзе на срок 49 лет;
-Договор аренды № 9/06 от 11.07.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Индустриальная, ул. Ю. Натуралистов, ул. Папина, ул. Стаханова, ул. Хорошавина, ул. Шуминского, пр. 60 лет СССР, ул. Мичурина, ул. Неделина, 15 мкрн, ул. Нижняя Логовая, ул. Чапаева, ул. Опытная, ул. Белана, ул. Воровского, ул. Черноземная на срок 49 лет;
-Договор аренды № 10/06 от 11.07.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Шуминского, ул. 20-го Партсъезда, ул. Речная, ул. Полярная, ул. Калинина, ул. Передельческая, ул. Дарвина, ул. 2-я Дарвина, пер. Боринский (пос. Заречье), ул. Тюленина (пос. Заречье), ул. Садовая, ул. Радиаторная, ул. Шевцовой, пер. Витебский, ул. Баумана, ул. Каменный Лог, ул. Звездная, ул. Интернациональная на срок 49 лет;
-Договор аренды № 13/06 от 24.07.2006- инженерные сети водоснабжения и канализации по ул. Металлистов, ул. Терешковой, ул. Катукова, ул. Бунина, ул. Белана, бул. Шубина, ул. Ленина, ул. Елецкая, ул. Стаханова, ул. Московская на срок 49 лет;
-Договор аренды № 14/06 от 24.07.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Звездная, ул. Белана, ул. Рахманинова, ул. Пугачева, ул. Космонавтов, ул. Терешковой, ул. Октябрьская, ул. Джамбула, ул. Московская, ул. Бунина, ул. Гагарина, ул. Л. Толстого, ВНСП по ул. Левобережная, по ул. З. Космодемьянской на срок 49 лет;
-Договор аренды № 18/06 от 08.09.2006- инженерные сети водоснабжения и канализации по ул. Вавилова, ул. Тельмана, ул. Нестерова, ул. Первомайская, ул. Шуминского, ул. Ударников, ул. Исполкомовская, ул. Техническая, ул. Н. Весовая, ул. Ковалева, ул. Днепровская, ул. Западная, Нижний парк, ул. Кузнечная, ул. Филипченко, ул. Адмирала Макарова, ул. Красная, с. Желтые Пески, с. Сселки на срок 49 лет;
-Договор аренды № 19/06 от 08.09.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Боровая, ул. Суворова, ул. Адм. Макарова, ул. Прокатная, ул. Шуминского на срок 49 лет; 
-Договор аренды № 21/06 от 09.11.2006- инженерные сети водоснабжения и канализации по ул. Титова, парк Победы, ул. 20-го партсъезда, ул. Фурманова, ул. З. Космодемьянской, ул. Ферросплавная, ул. Бестужева, ул. Прокатная, 9 мкрн, пл. Победы, ул. Загородная, с. Сырское, ул. Горняцкая, ул. Елецкая, 24 мкрн, ул. 40 лет Октября на срок 49 лет;
-Договор аренды № 27/06 от 28.11.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Адмирала Макарова, пр. Мира, ул. Осипенко, ул. М. Расковой, парк Победы, ул. Теперика на срок 49 лет;
-Договор аренды № 28/06 от 26.12.2006- инженерные сети водоснабжения по ул. Прокатная, пр. Мира, ул. Невского, ул. З. Космодемьянской, ул. Фестивальная, ул. М. Расковой, ул. Прокатная, ул. Крупской, ул. Талалихина, ул. Парковая, ул. Суворова, ул. 9 Мая, ул. Водопьянова, ул. Хорошавина, ул. Ильича на срок 49 лет;
-Договор аренды № 32/07 от 06.03.2007- инженерные сети водоснабжения по ул. Нестерова-Попова, ул. Депутатская, пос. ЛТЗ, ул. Угловая, ул. Брюллова, ул. Елецкая, ул. Стаханова, ул. Центральная, ул. Калинина, ул. Станционная, ул. Крупской, ул. З. Космодемьянской, ул. Фестивальная, ул. Невского, ул. Гагарина на срок 49 лет;
-Договор аренды № 42/07 от 01.10.2007- инженерные сети водоснабжения по ул. Студеновская, с. Сырское, ул. Коммунистическая, ул. Папина, ул. Железнякова, ул. Титова, ул. Космонавтов, ул. Гранитная, ул. Железнякова, 27 мкрн, ул. Пришвина, ул. Мусоргского, пос. Сырский Рудник на срок 49 лет;
-Договор аренды № 45/07 от 01.10.2007- инженерные сети водоснабжения по ул. Новокарьерная, ул. Волгоградская, пр. Победы, ул. Гусева, ул. Шкатова, пер. Весенний, ул. Станционная, ул. Западная, пр. Боевой, ул. Гагарина, ул. Загородная, бульвар Шубина, пр. Победы, ул. Студенческий городок, ул. П. Смородина, 23 мкрн, МЖК, 27 мкрн, ул. Константиновой на срок 49 лет;
-Договор аренды № 63/07 от 01.11.2007- инженерные сети водопровода по ул. Космонавтов, ул. Железнякова, ул. Гагарина, ул. Ф. Энгельса, ул. Геологическая, ул. Вавилова, бульвар Есенина на срок 49 лет;
-Договор аренды № 44/07 от 01.12.2007-Водозабор «Центролит»; ВНСП с. Подгорное на срок 49 лет;
-Договор аренды № 46/07 от 01.12.2007- инженерные сети пос. Сырский Рудник, с. Подгорное, с. Косыревка, по ул. Юношеская, ул. Ударников на срок 49 лет;
-Договор аренды № 66/07 от 01.12.2007- инженерные сети пос. Дачный, пос. Матырский, с. Казинка, по ул. Базарная, ул. Коммунистическая, ул. Космонавтов, бульвар Есенина, 26 мкрн; водозабор «Матырский», водозабор в/ч № 11700, водозабор п. Дачный на срок 49 лет;
-Договор аренды № 71/08 от 01.08.2008- инженерные сети по ул. Бунина, пр. Победы, ул. Сенная, ул. Меркулова, ул. Теперика, ул. Шахтерская, ул. Фрунзе, ул. Хорошавина, ул. Юношеская, ул. Балмочных, ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Интернациональная, ул. Плеханова, ул. Космонавтов, ул. Неделина на срок 49 лет
-Договор аренды № 76/08 от 01.11.2008- инженерные сети водоснабжения по ул. Стаханова, ул. 8 Марта, ул. Селекционная, ул. Первомайская, пр. победы, ул. Космонавтов, ул. Энергетической, ул. Авиационной, ул. Просторная, ул. Ягодная, ул. Ударников-49 лет;
-Договор аренды № 77/08 от 01.11.2008- инженерные сети водоснабжения по ул. Третьякова, ул. Космонавтов, ул. Железнякова, ул. Шубина, ул. Жуковского, ул. Шуминского, ул. Кутузова, ул. Бунина на срок 49 лет;
-Договор аренды № 93/09 от 23.10.2009- инженерные сети водоснабжения и канализации по ул. Авиационная, ул. Космонавтов, ул. Стаханова, ул. Бунина, ул. 40 лет Октября, ул. Кривенкова, ул. Ленина, пр. Победы, ул. Гагарина, ул. Московская; ВНСП №43 а на срок 1 год с пролонгацией;
-Договор аренды № 102/10 от 01.03.2010- инженерные сооружения для обеззараживания воды на водозаборах «Центролит», «Сырский рудник», «Матырский»; инженерные сети по ул. 300-летия флота России, ул. Моршанская, ул. Московская, ул. Стаханова, ул. Неделина, ул. Октябрьская, ул. Циолковского, ул. Опытная, пр. Осенний, пр. Мира, ул. Адмирала Макарова, ул. Механизаторов, ул. Железнякова, ул. Ушинского, ул. Гагарина, пр. Победы, ул. 50 лет НЛМК, ул. 40 лет Октября, ул. Мичурина, ул. Авиационная, ул. Теперика, ул. Агрономическая, ул. Шкатова, ул. Космонавтов, ул. Бунина, ул. Кривенкова, пер. Клеверный, ул. Гоголя; ВНС №2; ВНСП №69;скважины по ул. Салтыкова-Щедрина на срок 1 год с пролонгацией;
-Договор аренды № 110/10 от 01.12.2010- инженерные сети водопровода по ул. Боровая, от ВНС №3 до 9-го мкрн, ул. Гусева, по 28 мкрн, ул. Моршанская, ул. Российская (п. Матырский), 7-й жилой район, ул. Неделина, ул. Демократическая, пос. Трубного завода, ул. Тимура Фрунзе, ул. Кольцевая, ул. Арктическая, пер. Клеверный, ул. Восточная, ул. Краеведческая, ул. Адмирала Апраксина, ул. Механизаторов на срок 5 лет;
-Договор аренды № 111/10 от 01.12.2010- Инженерные сети водопровода по ул. Лесная (с. Сселки), ул. Пушкина (с. Сселки), ул. Бунина, ул. Свиридова, ул. Шерстобитова, ул. Ленина (с. Сселки), ул. Мистюкова, ул. Героя России Эдуарда Белана на срок 49 лет
-Договор аренды № 115/11 от 01.06.2011-Инженерные сети по ул. Водопьянова, ул. Студеновская, ул. Октябрьская, ул. Теперика, поселок по пер. Баумана, ул. Космонавтов, ул. Пришвина, ул. Стаханова, ул. Пришвина, ул. Фрунзе, ул. Агрономическая; ВНСП по ул. Моршанская на срок 49 лет;
-Договор аренды № 116/11 от 01.06.2011- инженерные сети водопровода по пл. Петра Великого, ул. Шкатова, Елецкое шоссе, ул. Агрономическая, ул. Терешковой, ул. Стаханова, ул. С. Разина, ул. Пушкина, пр. Победы, ул. Филипченко, ул. Звездная, ул. Титова, ул. Космонавтов, пр. Осенний, ул. Адмирала Макарова, пр. Мира, ул. Опытная на срок 49 лет;
-Договор аренды № 117/11 от 01.06.2011- инженерные сети водопровода по ул. Октябрьская, ул. Циолковского, ул. Ангарская, пр. Мира, пр. Победы, ул. Невского, ул. 8 Марта, ул. Желябова, ул. Титова, ул. Волгоградская, пер. 1 -й Театральный, ул. Ушинского, ул. Астраханская, ул. Краснознаменная, ул. Одоевского, ул. Циолковского, 29 мкрн. на срок 49 лет;
-Договор аренды № 118/11 от 01.06.2011- инженерные сети водоснабжения и канализации по ул. Гоголя, ул. Минской, ул. Агрономическая, ул. Гагарина, ул. Звездная, 28 мкрн, с. Сселки; водопроводная насосная станция с. Сселки на срок 49 лет
-Договор аренды № 125/12 от 01.12.2012- скважины по шоссе Лебедянское шоссе Чаплыгинское, ул. Центральная (п. Дачный) на срок 49 лет;
-Договор аренды № 138/13 от 01.08.2013- инженерные сети по ул. Папина, ул. Доватора, ул. Днепропетровская, с. Сселки, ул. Амурская, ул. Гвардейская, пр. Победы, ул. Индустриальная, ул. Фрунзе, ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. Катукова, ул. Космонавтов, ул. Леваневского, п. Новая Жизнь, ул. Интернациональная, ул. Циолковского, ул. Скороходова, пр. Боевой, ул. Яна Фабрициуса, район Ж.Д. вокзала, ул. Волгоградская, район Галантерейной фабрики, пос. Сокол, ул. 40 лет Октября, ул. Хорошавина, ул. Мичурина, ул. Стаханова, ул. Ленина, ул. Жуковского, ул. Терешковой, ул. Свиридова, ул. Политехническая, ул. Мистюкова, ул. Кривенкова, Соборная площадь, ул. Скороходова на срок 1 год (пролонгация не более 10 раз);
-Договор аренды № 139/13 от 01.08.2013- инженерные сети по ул. Стасова, ул. П. Смородина, ул. Западная (п. Сырский), ул. Донецкая, ул. Космонавтов, ул. Стаханова, ул. Первомайская, ул. Водопьянова, пер. Учебный, ул. Теперика, ул. МПС, пер. Усадебный, ул. Жуковского, проезд Шишкина, ул. Звездная, ул. Осипенко, ул. Шерстобитова, ул. Генерала Меркулова, ул. Свиридова, ул. Леонтия Кривенкова, ул. 50 лет НЛМК, ул. Ангарская, ул. Политехническая, пл. Коммунальная, ул. Ударников, ул. Бехтеева, ул. Сельскохозяйственная, ул. Рыбалко, ул. Фрунзе, ул. Шубина, ул. Терешковой, ул. Шуминского, ул. Мичурина, ул. Хорошавина, пр. Победы, ул. Ферросплавная, ул. Невского, ул. Ударников, ул. Пришвина, ул. Свиридова, ул. Мистюкова, ул. Белана, пер. 1 -й Лесной, 28 мкрн, 29 мкрн; насосы ВНС №3, ВНС№7, ВНС№2, ВНС№5 на срок 1 год (пролонгация не более 10 раз);
-Договор аренды № 140/13 от 01.08.2013- инженерные сети по ул. Аксакова, ул. 50 лет НЛМК, ул. Октябрьская, ул. Горького, ул. Литейная, Привокзальная площадь, ул. Циолковского, ул. Космонавтов, ул. Вермишева, ул. 60 лет СССР, ул. Пришвина, ул. Стасова, ул. Липовская, водовод от ВНС №5 до С-З района, ул. 8 Марта, ул. Стаханова, ул. Елецкая, ул. 40 лет Октября, ул. Ушинского, ул. Меркулова, ул. Фурманова, ул. Железнякова, ул. Гранитная, ул. Станционная, ул. Гагарина, пос. 10 шахта, ул. Гагарина, пр. Мира, ул. МПС, ул. Механизаторов, ул. Краснознаменная, ул. Гришина, ул. Талалихина, ул. Фрунзе, ул. Жуковского, с. Ситовка, ул. Зегеля, Свободный Сокол, ул. Баумана, Цемзавод, пр. Победы, 9 мкрн, ул. Неделина, ул. Шкатова, ул. Адмирала Макарова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Осипенко, ул. Черняховского, ул. Прокатная, ул. 9 Мая, ул. Островского, ул. Ферросплавная, ул. Волгоградская, ул. Прокатная, ул. Пугачева, ул. Студенческий городок, ул. Союзная, Рязанский переулок, ул. Доватора, ул. Фадеева, ул. Звездная, ул. Крайняя (с. Подгорное) на срок 1 год (пролонгация не более 10 раз);
-Договор аренды № 141/13 от 31.12.2013- инженерные сети водоснабжения и канализации к району застройки по ул. Вилли Огнева, ул. Шоссейная, ул. Брусничная, ул. Римского-Корсакова, ул. Валентина Скороходова; водопроводная насосная станция по ул. Вилли Огнева; скважины по пр. Победы, ул. Катукова, ул. Ковалева, ул. Лебедянское шоссе, шоссе Чаплыгинское на срок 10 лет.
Сети, которые не были переданы в аренду АО «ЛГЭК», эксплуатируются МУП «Липецкводоканал». 
Также на праве аренды АО «ЛГЭК» эксплуатирует водозабор, станцию обезжелезивания и ВНС «ТЭЦ-2», собственником которых является ПАО «НЛМК». 
При поступлении на баланс администрации г. Липецка новых сетей и сооружений (вновь построенных или переданных на баланс бесхозяйных) они передаются в хозяйственное ведение МУП «Липецкводоканал» на основании распоряжений департамента ЖКХ администрации г. Липецка и сдаются в аренду АО «ЛГЭК». 

[bookmark: %252525D0%252525BF31%252525D0%252525B2%2]2.2.4.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. 

[bookmark: _Toc456712048][bookmark: _Toc462844804][bookmark: _Toc470854902]2.2.4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой и технической воды при ее производстве и транспортировке.
Баланс водоснабжения представляет собой соотношение используемых за год объемов забранной воды из источника, поданной и реализованной воды для питьевых, санитарно-технических, противопожарных и производственных нужд. 

Таблица 2.2.4. Годовые показатели водоснабжения города Липецк
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности ресурсоснабжающей организации
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	1.
	Объем выработки воды / объем покупной воды, всего:
	тыс. м3/год
	66 508,13
	66 138,17
	61 670,80
	61 266,70
	60 913,10

	1.1
	Общий объем воды из источников, включая АО «ЛГЭК», ПАО «НЛМК», прочих организаций
	тыс. м3/год
	66 508,13
	66 138,17
	61 670,80
	61 266,70
	60 913,10

	2.
	Объем воды, используемой на технологические (собственные) нужды
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3/год
	66 508,13
	66 138,17
	61 670,80
	61266,7
	60 913,10

	4.
	Объем потерь
	тыс. м3/год
	22 307,20
	21 530,80
	20 195,40
	20 346,40
	18 995,20

	4.1
	Процент потерь в объеме отпущенной воды в сеть
	%
	33,5
	32,6
	32,7
	33,2
	31,2

	5.
	Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
	тыс. м3/год
	44 200,90
	44 607,40
	41 475,40
	40919,91
	41 917,90

	5.1
	Отпуск собственным потребителям
	тыс. м3/год
	265,80
	260,70
	299,90
	792,3
	780,4

	5.2
	Отпущено потребителям
	тыс. м3/год
	43 935,10
	44 346,80
	41 175,50
	40127,53
	41 137,45



Таблица 2.2.5. Годовые объемы забора воды водозаборов
	№ п/п
	Объем добычи воды
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016г. 
	2017г.

	1
	Водозабор № 1
	тыс. м³/год
	4 325,78
	4 400,53
	3 869,80
	3 802,69
	5 459,54

	2
	Водозабор № 2
	тыс. м³/год
	7 514,40
	7 574,77
	7 168,66
	7 386,58
	9 077,17

	3
	Водозабор № 3
	тыс. м³/год
	13 880,95
	9 997,64
	7 169,81
	7 497,73
	11 096,23

	4
	Водозабор № 4
	тыс. м³/год
	2 492,63
	2 451,48
	2 154,62
	2 213,24
	2 018,05

	5
	Водозабор № 5
	тыс. м³/год
	7 316,46
	10 122,26
	10 095,00
	10 320,12
	10 314,78

	6
	Водозабор № 7
	тыс. м³/год
	17 505,75
	17 478,47
	18 182,49
	17 308,25
	13 321,23

	7
	Водозабор № 10
	тыс. м³/год
	6 108,77
	6 496,48
	6 498,27
	6 293,47
	3 857,79

	8
	Скв. Северного Рудника
	тыс. м³/год
	158,10
	146,60
	132,13
	129,59
	125,21

	9
	п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская
	тыс. м³/год
	1 676,72
	1 731,70
	1 711,33
	1 702,98
	557,16

	10
	п. Сырский Рудник, п. Центролит
	тыс. м³/год
	513,21
	523,18
	570,89
	595,31
	505,57

	11
	п. Матырский
	тыс. м³/год
	955,87
	1 365,62
	1 131,70
	1 158,53
	975,43

	12
	п. Дачный
	тыс. м³/год
	103,71
	94,48
	101,59
	106,99
	103,05

	13
	п. Дачный, в/ч 
	тыс. м³/год
	154,02
	25,01
	0,32
	0,00
	0,00

	14
	Водозабор ТЭЦ-2
	тыс. м³/год
	3 708,36
	3 242,94
	2 536,10
	2 508,23
	726,15

	15
	Борино и прочие
	тыс. м³/год
	93,43
	487,03
	348,09
	367,31
	2 775,15

	 
	Всего:
	тыс. м³/год
	66508,13
	66138,17
	61 670,80
	61 266,70
	60 913,10



Подача технической воды осуществляется только в системе не централизованного водоснабжения производственной площадки ПАО «НЛМК». 

Таблица 2.2.6. Среднесуточные показатели по водоснабжению (2017 год)

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности ресурсоснабжающей организации
	Ед. изм.
	2017 г. средние сутки, тыс. м3

	1.
	Объем выработки воды / объем покупной воды, всего:
	тыс. м3/сут
	166,89

	1.1
	Общий объем воды из источников, включая АО «ЛГЭК», ПАО «НЛМК», прочих организаций
	тыс. м3/сут
	166,89

	2.
	Объем воды, используемой на технологические (собственные) нужды
	тыс. м3/сут
	-

	3.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3/сут
	166,89

	4.
	Объем потерь
	тыс. м3/сут
	52,04

	4.1
	Процент потерь в объеме отпущенной воды в сеть
	%
	31,18

	5.
	Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
	тыс. м3/сут
	114,84

	5.1. 
	Отпуск собственным потребителям
	тыс. м3/сут
	2,14

	5.2.
	Отпущено потребителям
	тыс. м3/сут
	112,71



Анализ и оценка структурных составляющих потерь горячей, питьевой и технической воды при ее производстве и транспортировке представлены в п. 3.12. Показатели по объему отпуска питьевой воды составлены с учетом расхода на ГВС потребителей.

[bookmark: _Toc533683355]2.2.4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
 
Территориальный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам централизованного водоснабжения за 2013 – 2017 гг. представлен в таблице 2.2.7. и выполнен с учетом баланса подачи горячей воды.

Таблица 2.2.7. Территориальный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам централизованного водоснабжения
	№ п/п
	Технологическая зона
	Ед. изм.
	Объем подачи холодной воды, тыс.м3/год

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Город
	тыс. м³/год
	59 238,17
	59 008,66
	55 486,18
	55 189,38
	57 919,94

	2
	Матырский
	тыс. м³/год
	1 213,60
	1 485,10
	1 233,61
	1 265,52
	1 078,48

	3
	Сырский
	тыс. м³/год
	1 676,72
	1 731,70
	1 711,33
	1 702,98
	557,16

	4
	Центролит
	тыс. м³/год
	513,21
	523,18
	570,89
	595,31
	505,57

	5
	ТЭЦ-2
	тыс. м³/год
	3 708,36
	3 242,94
	2 536,10
	2 508,23
	726,15

	6
	Северный
	тыс. м³/год
	158,10
	146,60
	132,13
	129,59
	125,21

	 
	Всего:
	тыс. м³/год
	66 508,14
	66 138,18
	61 670,24
	61 391,01
	60 912,51


[bookmark: _Toc462844806][bookmark: _Toc470854904]
2.2.4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8. Объем реализации питьевой воды по группам абонентов
	№ п/п
	Полезный отпуск
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016
	2017

	1
	Отпущено собственным потребителям
	тыс. м³
	265,8
	260,7
	299,9
	792,375
	780,44

	2
	Отпущено потребителям, в том числе:
	тыс. м³
	43 935,10
	44 346,80
	41 175,50
	40 127,53
	41 137,45

	2.1
	- население
	тыс. м³
	24 464,60
	24 449,20
	23 041,40
	23 921,10
	22 893,49

	2.2
	- бюджет
	тыс. м³
	2 551,90
	2 367,60
	2 222,60
	2 127,50
	2 085,32

	2.3
	-теплоэнергетические предприятия
	тыс. м³
	12 195,80
	12 451,20
	11 367,60
	11 945,40
	11 572,61

	2.4
	- прочие потребители
	тыс. м³
	4 722,90
	5 078,70
	4 543,90
	4 409,00
	4 586,03

	 
	Всего:
	тыс. м³
	44 200,93
	44 607,37
	41 475,40
	40 919,91
	41 917,90





Рисунок 2.2.2.  Годовой объем реализации питьевой воды по группам абонентов за период с 2013 г по 2017 г



Рисунок 2.2.3. Годовой объем реализации питьевой воды c 2013 по 2017 гг. 

Таблица 2.2.9. Среднесуточные показатели по водоснабжению (2017 год)

	№ п/п
	Показатели производственной деятельности ресурсоснабжающей организации
	Ед. изм.
	2017 г. средние сутки, тыс. м3

	1.
	Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
	тыс. м3/сут
	114,84

	1.1
	Отпуск собственным потребителям:
	тыс. м3/сут
	2,14

	1.2
	Отпущено потребителям:
	тыс. м3/сут
	112,71

	1.2.1
	- население
	тыс. м3/сут
	62,72

	1.2.2
	- бюджет
	тыс. м3/сут
	5,71

	1.2.3
	- теплоэнергетические предприятия
	тыс. м3/сут
	31,71

	1.2.4
	- прочие потребители
	тыс. м3/сут
	12,56



2.2.4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

В г. Липецк действуют нормативы потребления воды, утвержденные постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды на территории области». Согласно данному постановлению норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определяется в зависимости от категории жилых помещений и составляет от 0,714 до 16,586 м3/месяц на 1 человека.
Общее количество потребленной воды в 2017 г. составило 41 917,90 тыс.м3 (114,84 тыс. м3 среднесуточное значение)
Число жителей г. Липецка на начало 2018 г. составляет 509 735 человек, число жителей, пользующиеся услугами централизованного водоснабжения, составляет 438372 человек. Фактическое среднее по городу хозяйственно-бытовое потребление на 1 человека составляет 262 л/сут.

2.2.4.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Учет потребления в городе ведется на основании показаний приборов коммерческого учета. В домах, неоснащенных приборами коммерческого учета, учет потребления воды осуществляется расчетным способом на основании действующих нормативов, согласно постановлению управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. № 35/4.
В настоящее время в г. Липецке 96,7% всех многоквартирных жилых домов оснащены общедомовыми приборами учета. Из 3 290 домов 3180 домов оснащено общедомовыми приборами учета. Этот показатель увеличивается с каждым годом. В 2012 году доля многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ составляла 71%.

Таблица.2.2.13. Информация об оснащенности общедомовыми приборами учета многоквартирных жилых домов и использовании их в расчетах с населением.
	№ п/п
	Период
	ед. изм.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г. 
	2016 г.
	2018 г.

	1
	Количество многоквартирных жилых домов
	шт.
	3202
	3228
	3256
	3267
	3265
	3290

	2
	Количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета
	шт.
	2259
	2386
	2408
	2457
	2506
	2460

	3
	Количество установленных общедомовых приборов учета
	шт.
	2600
	2790
	2864
	2974
	2996
	3180



Учет горячей воды на объектах теплоснабжения АО «ЛГЭК» реализован полностью (ПУ установлены). 
У абонентов АО «ЛГЭК», попадающих под обязательное оприборивание в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приборы учета установлены. По мере обнаружения объектов, не оборудованных приборами учета, осуществляется все необходимые действия для обеспечения их установки.

Рисунок 2.2.5. Динамика изменения количеств домов, оснащенных общедомовыми приборами учета

Таблица 2.2.14. Информация по оснащенности потребителей многоквартирных домов АО «ЛГЭК» приборами учета холодной воды по состоянию на 01.01.2018 г. 
	Домов всего
	Оснащено домов приборами учета
	Процент оснащенности, %
	Потребность в приборах учета, шт
	Процент от общего числа, %

	3 290
	3 180
	96,7
	574
	17,4



Таблица 2.2.15. Информация по оснащенности потребителей частных домовладений АО «ЛГЭК» приборами учета холодной воды по состоянию на 01.01.2018 г. 
	Домов всего
	Оснащено домов приборами учета
	Процент оснащенности, %
	Потребность в приборах учета, шт
	Процент от общего числа, %

	19 241
	10 362
	53,9
	8 879
	46,1



Таблица 2.2.16. Информация по оснащенности прочих потребителей АО «ЛГЭК» приборами учета холодной воды по состоянию на 01.01.2018г.
	Всего количество Абонентов
	Количество Абонентов с приборами учета
	Процент оснащенности, %
	Потребность в приборах учета, шт
	Процент от общего числа, %

	8495
	7474
	88
	0
	0


[bookmark: _Toc462844824][bookmark: _Toc470854922][bookmark: _Toc470854907]Объекты ВНС частично оборудованы приборами учета.

2.2.4.7. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Настоящей схемой водоснабжения предусматривается 100 % оснащенность приборами учета расхода воды всех групп потребителей. При установке приборов учета необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
- узел учета Абонента должен размещаться на границе раздела эксплуатационной ответственности сетей;
- установка приборов учета производится в отдельном закрытом сухом помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5 0С. Место установки приборов учета должно гарантировать их эксплуатацию без возможных технических повреждений и сохранность пломб;
-к приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для опломбирования, снятия показаний, проведения контрольный осмотров (проверок) в любое время года;
- рекомендуется установка фильтра и наличие монтажной вставки на время снятия прибора учета;
- средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды и/или сбрасываемых сточных вод;
- приборы учета должны быть включены с Госреестр средств измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта РФ к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации;
-должна иметься техническая документация (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) на установку прибора учета. Паспорт на прибор учета воды и свидетельства о госповерке. Журнал (ежедневный) учета воды, установленной формы (прошнурованный и пронумерованный), заверенный руководителем предприятия;
- организована возможность опломбировки обводной задвижки и монтажных соединений прибора учета воды. Место нахождения обводной задвижки должно быть снабжено указателями, размещенными в доступных и хорошо видимых местах;
-приборы учета в которых не предусмотрено измерение обратного потока, должны препятствовать возникновению обратного потока;
-прибор учета воды должны обладать защитой от внешнего магнитного воздействия.


2.2.4.8.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Липецка.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений централизованной системы водоснабжения г. Липецка представлен в таблице 2.2.17. Анализ резервов и дефицитов производственных 2.2.18.
Как видно из таблиц в каждой технологической зоне и по каждому водозаборному сооружению централизованного водоснабжения имеется резерв производственных мощностей.



Таблица 2.2.17.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений централизованной системы водоснабжения города Липецка

	Водозабор
	Среднесуточный объем забора тыс.м3
	Максимальносуточный объем забора (расчетное значение) тыс.м3
	Установленные лимиты забора в сутки тыс.м3
	Чем ограничена максимальная мощность водозабора
	Фактическая максимальная мощность водозабора в сутки тыс.м3
	Резерв/дефицит (+/-)
	% резерва/дефицита (+/-)

	
	
	
	
	1- лимит
	
	
	

	
	
	
	
	2- дебит скважин
	
	
	

	
	
	
	
	3- мощность оборудования
	
	
	

	
	
	
	
	4- пропускная способность сетей
	
	
	

	Технологическая зона «Город»

	Водозабор № 1
	14,96
	18,70
	33
	1
	33
	14,30
	43,34

	Водозабор № 2
	24,87
	31,09
	30
	3
	28,34
	-2,75
	-9,69

	Водозабор № 3
	30,40
	38,00
	70
	2
	66,25
	28,25
	42,64

	Водозабор № 4
	5,53
	6,91
	7,8
	1
	7,8
	0,89
	11,40

	Водозабор № 5
	28,26
	35,32
	54
	1
	54
	18,68
	34,58

	Водозабор № 7
	36,50
	45,62
	132
	2
	95,59
	49,97
	52,27

	Водозабор № 10
	10,57
	13,21
	31,3
	3
	26,5
	13,29
	50,14

	Технологическая зона «Матырский»

	Водозабор "Дачный"
	0,28
	0,35
	1,92
	1
	1,92
	1,57
	81,6

	Водозабор "Дачный В/Ч"
	0
	0
	1,92
	1
	1,92
	1,92
	100,0

	Водозабор "Матырский"
	2,52
	3,15
	6,48
	2
	4
	0,85
	21,2

	Водозабор "Матырский-2"
	0,15
	0,19
	1,2
	2
	0,8
	0,61
	76,7

	Технологическая зона «Сырский»

	Водозабор "Сырский Рудник", Исполкомовская
	1,53
	1,91
	8
	3
	6,5
	4,59
	70,6

	Технологическая зона «Центролит»

	Водозабор "Юношеская" ("Центролит")
	1,39
	1,73
	7,9
	1
	7,9
	6,17
	78,1

	Технологическая зона «ТЭЦ-2»

	Водозабор "ТЭЦ-2"
	1,99
	2,49
	30
	2
	13,06
	10,57
	81,0

	Технологическая зона «Северный»

	Водозабор "Северный Рудник"
	0,34
	0,43
	1
	2
	0,6
	0,17
	28,5



Таблица 2.2.18.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей технологических зон централизованной системы водоснабжения города Липецк 
	Технологическая зона
	Среднесуточный объем забора тыс.м3
	Максимальносуточный объем забора (расчетное значение) тыс.м3
	Установленные лимиты забора в сутки тыс.м3
	Фактическая максимальная мощность водозабора в сутки тыс.м3
	Резерв/дефицит (+/-)
	% резерва/дефицита (+/-)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	«Город»
	151,08
	188,85
	358,1
	311,48
	122,63
	39,4

	«Матырский»
	2,95
	3,69
	11,52
	8,64
	4,95
	57,3

	«Сырский»
	1,53
	1,91
	8
	6,5
	4,59
	70,6

	"Центролит"
	1,39
	1,73
	7,9
	7,9
	6,17
	78,1

	«ТЭЦ-2»
	1,99
	2,49
	30
	13,06
	10,57
	81,0

	«Северный»
	0,34
	0,43
	1
	0,6
	0,17
	28,5



61


2.2.4.9. Перспективные балансы водоснабжения иводоотведения.

Планируемые годовые балансы водоснабжения до 2033 года представлен в таблице 3.13.1, прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 3.13.2. Книги 1. Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения г.Липецка на период до 2033 года.

2.2.5. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

В г. Липецк действуют нормативы потребления воды, утвержденные постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды на территории области». Согласно данному постановлению норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определяется в зависимости от категории жилых помещений и составляет от 0,446 до 10,366 м3/месяц на 1 человека.
Общее количество потребленной воды в 2015 г. составило 41 475,40 тыс. м3 (113,631 тыс. м3 среднесуточное значение), в том числе для населения 23 041,40 тыс. м3 (63,127 тыс. м3 среднесуточное значение).
Число жителей г. Липецка на начало 2016 г. составляет 510 020 человек, число жителей, пользующиеся услугами централизованного водоснабжения, составляет 435 819 человек. Фактическое среднее по городу хозяйственно-бытовое потребление на 1 человека составляет 261 л/сут.

2.2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения в городе Липецк. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.
В целях санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены необходимо выполнение мероприятий по восстановлению зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, что является основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны.
Согласно СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» размер ЗСО делится на 3 пояса защиты, границы которых зависят от целого ряда факторов.
В вопросах регулирования строительных работ в отношении экологии рекомендуется руководствоваться положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», которые также предполагают выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.
Эффект от проведения мероприятий по охране окружающей среды, направленных на улучшение качества питьевой воды, очевиден – наблюдается улучшение здоровья населения города Липецк и повышение качества жизни граждан.

[bookmark: _Toc456712074][bookmark: _Toc462844830][bookmark: _Toc470854930]2.2.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На станции обезжелезивания водозабора «Матырский» предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа. Технологическая схема сооружений соответствует составу образующихся промывных вод. Таким образом, вредное воздействие на водный бассейн при обработке промывных вод максимально исключено. 
На станции обезжелезивания водозабора ТЭЦ-2 предусмотрены сооружения для обработки промывных вод с целью снижения расхода воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения сброса сточных вод, содержащих большие концентрации соединений железа.

[bookmark: _Toc462844831][bookmark: _Toc470854931]2.2.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Система водоснабжения г. Липецк не использует технологии очистки, осветления и обесцвечивания воды с применением химических реагентов, в связи с тем, что качество воды в скважинах в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
На некоторых водозаборах используются станции обезжелезивания, на которых с помощью упрощенной аэрации отделяются хлопья гидроокислов железа (III) данная технология не предусматривает использование реагентов.
Для обеззараживания воды на всех водозаборах используется гипохлорит натрия вместо жидкого хлора. Применение гипохлорита натрия вместо жидкого хлора для обеззараживания воды повышает экологическую безопасность, надежность и экономичность работы водоочистных станций. 
Перевозка гипохлорита осуществляется в герметичных контейнерах, не допускающих их утечки. Вредное воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов исключено.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

[bookmark: _Toc470854938][bookmark: _Toc470854939]2.3.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Липецка и деление его территории города на эксплуатационные зоны.

Основными источниками сточных вод является население города, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации. 
Система хозяйственно-бытовой канализации г. Липецка структурно состоит технологических зон, которые включают в себя: 
‒ систему самотечных и напорных канализационных коллекторов общей протяженностью 927,31 км; 
‒ 81 канализационных насосных станции;
‒ очистные сооружения канализации;
‒ 3 локальных очистных сооружений;
‒ около 55 тыс. канализационных колодцев.
Кроме того, в системе водоотведения имеется множество локальных канализационных насосных станций, принадлежащих абонентам системы водоотведения. 
Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта, промпредприятий собираются системой коллекторов и канализационных насосных станций и поступают на канализационные очистные сооружения города (ОКОС) и локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК». ОКОС в настоящее время эксплуатируется МУП «Липецкая станция аэрации» (МУП ЛиСА).
Система хозяйственно-бытовой канализации делится на 4 эксплуатационные зоны ответственности предприятий централизованного водоотведения и зону эксплуатационной ответственности промышленных и других предприятий, имеющих зоны эксплуатационной ответственности на собственной территории: 
‒ зона эксплуатационной ответственности АО «ЛГЭК»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности МУП «Липецкводоканал»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности МУП «ЛиСА»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК»; 
‒ зона эксплуатационной ответственности промышленных и других предприятий.

В зону эксплуатационной ответственности АО «ЛГЭК» входит большая часть объектов хозяйственно-бытовой канализации: 
‒ КНС №1; 
‒ КНС №2; 
‒ КНС №3; 
‒ КНС №4; 
‒ КНС «Жуковского»; 
‒ КНС №7; 
‒ КНС №8; 
‒ КНС №8а; 
‒ КНС №9; 
‒ КНС №10; 
‒ КНС №11; 
‒ КНС №12; 
‒ КНС №12а; 
‒ КНС №13; 
‒ КНС №14; 
‒ КНС №15; 
‒ КНС №16; 
‒ КНС №17; 
‒ КНС №18; 
‒ КНС №19; 
‒ КНС №20; 
‒ КНС №21; 
‒ КНС №22а; 
‒ КНС №23; 
‒ КНС №24; 
‒ КНС №26; 
‒ КНС №27; 
‒ КНС №28; 
‒ КНС №14б; 
‒ КНС «50 лет НЛМК»
‒ КНС «Фрунзе, 43»; 
‒ КНС «Пугачева»; 
‒ КНС Матырский-1; 
‒ КНС Матырский-2; 
‒ КНС Матырский-2а; 
‒ КНС Матырский-3; 
‒ КНС Дачный-4; 
‒ КНС Матырский-6; 
‒ КНС №1 Санитарная; 
‒ КНС №1а Санитарная; 
‒ КНС «44 квартал»; 
‒ КНС «Островского»; 
‒ КНС «Ферросплавная»; 
‒ КНС «Фурманова»; 
‒ КНС «Амурская-Нахимова»; 
‒ КНС «Липецкие узоры»; 
‒ КНС «Прудная»; 
‒ КНС «Центролит»; 
‒ КНС «Юношеская»; 
‒ КНС «Ударников»; 
‒ КНС «Бани»; 
‒ КНС «Исполкомовская»; 
‒ КНС «Минская»; 
‒ КНС «Рудный»; 
‒ КНС «Подгорное»; 
‒ КНС «Гайдара»; 
‒ КНС «Мечта»; 
‒ КНС в мкр. «Елецкий»;
	- КНС по ул. Верхней
‒ ЦНС; 
‒ ГНС; 
‒ самотечная канализационная сеть; 
‒ напорные коллекторы. 

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «Липецкводоканал» находятся сети и объекты централизованной системы водоотведения, которые не переданы в аренду АО «ЛГЭК».

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «ЛиСА» находится: 
‒ технологическая линия очистных сооружений канализации. 

В зону эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК» входят: 

‒ КНС №2 НЛМК; 
‒ КНС №4 НЛМК; 
‒ КНС №8 НЛМК; 
‒ КНС «Центральная»; 
‒ напорные коллекторы;
‒ локальные очистные сооружения.
Промышленные предприятия, имеющие зону ответственности на собственной территории:
- ООО ЛТК «Свободный сокол»;
- ООО «Рудничное»;
- ОАО «Прогресс»;
- ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
-другие предприятия.
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Рисунок 2.3.1. Структурная схема системы водоотведения
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Общее состояние централизованной системы водоотведения характеризуется как работоспособное, ремонтопригодное, имеются аварийные объекты. 
Полное техническое описание представлено в Книге 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.».

2.3.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений.

В городе Липецк имеются городские очистные сооружения канализации (ОКОС) г. Липецка, которые располагаются на Левом берегу реки Воронеж. Они принадлежат МУП «ЛиСА». В настоящее время на них производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки очистных сооружений. 
Также в городе имеются локальные очистные сооружения, на которых производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод промплощадки НЛМК, а также сточных вод потребителей Левобережного округа г. Липецка. 
Локальные очистные сооружения (ЛОС) ОАО «Прогресс» расположены в 400 м северо-восточнее производственных цехов ОАО «Прогресс» и предназначены для усреднения расхода и очистки сточных вод до норм сброса в городскую канализацию. 
Локальные очистные сооружения ОАО «Компания ЮНИМИЛК» расположены на территории производственной площадки ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и предназначены для усреднения расхода и очистки сточных вод до норм сброса в городскую канализацию. 
Более подробное описание сущствующих канализационных очистных сооружений описано в пункте 9.2 Главы II Книги 1 Часть 1 Схемы водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033года.
Полное техническое описание представлено в п. 1.2. Книги 2 Тома 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». 

2.3.3. Описание состояния и функционирования существующих канализационных насосных станций.

Общее количество КНС централизованной системы водоотведения составляет 81 шт., из них 60 находятся в эксплуатации АО «ЛГЭК», 4 шт. - МУП «Липецкводоканал», 4 шт. - ПАО "НЛМК", 4 шт. – ООО ЛТК «Свободный сокол», 1 - в бесхозяйном ведении, 8 шт. находятся в эксплуатации прочих организаций.
Краткая характеристика КНС представлена в таблице 2.3.1.
Полное техническое описание всех КНС представлено в Книге 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». 

Таблица 2.3.1. Краткая характеристика канализационных насосных станции г. Липецк
	№ п/п
	Наименование КНС
	Адрес расположения
	Количество насосных агрегатов
	Наименование эксплуатирующей организации

	1
	КНС № 1
	ул. XX Партсъезда, 10б
	4
	АО «ЛГЭК»

	2
	КНС № 2
	ул. Гагарина, 104
	4
	АО «ЛГЭК»

	3
	КНС № 3
	пл. Заводская, 1
	4
	АО «ЛГЭК»

	4
	КНС № 4
	ул. Ковалева. 122а
	3
	АО «ЛГЭК»

	5
	КНС «Жуковского»
	ул. Жуковского
	2
	АО «ЛГЭК»

	6
	КНС №7
	ул. Ильича, 31а
	4
	АО «ЛГЭК»

	7
	КНС № 8
	ул. Механизаторов, 19/1
	3
	АО «ЛГЭК»

	8
	КНС № 8а
	ул. Механизаторов, 19/1
	2
	АО «ЛГЭК»

	9
	КНС № 9
	ул. Арсеньева, 38а
	1
	АО «ЛГЭК»

	10
	КНС № 10
	ул. Терешковой. 42
	3
	АО «ЛГЭК»

	11
	КНС № 11
	ул. Каменный Лог, 15
	4
	АО «ЛГЭК»

	12
	КНС № 12
	ул. Октябрьская, 1б
	5
	АО «ЛГЭК»

	13
	КНС № 12а
	пл. Петра Великого
	2
	АО «ЛГЭК»

	14
	КНС № 13
	ул. 50 Лет НЛМК, 10а
	4
	АО «ЛГЭК»

	15
	КНС № 14
	ул. Железнякова, 8а
	5
	АО «ЛГЭК»

	16
	КНС № 15
	пр. Победы, 51а
	4
	АО «ЛГЭК»

	17
	КНС № 16
	ул. Подсобного хозяйства, 29а
	4
	АО «ЛГЭК»

	18
	КНС № 17
	пр. Петровский, 4а
	4
	АО «ЛГЭК»

	19
	КНС № 18
	ул. Брюллова, За (Стасова по бухгалтерии)
	4
	АО «ЛГЭК»

	20
	КНС № 19
	ул. Московская, 36, соор. 1
	4
	АО «ЛГЭК»

	21
	КНС № 20
	ул. Союзная, 3, соор. 1
	3
	АО «ЛГЭК»

	22
	КНС № 21
	ул. Качалова, 3-5
	4
	АО «ЛГЭК»

	23
	КНС №22а
	ул. Донская, 18а
	2
	АО «ЛГЭК»

	24
	КНС № 23
	ул. Ладыгина, 21а (ст. Казинка)
	4
	АО «ЛГЭК»

	25
	КНС № 24
	ул. Волгоградская, 35/1
	3
	АО «ЛГЭК»

	26
	КНС № 26
	ул. Балмочных, 50
	2
	АО «ЛГЭК»

	27
	КНС № 27
	ш. Грязинское, 3 (ТЭЦ)
	5
	АО «ЛГЭК»

	28
	КНС № 28
	ул. Архангельская, 22
	4
	АО «ЛГЭК»

	29
	КНС 7-го жилого района на пересечении ул. Катукова - Кривенкова
	пересечение ул. Катукова - Кривенкова
	3
	АО «ЛГЭК»

	30
	КНС № 14б
	г. Липецк (Боевой п-д)
	3
	АО «ЛГЭК»

	31
	КНС «ул.Фрунзе,43»
	ул. Фрунзе, 43
	3
	АО «ЛГЭК»

	32
	КНС "Пугачева"
	ул. Пугачева, 1а
	1
	АО «ЛГЭК»

	33
	КНС Матырский-1
	п. Матырский, пер. Каштановый
	5
	АО «ЛГЭК»

	34
	КНС Матырский-2
	ул. Российская, 2
	2
	АО «ЛГЭК»

	35
	КНС Матырский-2а
	ул. Российская, 2
	2
	АО «ЛГЭК»

	36
	КНС Матырский-3
	п. Матырский, ул. Российская (ВНС "Матырский")
	3
	АО «ЛГЭК»

	37
	КНС Матырский-6
	ул.70 лет Октября
	3
	АО «ЛГЭК»

	38
	КНС Дачный-4
	п. Дачный, ул. Центральная
	4
	АО «ЛГЭК»

	39
	КНС № 1 Санитарная
	ул. Санитарная
	3
	АО «ЛГЭК»

	40
	КНС № 1а Санитарная
	ул. Санитарная
	4
	АО «ЛГЭК»

	41
	КНС «44 квартал»
	пл. Мира
	3
	АО «ЛГЭК»

	42
	КНС «Островского»
	ул. Островского
	4
	АО «ЛГЭК»

	43
	КНС «Ферросплавная»
	ул. Ферросплавная
	3
	АО «ЛГЭК»

	44
	КНС «Фурманова»
	ул. Фурманова, 23а
	2
	АО «ЛГЭК»

	45
	КНС «Амурская-Нахимова»
	ул. Амурская и ул. Нахимова
	2
	АО «ЛГЭК»

	46
	КНС «Липецкие узоры»
	ул. Прудная, 1
	2
	АО «ЛГЭК»

	47
	КНС «ул. Прудная»
	ул. Прудная, 2а
	2
	АО «ЛГЭК»

	48
	КНС «Центролит»
	ул. Юношеская, 50
	4
	АО «ЛГЭК»

	49
	КНС «Юношеская»
	ул. Юношеская. 21/1
	4
	АО «ЛГЭК»

	50
	КНС «ул. Ударников»
	ул. Ударников, 8
	2
	АО «ЛГЭК»

	51
	КНС «Бани»
	ул. Ударников, 12а
	2
	АО «ЛГЭК»

	52
	КНС «Исполкомовская»
	ул. Исполкомовская, 11в
	2
	АО «ЛГЭК»

	53
	КНС «Рудный»
	пер. Рудный, 17а
	4
	АО «ЛГЭК»

	54
	КНС «Минская»
	ул. Минская, 65
	2
	АО «ЛГЭК»

	55
	КНС «Подгорное»
	с. Подгорное, ул. Крайняя
	4
	АО «ЛГЭК»

	56
	КНС «Гайдара»
	ул. Гайдара, 17
	2
	АО «ЛГЭК»

	57
	ЦНС
	ул. Вермишева, 16б, соор.1
	9
	АО «ЛГЭК»

	58
	ГНС
	ул. Котовского, 41а
	6
	АО «ЛГЭК»

	59
	КНС № 2 НЛМК
	ул. 9 Мая
	н/д
	ПАО «НЛМК»

	60
	КНС № 4 НЛМК
	ул. Металлургов
	5
	ПАО «НЛМК»

	61
	КНС № 8 НЛМК
	расположена на территории производственной площадки ПАО «НЛМК»
	3
	ПАО «НЛМК»

	62
	КНС «Центральная»
	расположена на территории производственной площадки ПАО «НЛМК»
	3
	ПАО «НЛМК»

	63
	КНС «Северный Рудник»
	мкр. Северный Рудник
	н/д
	в бесхозяйном ведении

	64
	КНС «Кессон»
	расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол»
	2
	ООО ЛТК «Свободный сокол»

	65
	КНС №2 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол»
	2
	ООО ЛТК «Свободный сокол»

	66
	КНС №3 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол»
	2
	ООО ЛТК «Свободный сокол»

	67
	КНС №4 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	расположена на территории производственной площадки ООО ЛТК «Свободный сокол»
	2
	ООО ЛТК «Свободный сокол»

	68
	КНС по ул. Лутова
	ул. 50 лет НЛМК, соор. 23
	2
	МУП «Липецкводоканал»

	69
	КНС на Набережной р. Воронеж
	Набережная р. Воронеж
	2
	МУП «Липецкводоканал»

	70
	КНС МПС-1
	г. Липецк, ул. МПС, соор. 21
	1
	МУП «Липецкводоканал»

	71
	КНС в районе торгового комплекса «Радуга»
	адрес комплекса г. Липецк, ул. Студёновская, 184
	1
	ТЦ «Радуга»

	72
	КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло»
	Набережная р. Воронеж
	2
	ООО «Аполло»

	73
	КНС мкр. «Университетский»
	мкр. «Университетский»
	2
	АО «Липецкая ипотечная корпорация»

	74
	КНС Липецкого областного перинатального центра
	г. Липецк, ул. Московская, 6а
	2
	ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр»

	75
	КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона
	на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона
	2
	ОБУ «УКС Липецкой области»

	76
	КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А
	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 2А
	2
	АО «Домостроительный комбинат»

	77
	КНС в мкр. "Елецкий"
	в мкр. «Елецкий»
	н/д
	АО «ЛГЭК»

	78
	КНС на пл. Заводской
	на пл. Заводской в районе магазина «Весна»
	н/д
	ООО «Бытовик»



[bookmark: _Toc470854941]2.3.4. Описание технологических зон водоотведения.

Территориально хозяйственно-бытовую канализацию системы централизованного водоотведения г. Липецка можно определить единой технологической зоной «Город», в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод в водный объект. Технологическая зона состоит из следующих объектов:
‒ КНС №1; 
‒ КНС №2; 
‒ КНС №3; 
‒ КНС №4; 
‒ КНС «Жуковского»; 
‒ КНС №7; 
‒ КНС №8; 
‒ КНС №8а; 
‒ КНС №9; 
‒ КНС №10; 
‒ КНС №11; 
‒ КНС №12; 
‒ КНС №12а; 
‒ КНС №13; 
‒ КНС №14; 
‒ КНС №15; 
‒ КНС №16; 
‒ КНС №17; 
‒ КНС №18; 
‒ КНС №19; 
‒ КНС №20; 
‒ КНС №21; 
‒ КНС №22а; 
‒ КНС №23; 
‒ КНС №24; 
‒ КНС №26; 
‒ КНС №27; 
‒ КНС №28; 
‒ КНС «7-й жилой район»; 
‒ КНС №14б; 
‒ КНС «Фрунзе, 43»; 
‒ КНС «Пугачева»; 
‒ КНС Матырский-1; 
‒ КНС Матырский-2; 
‒ КНС Матырский-2а; 
‒ КНС Матырский-3; 
‒ КНС Дачный-4; 
‒ КНС Матырский-6; 
‒ КНС №1 Санитарная; 
‒ КНС №1а Санитарная; 
‒ КНС «44 квартал»; 
‒ КНС «Островского»; 
‒ КНС «Ферросплавная»; 
‒ КНС «Фурманова»; 
‒ КНС «Амурская-Нахимова»; 
‒ КНС «Липецкие узоры»; 
‒ КНС «Общежитие»; 
‒ КНС «Центролит»; 
‒ КНС «Юношеская»; 
‒ КНС «Ударников»; 
‒ КНС «Бани»; 
‒ КНС «Исполкомовская»; 
‒ КНС «Минская»; 
‒ КНС «Рудный»; 
‒ КНС «Подгорное»; 
‒ КНС «Гайдара»; 
‒ ЦНС; 
‒ ГНС; 
‒ КНС №2 НЛМК; 
‒ КНС №4 НЛМК; 
‒ КНС №8 НЛМК; 
‒ КНС «Центральная»; 
‒ КНС по ул. Лутова; 
‒ КНС на Набережной р. Воронеж; 
‒ КНС МПС-1; 
‒ КНС в районе торгового комплекса «Радуга»;
‒ КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло»;
‒ КНС мкр. «Университетский»;
‒ КНС Липецкого областного перинатального центра;
‒ КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона;
‒ КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А;
‒ КНС в мкр. «Елецкий»;
‒ КНС на пл. Заводской;
‒ КНС «Косыревка» 
‒ КНС "Скороходова"
‒ КНС по ул. Верхняя
‒ самотечная канализационная сеть; 
‒ напорные коллекторы. 
‒ технологическая линия очистных сооружений канализации МУП «ЛиСА». 
‒ локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК».
Также на территории микрорайона «Северный Рудник» находится КНС «Северный Рудник», которая является бесхозяйной, но в ближайшее время планируется к объединению в технологическую зону «Город».
По виду деятельности прием, транспортировка сточных вод по сетям, принадлежащим организациям, можно выделить следующие технологические зоны централизованного водоотведения:
‒ технологическая зона АО «ЛГЭК»; 
‒ технологическая зона МУП «Липецкводоканал»; 
‒ технологическая зона ПАО «НЛМК»; 
‒ технологическая зона прочих промышленных предприятий.
По виду деятельности очистка и отведение сточных вод в водный объект можно выделить следующие технологические зоны:
-технологическая зона МУП «ЛиСА», в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки очистных сооружений;
-технологическая зона ПАО «НЛМК», в границе которой производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от промышленной площадки ПАО «НЛМК», а также сточных вод потребителей Левобережного округа г. Липецка.


2.3.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них.
Отведение и транспортирование хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов в г. Липецке осуществляется через систему самотечных трубопроводов на канализационные насосные станции, которые последовательно по напорным коллекторам перекачивают сточные воды на очистные сооружения. Сети проложены беcканальным способом в грунте. 
Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта, промпредприятий собираются системой коллекторов и канализационных насосных станций и поступают на основные канализационные очистные сооружения города (ОКОС МУП «ЛиСА») и локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК». Трубопроводы самотечно-напорных канализационных сетей проложены бесcканальным способом в грунте. 
Вывоз сточных вод из районов, не охваченных сетями хозяйственно-бытовой канализации, осуществляется организованно ассенизационным транспортом на сливную станцию перед очистными сооружениями. 
В соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими организациями, общая протяженность самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1019,0 км, в том числе:
-канализационных сетей АО «ЛГЭК», общей протяженностью 898,1 км;
-канализационных сетей ПАО «НЛМК», общей протяженностью 28,1 км;
-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 92,8 км.
В соответствии с электронной моделью, общая протяженность самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1 409,22 км, в том числе: 
- протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1022,00 км, в том числе:
-канализационных сетей АО «ЛГЭК», общей протяженностью 580,16 км;
-канализационных сетей ПАО «НЛМК», общей протяженностью 28,16 км;
-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 103,42 км;
-канализационных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 310,26 км.
- протяженность напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 387,22 км, в том числе:
-канализационных сетей АО «ЛГЭК», общей протяженностью 170,59 км;
-канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 1,67 км;
-канализационных сетей промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные сети, не находящихся в хозяйственном ведении, общей протяженностью 214,96 км м (количество сетей определено расчетным путем, на основании данных электронной модели).
Оценка технического состояния канализационных сетей АО «ЛГЭК» представлена в таблице 9.5.1.
Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 424,34 км или 45,7 % от общей протяженности сетей АО «ЛГЭК». Удельная аварийность на канализационных сетях составляет 13,35 – самотечные трубопроводы и 0,12 - напорные коллекторы единиц аварии на километр сети. Информация о техническом состоянии канализационных сетей ПАО «НЛМК» и канализационных сетей, не находящихся в хозяйственном ведении, отсутствует.

[bookmark: _Toc470854944]2.3.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. 
Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только более функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Одним из основных показателей надежности работы канализационных сетей является степень их износа и уровень аварийности на сетях. Протяженность сетей, по техническому состоянию имеющие 100% износ, составляет 424,34 км или 45,7 % от общей протяженности. Удельная аварийность на канализационных сетях составляет 13,35 – самотечные трубопроводы и 0,12 - напорные коллекторы единиц аварии на километр сети. Однако темпы замены сетей в настоящее время являются недостаточными, что будет приводить к увеличению степени износа сетей и их аварийности. Увеличение аварийности сетей будет приводить к перебоям в работе системы водоотведения и снижать ее надежность.
К основным показателям надежности работы насосных станций относятся наличие резервного электроснабжения, а также состояние насосного оборудования и напорных водоводов.

Таблица 2.3.2. Сведения о надежности канализационных насосных станций хозяйственно-бытовой канализации г. Липецка
	№ п/п
	Наименование КНС
	Количество вводов электроснабжения
	Возможность работы от АРТК (передвижной источник)
	Наличие АВР (автоматический ввод резерва)

	1
	КНС № 1
	2
	отсутствует
	имеется

	2
	КНС № 2
	2
	отсутствует
	отсутствует

	3
	КНС № 3
	2
	имеется
	отсутствует

	4
	КНС № 4
	1
	имеется
	отсутствует

	5
	КНС «Жуковского»
	2
	имеется
	отсутствует

	6
	КНС №7
	2
	отсутствует
	имеется

	7
	КНС № 8
	2
	отсутствует
	отсутствует

	8
	КНС № 8а
	2
	отсутствует
	отсутствует

	9
	КНС № 9
	1
	имеется
	отсутствует

	10
	КНС № 10
	2
	отсутствует
	имеется

	11
	КНС № 11
	2
	имеется
	имеется

	12
	КНС № 12
	2
	отсутствует
	имеется

	13
	КНС № 12а
	2
	имеется
	имеется

	14
	КНС № 13
	2
	отсутствует
	имеется

	15
	КНС № 14
	2
	отсутствует
	имеется

	16
	КНС № 15
	2
	имеется
	отсутствует

	17
	КНС № 16
	2
	имеется
	имеется

	18
	КНС № 17
	1
	имеется
	отсутствует

	19
	КНС № 18
	2
	имеется
	имеется

	20
	КНС № 19
	2
	отсутствует
	отсутствует

	21
	КНС № 20
	2
	имеется
	имеется

	22
	КНС № 21
	2
	имеется
	имеется

	23
	КНС №22а
	2
	имеется
	имеется

	24
	КНС № 23
	2
	отсутствует
	отсутствует

	25
	КНС № 24
	1
	имеется
	отсутствует

	26
	КНС № 26
	2
	имеется
	имеется

	27
	КНС № 27
	2
	отсутствует
	имеется

	28
	КНС № 28
	2
	отсутствует
	имеется

	29
	КНС «7-ой жилой район»
	-
	-
	-

	30
	КНС № 14б
	1
	имеется
	отсутствует

	31
	КНС "ул.Фрунзе,43"
	2
	имеется
	имеется

	32
	КНС "Пугачева"
	1
	имеется
	отсутствует

	33
	КНС Матырский-1
	2
	имеется
	имеется

	34
	КНС Матырский-2
	2
	имеется
	имеется

	35
	КНС Матырский-2а
	2
	имеется
	имеется

	36
	КНС Матырский-3
	1
	имеется
	отсутствует

	37
	КНС Матырский-6
	1
	имеется
	отсутствует

	38
	КНС Дачный-4
	1
	имеется
	отсутствует

	39
	КНС № 1 Санитарная
	2
	отсутствует
	имеется

	40
	КНС № 1а Санитарная
	2
	отсутствует
	имеется

	41
	КНС «44 квартал»
	2
	имеется
	имеется

	42
	КНС "Островского"
	2
	отсутствует
	имеется

	43
	КНС "Ферросплавная"
	2
	отсутствует
	отсутствует

	44
	КНС "Фурманова"
	1
	имеется
	отсутствует

	45
	КНС "Амурская-Нахимова"
	1
	имеется
	отсутствует

	46
	КНС "Липецкие узоры"
	1
	имеется
	отсутствует

	47
	КНС "Общежитие "
	2
	имеется
	имеется

	48
	КНС "Центролит"
	1
	имеется
	отсутствует

	49
	КНС "Юношеская"
	2
	отсутствует
	отсутствует

	50
	КНС "ул. Ударников"
	2
	имеется
	отсутствует

	51
	КНС " Бани"
	2
	имеется
	отсутствует

	52
	КНС "Исполкомовская"
	2
	имеется
	имеется на ВНС по ул. Исполкомовская

	53
	КНС "Рудный"
	2
	отсутствует
	имеется

	54
	КНС "Минская"
	1
	имеется
	отсутствует

	55
	КНС "Подгорное"
	1
	имеется
	отсутствует

	56
	КНС "Гайдара"
	1
	имеется
	отсутствует

	57
	ЦНС
	4
	имеется, только для вспомогательного оборудования и ДГУ-630 КВА только для одного насоса №1,2,3,5,6 и насоса №4 основного оборудования.
	имеется

	58
	ГНС
	2
	отсутствует
	отсутствует

	59
	КНС № 2 НЛМК
	н/д
	н/д
	н/д

	60
	КНС № 4 НЛМК
	н/д
	н/д
	н/д

	61
	КНС № 8 НЛМК
	н/д
	н/д
	н/д

	62
	КНС "Центральная"
	н/д
	н/д
	н/д

	63
	КНС «Северный Рудник»
	н/д
	н/д
	н/д

	64
	КНС «Кессон»
	2
	н/д
	н/д

	65
	КНС №2 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	2
	н/д
	н/д

	66
	КНС №3 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	2
	н/д
	н/д

	67
	КНС №4 (ООО ЛТК «Свободный сокол»)
	2
	н/д
	н/д

	68
	КНС по ул. Лутова
	н/д
	н/д
	н/д

	69
	КНС на Набережной р. Воронеж
	н/д
	н/д
	н/д

	70
	КНС МПС-1
	н/д
	н/д
	н/д

	71
	КНС в районе торгового комплекса «Радуга»
	н/д
	н/д
	н/д

	72
	КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло»
	н/д
	н/д
	н/д

	73
	КНС мкр. «Университетский»
	н/д
	н/д
	н/д

	74
	КНС Липецкого областного перинатального центра
	н/д
	н/д
	н/д

	75
	КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона
	н/д
	н/д
	н/д

	76
	КНС по ул. 50 лет HЛMK в районе д. 2А
	н/д
	н/д
	н/д

	77
	КНС в мкр. "Елецкий"
	н/д
	н/д
	н/д

	78
	КНС на пл. Заводской
	н/д
	н/д
	н/д

	79
	КНС «Косыревка»
	н/д
	н/д
	н/д

	80
	КНС "Скороходова"
	н/д
	н/д
	н/д

	81
	КНС по ул. Верхняя
	н/д
	н/д
	н/д



На ОСК г. Липецка в настоящее время отсутствует непрерывный контроль параметров сточных вод. Это в совокупности с отсутствием на сооружениях аварийной обводной линии свидетельствуют о низкой надежности работы сооружений. Сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса в р. Воронеж. На сооружениях не производится стабилизация и утилизация осадков сточных вод, что также негативным образом сказывается на их безопасности.

[bookmark: _Toc470854945]2.3.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Приемником очищенных сточных вод согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование является р. Воронеж. Место выпуска сточных вод расположено в 198 км от устья реки на ее левом берегу. 
Качество воды в р. Воронеж характеризуется следующими показателями: 
‒ удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – 3,98; 
‒ класс качества воды – 3 «Б» (очень загрязненная). 
Вода в р. Воронеж в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать следующим требованиям к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей: 
‒ при сбросе сточных вод содержание взвешенных веществ не должно превышать 7,05 мг/л; 
‒ на поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей; 
‒ вода не должна приобретать посторонних запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыб; 
‒ температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холоднолюбивые рыбы, и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях; 
‒ водородный показатель не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5; 
‒ коли-индекс не более 1000; 
‒ растворенный кислород в зимний (подледный) и летний (открытый) период должен быть не менее 6,0 мг/л; 
‒ сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического воздействия на тест-объекты; 
‒ вода в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического воздействия на тест-объекты; 
‒ вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яйца гельминтов, онко-сферы тенниид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. 
Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, выпускаемых в р. Воронеж, превышают ПДК по многим показателям. Показатели качества сточных вод технологической линии ОКОС МУП «ЛиСА» приведены в таблицах 1.2.1.9-1.2.1.12. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033 г.г.». Показатели качества сточных вод ЛОС ПАО «НЛМК» приведены в таблицах 1.2.2.3-1.2.2.4. Книги 2 Том 2 «Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка на период до 2033. г.г.». 
Таким образом, условия использования водного объекта (приемника сточных вод) в настоящее не соблюдаются в полном объеме. 
С экологической точки зрения наибольшую опасность представляет превышение ПДК по БПКполн, содержанию биогенных элементов (азот и фосфор) и тяжелых металлов. 
Кроме того, на очистных сооружениях не приняты меры по дегельминтизации сточных вод и их осадков. В связи с этим возможно загрязнение воды в р. Воронеж и почвы в районе расположения иловых площадок яйцами гельминтов.
Наличие в г. Липецке районов, не охваченных централизованным водоотведением, в которых канализование осуществляется в выгребные ямы, также негативным образом сказывается на экологической обстановке. Это связано с тем, что выгребные ямы чаще всего устраиваются самовольно без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, а их конструкция не препятствует проникновению сточных вод в почву и далее в грунтовые воды.
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На территории г. Липецка имеются районы и микрорайоны, частично или полностью не охваченные централизованной системой водоотведения.
Территория следующих районов полностью не охвачена централизованной системой водоотведения:
- мкр. Желтые пески;
- мкр. «10-я Шахта»;
- мкр. «Коровино»;
- мкр. «Новая жизнь»;
- СТ «Тракторостроитель - 1»;
- мкр. «Заречье»;
- с. Сселки.
Территория мкр. «Казинка» не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Локомотивная.
Территория мкр. «Ниженка» не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Архаическая и ул. Студеновская.
Территория микрорайона «Свободный Сокол» преимущественно не охвачена централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением ул. 40 лет Октября, ул. Северной, ул. Ушинского, ул. Кутузова, ул. Смыслова, ул. Гащина, ул. Брюллова, ул. Бородинской частично ул. Студеновская и ул. Заводская, а также пер. Курако, пер. Челюскинцев, пер. Больничного.
Микрорайон «Дачный» не охвачен централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением ул. Центральной и ул. Писарева.
Микрорайон «Дикое» не охвачен централизованной системой водоотведения на всей территории, за исключением северной и северо-западной частей района, а также территории вдоль Комсомольской улицы.
Микрорайон «Новолипецк» практически полностью охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением нескольких улиц на западе района (Озерная, Волжская, Лермонтова, Зареченская, Земная).
Территория микрорайона «Свободный Сокол» охвачена централизованной системой водоотведением только на западная части, вся восточная остается неохваченной, включая ул. Баумана, ул. Курчатова и ул. Баженова
Территория района «Центролит» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением небольшого участка по улице Юношеской в восточной части района.
На территории Микрорайона «Матырский» улицы Нектарная, Черешневая. Лозовая, Ивовая, Ореховая, Грушевая, Малиновая, Радужная, Граничная, Красивая, Калужская, а также переулки Добрый и Топливный не охвачены централизованной системой водоотведения.
Территория микрорайона «Северный рудник» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Северный рудник и частично на ул. Кузьминской.
Микрорайон «Студенки» преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Тельмана, ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кортевича, ул. Щорса, ул. Чайковского.
Территория микрорайона «Сырский» преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Смирнова, ул. Минская.
Вся западная и юго-западная часть микрорайона «Тракторный» не охвачена централизованной системой водоотведения.
Район пр. Победы преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением участков частного сектора в центральной части района.
Территория района Трубного завода преимущественно охвачена централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Совхозная и ул. Станционная на северо-восточной части района.
Вся юго-западная часть района ул. Бескрайней не охвачена системой централизованного водоотведения.
Район Центра преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением ул. Большие Ключи, ул. Трудовая, ул. Каменный Лог, ул. Средняя, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Калинина.
Район «Опытной станции» преимущественно охвачен централизованной системой водоотведения, за исключением юго-восточной части района.
Канализование абонентов на территориях, не охваченных централизованным водоотведением, осуществляется в выгребные ямы и септики. Из выгребных ям сточные воды вывозятся ассенизационным транспортом на сливную станцию, расположенную перед очистными сооружениями.
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Рисунок 2.3.2. Территории районов частично или полностью не охваченные централизованной системой водоотведения
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[bookmark: _Toc470854947]2.3.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города Липецка.

Рассматривая состояние систем коммунальной инфраструктуры, необходимо проанализировать такие показатели, как доля сетей, нуждающихся в замене, потери и аварии на сетях, а также состояние очистных сооружений и эффективность их очистки. Данные показатели отражают инвестиционную емкость систем коммунальной инфраструктуры. 
Основные проблемы системы централизованного водоотведения г. Липецка: 
‒ износ сетей водоотведения; 
‒ физический и моральный износ основного оборудования некоторых КНС и ОСК;
‒ низкий процент обеспеченности абонентов приборами учета;
‒ наличие территорий, не охваченных централизованным водоотведением; 
‒ недостаточная степень автоматизации и диспетчеризации насосных станций; 
‒ наличие бесхозяйных сетей водоотведения;
‒ отсутствие непрерывного контроля параметров сточных вод на ОКОС МУП «ЛиСА»;
‒ отсутствие обводной линии на очистных сооружения канализации;
‒ несоответствие современным экологическим нормам.
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2.3.10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

Территориально г. Липецк является единой технологической зоной, разделения баланса по технологическим зонам не предусматривается. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по балансам водоотведения МУП «ЛиСА» и ПАО «НЛМК» представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Объем водоотведения за 2012 – 2015 гг.
	Показатель
	Объем, тыс.м3/год

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	МУП «ЛиСА»

	Баланс водоотведения по МУП "Липецкая станция аэрации" 
	41 748,956
	57 121,579
	55 502,260
	41 017,618
	54 057,783
	47 989,925

	В том числе принято по организациям:
	

	- АО «ЛГЭК»
	40 382,448
	32 442,753
	32 312,468
	30 170,710
	29 490,694
	29 066,682

	- ОАО "Липецккомплекс"
	1 288,149
	1 174,008
	707,283
	-
	-
	-

	- ОГУП «Липецкоблводоканал»
	-
	-
	447,624
	471,321
	-
	-

	- ОАО «Куриное царство»
	-
	-
	-
	598,982
	795,51200
	757,48400

	- ЖБО
	78,359
	47,076
	24,498
	24,124
	36,10450
	31,37160

	Сброшено сточных вод без очистки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ЛОС ПАО «НЛМК»

	Локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК»
	13 536,735
	12 419,990
	10 195,440
	11 561,68
	12 252,67
	10 938,89

	В том числе принято по организациям:
	

	- ПАО «НЛМК»
	-
	-
	-
	11 561,68
	12 252,67
	10 938,89

	- МУП «ЛиСА»
	13 536,735
	12 419,990
	10 195,440
	-
	-
	-



Информация представлена без учета объема притока неорганизованного стока.
Учет сточных вод, принятых от ливневой канализации, не ведется.
Оценка фактического притока неорганизованного стока поступающего по поверхности рельефа местности не приведена. Поверхностные воды собираются и транспортируются по сетям ливневой канализации с последующим выпуском в реки и овраги.
Мероприятия по оценке объема неорганизованного стока запланированы на перспективу.
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В настоящее время в г. Липецке коммерческий учет количества отводимых от абонентов сточных вод ведется по показаниям приборов учета, установленных на коллекторах на входе в очистные сооружения МУП «ЛиСА». Описание приборов коммерческого учета, установленных на очистных сооружениях МУП «ЛИСА», приведены в таблице 2.3.4.


Таблица 2.3.4. Приборы коммерческого учета, установленных на очистных сооружениях МУП «ЛИСА»
	№ п/п
	Наименование точки измерения
	Тип, марка первичного преобразователя (датчика)
	Тип, марка вторичного преобразователя (вычислителя)
	Место установки датчика
	Место установки вычислителя
	Состояние
(примечание)

	1
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный коллектор Ду 2000)
	Ультразвуковой датчик скорости потока"Nivus" №1447PR30879
У льтразвуковой датчик уровня "Nivus"
№1403NMC1488
	У льтразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro CF
№M49PRC4066
	Входной коллектор Ду 2000
	Здание решет 2 тл
	В работе. В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	2
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 1000 от ГНС)
	Ультразвуковой датчик скорости потока "Nivus" №1447PR30876
Ультразвуковой датчик уровня "Nivus"
№1403NMC1487
	Ультразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro CF
№1448PRC4056
	Входной трубопровод Ду 1000
	Здание решет 2 тл
	В работе.В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	3
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНс)
	Ультразвуковой датчик скорости потока"Nivus" №1447PR30875
	У льтразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1332
	Входной трубопровод Ду 800
	Здание решет 2 тл
	В работе. В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	4
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНС)
	Ультразвуковой датчик скорости потока "Nivus" №1445PR30867
	Ультразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1331
	Входной трубопровод Ду 800
	Здание решет 2 тл
	В работе . В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	5
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800 от ГНС)
	Ультразвуковой датчик скорости потока"Nivus" №1445PR30865
	Ультразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1330
	Входной трубопровод Ду 800
	Здание решет 2 тл
	В работе.В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	6
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорнобезнапорный трубопровод Ду 800/210 «Казинка»)
	У льтразвуковой датчик скорости потока "Nivus" №1431PR30759
	Ультразвуковой расходомер "Nivus" ОСМ Pro Light NFP №1449NFP1329
	Входной трубопровод Ду 800/210
	Здание
пробоотборника 2 тл
	В работе . В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК

	7
	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 400) «ЭХО-Р-02»
	Акустический преобразователь АП-11 №4762
	Преобразователь
передающий
измерительный
ППИ-Р
№4762
	Трубопровод Ду 400
	Здание решет 1 т.л.
	В работе.В коммерческом учёте не
используется т.к. не принят ЛГЭК



Очистные сооружения МУП «ЛиСА» имеют один выпуск в реку Воронеж по двум трубопроводам диаметром 1200 мм с рассеивающим выпуском. Для контроля объема сброса очищенных сточных вод установлены 2 расходомера с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02». Расходомер установлен вместе с комплектом оборудования, согласно паспорту расходомера с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02» № 5360 (АЦПР.407154.012 ПС). 
Технические характеристики расходомера представлены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5. Технические характеристики расходомера «ЭХО-Р-02»
	№ п.п.
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	Показатель

	1
	Значение измеряемого расхода при максимальном уровне
	м3/ч
	8 897,48

	2
	Максимальное значение уровня
	м
	0,8

	3
	Основная относительная погрешность в зоне 20-100% изменения уровня
	%
	±3

	4
	Основная приведенная погрешность в зоне 0 - 20 % изменения уровня
	%
	±3

	5
	Температура воздуха, окружающего АП
	°С
	-30 … 50

	6
	Температура воздуха, окружающего ППИ-Р
	°С
	-20 … 50

	7
	Напряжение питания
	В
	

	8
	Потребляемая мощность не более
	ВА
	20

	9
	Средний срок службы
	лет
	6



Приборы учета прошли процедуру поверки и имеют отметку в паспорте расходомера о дате и результате поверки средств измерения.

[bookmark: _Toc467667416][bookmark: _Toc470854956]2.3.12. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам на период до 2033 года.

В перспективе до 2033 г. требуемая мощность очистных сооружений МУП «ЛиСА» составит в сутки максимального водоотведения 195 м3/сут.
В перспективе до 2033 г. требуемая мощность локальных очистных сооружений ПАО «НЛМК» составит в сутки максимального водоотведения 45 м3/сут.

Таблица 2.3.6. Анализ потребности в производственных мощностях ОС на 2033 год
	Очистные сооружения
	Ед. изм.
	Проектная мощность ОС
	Фактическая мощность 2017 г.
	Фактический расход 2017 г.
	Расчетный расход на 2033 г.
	Требуемая мощность ОС на 2033г.

	МУП «ЛиСА»
	тыс. м3/сут
	221
	221
	131,48 сред
157,78 макс
	161,52 сред
193,83 макс
	195

	ПАО «НЛМК»
	тыс. м3/сут
	90
	90
	29,97 сред
35,96 макс
	36,82 сред
44,18 макс
	45






Таблица 2.3.7. Резервы и дефициты производственных мощностей очистных сооружений до 2033 г.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2018 г.
	2021 г.
	2025 г.
	2030 г.
	2033 г.

	МУП «ЛиСА»

	Фактическая мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	221
	221
	221
	221
	221

	Фактическое суточное поступление сточных вод
	тыс. м3/сут
	134,78
	146,44
	155,24
	159,70
	161,52

	Максимальное суточное поступление сточных вод включая приток поверхностного стока
	тыс. м3/сут
	161,73
	175,73
	186,28
	191,63
	193,83

	Резерв/дефицит
	%
	27%
	20%
	16%
	13%
	12%

	Необходимая мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	165
	180
	190
	195
	195

	ПАО «НЛМК»

	Фактическая мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	90
	90
	90
	90
	90

	Фактическое суточное поступление сточных вод
	тыс. м3/сут
	30,72
	33,38
	35,38
	36,40
	36,82

	Максимальное суточное поступление сточных вод включая приток поверхностного стока
	тыс. м3/сут
	36,87
	40,06
	42,46
	43,68
	44,18

	Резерв/дефицит
	%
	59%
	55%
	53%
	51%
	51%

	Необходимая мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	40
	45
	45
	45
	45



2.3.13. Надежность и качество предоставления услуг абонентам.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
Показателем качества обслуживания абонентов является степень обеспеченности населения централизованным водоотведением.
К показателям качества очистки сточных вод относятся:
-доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
-доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
-доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы.
К показателям эффективности использования ресурсов относятся:
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
Показатели на 2018 г. определены в соответствии с предоставленными эксплуатирующими организациями АО «ЛГЭК», ПАО «НЛМК» и МУП «ЛиСА» данными.

Таблица 2.3.8. Надежность системы, выраженная в вероятности безотказной работы объектов системы водоотведения на расчетный срок эксплуатации до 2030 года

	Объекты
	2018-2021 г.г.
	2022-2025 г.г.
	2026-2033 г.г.

	Сети канализации:
самотечные коллекторы
	94 %
	95 %
	97 %

	Сети канализации:
напорные коллекторы
	87 %
	91 %
	94 %

	КНС
	90 %
	98 %
	98 %

	КОС
	97 %
	99 %
	99 %




[bookmark: _Toc470854974]2.4. Краткий анализ существующего состояния системы  водоотведения города Липецк (сети ливневой канализации).

[bookmark: _Toc470854976]2.4.1 Описание существующего положения ливневой канализации города Липецк.

В г. Липецке функционирует хорошо организованная система ливневой канализации, представленная раздельной системой дождевых коллекторов. 
Согласно электронной модели ливневой канализации в городе Липецк выявлено и определено 102 технологических зон ливневой канализации, которые включают в себя 275 выпусков и 308 км сетей ливневой канализации, в том числе 253,64 км сетей ливневой канализации технологических зон и 55,14 км сетей ливневой канализации, относящихся к зонам промышленных площадок и прочих организаций, в том числе не выявленные бесхозяйные сети. 
В схеме ливневой канализации представлено описание 102 технологических зон, включая зоны новых перспективных застраиваемых районов.

Подробное описание технологических зон представлено в пункте 17.1. Главы III Книги 1 Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 года.
Согласно электронной модели системы ливневой канализации г. Липецка на сетях ливневой канализации насчитывается 11 627 колодцев. 
Открытый водоотвод состоит из лотков и кюветов, входящих в нормальную конструкцию улиц и тротуаров. Отвод в основном осуществляется по искусственным водоотводящим каналам, сухим логам, руслам ручьев и малых рек.
Обеспеченность города сетью дождевой канализацией составляет ориентировочно 45 – 50 %.
Характеристика сетей ливневой канализации системы централизованного водоотведения г. Липецка представлена в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.  Характеристика сетей ливневой канализации системы централизованного водоотведения г. Липецка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	40-80
	158,32

	100
	3 495,00

	125-145
	2 101,71

	150
	13 713,45

	175
	670,87

	190
	2 237,77

	200
	33 015,06

	215
	865,32

	235
	81,22

	250
	6 708,90

	270
	1 503,09

	280
	2 419,86

	300
	52 822,81

	350
	2 966,72

	370
	633,48

	400
	18 614,93

	450
	158,14

	480
	913,36

	500
	92 045,28

	570
	947,82

	600
	14 329,05

	700
	15 065,90

	800
	11 817,96

	900
	5 342,90

	1000
	12 465,44

	1200
	7 980,01

	1500
	2 406,78

	1600
	1 702,80

	1700
	500,59

	3200
	1 041,56

	Итого
	308 789,10



Сетями ливневой канализации не охвачено около 50-55% территории города, сети имеются только в центральной части города в районах многоэтажной застройки. 
Приводятся данные о территории города неохваченной системой ливневой канализации.

Территория следующих микрорайонов целиком не охвачена ливневой канализацией:
-Центролит;
-Желтые пески;
-Коттеджный посёлок «Университетский»;
-Микрорайон «Свободный Сокол»;
-Микрорайон «Цементный завод»;
-Микрорайон «10-я Шахта»;
-Микрорайон «Дачный»;
-Микрорайон «Елецкий»;
-Микрорайон «Казинка»;
-Микрорайон «Матырский»;
-Микрорайон «Новая жизнь»;
-Микрорайон «Северный рудник»;
-Микрорайон «Силикатный»;
-Микрорайон «Сырский»;
-Микрорайон «Тракторный»;
-Микрорайон 3;
-Подгорное;
-Район ул. Ангарской;
-Садовое товарищество «Тракторостроитель -1»;
-СНП «Спутник»;
-СНТ «Речное»;
-СНТ «Желтые пески»;
-СНТ «Липецкстрой»;
-СНТ «Металлург-2»;
-Район «Опытной станции»;
-Ссёлки.

Территория Микрорайона «Студёнки» преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц: 
-ул. Им. Клары Цеткин;
-ул. Академика Павлова;
-ул. Елецкая;
-ул. Лескова;
-ул. Им. 9-го января;
-ул. Гагарина;
-ул. Студеновская.

Территория Микрорайона «Ниженка» не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах: 
-ул. Кольцевая;
-ул. Арктическая;
-ул. Им. Чапаева;
-ул. Им. Дмитрова.

Территория Центрального района не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах: 
-ул. Скороходова;
-ул. К. Маркса;
-Проезд Петровский;
-ул. Трудовая;
-ул. Большие Ключи;
-ул. Подовражная;
-ул. Каменный Лог.

Территория Района Трубного завода преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц:
-ул. Московская;
-Проезд Северный;
-Проезд Универсальный;
-ул. Совхозная.

Территория Микрорайона «Дикое» преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц:
-ул. Верхняя;
-ул. Комсомольское;
-ул. Чкалова;
-ул. Лутова;
-Пер. Джамбула;
-ул. Чаплыгина.

Территория Микрорайона 16 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах: 
-ул. Им. Мичурина;
-ул. Котовского;
-ул. Нагорная.

Территория микрорайона "Коровино" преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц: 
-ул. Индустриальная;
-ул. Зоологическая;
-ул. Полярная.

Территория микрорайона "Новолипецк" преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц:
-пр. Мира;
-ул. Дзержинского;
-ул. З. Космодемьянской;
-ул. Островского;
-ул. Леваневского;
-ул. Волжская;
-ул. Пляжная;
-ул. Береговая;
-ул. Чайкиной;
-ул. Парковая;
-проезд Осенний.

Территория Микрорайона № 1 преимущественно не охвачена ливневой канализацией, за исключением следующих улиц:
-ул. Гагарина.

Территория Микрорайона № 10 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Вермишева.

Территория Микрорайона № 11 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Филипченко.

Территория Микрорайона № 12 не охвачена ливневой канализацией на следующих лицах:
-ул. Звездная.

Территория Микрорайона № 13 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Подовражная.

Территория Микрорайона № 18 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Папина.

Территория Микрорайона № 2 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Германа Титова;
-ул. Гагарина.

Территория Микрорайон № 9 не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Бескрайняя.

Территория Района пр. Победы не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Союзная;
-ул. Мирная;
-ул. Урожайная;
-ул. Биологическая;
-проезд героя Советского Союза Е. Потапова;
-ул. П.А. Папина;
-ул. У. Громовой;
-ул. Гоголя;
-ул. Доватора;
-ул. Крылова;
-ул. Б. Хмельницкого;
-ул. Достоевского.

Территория Района ул. Бескрайней не охвачена ливневой канализацией на следующих улицах:
-ул. Аэродромная;
-ул. Товарищеская;
-ул. Западная;
-ул. Черноземная;
-ул. Днепровская;
-ул. Донецкая.

Территории, не охваченные сетями ливневой канализации, показаны на рисунке 2.4.1.
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Рисунок 2.4.1. Территории, не охваченные сетями ливневой канализации.
Существующие трубопроводы и дождеприемные колодцы на 30 – 40% забиты песком и мусором. Объем накопившихся осадков ориентировочно составляет 12 – 16 тыс. м3. Прочистка трубопроводов и открытых водотоков выполняется периодически по мере забивания трубопроводов и затопления территорий. 
В результате снижения пропускной способности в настоящее время сеть ливневой канализации не выполняет своей непосредственной функции. В период интенсивного выпадения осадков не обеспечивается отведение поверхностного стока с улично-дорожной сети города, происходит затопление прилегающих территорий и подвалов зданий.
Для отведения стока, скопившегося в низинах, происходит его сброс в систему хозяйственно-бытовой канализации через смотровые колодцы, что приводит к перегрузке сети хозяйственно-бытовой канализации, насосных станций и очистных сооружений канализации. 
Недостатком системы является отсутствие очистных сооружений дождевого стока. Стоки дождевой части канализации сбрасываются без очистки в естественные водоприемники – реки Воронеж, Липовка, овраги, балки. В настоящее время имеется более 55 выпусков неочищенных дождевых стоков.
Выявленные проблемы системы отведения поверхностного стока определены в две категории:
- недостаточный охват сетями, недостаточная пропускная способность;
- отсутствие очистки поверхностного стока.

[bookmark: _Toc470854977]2.4.2 Развитие системы Ливневой канализации города Липецк.

Для решения проблем в схеме водоснабжения и водоотведения г. Липецка предлагается концепция развития системы ливневой канализации.
Концепцией к реализации предлагаются семь основных комплексов мероприятий:
1) Объединение в одну технологическую зону технологических зон № 24,41,23,40,43 и мкр. «Елецкий», западной части города, включая строительство магистральных коллекторов и организация очистки на строящихся ливневых очистных сооружений «Западные».
2) Строительство дамбы в районе технологической зоны № 7 для организации очистки Комсомольского пруда.
3) Строительство модульных очистных сооружений на выпусках в количестве 45 шт. 
4) Осуществление программы мероприятий по реализации проекта «Учет объема хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод города Липецка, принятых на очистные сооружения, расчет тарифов и определение порядка оплаты за пользование системой ливневой канализации».
5) Организация отведения поверхностного стока, на территории существующей застройки города.
6) Организация отведения поверхностного стока, на территории перспективной застройки города.
7) Реконструкция объектов существующей системы ливневой канализации.

2.4.3. Организация отведения и очистки поверхностного стока западной части города.

Проектом предлагается вариант организации максимально централизованного сбора посредством строительства магистральных коллекторов с направлением стоков на строящиеся ливневые очистные сооружения.
Реализация мероприятий предусматривается в период с 2017-2020гг.
Приведена принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока от технологических зон № 24,41,23,40,43 и мкр «Елецкий» (Рисунок 17.2.1.1; Рисунок 17.2.1.2). Для объединения технологических зон предусмотрено строительство магистральных коллекторов. Трубопроводы в соответствии с проектом предусматриваются из железобетона. В соответствии со СНиП 2.04.03-85* зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений составит 50 м. В результате предварительных проработок мероприятий по объединению технологических зон было рассмотрено два варианта развития.
	Более подробная информация о вариантах развития систем водотведения представлена в пп.17.2.1. п.17 Книги 1. Утверждаемая часть. Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2033 гг.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы  газоснабжения города Липецк.
	
2.5.1. Описание существующего положения системы газоснабжения города Липецк.

Газоснабжения города Липецка осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ - Центр» и «Средняя Азия - Центр». В городские сети газ подается от существующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС - 3, ГРС - 4, ГРС - «Грязи» на промышленные, коммунально - бытовые предприятия, учреждения здравоохранения, отопительные котельные, население на индивидуальные нужды и отопление.
Распределение газа на территории города осуществляется по четырехступенчатой системе:
-	1 ступень - газопроводы высокого давления свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно;
· II ступень - газопроводы высокого давления свыше 0,3 МПа до 0,6 Мпа включительно;
· III ступень - газопроводы среднего давления свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
· IV ступень - газопроводы низкого давления до 0,005 МПа включительно. Общая протяженность газопроводов города Липецка составляет 1 590,49 км.
К газопроводам высокого давления подключены ГГРП, а также промышленны предприятия, отопительные котельные и потребители.
К газопроводам среднего давления подключены отопительные котельные, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и коммунально - бытовые потребители, газорегуляторные пункты.
От газораспределительных сетей низкого давления газ получают жилые дома и общественные здания, мелкие промышленные предприятия и отопительные котельные, коммунально - бытовые потребители и объекты соцкультбыта.
Срок службы стальных подземных газопроводов составляет не менее 40 лет. Протяженность стальных подземных газопроводов в г. Липецке со сроком службы до 40 лет составляет 688,63 км., свыше 40 лет составляет 330,31 км. По окончанию срока службы подземных газопроводов определяется необходимость проведения технического диагностирования с разработкой мероприятий по их дальнейшей эксплуатации.
Количество существующих ГГРП, ГРП в г. Липецке по состоянию на 01.01.2018 составляет - 122 шт. Со сроком службы более 20 лет ГГРП, ГРП- 76 шт., прошедшие техническое диагностирование пункты редуцирования газа - 74 шт., реконструировано ГРП - 32 шт.
Система газораспределения г. Липецка способна обеспечить транспортировку газа всем группам потребителей, в установленных объемах газа, согласно выданным техническим условиям.

2.5.2. Информация о состоянии установки приборов учета газа у потребителей и о программе установки приборов в многоквартирных домах, жилых домах и бюджетных организациях (при наличии).

В городе Липецке по состоянию на 01.04.2018 подключены к системе газоснабжения 197 264 квартир. Оснащены приборами учета расхода газа 88 205 квартир, из них: в многоквартирных домах - 64 821 квартир, в домовладениях (индивидуальные жилые дома) - 23 384 квартир.
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учёта расхода газа в помещениях, в которых природный газ используется для отопления с максимальным объемом потребления два кубических метра в час и более осуществляется в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На данный момент установка приборов учёта расхода газа требуется установить в 2 655 квартирах.
Коммунально - бытовые объекты, промышленные предприятия, на которых установлено газоиспользующее оборудование, оснащены приборами учета расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.

2.5.3. Зоны действия источников ресурса.

Схема газоснабжения города и перспектива её развития решена исходя из местоположения источников (ГРС), характера планировки и застройки города, расположения потребителей газа, а также существующей сети газопроводов.
ГРС-1 (проектная производительность - 175,0 тыс. м3/час), расположена в поселке Сырский Рудник, имеет два выхода: высокого (Рмах-1,2МПа) и среднего давления (Рмах-0,ЗМПа);
ГРС-2 (проектная производительность - 292,0 тыс. м3/час), расположена в поселке Липецкого тракторного завода, имеет один выход высокого (Рмах-1,2МПа). К ГРС - 1 и ГРС - 2 подключены ГГРП, ГРП и ШРП, а также промышленные предприятия, отопительные котельные и потребители, расположенные за городской чертой.
ГРС-3 (проектная производительность - 700,0 тыс. м3/час) находится в поселке «Ленинского лесхоза» и имеет два выхода: первый выход давлением 1,2МПа на Новолипецкий металлургический комбинат (далее - НЛМК); второй выход давлением 1,2МПа на ТЭЦ-2;
ГРС-4 (проектная производительность - 160,0 тыс. м3/час) расположена в районе с. Большая Кузьминка Липецкого района и имеет выход давлением 1,2МПа;
ГРС - «Грязи» (проектная производительность - 50,0 тыс. м3/час) расположена в районе г. Грязи и имеет выход давлением 1,2МПа.
Для устойчивого и надежного снабжения города природным газом газораспределительные станции закольцованы между собой.

2.5.4. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по городу в целом.

В настоящее время по наличие свободных мощностей имеется в:
ГРС-1-20,78 тыс. м3/час;
ГРС-2-185,086 тыс. м3/час;
ГРС-3-315,306 тыс. м3/час;
ГРС-4-75,608 тыс. м3/час;
ГРС-Грязи-3,562 тыс. м3/час.
Для осуществления необходимой подачи газа планируемым потребителям расположенных в:
 - с. Сселки, в районе улиц Ракитная, Покровская, Космонавтов, Окраинной, Посадской;
 - с. Желтые Пески, районе переулка Бодрый необходимо выполнить строительство закольцовочного газопровода высокого давления (от ГРС-4 в с. Большая Кузьминка Липецкого района Липецкого района до с. Желтые Пески) в рамках Программы газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области на 2017-2019 г.г. (далее - Программа).
В связи с расположением существующей ГРС-1 в зоне застройки г. Липецке и осуществления необходимой подачи газа планируемым потребителям, расположенных в районе автодороги «Обход г. Липецка» (застройка «Романова») и проектируемой ТЭЦ в районе бывшего завода «Центролит» необходимо выполнить строительство нового ГРС-1' в селе Подгорном с увеличением её мощности.
Для осуществления подачи газа потребителям, расположенных по ул. Ушинского и в районе завода «Свободный Сокол», необходимо выполнить строительство газопровода высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3», ПОПиИ «Сокол-1», СН «Строитель» в рамках Программы.

2.5.5. Показатели качества поставляемого ресурса.

Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 q = 0.68 кг/нм3 с низшей теплотой сгорания Онр = 33600 кДж/нм3 (8000 ккал/нм3).

2.5.6. Показатели воздействия на окружающую среду.
	
Существующая система газораспределения города Липецка не оказывает существенного воздействие на окружающую среду. При возникновении чрезвычайной ситуации выброс природного газа не превысит максимально разовую предельно - допустимую концентрацию.

2.5.7. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Технологическое присоединение объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Правилами подключения (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее - Правила). Плата за технологическое присоединение осуществляется по утвержденной тарифной ставке управления энергетики и тарифов Липецкой области.

2.5.8. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

Эксплуатация системы газораспределения и газопотребления города Липецка осуществляется с 1962 года. Филиал ведет работу по содержанию действующих сетей в работоспособном состоянии и выполняет:
 - капитальный и текущий ремонт участков газопроводов, ГРП, ШРП;
 - замену отключающих устройств, установленных в подземном исполнении (газовом колодце), с выносом их в зеленую зону;
 - диагностирование газопроводов, газового оборудования ГРП, ШРП;
 - мониторинг охранных зон.
В связи с расширением границ города Липецка возникает следующая ситуация:
 - действующие газопроводы высокого давления попадают в зону жилой застройки в районе пос. Сырский Рудник, Опытной станции, ул. Баумана. Согласно действующим нормативным документам газопроводы высокого давления должны располагаться вне жилой застройки;
 - при расширении автомобильных дорог города, устройстве парковочных мест внутридворовой территории, объектов инфраструктуры приводит к изменению условий эксплуатации действующих газопроводов.

2.5.9. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе с детализацией по группам потребителей на весь период разработки программы (2018-2035 гг.),  с выделением этапов.

В перспективе присоединяемые объекты:
 - туристический центр по ул. Маяковского в Правобережном округе г. Липецка, предполагаемый расход газа составляет - 0,461 тыс. м3/час;
 - многоэтажная застройка в районе ул. Опытной, заказчик АО «Тепличное», предполагаемый расход газа составляет - 3, 810 тыс. м3/час;
 - жилой район, ограниченный улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной, предполагаемый расход газа составляет - 0,902 тыс. м3/час;
 - малоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел - Тамбов в городе Липецке, предполагаемый расход газа составляет - 6, 216 нм3/ч тыс. м3/час.

2.5.10. Описание оргпнизационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями.

Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Липецк» в г. Липецке, является обособленным структурным подразделением АО «Газпром газораспределение Липецк» (далее - Общество). Основной целью Филиала является надёжное и безаварийное газоснабжение потребителей города Липецка, Липецкой области и населённых пунктов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Филиала, а также получение прибыли, обеспечивающей устройство и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальной защиты работников Филиала.
Филиал оказывает услуги организациям и населению города Липецка на основании заключенных договоров в соответствии с Прейскурантом на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, утвержденный приказом АО «Газпром газораспределение Липецк» от 10.11.2017 № 628, а также иную деятельность, предусмотренную Уставом Общества, не запрещённую федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

2.5.11. Технико-экономические показатели сетей.

Общая протяженность газопроводов города Липецка на 01.04.2018 составляет 1 590,49 км, из них высокого давления - 163,29 км, среднего давления - 192,98 км, низкого давления - 1 234,22 км.
По расположению относительно поверхности земли: надземные - 486,75 км, подземные - 1 103,74 км.
Количество головных газорегуляторных пунктов (ГГРП), газорегуляторных пунктов (ГРП) - 123 шт., шкафных газорегуляторных пунктов - 402 шт., газорегуляторных пунктов - 52 шт.
Количество газифицированных квартир - 97 264 шт., предприятий:
 - коммунально - бытовых - 656 шт.,
 - промышленных - 67 шт.,
 - сельскохозяйственных - 5 шт.

2.5.12. Описание основных проблем, в том числе финансовых, возникающих при эксплуатации систем газоснабжения.

Одна из проблем возникающая при эксплуатации систем газоснабжения - это дебиторская задолженность потребителей газа за оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, и аварийно - диспетчерскому обслуживанию.

[bookmark: _Toc6575078][bookmark: _Toc8660674][bookmark: _Toc6575079][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: _Toc8660675]2.6. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения города Липецка.

2.6.1. Институциональная структура.

Энергосистема города Липецк.

В соответствии с действующим законодательством в электроэнергетике запрещено совмещение видов деятельности по производству, передаче и сбыту электрической энергии. Электроснабжение потребителей осуществляется  генерирующими, сетевыми и сбытовыми компаниями. На территории города Липецк действуют следующие компании:

Генерация:
 - Липецкая ТЭЦ–2 ПАО «Квадра» - 515 МВт
Генерирующие мощности промышленных предприятий, вырабатывающих электрическую энергию для собственных нужд:
 - ТЭЦ ПАО «НЛМК» - 332 МВт
 - УТЭЦ ПАО «НЛМК» - 150 МВт
 - ГТРС ПАО «НЛМК» - 40 МВт
 - ТЭЦ ООО «ЛТК «Свободный Сокол» - 16 МВт
Всего – 1053 МВт 

Сетевые компании:

 - АО «Липецкая городская энергетическая компания» 
 - Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго» 
 - ПАО «НЛМК» 
 - ОАО «Завод Железобетон» 
 - ООО «Липецкий силикатный завод» 
 - ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение» 
 - АО «Оборонэнерго» 
 - ООО «ЛТК «Свободный Сокол»» 
 - ООО «Первая сетевая компания»
 - ООО «Лонгричбизнес»
 - ООО «Техноинжиниринг»

Более подробная информация по сетевым компаниям представлена в разделе 3.2 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы»

Гарантирующие поставщики и сбытовые компании

На территории Липецка действуют два гарантирующих поставщика: 
 - ООО «Городская энергосбытовая компания» 
 - ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 

Крупные потребители:

 - ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  (доля комбината превышает 81% в потреблении электрической энергии в Липецке)
[bookmark: _Toc6575080][bookmark: _Toc532832928][bookmark: _Toc8660676]2.6.2.  Характеристика системы
Электроснабжение города Липецка осуществляется от Липецкой энергосистемы, входящей в состав общей энергосистемы Центра. 
[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163]На рисунке 2.7.1. представлен ситуационный план размещения сетей 35кВ и выше в районе г. Липецк и ОЭЗ ППТ Липецк. 
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[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150]Рис. 2.6.1. Ситуационный план размещения сетей 35 кВ и выше в районе г. Липецк и ОЭЗ ППТ Липецк где: [image: ] - линия 220 кВ; [image: ] - линия 110 кВ; [image: ] - линия 35 кВ

Связь города Липецк с Липецкой энергосистемой осуществляется через подстанции напряжением 220 кВ: 
 - 220/110 кВ «Металлургическая» 
 - 220/110 кВ «Северная» 
 - 220/110 кВ «Новая» 
 - 220/110/35/10 кВ «Правобережная»
 - 220 кВ «Сокол» 
На ПС 220 кВ Сокол установлен один автотрансформатор и подстанция на напряжении 220 кВ питается по одной ВЛ 220 кВ. 

[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]В 2017 году введена в работу ПС 220/110/10 кВ Казинка с установленной автотрансформаторной мощностью 2х250 МВА, которая будет обеспечивать электроэнергией потребителей АО «ОЭЗ ППТ Липецк». 

[bookmark: OLE_LINK351][bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK354][bookmark: OLE_LINK355]Распределение электроэнергии в городе осуществляется через 14 трансформаторных подстанций 110 кВ ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также от внешних энергоисточников. 
Более подробная информация о центрах питания представлена в разделе 2 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы»
Основными сетевыми компаниями в системе электроснабжения Липецка являются АО «Липецкая городская энергетическая компания» и Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». 

АО «Липецкая городская энергетическая компания»

АО «Липецкая городская энергетическая компания» - ведет операционную деятельность с 2004 года. Компания была образована на базе трех муниципальных предприятий: «Липецкводоканал», «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть».
Липецкая городская энергетическая компания предоставляет жителям города Липецка услуги по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению.
В ведении Липецкой городской энергетический компании находится 100% муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, 78% электрических распределительных сетей и 4% тепловых сетей. 
АО «ЛГЭК» осуществляет эксплуатацию своих и находящихся в оперативном управления электросетевых объектов, которые располагаются внутри административных границах г. Липецка. В период с 2005 года по 2017 года включительно протяжённость сетей электроснабжения увеличилась в результате строительства новых линий в рамках программы перспективного развития и технологического присоединения, принятием линий от МУП «Горэлектросеть». 
На 2017 год протяжённость сетей электроснабжения 0,4/6/10/35кВ составила:
 - воздушные линии – 1017,7 км;
 - кабельные линии – 2375,55 км. 
На 2017 год количество подстанций 35/10/6 кВ, ПП, РП и ТП составило 896 единиц, в том числе: ПС 35/10/6 кВ – 3; ПП – 5; РП – 54: ТП – 834.  Количество силовых трансформаторов составило 1348 единиц суммарной мощностью 723 МВА.
В таблице 2.6.1. приведен перечень основного оборудования, находящегося в эксплуатации АО «ЛГЭК» на 01.01.2018.

Таблица 2.6.1. Перечень основного оборудования, находящеегося в эксплуатации АО «ЛГЭК»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	
	
	
	Всего
	В т.ч. собственность АО «ЛГЭК»

	1.
	Подстанция (ПС) - 35/6 кВ "Студеновская"
	шт.
	1
	1

	1.1
	Кол-во силовых тр-ров на ПС "Студеновская"
	шт.
	2
	2

	1.2
	Установленная мощность силовых тр-ров
	МВА
	20
	20

	2
	Подстанция (ПС) - 35/10/6 кВ "Город"
	шт.
	1
	1

	2.1
	Кол-во силовых тр-ров на ПС "Город"
	шт.
	2
	2

	2.2
	Установленная мощность силовых тр-ров
	МВА
	32
	32

	3
	Подстанция (ПС) - 35/6 кВ "Водозабор-2"
	шт.
	1
	1

	3.1
	Кол-во силовых тр-ров на ПС "Водозабор-2"
	шт.
	2
	1

	3.2
	Установленная мощность силовых тр-ров
	МВА
	9,5
	6,3

	4
	Центрально-распределительный пункт (ЦРП)
	шт.
	1
	1

	5
	Переключательный пункт (ПП)
	шт.
	5
	2

	6
	Распределительный пункт (РП)
	шт.
	54
	24

	6.1
	Кол-во силовых тр-ров в РП
	шт.
	88
	21

	6.2
	Установленная мощность силовых тр-ров в РП
	кВА
	54520
	18980

	п.6.1, 6.2 
	В том числе по п.6, 6.1, 6.2:
	
	
	

	
	 - РП-10 кВ
	шт.
	22
	5

	
	 - кол-во силовых тр-ров в РП-10кВ
	шт.
	28
	7

	
	 - установленная мощность силовых тр-ров
	кВА
	19250
	5890

	
	 - РП-6 кВ
	шт.
	32
	6

	
	 - кол-во силовых тр-ров в РП-6кВ
	шт.
	46
	14

	
	 - установленная мощность силовых тр-ров
	кВА
	35270
	13900

	7
	Трансформаторные подстанции (ТП)
	шт.
	834
	570

	7.1
	Кол-во силовых тр-ров в ТП
	шт.
	1261
	159

	7.2
	Установленная мощность силовых тр-ров в ТП
	кВА
	606589
	76045

	п.7.1, 7.2 
	В том числе по п.7, 7.1, 7.2 :
	
	
	

	
	 - ТП-10 кВ
	шт.
	317
	

	
	 - кол-во силовых тр-ров в ТП-10кВ
	шт.
	472
	

	
	 - установленная мощность силовых тр-ров
	кВА
	252398
	

	
	 - ТП-6 кВ
	шт.
	517
	

	
	 - кол-во силовых тр-ров в ТП-6кВ
	шт.
	789
	

	
	 - установленная мощность силовых тр-ров
	кВА
	354191
	

	8
	Воздушные линии эл.передачи (ВЛ)
	км.
	1017,721
	880,235

	8.1
	ВЛ-35 кВ
	км.
	16,460
	16,46

	8.2
	ВЛ-10 кВ
	км.
	101,792
	68,4713

	8.3
	ВЛ-6 кВ
	км.
	141,996
	58,6409

	8.4
	ВЛ-0,4 кВ
	км.
	757,472
	736,663

	9
	Кабельные линии эл.передачи (КЛ)
	км.
	2375,551
	2009,230

	9.1
	КЛ-35кВ
	км.
	0,565
	

	9.2
	КЛ-10 кВ
	км.
	619,767
	516,593

	9.3
	КЛ-6 кВ
	км.
	629,494
	566,677

	9.4
	КЛ-0,4 кВ
	км.
	1125,725
	925,960

	10
	В/в ячейки в ПС, РП и ТП
	шт.
	3533
	554

	п.10 без ук
	КСО с вакуум. вык.
	шт.
	849
	252

	
	КСО с выключ.нагрузки
	шт.
	2171
	288

	
	КСО с маслян.выкл.
	шт.
	513
	14

	11
	Разъединители
	шт.
	4346
	

	12
	ДГУ
	шт.
	4
	4



Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» - оказывает услуги по снабжению электрической энергией и технологическому подключению к электрическим сетям компании предприятий промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйств, а также бытовых потребителей Липецкой области.
Данные по объектам электроснабжения филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» располагаемого в административных границах г. Липецка на 01.01.2018 приведены ниже: 
 - ЛЭП: ВЛ 110 кВ – 229,9 км; КЛ 110 кВ – 1,2 км; ВЛ 35 кВ – 33,3 км; КЛ 10 кВ – 49,4 км; КЛ 0,4 кВ – 22,6 км.
 - ПС 110 кВ – 15 шт. (1041,3 МВА); ПС 35 кВ – 1 шт. (20 МВА); ТП 10 кВ – 29 шт. (46,5 МВА)
Подстанции ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» являются питательными центрами для подстанций других электросетевых компаний г. Липецка.

Загрузка центров питания в 2017 году составила 31%

В таблице 2.6.2. приведен перечень основного оборудования, находящегося в эксплуатации ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 01.01.2018.

Таблица 2.6.2. Перечень основного оборудования, находящегося в эксплуатации ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
	№ п\п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяж-ть по цепям объекта, км.
	Степень износа %

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВЛ 110кВ
	 
	 
	 

	1.1
	ВЛ «Кольцевая» 110 кВ
	1961,66,74,76,78,80гг.
	39,05
	100,0

	1.2
	ВЛ «Бугор» 110 кВ
	1961,66,78,82,91,97гг.
	37,326
	96,0

	1.3
	ВЛ «Привокзальная» 110 кВ
	1962,80,82,88,95гг.
	30,876
	75,0

	1.4
	ВЛ «Московская» 110 кВ
	1966,82,93гг.
	18,8
	79,0

	1.5
	ВЛ «ЛТЗ» 110 кВ
	01.01.1985
	12,92
	94,2

	1.6
	ВЛ «Трубная» 110 кВ
	1962,80,82,91,95
	20,734
	81,0

	1.7
	ВЛ «Цементная» 110 кВ
	1962, 80,82,89гг.
	39,7
	92,0

	1.8
	ВЛ «Центролит» 110 кВ
	1966,74,09гг.
	21,796
	96,0

	1.9
	ВЛ "ЛТП"
	01.01.1987
	8,73
	85,7

	2
	КЛ 110кВ
	 
	 
	 

	2.1
	КЛ-110 кВ Манежная
	31.12.2010
	1,2
	28,0

	3
	ВЛ 35кВ
	 
	 
	 

	3.1
	ВЛ «Водозабор» 35 кВ
	1968,89гг.
	4,93
	89,0

	3.2
	ВЛ «Полевая» 35 кВ
	1968, 91гг.
	7,06
	98,0

	3.3
	ВЛ «Сокол» 35 кВ
	16.12.1964
	9,48
	100,0

	3.4
	ВЛ Птицефабрика 6 кВ в габар.35кВ
	01.01.1981
	11,81
	100,0

	4
	ПС 110кВ
	 
	 
	 

	4.1
	ПС 110/6кВ Привокзальная
	01.05.1965
	40
	38,0

	4.2
	ПС 110/6кВ КПД
	01.01.1987
	26
	100,0

	4.3
	ПС 110/6кВ Тепличная
	01.01.1980
	30
	100,0

	4.4
	ПС 110/10/6кВ Юго-Западная
	01.01.1982
	120
	70,0

	4.5
	ПС 110/6кВ ЛТП
	01.01.1987
	16,3
	100,0

	4.6
	ПС 110/10/6кВ Южная
	01.01.1978
	80
	100,0

	4.7
	ПС 110/35/6кВ Бугор
	01.01.1934
	126
	73,0

	4.8
	ПС 110/6/6кВ ГПП-2
	01.01.1986
	126
	100,0

	4.9
	ПС 110/35/6кВ Цементная
	01.12.1963
	135
	85,0

	4.10
	ПС 110/6кВ Трубная-2
	01.12.1991
	50
	100,0

	4.11
	ПС 110/10/10кВ Манежная
	29.10.2010
	80
	28,0

	4.12
	ПС 110/10/10кВ Университетская
	31.12.2009
	80
	32,0

	4.13
	ПС 110/10/10кВ Октябрьская
	01.01.1997
	80
	80,0

	4.14
	ПС 110/6кВ Ситовка
	01.01.1983
	20
	100,0

	4.15
	ПС 110/6 кВ Трубная-1    (на ТО)
	02.11.2012
	32
	20,0

	5
	ПС 35кВ
	 
	 
	 

	5.1
	ПС 35/10кВ Сселки
	31.12.2009
	20
	32,0

	6
	КЛ 10кВ
	 
	 
	 

	6.1
	КЛ 10кВ от ПС "Южная" до РП 10кВ "Станкозавод"
	31.12.2008
	5,02
	36,0

	6.2
	КЛ 10кВ от РП 10кВ "Станкозавод" до РП 10кВ ТЦ МОЛЛ
	31.12.2010
	2
	28,0

	6.3
	КЛ 10кВ от РП 10кВ "Станкозавод" до РП "БосКо + VIP"
	31.12.2011
	1,471
	24,0

	6.4
	КЛ 10кВ от ПС "Манежная" до КТП РДУ
	30.12.2010
	0,746
	28,0

	6.5
	КЛ-10кВ от яч.210 ПС Унив к яч.12 РП Уни
	04.09.2010
	5,16
	28,0

	6.6
	КЛ-10кВ от яч.110 ПС Унив к яч.6 РП Унив
	04.09.2010
	6,2
	28,0

	6.7
	КЛ-10кВ от яч.4 РП Унив к яч.2 ТП 7/1
	04.09.2010
	0,63
	28,0

	6.8
	КЛ-10кВ от яч.5 РП Унив к яч.1 ТП 28/1
	04.09.2010
	0,18
	28,0

	6.9
	КЛ-10кВ от яч.2 ПС Ю-Зап к яч.14 РП Унив
	04.09.2010
	3,6
	28,0

	6.10
	КЛ-10кВ от яч.34 ПС Ю-Зап к яч.2 РП Унив
	04.09.2010
	3,6
	28,0

	6.11
	КЛ-10кВ от яч.10 РП Унив к яч.2 ТП 28/1
	04.09.2010
	0,18
	28,0

	6.12
	КЛ-10кВ от яч.13 РП Унив к яч.1 ТП 7/1
	04.09.2010
	0,63
	28,0

	6.13
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 7/1 к яч.1 ТП 7
	04.09.2010
	0,15
	28,0

	6.14
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 7 к яч.6 ТП 28/2
	04.09.2010
	0,17
	28,0

	6.15
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 7/1 к яч.2 ТП 7
	04.09.2010
	0,15
	28,0

	6.16
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 7 к яч.5 ТП 28/2
	04.09.2010
	0,17
	28,0

	6.17
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 28/1 к яч.2 ТП 28/2
	22.09.2010
	0,26
	28,0

	6.18
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 28/1 к яч.1 ТП 28/2
	22.09.2010
	0,26
	28,0

	6.19
	КЛ-10кВ от яч.3 РП Унив к яч.1 ТП 28/4
	13.11.2012
	0,135
	20,0

	6.20
	КЛ-10кВ от яч.22 РП Унив к яч.2 ТП 28/4
	13.11.2012
	0,135
	20,0

	6.21
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 28/4 к яч.1 ТП 28
	13.11.2012
	0,315
	20,0

	6.22
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 28/4 к яч.2 ТП 28
	13.11.2012
	0,315
	20,0

	6.23
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 28 к яч.1  ТП 1/1
	13.11.2012
	0,265
	20,0

	6.24
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 28 к яч.2  ТП 1/1
	13.11.2012
	0,265
	20,0

	6.25
	КЛ-10кВ от яч.5 ТП 1/1 к яч.1 ТП 28/5
	13.11.2012
	0,23
	20,0

	6.26
	КЛ-10кВ от яч.6 ТП 1/1 к яч.2 ТП 28/5
	13.11.2012
	0,23
	20,0

	6.27
	КЛ-10кВ от яч.18 РП Унив к яч.1 ТП 1/2
	16.10.2013
	0,245
	16,0

	6.28
	КЛ 10кВ от яч.1 ТП 28/5 к яч.5 ТП 28/7
	28.03.2014
	0,25
	12,0

	6.29
	КЛ-10кВ от яч.7 ТП 7/1 к ТП 701 Храм
	04.02.2015
	0,5
	8,0

	6.30
	КЛ-10кВ от яч.24 РП Унив к яч.2 ТП 1/2
	03.04.2015
	0,245
	8,0

	6.31
	КЛ 10кВ от яч.17 РП Унив к яч.1 ТП 28/6
	20.10.2015
	0,514
	8,0

	6.32
	КЛ 10кВ от яч.21 РП Унив к яч.2 ТП 28/6
	20.10.2015
	0,514
	8,0

	6.33
	КЛ 10кВ от яч.2 ТП 28/5 к яч.6 ТП 28/7
	20.10.2015
	0,25
	8,0

	6.34
	КЛ 10кВ от яч.16 РП 28/3 к яч.1 ТП 28/8
	01.09.2016
	0,223
	4,0

	6.35
	КЛ 10кВ от яч.20 РП 28/3 к яч.2 ТП 28/8
	01.09.2016
	0,223
	4,0

	6.36
	КЛ 10кВ №305 ПС "Университетская" - РТП3
	17.06.2015
	1,427
	8,0

	6.37
	КЛ 10кВ №402 ПС "Университетская" - РТП3
	17.06.2015
	2,233
	8,0

	6.38
	КЛ 10кВ №03 от РП3 до ТП 1001 (III-12)
	03.08.2015
	0,324
	8,0

	6.39
	КЛ 10кВ №15 от РП3 до ТП 1001 яч.9
	03.08.2015
	0,324
	8,0

	6.40
	КЛ 10кВ ТП 1001 - ТП 1002 Ввод 2
	27.08.2015
	0,204
	8,0

	6.41
	КЛ 10кВ №304 ПС "Университетская" - РТП2
	27.01.2016
	2,49
	4,0

	6.42
	КЛ 10кВ №404 ПС "Университетская" - РТП2
	27.01.2016
	1,425
	4,0

	6.43
	КЛ 10кВ РТП3 - ТП 1004 (III-15) Ввод 2
	27.01.2016
	0,64
	4,0

	6.44
	КЛ 10кВ ТП 1004 - ТП 1003 Ввод 2
	27.01.2016
	0,182
	4,0

	6.45
	КЛ 10кВ ТП 1003 - ТП 1002 Ввод 2
	27.01.2016
	0,049
	4,0

	6.46
	КЛ 10кВ ТП 1001 - ТП 1002 Ввод 1
	27.01.2016
	0,204
	4,0

	6.47
	КЛ 10кВ РТП2 - ТП 1005 Ввод 1
	27.01.2016
	0,3
	4,0

	6.48
	КЛ 10кВ ТП 1005 - ТП 1006 Ввод 1
	27.01.2016
	0,977
	4,0

	6.49
	КЛ 10кВ ТП 1006 - ТП 1007 Ввод 1
	27.01.2016
	0,01
	4,0

	6.50
	КЛ 10кВ РТП2 - ТП 1013 Ввод 2
	27.01.2016
	0,056
	4,0

	6.51
	КЛ 10кВ ТП 1013 - ТП 1012 Ввод 2
	27.01.2016
	1,37
	4,0

	6.52
	КЛ 10кВ ТП 1012 - ТП 1011 Ввод 2
	27.01.2016
	0,01
	4,0

	6.53
	КЛ 10кВ ТП 1011 - ТП 1010 Ввод 2
	27.01.2016
	0,35
	4,0

	6.54
	КЛ 10кВ ТП 1010 - ТП 1009 Ввод 2
	27.01.2016
	0,035
	4,0

	6.55
	КЛ 10кВ ТП 1009 - ТП 1008 Ввод 2
	27.01.2016
	0,01
	4,0

	6.56
	КЛ 10кВ ТП 1008 - ТП 1007 Ввод 2
	27.01.2016
	0,22
	4,0

	6.57
	КЛ 10кВ ТП 1002 - ТП 1003 Ввод 1
	26.05.2016
	0,056
	4,0

	6.58
	КЛ 10кВ РП3 до ТП 1004 (III-15) Ввод 1
	26.05.2016
	0,78
	4,0

	6.59
	КЛ 10кВ ТП 1004 - ТП 1003 Ввод 1
	26.05.2016
	0,325
	4,0

	7
	ТП 10кВ
	 
	 
	 

	7.1
	РП 10/0,4 кВ Университетский
	01.06.2009
	1,26
	32,0

	7.2
	ТП 10кВ №1/1 мкрн.Университетский
	13.11.2012
	1,26
	20,0

	7.3
	ТП 10кВ №1/2 мкрн.Университетский
	13.11.2012
	1,26
	20,0

	7.4
	ТП-7 Университетский
	31.12.2010
	1,26
	28,0

	7.5
	ТП 10кВ №7/1 мкрн. Университетский
	31.12.2010
	1,26
	28,0

	7.6
	ТП 10кВ №28 мкрн.Университетский
	13.11.2012
	1,26
	20,0

	7.7
	ТП 10кВ №28/1 мкрн.Университетский
	16.09.2010
	1,26
	28,0

	7.8
	ТП 10кВ №28/2 мкрн.Университетский
	21.09.2010
	1,26
	28,0

	7.9
	ТП 10кВ №28/4 мкрн.Университетский
	13.11.2012
	1,26
	20,0

	7.10
	ТП 10кВ №28/5 мкрн.Университетский
	29.02.2012
	1,26
	20,0

	7.11
	ТП 10кВ №28/6 мкрн.Университетский
	10.09.2015
	1,26
	8,0

	7.12
	ТП 10кВ №28/7 мкрн.Университетский
	10.09.2015
	1,26
	8,0

	7.13
	ТП 10кВ №28/8 мкрн.Университетский
	01.09.2016
	1,26
	4,0

	7.14
	КТП 10кВ №701 мкрн.Университетский
	17.12.2013
	0,1
	16,0

	7.15
	РТП 10кВ №3 (мкрн.Елецкий)
	30.07.2015
	2,0
	8,0

	7.16
	РТП 10кВ №2 (мкрн.Елецкий)
	29.02.2016
	2,0
	4,0

	7.17
	КТП 10кВ №1001 (III-12) мкрн. Елецкий
	03.08.2015
	2,0
	8,0

	7.18
	КТП 10кВ №1002 (III-13) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.19
	КТП 10кВ №1003 (III-14) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.20
	КТП 10кВ №1004 (III-15) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.21
	КТП 10кВ №1005 (II-33) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.22
	КТП 10кВ №1006 (II-32) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.23
	КТП 10кВ №1007 (II-31) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.24
	КТП 10кВ №1008 (II-29) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.25
	КТП 10кВ №1009 (II-30) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.26
	КТП 10кВ №1010 (II-26) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.27
	КТП 10кВ №1011 (II-25) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.28
	КТП 10кВ №1012 (II-24) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	7.29
	КТП 10кВ №1013 (II-27) мкрн.Елецкий
	27.01.2016
	2,0
	4,0

	8
	КЛ 0,4кВ
	 
	 
	 

	8.1
	КЛ-0,4кВ ТП-28/1 - Политехн.д.13 Ввод-1
	31.12.2010
	0,08
	28,0

	8.2
	КЛ-0,4кВ ТП-28/2-Политехн.д.7 Лифт БС1-2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.3
	КЛ 0,4кВ № 23 ТП28/2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.4
	КЛ-0,4кВ ТП-28/1-Политехнич.д.13 лифт
	31.12.2010
	0,08
	28,0

	8.5
	КЛ 0,4кВ № 25 ТП28/2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.6
	КЛ 0,4кВ № 4 ТП28/1
	31.12.2010
	0,08
	28,0

	8.7
	КЛ 0,4кВ № 29 ТП28/2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.8
	КЛ-0,4кВ ТП-28/2-Полит.д.7 встрой Ввод-1
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.9
	КЛ-0,4кВ ТП-28/2-Полит.д.7 ЛифБС3-4 Вв-2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.10
	КЛ-0,4кВ ТП-28/2-Полит.д.7 БС1-2 Ввод-1
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.11
	КЛ 0,4кВ № 14 ТП28/2
	31.12.2010
	0,1
	28,0

	8.12
	КЛ-0,4кВ ТП-28/2-Полит.д.7 встрой Ввод-2
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.13
	КЛ-0,4кВ яч.31 ТП-7 Политех д.3-лифт вв2
	31.12.2010
	0,095
	28,0

	8.14
	КЛ 0,4кВ № 32 ТП7
	31.12.2010
	0,095
	28,0

	8.15
	КЛ 0,4кВ № 16 ТП7/1
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.16
	КЛ 0,4кВ № 11 ТП7
	31.12.2010
	0,095
	28,0

	8.17
	КЛ 0,4кВ № 12 ТП7
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.18
	КЛ 0,4кВ № 9 ТП7
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.19
	КЛ 0,4кВ № 10 ТП7
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.20
	КЛ-0,4кВ яч.15 ТП-7/1 Полит д.1-лифт вв1
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.21
	КЛ-0,4кВ яч.29 ТП-7 Политех д.5-лифт вв2
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.22
	КЛ 0,4кВ № 30 ТП7
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.23
	КЛ 0,4кВ № 28 ТП7/1
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.24
	КЛ 0,4кВ № 27 ТП7/1
	31.12.2010
	0,105
	28,0

	8.25
	КЛ 0,4кВ №27 ТП 7
	30.11.2012
	0,105
	20,0

	8.26
	КЛ 0,4кВ № 28 ТП7
	30.11.2012
	0,11
	20,0

	8.27
	КЛ 0,4кВ №7 ТП 7
	30.11.2012
	0,105
	20,0

	8.28
	КЛ 0,4кВ № 29 ТП7/1
	30.11.2012
	0,065
	20,0

	8.29
	КЛ-0,4кВ яч.15 ТП-7 Бехтеева10 БС1-2 вв1
	30.11.2012
	0,105
	20,0

	8.30
	КЛ 0,4кВ № 16 ТП7
	30.11.2012
	0,105
	20,0

	8.31
	КЛ-0,4кВ яч.30 ТП-7/1 Бехт.4 ввод-2
	30.11.2012
	0,065
	20,0

	8.32
	КЛ 0,4кВ № 1 ТП7
	30.11.2012
	0,13
	20,0

	8.33
	КЛ 0,4кВ № 26 ТП7
	30.11.2012
	0,26
	20,0

	8.34
	КЛ-0,4кВ яч.31 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 в.вв2
	30.11.2012
	0,06
	20,0

	8.35
	КЛ 0,4кВ №3 ТП 7
	30.11.2012
	0,13
	20,0

	8.36
	КЛ 0,4кВ №17 ТП 7
	30.11.2012
	0,13
	20,0

	8.37
	КЛ-0,4кВ яч.32 ТП-7/1 Бехт.4 БС1-3 в.вв2
	30.11.2012
	0,06
	20,0

	8.38
	КЛ-0,4кВ яч.21 ТП-7 Бехтеева10 БС5-6 лиф
	30.11.2012
	0,135
	20,0

	8.39
	КЛ-0,4кВ яч.2 ТП-7 Бехтеева10 БС5-6 вв-2
	30.11.2012
	0,135
	20,0

	8.40
	КЛ-0,4кВ яч.25 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 л.вв2
	30.11.2012
	0,055
	20,0

	8.41
	КЛ-0,4кВ яч.5 ТП-7 Бехтеева10 БС5-6 вв2
	30.11.2012
	0,135
	20,0

	8.42
	КЛ-0,4кВ яч.19 ТП-7 Бехтеева10 БС5-6 вв1
	30.11.2012
	0,135
	20,0

	8.43
	КЛ-0,4кВ яч.26 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 ввод2
	30.11.2012
	0,055
	20,0

	8.44
	КЛ-0,4кВ яч.14 ТП-7 Бехтеева10 БС5-6 вв1
	30.11.2012
	0,135
	20,0

	8.45
	КЛ-0,4кВ яч.18 ТП-7 Бехтеева10 БС3-4 вв1
	30.11.2012
	0,13
	20,0

	8.46
	КЛ-0,4кВ яч.9 ТП-7/1 Бехт.4 БС1-3 л.вв1
	30.11.2012
	0,065
	20,0

	8.47
	КЛ-0,4кВ яч.10 ТП-7/1 Бехт.4 БС1-3 ввод1
	30.11.2012
	0,065
	20,0

	8.48
	КЛ-0,4кВ яч.11 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 в.вв1
	30.11.2012
	0,06
	20,0

	8.49
	КЛ-0,4кВ яч.12 ТП-7/1 Бехт.4 БС1-3 в.вв1
	30.11.2012
	0,06
	20,0

	8.50
	КЛ-0,4кВ яч.13 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 л.вв1
	30.11.2012
	0,055
	20,0

	8.51
	КЛ-0,4кВ яч.14 ТП-7/1 Бехт.4 БС4-6 ввод1
	30.11.2012
	0,055
	20,0

	8.52
	КЛ-0,4кВ яч.21 ТП-7/1 "узел учета воды"
	30.11.2012
	0,45
	20,0

	8.53
	КЛ-0,4кВ яч.23 ТП-28/1 Политех школа вв3
	01.11.2012
	0,09
	20,0

	8.54
	КЛ-0,4кВ яч.6 ТП-7 детсад ул. Бехтеева 6
	01.11.2012
	0,086
	20,0

	8.55
	КЛ 0,4кВ № 2 РП-10кВ "Университетский"
	30.11.2008
	0,125
	36,0

	8.56
	КЛ 0,4кВ № 19 ТП-28/1
	30.11.2008
	0,07
	36,0

	8.57
	КЛ 0,4кВ №17 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,091
	0,0

	8.58
	КЛ-0,4кВ Ф1 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,924
	16,0

	8.59
	КЛ-0,4кВ Ф5 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,781
	16,0

	8.60
	КЛ-0,4кВ Ф2 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,85
	16,0

	8.61
	КЛ-0,4кВ Ф6 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,678
	16,0

	8.62
	КЛ-0,4кВ Ф9 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,746
	16,0

	8.63
	КЛ-0,4кВ Ф10 от ТП1/1
	31.12.2013
	0,891
	16,0

	8.64
	КЛ-0,4кВ Ф13 от ТП1/1
	31.12.2013
	1,035
	16,0

	8.65
	КЛ-0,4кВ Ф12 от ТП1/1
	31.12.2013
	1,316
	16,0

	8.66
	КЛ-0,4кВ Ф4 от ТП 1/1
	30.06.2014
	0,48
	12,0

	8.67
	КЛ 0,4кВ Ф1 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,09
	12,0

	8.68
	КЛ 0,4кВ Ф2 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,175
	12,0

	8.69
	КЛ 0,4кВ Ф3 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,28
	12,0

	8.70
	КЛ 0,4кВ Ф4 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,492
	12,0

	8.71
	КЛ 0,4кВ Ф5 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,31
	12,0

	8.72
	КЛ 0,4кВ Ф6 от ТП1/2
	31.10.2014
	1,225
	12,0

	8.73
	КЛ 0,4кВ №8 ТП 7  ООО Роспечать
	31.01.2017
	0,13
	0,0

	8.74
	КЛ 0,4кВ Ф21 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,091
	0,0

	8.75
	КЛ 0,4кВ Ф10 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,091
	0,0

	8.76
	КЛ 0,4кВ Ф25 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,083
	0,0

	8.77
	КЛ 0,4кВ Ф26 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,083
	0,0

	8.78
	КЛ 0,4кВ Ф09 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,083
	0,0

	8.79
	КЛ 0,4кВ Ф09 ТП 28/4 (2)
	09.01.2017
	0,332
	0,0

	8.80
	КЛ 0,4кВ Ф02 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,332
	0,0

	8.81
	КЛ 0,4кВ Ф14 ТП 28/4
	09.01.2017
	0,083
	0,0



Более подробная информация по сетевым компаниям представлена в разделе 3.2 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы»
[bookmark: _Toc6575081][bookmark: _Toc8660677]Суточные графики электропотребления из сети АО «ЛГЭК» в контрольные дни 2014-2017 гг. можно посмотреть в разделе 2.3 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы».

2.6.3. Балансы электроэнергии.

На рисунке 2.6.2. показаны данные потребления электроэнергии г. Липецк за период с 2014 по 2017 год. 
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Рис.2.6.2. Потребление электроэнергии в г Липецке за период с 2014о 2017 год.
 
Потребление электроэнергии в Липецке за рассматриваемый период с 2014 года имеет тенденцию к снижению.

Потребление электроэнергии НЛМК.

Энергосистема Липецка характеризуется значительной долей промышленных потребителей в балансе электрической энергии и мощности. Крупнейшим потребителем является ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». На рисунке 2.6.3. представлены данные о потреблении НЛМК электрической мощности.
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Рис. 2.6.3. Потреблении НЛМК электрической мощности.

Максимум потребления электрической мощности зафиксирован в 2015 году.  За рассматриваемый период с 2014 года по 2017 год потребление электрической мощности находилось в диапазоне от 850 МВт до 890 МВт.
На рисунке 2.6.4. представлены данные о потреблении НЛМК электрической энергии.
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Рис. 2.6.4. Потреблении НЛМК электрической энергии.


Максимум годового потребления электрической энергии зафиксирован в 2015 году.  За рассматриваемый период с 2014 года по 2017 год потребление электрической энергии находилось в диапазоне от 6,527 до 6,852 млрд кВтч. Объём потребления электрической энергии и мощности в значительной степени зависит от изменения спроса на продукцию комбината на внешних рынках.
Доля потребления электроэнергии НЛМК в общем потребление города превышает 81%. 
Электроснабжение НЛМК осуществляется от собственной генерации и Липецкой ТЭЦ-2 по пяти ВЛ 110 кВ, а также из внешней сети напрямую от подстанций 220кВ. Поэтому целесообразно рассматривать электроснабжение НЛМК независимо других потребителей Липецка.

Влияние температуры наружного воздуха на потребления электрической энергии

На рисунке 2.6.5. представлена зависимость зимнего максимума потребления электрической энергии (мощности) из сети АО «ЛГЭК» от температуры наружного воздуха за период с 2014 года по 2017 год.
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Рис. 2.6.5. Зависимость максимума потребления электроэнергии от температуры наружного воздуха.

При снижении температуры наружного воздуха от -10оС до -22оС средний рост потребления составлял 1,2 МВт на 1оС. При снижении температуры наружного воздуха от -22оС до -28оС средний рост потребления составлял 4,3 МВт на 1оС. Рост величины нагрузок от 0,54% на 1оС до 1,8% на 1оС при снижении температуры является следствием использования электроэнергии на отопление.
Таким образом, температурный фактор является ключевым при прогнозировании спроса на электрическую энергию в Липецке.
Электроэнергия, переданная по сетям АО «ЛГЭК», реализуется гарантирующим поставщиком ООО «ГЭСК». Данные по объемам полезного отпуска электроэнергии потребителям ООО «ГЭСК» за 2014-2018г. приведены в таблице 2.6.3.




Таблица 2.6.3. Объемы полезного отпуска электроэнергии потребителям ООО «ГЭСК» за 2014-2018г., тыс.кВтч
	ГОД
	2014
	2015
	2016
	2017
	9 мес. 2018

	Население 
	505 845,40 
	504 160,32 
	507 639,50 
	491827,29 
	349 571,63 

	Город без электроплит 
	401 890,50 
	395 475,50 
	382 553,87 
	327204,75 
	239 533,24 

	Город с электроплитами 
	56 044,20 
	65 262,55 
	75 844,35 
	71 188,14 
	54 236,03 

	Сельские насел. пункты 
	609,87
	709,8
	728,22
	672,52
	505,54

	Приравненные к населению 
	47 300,84 
	42 712,48 
	48 513,06 
	92 761,88 
	55 296,82 

	Прочие 
	598 335,22 
	581 949,98 
	587 017,55 
	562066,03 
	416 566,44 

	1 ценовая категория по договору энергонабжения 
	405 662,64 
	388 115,99 
	386 522,47 
	366099,19 
	272 491,06 

	СН1 
	642,96
	126,5
	171,72
	211,87
	140,52

	СН2 
	188 127,20 
	188 247,44 
	198 416,41 
	186663,21 
	138 157,49 

	НН 
	216 892,48 
	199 742,05 
	187 934,34 
	179224,11 
	134 193,06 

	1 ценовая категория по договору купли-продажи 
	6 326,66 
	6 879,83 
	6 782,68 
	7 307,00 
	6 174,25 

	2 ценовая категория по договору энергонабжения 
	800,49
	1 103,01 
	9 237,05 
	11 211,41 
	8 643,95 

	СН2 
	95,19
	189,76
	8 600,77 
	10 554,80 
	8 253,87 

	НН 
	705,31
	913,24
	636,28
	656,61
	390,07

	3 ценовая категория по договору энергонабжения 
	183 461,71 
	183 143,77 
	179 878,97 
	155703,31 
	108 878,75 

	СН2 
	179 002,05 
	176 122,33 
	173 647,52 
	148819,63 
	104 140,36 

	НН 
	4 459,65 
	7 021,44 
	6 231,45 
	6 883,67 
	4 738,39 

	3 ценовая категория по договору купли-продажи 
	2 083,72 
	535,9
	0
	3 025,10 
	6 542,96 

	4 ценовая категория по договору энергонабжения 
	0
	2 171,49 
	4 596,39 
	18 720,03 
	13 835,47 

	СН2 
	0
	819,52
	660,79
	15 193,98 
	12 109,81 

	НН 
	0
	1 351,96 
	3 935,60 
	3 526,05 
	1 725,66 

	Потери 
	220057,84 
	214386,29 
	218283,53 
	207722,06 
	150401,78 

	Итого 
	1324238,46 
	1300496,59 
	1312940,58 
	1261615,3 
	916539,85


[bookmark: _Toc6575082][bookmark: _Toc8660678]
2.6.4. Доля поставки электроэнергии по приборам учёта.

С вступлением в силу с 1 января 2017 года изменений жилищного законодательства РФ, отмечается неблагоприятная динамика по снижению количества многоквартирных домов (МКД), рассчитывающихся за энергоресурсы по показаниям общедомовых приборов учёта (ОДПУ). 
На рисунке 2.6.6. показана динамика количества МКД, рассчитывающихся по ОДПУ, за период с 2016 года по 2018 год.
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Рис. 2.6.6. Динамика количества МКД, рассчитывающихся по ОДПУ, за период с 2016 года по 2018 год.

Количество МКД, рассчитывающихся по ОДПУ, за период с 2016 года по 2018 год снизилось с 2521 до 1886 домов и количество МКД, рассчитывающихся по нормативу, за данный период выросло со 110 до 1009 домов приведено в таблице 2.6.4. 

Таблица 2.6.4.  Количество МКД, расчитывающихся по ОДПУ и по нормативу.
	Показатель
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	МКД 
	шт.
	2802
	2832
	2895

	МКД расчёт по ОДПУ
	шт.
	2521
	1984
	1886

	МКД расчёт по нормативу
	шт.
	110
	848
	1009



На рисунке 2.6.7. показана динамика доли МКД, рассчитывающихся по нормативу за период с 2016 года по 2018 год.
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Рисунок  2.6.7. показана динамика доли МКД, рассчитывающихся по нормативу за период с 2016 года по 2018 год.

В 2018 году доля МКД, рассчитывающихся по нормативу, выросла до 34,85%.  В 2016 году доля таких МКД составляла 3,93%.
Динамика может быть объяснена тем, что потребление электрической энергии на общедомовые нужды по нормативу ниже, чем по приборам учёта.  Ответственность за оплату потребления электроэнергии на общедомовые нужды на законодательном уровне была перенесена на управляющие компании, у которых отсутствует интерес оплачивать сверхнормативное потребление электроэнергии.
[bookmark: _Toc6575083][bookmark: _Toc8660679]2.6.5.Зоны действия источников электроснабжения.
Гарантирующие поставщики г. Липецк
На территории Липецка действуют два гарантирующих поставщика, зоны деятельности которых представлены в таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5.Границы зон деятельности гарантирующий поставщиков.
	Название
	Границы зон деятельности гарантирующего поставщика

	АО «Липецкая энергосбытовая компания»
	вся территория Липецкой области, за исключением части территории г. Липецка и Липецкого района, находящейся в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «Городская энергосбытовая компания».

	ООО «Городская энергосбытовая компания»
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]часть территории г. Липецка и Липецкого района, на которой потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго») присоединены к электрическим сетям АО «Липецкая городская энергетическая компания», а также на которой АО «Липецкая городская энергетическая компания» выступает в качестве потребителя электрической энергии.



На рисунке 2.6.8. приведена Зона деятельности ООО «ГЭСК» на территории города Липецка. 
[image: ]
Рис. 2.6.8. Зона деятельности ООО «ГЭСК» на территории города Липецка. Цифрами обозначены микрорайоны, в зоне деятельности ОАО «ЛЭСК»: 1 – мкр. Университетский; 2 – мкр. Елецкий; 3 - 32-33 микрорайоны; 4 – промзона Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО «Липецкий тракторный завод» и ЦЖБИ; 5 – промзона ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол».

В зону обслуживания ОАО «ЛЭСК» входят новые микрорайоны Университетский и Елецкий, 32-33 микрорайоны, промышленные зоны: Новолипецкого металлургического комбината, ОАО «Липецкого тракторного завода», ЦЖБИ и ОАО «Липецкого металлургического завода «Свободный Сокол». Кроме этого, в зону обслуживания ОАО «ЛЭСК» входят многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: 
 - ул. Липецк-2, д. 186; 
 - ул. Тельмана, д. 88, 92; 
 - ул. МПС, д. 4а, 9а; 
 - ул. Станционная, д. 8а, 9а, 10а; 
 - ул. Опытная, д. 17б  (район Опытной станции); 
 - ул. С. Казьмина, д. 3, 4, 5, 6, 7  (район Опытной станции); 
 - Боевой пр., д. 41, 41а, 43, 45, 47, 49  (район Опытной станции); 
 - ул. 50 лет НЛМК, д. 2в, 2г, 2д  (район Манежа); 
 - ул. Асфальтная, д. 113  (п. Казинка); 
 - ул. Фабричная, д. 6  (п. Казинка); 
 - ул. Юношеская, д. 10а, 75а  (п. Сырский); 
 - ул. Российская, д. 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 19, 20  (п. Матырский); 
 - ул. Сельскохозяйственная, д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32  (п. Матырский).


[bookmark: _Toc6575084][bookmark: _Toc8660680]2.6.6.Резервы и дефициты по зонам действия источников электроснабжения.

Загрузка подстанций 6-10 кВ.

В основе устойчивого обеспечения доступности электроснабжения лежит поддержание сетевого комплекса в технически исправном состоянии и последовательное его развитие с учетом потребности потребителей города.
Доступность электроснабжения определяется наличием резерва мощности на подстанциях для возможности осуществления техприсоединения новых потребителей.
На рисунке 2.6.9. представлены показатели средней загрузки по контрольным замерам ТП 6-10 кВ, находящихся в собственности и управлении. 
В среднем следует отметить наличие значительного резерва для технического присоединения новых потребителей для собственных ТП – более 21% (при пересчете на 2-х трансформаторные подстанции).

[image: ]
Рис. 2.6.9. Средняя нагрузка ТП 6-10 кВ АО «ЛГЭК».

С другой стороны значительная часть подстанций (см. Рисунке 2.6.10) работают с незначительным резерва или без него.
Такие показатели связаны с тем, что основные резервы находятся на относительно новых подстанциях, для которых единичная установленная мощность заметно превышает установленную мощность на «старых» подстанциях.

[image: ]
Рис. 2.6.10.
В таблице 2.6.6. приведены трансформаторы подстанции 6-10/0,4 кВ АО «ЛГЭК», работающие с нагрузкой равной или превышающей номинальную по данным контрольных замеров. 
При этом, перегрузка трансформатора снижает его ресурс и может быть причиной преждевременного выхода из строя. 
Специалистам компании АО «ЛГЭК» в ходе выполнения контрольных замеров нагрузки трансформаторных подстанций необходимо обращать внимание на корректности самой процедуры поведения замеров, при этом в объем проводимых данных работ  должны входить подстанции указанные в таблице 2.6.6.

Таблица 2.6.6. Трансформаторы подстанции 6-10/0,4 кВ АО «ЛГЭК», работающие с нагрузкой равной или превышающей номинальную по данным контрольных замеров.
	№ п/п
	Наименование ТП
	Трансформатор

	
	
	номер
	нагрузка 
	Ввода в экспл. 

	1
	ТП-2
	1
	100%
	1971

	2
	ТП-39
	1
	100%
	1957

	3
	ТП-99
	1
	115%
	1964

	4
	ТП-113
	1
	116%
	1966

	5
	ТП-141
	1
	100%
	2000

	6
	ТП-146
	1
	100%
	1968

	7
	ТП-164
	2
	105%
	1974

	8
	ТП-223
	1
	102%
	1966

	9
	ТП-237
	1
	108%
	1968

	10
	ТП-245
	1
	110%
	1972

	11
	ТП-254
	1
	109%
	1970

	12
	КТП-315
	1
	110%
	1985

	13
	ТП-330
	1
	100%
	1989

	14
	ТП-367
	2
	108%
	1994

	15
	КТП-374
	1
	112%
	1994

	16
	КТПН-399
	1
	116%
	 

	17
	ТП-420
	1
	116%
	1971

	18
	КТП-457
	1
	110%
	1990

	19
	КТП-464
	1
	115%
	1993

	20
	КТП-546
	1
	115%
	1970

	21
	КТП-569
	1
	108%
	1956

	22
	КТП-592
	1
	104%
	1958

	23
	КТПН-645
	1
	101%
	2002

	24
	КТП-651
	1
	114%
	1997

	25
	КТП-841
	1
	116%
	2004

	26
	МТП-957
	1
	114%
	2015



Анализ авариных режимов работы подстанций 6-10 кВ АО «ЛГЭК» (см. таблицу 2.6.7.) показал, что ряд ТП 6-10 кВ могут иметь ограничения по времени работы (см. ГОСТ 14209-85). Что также следует учитывать при рассмотрении вопросов о тех присоединении новых потребителей к электросетевым объектам АО «ЛГЭК».

Таблица 2.6.7. Перегрузка трансформаторов АО «ЛГЭК» на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ в аварийном режиме близком или более чем на 40%.
	ТП
	ВН, кВ 
	тр-р №1
	тр-р №2

	
	
	тип
	Sуст., кВА
	аварийный режим
	тип
	Sуст., кВА
	аварийный режим

	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП-28
	6
	ТМ
	630
	141,9%
	ТМ
	630
	141,9%

	ТП-35
	6
	ТМ
	400
	137,7%
	ТМГ
	400
	137,7%

	ТП-36
	6
	ТМ
	1000
	102,2%
	ТМ
	630
	162,3%

	ТП-78
	6
	ТМ
	400
	135,1%
	ТМ
	400
	135,1%

	ТП-79
	6
	TSE
	400
	155,0%
	TSE
	400
	155,0%

	ТП-83
	6
	ТМГ
	400
	101,8%
	ТМ
	250
	162,8%

	ТП-87
	6
	ТМ
	630
	148,5%
	ТМ
	630
	148,5%

	ТП-141
	6
	ТМ
	250
	149,6%
	ТМ
	630
	59,4%

	ТП-164
	6
	ТМГ
	400
	89,2%
	ТМГ
	250
	142,7%

	ТП-166
	6
	ТМ
	630
	87,4%
	ТМ
	400
	137,7%

	ТП-173
	6
	ТМ
	630
	82,5%
	ТМ
	400
	129,9%

	ТП-179
	6
	ТМ
	250
	158,0%
	ТМ
	250
	158,0%

	ТП-182
	6
	ТМ
	400
	163,7%
	ТМ
	400
	163,7%

	ТП-187
	6
	ТМГ
	400
	145,5%
	ТМГ
	400
	145,5%

	ТП-188
	6
	ТМ
	630
	140,2%
	ТМ
	630
	140,2%

	ТП-197
	6
	ТМ
	250
	145,5%
	ТМ
	630
	57,7%

	ТП-202
	6
	ТМ
	320
	110,4%
	TTU-Al
	200
	176,7%

	ТП-208
	6
	ТМ
	400
	124,7%
	ТМ
	315
	158,3%

	ТП-210
	6
	ТМ
	400
	168,9%
	ТСМ
	400
	168,9%

	ТП-213
	6
	ТМГ
	400
	148,1%
	ТМ
	400
	148,1%

	ТП-215
	6
	ТМ
	630
	137,2%
	ТМ
	630
	137,2%

	ТП-222
	6
	ТМ
	400
	145,5%
	ТМ
	400
	145,5%

	ТП-223
	6
	ТМ
	400
	156,6%
	ТМ
	400
	156,6%

	ТП-224
	6
	ТМ
	400
	163,6%
	ТМ
	400
	163,6%

	ТП-231
	6
	ТМГ
	400
	148,5%
	ТСМА
	320
	185,6%

	ТП-233
	6
	ТМГ
	630
	123,7%
	ТМ
	400
	194,9%

	ТП-236
	6
	ТМ
	400
	150,7%
	TTU-Al
	400
	150,7%

	ТП-237
	6
	ТМ
	400
	178,6%
	ТМ
	400
	178,6%

	ТП-238
	6
	ТМ
	400
	148,1%
	ТМ
	400
	148,1%

	ТП-240
	6
	ТСМА
	630
	100,6%
	ТМ
	400
	158,5%

	ТП-242
	6
	ТСМА
	400
	174,1%
	ТМ
	630
	110,5%

	ТП-244
	6
	TTU-Al
	315
	141,8%
	ТМ
	400
	111,7%

	ТП-245
	6
	ТМ
	400
	174,4%
	TTU-Al
	315
	221,5%

	ТП-246
	6
	ТМ
	630
	140,2%
	ТМ
	630
	140,2%

	ТП-250
	6
	ТМ
	400
	148,4%
	ТМ
	400
	148,4%

	ТП-254
	6
	ТМ
	250
	146,7%
	ТМ
	250
	146,7%

	ТП-270
	10
	ТМ
	630
	94,7%
	ТМ
	400
	149,2%

	ТП-297
	10
	ТМ
	630
	148,5%
	ТМ
	630
	148,5%

	ТП-328
	10
	ТМ
	400
	147,2%
	ТМ
	400
	147,2%

	ТП-329
	6
	ТМ
	400
	165,0%
	ТМ
	400
	165,0%

	ТП-353
	6
	ТМ
	630
	115,0%
	ТМ
	400
	181,1%

	ТП-367
	6
	ТМ
	400
	177,7%
	ТМ
	400
	177,7%

	ТП-378
	6
	ТМГ
	400
	129,9%
	ТМ
	400
	129,9%

	ТП-391
	10
	ТМГ
	400
	138,6%
	ТМГ
	400
	138,6%

	ТП-393
	10
	ТМГ
	400
	138,6%
	ТМ
	400
	138,6%

	ТП-421
	6
	ТМ
	400
	83,1%
	ТМ
	250
	133,0%

	ТП-450
	6
	ТМ
	250
	133,0%
	ТМ
	250
	133,0%

	ТП-524
	10
	ТМ
	250
	138,6%
	ТСМА
	320
	108,3%

	ТП-532
	10
	ТМ
	250
	152,4%
	ТМ
	250
	152,4%

	ТП-727
	6
	ТМ
	400
	153,2%
	ТМ
	400
	153,2  %

	ТП-732
	6
	ТМ
	400
	142,7%
	ТМ
	400
	142,7%

	ТП-818
	10
	ТМВГ
	250
	180,2%
	ТМ
	630
	71,5%


2.6.7. [bookmark: _Toc6575085][bookmark: _Toc8660681]Надёжность работы систем электроснабжения.
В таблице 2.6.8. представлены значения показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп). 

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]Таблица 2.6.8. Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) согласно СиПР Липецкой области 2019-2023, час
	Название
	Фактическое значение показателя за 2017 год
	Плановые значения показателя
на долгосрочный период регулирования

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	АО «ЛГЭК» 
	0,1435
	0,1413
	0,1392
	0,1371
	0,1351
	0,1331
	0,1331

	Филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» 
	0,0753
	0,0742
	0,0576
	0,0568
	0,0559
	0,055
	0,055



Согласно СиПР Липецкой области 2019-2023 предполагается снижение данного параметра с 2017 года по 2023 год для АО «ЛГЭК» с 0,1435 до 0,1331 и для ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» с 0,0742 до 0,055.
В таблице 2.6.9. приведены фактические значения показателя удельной длительности перерыва электроснабжения за период с 2013 года по 2018 год по компании АО «ЛГЭК».

Таблица 2.6.9. Удельная длительность перерыва электроснабжения.
	Удельная длительность перерыва электроснабжения час/чел. АО «ЛГЭК»

	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
за 9 месяцев

	1,612
	1,827
	1,851
	3,455
	1,796
	1,294



В таблице 2.6.10. приведены фактические значения показателя количества внеплановых отключений за период с 2013 года по 2018 год по компании АО «ЛГЭК».

Таблица 2.6.10. Количество внеплановых отключений.
	Количество внеплановых отключений на 100 км. АО «ЛГЭК»

	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
за 9 месяцев

	15,393
	15,28
	15,34
	15,88
	14,36
	11,32


[bookmark: _Toc6575086][bookmark: _Toc8660682]

2.6.8. Качество поставляемой электроэнергии.
Качество электрической энергии определяется межгосударственным стандартом ГОСТ 32144-2013.
Липецкая энергосистема является частью синхронной зоны ЕЭС России.  Ответственность за поддержание частоты и напряжения в энергосистеме лежит на системном операторе ЕЭС России. 

2.6.9. [bookmark: _Toc6575087][bookmark: _Toc8660683]Воздействие на окружающую среду.
Источниками образования отходов, выбросов вредных веществ в системе электроснабжения потребителей на территории города Липецк являются электрические станции и сетевые компании.
Основным топливом Липецкой-ТЭЦ-2 по факту является природный газ, резервным топливом – мазут. Также используется доменный газ (поставщик НЛМК).  Общий расход топлива в 2017 году превысил 501 тысячу тут.
Основным фактором потенциального загрязнения окружающей среды на территории города в деятельности электросетевых компаний связан с образованием отработанного трансформаторного масла.
При соблюдении условий работы с данным загрязнителем, влияние на окружающую среду города незначительно.
Более подробная информация представлена в разделе 3.4 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы».
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2.6.10. [bookmark: _Toc6575088][bookmark: _Toc8660684]Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства, транспортировки и распределения электроэнергии.


Таблица 2.6.11. Тарифы для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, руб.
	
	2013
	2013
	2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	2016
	2017
	2017
	2018
	2018

	Одноставочный тариф
	2,46
	2,83
	2,83
	2,95
	2,95
	3,21
	3,21
	3,30
	3,30
	3,43
	3,43
	3,56

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам  суток

	дневная зона
	2,72
	3,13
	3,13
	3,26
	3,26
	3,59
	3,59
	3,80
	3,80
	3,94
	3,94
	4,09

	ночная зона
	1,46
	1,68
	1,68
	1,75
	1,75
	1,93
	1,93
	1,98
	1,98
	2,06
	2,06
	2,14

	Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток

	пиковая зона
	2,99
	3,44
	3,44
	3,58
	3,58
	3,85
	3,85
	3,96
	3,96
	4,11
	4,11
	4,27

	полупиковая зона
	2,46
	2,83
	2,83
	2,95
	2,95
	3,21
	3,21
	3,30
	3,30
	3,43
	3,43
	3,56

	ночная зона
	1,46
	1,68
	1,68
	1,75
	1,75
	1,93
	1,93
	1,98
	1,98
	2,06
	2,06
	2,14



[bookmark: OLE_LINK4]Таблица 2.6.12. Тарифы для населения, проживающего в домах с электрическими плитами и электроотопительными приборами, руб.
	
	2013
	2013
	2014
	2014
	2015
	2015
	2016
	2016
	2017
	2017
	2018
	2018

	Одноставочный тариф
	1,72
	1,98
	1,98
	2,07
	2,07
	2,25
	2,25
	2,31
	2,31
	2,40
	2,40
	2,49

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам  суток

	дневная зона
	1,91
	2,19
	2,19
	2,29
	2,29
	2,51
	2,52
	2,66
	2,66
	2,76
	2,76
	2,86

	ночная зона
	1,03
	1,18
	1,18
	1,23
	1,23
	1,35
	1,35
	1,39
	1,39
	1,44
	1,44
	1,49

	Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток

	пиковая зона
	2,11
	2,41
	2,41
	2,51
	2,51
	2,70
	2.70
	2,77
	2,77
	2,88
	2,88
	2,99

	полупиковая зона
	1,72
	1,98
	1,98
	2,03
	2,07
	2,25
	2,25
	2,31
	2,31
	2,40
	2,40
	2,49

	ночная зона
	1,03
	1,18
	1,18
	1,23
	1,23
	1,35
	1,35
	1,39
	1,39
	1,44
	1,44
	1,49




Сбытовые надбавки
На рисунке 2.6.11 представлена информация о сетевом тарифе АО «ЛГЭК» и сбытовой надбавке ООО «ГЭСК». Зелёная пунктирная линия соответствует величине сбытовой надбавки, рассчитанной методом экономически обоснованных затрат, а красная пунктирная линия соответствует величине сбытовой надбавки, рассчитанной на основе эталонной выручки.

Рисунок 2.6.11. Сравнение сбытовой надбавки и сетевого тарифа.
[image: ]

Рис. 2.6.11. Сравнение сбытовой надбавки и сетевого тарифа.

Таблица 2.6.13. Сбытовые надбавки для тарифной группы потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей, руб/кВтч (без НДС)
	Название
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2

	АО «Липецкая энергосбытовая компания»
	0,234
	0,286
	0,286
	0,298
	0,298
	0,202
	0,202
	0,230
	0,230
	0,241
	0,681
	0,241
	0,470

	ООО «Городская энергосбытовая компания»
	0,222
	0,240
	0,240
	0,298
	0,298
	0,225
	0,225
	0,243
	0,243
	0,280
	0,688
	0,280
	0,481




Величина сбытовой надбавки, рассчитанная на основе эталонной выручки, превышает величину экономически обоснованной сбытовой надбавки в 4 раза.  При переходе к расчёту сбытовой надбавки по методу эталонной выручки рост тарифов для группы «население» может составить 0,408 руб/кВтч (таблица 2.6.13.), что соответствует росту одноставочного тарифа на 11,5% для  населения, проживающего в домах с газовыми плитами, и 16,4% для населения, проживающего в домах с электрическими плитами и электроотопительными приборами. 

2.6.11. [bookmark: _Toc6575089][bookmark: _Toc8660685]Технические и другие проблемы в системе электроснабжения.

[bookmark: _Toc6575090][bookmark: _Toc8660686]Износ оборудования.

Основной проблемой системы электроснабжения муниципального образования является значительный износ оборудования.
В таблице 2.6.14. представлены данные о сроке службы трансформаторных подстанций, трансформаторов.

[bookmark: __DdeLink__52108_2843827139]Таблица 2.6.14. Срок службы трансформаторных подстанций, трансформаторов.
	Срок службы, лет
	ТП
	Трансформатор
	Sном

	40 лет и более
	43%
	38%
	36%

	от 30 до 39 лет
	16%
	19%
	21%

	от 20 до 29 лет
	19%
	21%
	21%

	от 10 до 19 лет
	8%
	9%
	9%

	менее 10 лет
	14%
	13%
	14%

	Всего
	100%
	100%
	100%



Суммарная протяжённость сетей электроснабжения со 100% нормативным износом на 1 января 2018 года составляет 2 286,38 км (622,49 км воздушных линий и 1663,9 км кабельных линий), что составляет 67,4% от общей протяжённости.

Таблица 2.6.15. Срок службы линий электропередач.
	Срок службы, лет
	КЛ
	ВЛ

	40 лет и более
	22%
	24%

	от 30 до 39 лет
	18%
	24%

	от 20 до 29 лет
	18%
	25%

	от 10 до 19 лет
	9%
	12%

	менее 10 лет
	33%
	14%

	Всего
	100%
	100%



Находящееся на балансе АО «ЛГЭК» значительная доля подстанций и линий электропередачи имеют бухгалтерский износ более 100%. Для продления ресурса такого оборудования по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы в соответствии с требованиями пункта 1.5.2 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ), оно должно подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. При этом в ходе проведения каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]В АО «ЛГЭК» для подтверждения работоспособности электросетевого оборудования, работающего сверх нормативного ресурса, формируются «График технического освидетельствования технологических систем и оборудования электроустановок» (далее — График) за подписью Главного инженера.
По всем ТП, входящим в Графики, нормативные сроки эксплуатации продлеваются на 5 лет от года освидетельствования.
На рисунке 2.6.12 приведены объемы проведенных и запланированных работ по техническому освидетельствованию подстанций АО «ЛГЭК».

[image: ]
[bookmark: OLE_LINK1]Рис. 2.6.12. Количество ПС, прошедших (запланированных) техническое освидетельствование по годам.

Более подробная информация представлена в разделе 3.2 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы».

[bookmark: _Toc6575091][bookmark: _Toc8660687]Значительный объём потерь в сетях.

Потери электроэнергии по итогам 2017 года составили 16,27% (более 206 млн.кВтч).
[bookmark: _Toc6575092][bookmark: _Toc8660688]
Проблемы надёжности электроснабжения.

За период с 2005 года по 2017 год наблюдается рост количества аварийных отключений с 377 до 820 и количества повреждения оборудования с 280 до 379.
[bookmark: _Toc6575093][bookmark: _Toc8660689]
Недостаточная материально-техническая база для производства аварийно-восстановительных работ и эксплуатации оборудования.

По состоянию на 31 декабря 2017 года средний возраст автотранспорта составляет 13,1 лет. Отсутствует достаточное количество современных землеройных и других специализированных машин.
[bookmark: _Toc6575094][bookmark: _Toc8660690]
Недостаточное количество и низкий уровень квалификации имеющегося персонала.

По состоянию на 12 декабря 2018 года не укомплектованность штатного расписания КЭС составляет 55 единиц. При общей штатной численности 318 единиц не укомплектованность с начала 2018 г. возросла с 8,5 % до 17,3 % от штатной численности персонала.

[bookmark: _Toc6575095][bookmark: _Toc8660691]
2.6.12. Краткий анализ обеспеченности приборами учёта потребителей.

Охват потребителей АО «ЛГЭК» приборами учёта составляет 100%.  Общее количество приборов учёта составляет 59379 единиц.
В систему АСКУЭ АО «ЛГЭК» на 01.01.2018 г. заведено 29012 приборов учета электроэнергии, из них 12816 квартирных приборов учета в 366 жилых многоквартирных домах. 
[bookmark: _Toc6575096][bookmark: _Toc8660692]В системе АИИС КУЭ АО «ЛГЭК», предназначенной для автоматизированного коммерческого учета электроэнергии на объектах, находящихся в сечении учета АО «ЛГЭК» на оптовом рынке электроэнергии, 119 точек (в том числе 19 ПАО «НЛМК»).

2.6.13. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на электроэнергию.

2.6.13.1. [bookmark: _Toc6575097][bookmark: _Toc8660693]Определение перспективных показателей развития муниципального образования.
[bookmark: _Toc6575098][bookmark: _Toc8660694]Динамика численности населения
Прогноз численности населения для разработки Программы представлен в таблице 2.7.16.

Таблица 2.6.16. Прогноз численности населения, тыс. человек
	2017 Факт
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	510,1
	510,3
	511,7
	513,3
	514,3
	514,3
	514,3
	514,3



Предполагается, что численность постоянного населения муниципального образования стабилизируется на уровне 514 тысяч человек. В рамках следующей актуализации Программы необходимо провести дополнительный анализ факторов, влияющих на динамику численности постоянного населения Липецка.
Более подробная информация представлена в разделе 1.2 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы».
2.6.13.2. [bookmark: _Toc6575099][bookmark: _Toc8660695]Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования.
Прирост численности населения к 2035 году представлен в таблице 2.6.16, согласно ретроспективному анализу численности населения г. Липецк и генеральному плану муниципального образования «городской округ город Липецк».
Также в таблице 2.6.17. представлены сведения о перспективной обеспеченности населения жилищным фондом, с учетом прироста жилищного фонда.
Согласно таблицы 2.6.17. обеспеченность населения жилищным фондом к 2035 году составит 31,2 м2/чел.

Таблица 2.6.17. Прогнозы приростов площадей строительных фондов на каждом этапе планирования, кв.м.
	№
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Советский округ, микрорайон «Елецкий»
	0
	162054,63
	37770,2
	96103,6
	0
	0
	0
	7770
	32954,1

	Микрорайон «Университетский»
	0
	0
	15976,5
	0
	42295,4
	0
	10245,5
	0
	10245,5

	Район, ограниченный улицами Фрунзе-Калинина-Октябрьская-Неделина
	0
	2619,62
	24681
	0
	0
	0
	12650
	0
	12650

	ПДП ЦЕНТР
	0
	35352,46
	64340,92
	58329,7
	20382,3
	0
	27601
	65000
	30000

	Правобережный округ, Жилой район, ограниченный улицами Гагарина-Железнодорожная-Балмочных-Студеновская
	0
	0
	13800
	66015
	28113,7
	55715
	13800
	59498,7
	10800

	Реконструкция ул. Интернациональная
	0
	2411,05
	31040,9
	0
	45988,93
	4300
	0
	0
	0

	Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Опытная
	0
	2187,7
	41300,44
	36347,4
	0
	30000
	10373,7
	0
	0

	Октябрьский округ, 28 микрорайон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9471,9

	Октябрьский округ, 29 микрорайон
	0
	3162,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21266,3

	Октябрьский округ, 32, 33 микрорайон
	0
	58902,79
	64566,9
	44145,7
	42620,8
	65599,1
	18692
	13500
	17627,3

	34 микрорайон
	0
	10020
	9556
	6528
	37061
	1450
	0
	0
	0

	Октябрьский округ, 7-ой жилой район – общественно-торговый центр
	0
	443,4
	19356
	11170,5
	0
	30000
	15000
	0
	0

	Октябрьский округ, Жилой квартал по ул. 50 лет НЛМК
	0
	17730,9
	1457,7
	0
	53659,6
	0
	0
	0
	0

	Октябрьский округ, 30-31 микрорайон
	0
	31391,72
	73399,22
	39703,14
	14314,26
	11961,24
	10675
	25016,73
	0

	Октябрьский округ, Жилой район, ограниченный улицами Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая, Юбилейная
	0
	0
	0
	3871,8
	0
	3236,6
	7850
	13050
	10440

	Октябрьский округ, Район, ограниченный улицами Неделина-Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы
	2588,3
	4461,35
	17320,5
	36054,2
	8525,5
	4968,6
	8525,5
	16842,6
	5107,9

	квартал в районе Боевого проезда и улицы Железнякова
	0
	0
	9500
	0
	20972
	31900
	20000
	40000
	26000

	Район, ограниченный ул.Гагарина, Нестерова, Качалова, пер.Попова
	0
	0
	14450
	14450
	14450
	14450
	14450
	14450
	14450

	Итого по г. Липецк:
	2588,3
	330738,4
	438516,28
	412719,04
	328383,49
	253580,54
	169862,7
	255128,03
	201013

	Перечень прочих объектов 
	0
	77625,29
	37104,93
	51792,18
	104069,88
	1500
	0
	0
	0

	Итого по г. Липецк с учётом прочих объектов:
	2588,3
	408363,69
	475621,21
	464511,22
	432453,37
	255080,54
	169862,7
	255128,03
	201013



Продолжение таблицы 2.6.17.
	№
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	ВСЕГО

	Советский округ, микрорайон «Елецкий»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	336652,53

	Микрорайон «Университетский»
	4026
	10245,5
	0
	10245,5
	0
	0
	0
	0
	0
	103279,9

	Район, ограниченный улицами Фрунзе-Калинина-Октябрьская-Неделина
	12650
	12650
	0
	0
	0
	12650
	0
	0
	0
	90550,62

	ПДП ЦЕНТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	301006,38

	Правобережный округ, Жилой район, ограниченный улицами Гагарина-Железнодорожная-Балмочных-Студеновская
	0
	0
	0
	61015,37
	0
	47215,37
	47215,37
	14000
	0
	417188,51

	Реконструкция ул. Интернациональная
	30200
	16900
	0
	4000
	0
	0
	0
	2000
	0
	136840,88

	Жилая многоэтажная застройка в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Опытная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120209,24

	Октябрьский округ, 28 микрорайон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9471,9

	Октябрьский округ, 29 микрорайон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24429,08

	Октябрьский округ, 32, 33 микрорайон
	37045,3
	0
	0
	6000
	0
	0
	0
	0
	17918,6
	386618,49

	34 микрорайон
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64615

	Октябрьский округ, 7-ой жилой район – общественно-торговый центр
	9900
	15000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100869,9

	Октябрьский округ, Жилой квартал по ул. 50 лет НЛМК
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72848,2

	Октябрьский округ, 30-31 микрорайон
	0
	0
	0
	10675
	0
	0
	0
	0
	0
	217136,31

	Октябрьский округ, Жилой район, ограниченный улицами Краснознаменная, Жуковского, Коммунистическая, Юбилейная
	13050
	14850
	34444,3
	0
	36944,3
	6944,3
	0
	13450
	0
	158131,3

	Октябрьский округ, Район, ограниченный улицами Неделина-Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы
	0
	0
	50000
	0
	32000
	0
	0
	0
	0
	186394,45

	квартал в районе Боевого проезда и улицы Железнякова
	13000
	9000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170372

	Район, ограниченный ул.Гагарина, Нестерова, Качалова, пер.Попова
	14450
	14400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130000

	Итого по г. Липецк:
	134321,3
	93045,5
	84444,3
	91935,87
	68944,3
	66809,67
	47215,37
	29450
	17918,6
	3026614,69

	Перечень прочих объектов 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	272092,28

	Итого по г. Липецк с учётом прочих объектов:
	134321,3
	93045,5
	84444,3
	91935,87
	68944,3
	66809,67
	47215,37
	29450
	17918,6
	3298706,97



Таблица 2.6.17.1. Малоэтажное, индивидуальное строительство и общественно-административный строительный фонд малоэтажной и индивидуальной застройки
	Квартал
	Наименование объекта
	Площадь строительных фондов, м2

	
	
	2018
	2019-2021
	2022-2025
	2026-2029
	2030-2033

	Квартал в районе переулка Бодрый (Желтые пески) в городе Липецке
	 жилой фонд:
	0
	0
	30960
	30960
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	1721
	0

	Квартал в районе улицы Ангарской и переулка  Ландшафтный
	 жилой фонд:
	0
	0
	6600
	3360
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	860
	0
	0

	Кварталы в районе автодороги обход города Липецка и улицы Ангарской
	 жилой фонд:
	0
	7080
	0
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	Квартал усадебной застройки по улице Рябиновая
	 жилой фонд:
	0
	0
	3181,3
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	Территория с.Сселки
	 жилой фонд:
	0
	0
	0
	299750
	299750

	
	 общ.-адм. фонд:
	746,62
	0
	0
	0
	16570

	Территория малоэтажной жилой застройки с земельными участками (с.Сселки) вдоль автодороги Липецк-Доброе
	 жилой фонд:
	0
	0
	0
	12650
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальная жилая застройка с земельными участками в районе ул. Сокольской (с. Сселки)
	 жилой фонд:
	0
	0
	0
	14850
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	Квартал малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе с. Желтые Пески в городе Липецке.
	 жилой фонд:
	0
	0
	171750
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	14358
	2810
	0

	Территория в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов в г. Липецке.
	 жилой фонд:
	0
	0
	7363,2
	70870,88
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	4666
	3294
	0

	Район, ограниченный улицами Ленина- Советская- Сиреневая- Луговая (с. Желтые Пески) в Правобережном округе г. Липецка.
	 жилой фонд:
	0
	35233
	35233
	35233
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	3549,2
	0
	0

	Территории квартала, ограниченного улицами Геологическая, Монтажников, Юношеская, Базарная в городе Липецке
	 жилой фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	14893,4
	0
	0

	Территория жилого квартала в районе ул. Известковой в городе Липецке
	 жилой фонд:
	0
	10560
	0
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	Район ул. Опытная - Виктора Музыки
	 жилой фонд:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	0
	116
	1900
	0

	Территория в районе Ракитной, Покровской, Космонавтов (Ссёлки), Окраинной, Посадской
	 жилой фонд:
	0
	35850
	35850
	35850
	35850

	
	 общ.-адм. фонд:
	0
	2931
	4543
	5011
	3552

	Район, ограниченный улицами Рождественская –Советская (с. Желтые Пески) в Правобережном округе г. Липецка.
	 жилой фонд:
	
	
	
	60000
	60000

	
	 общ.-адм. фонд:
	
	
	
	
	1120

	Район, расположенный вблизи улицы Ракитная (с. Желтые Пески) в Правобережном округе г. Липецка.
	 жилой фонд:
	
	
	
	
	143400

	
	 общ.-адм. фонд:
	
	
	
	
	5580

	Район, расположенный вблизи улицы Лимонная (с. Желтые Пески) в Правобережном округе г. Липецка.
	 жилой фонд:
	
	
	
	
	61920

	
	 общ.-адм. фонд:
	
	
	
	
	1721

	Итого по Липецку
	 жилой фонд:
	0
	88723
	290937,5
	563523,88
	600920

	
	 общ.-адм. фонд:
	746,62
	2931
	42985,6
	14736
	28543




2. 7. Краткий анализ существующего состояния системы  сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (далее- ТКО) города Липецк.


2.7.1. Описание существующего положения системы сбора и утилизации ТБО города Липецк.

Источник образования отходов - объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, территория (часть территории) поселения, на которых образуются твердые коммунальные отходы.
Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений управления жилищно-коммунального хозяйства Лиецкой области, департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории города Липецка.
На территории города Липецка выявлено 11244 объектов, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов.  Источниками образования твердых коммунальных отходов являются объекты, которые разделены по категориям, основные из которых перечислены ниже:
· Административные здания, офисы - 48 объекта
· АЗС - 69 объектов
· Аптеки - 222 объектов
· Бани, сауны - 264 объекта
· Библиотеки - 349 145 объектов
· Учреждения дополнительного образования - 24 объектов
· Учреждения дошкольного образования - 108 объекта
· Индивидуальные жилые строения - 4692 объекта
· Клубы, кинотеатры - 170 объектов
· Минимаркеты - 117 объектов
· Многоквартирные дома - 3749 объекта
· Учреждения общего и профессионального образования - 69 объектов
· Организации общественного питания - 3224 объекта
· Торговые павильоны - 225 объектов
· Парикмахерские - 108 объекта
· Парки - 8 объекта
· Поликлиники - 82 объектов
· Продовольственные магазины - 66 объектов
· Промтоварные магазины - 311 объекта
· Садовые некоммерческие товарищества и партнерства - 18 объектов
· Супермаркеты (универмаги) - 492 объект
В соответствии с этой классификацией были проведены исследования количества образуемых твердых коммунальных отходов.
Адресный перечень источников образования ТКО по г.Липецку представлен в Приложении А1 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
В связи с ростом уровня жизни населения, практически во всех городах Российской Федерации, в том числе и в г.Липецке, остро возникает проблема удаления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам принято относить отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1,1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие, бывшие в употреблении, вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, старые двери, оконные рамы и пр.
Санитарное состояние как городских территорий ухудшают организационные методы накопления крупногабаритных отходов (КГО). Данные отходы накапливаются вблизи контейнерной площадки бестарным образом и вывозятся самосвальным автотранспортом по мере накопления. Жители частного сектора г.Липецка имеют хозяйственные постройки для хранения сельхозпродукции, содержания скота. Крупногабаритные отходы от этих построек не учитываются никакими нормами, складируются они на контейнерные площадки жилого фонда. Эта проблема носит острый характер. Недостаточное количество контейнеров в частном секторе приводит к образованию несанкционированных свалок, наносящих непоправимый вред окружающей среде.

[bookmark: bookmark19]Предприятия торговли.
Продовольственными магазинами обеспечена вся территория г.Липецка. Наряду с другими формами торговли, продовольственные магазины в настоящее время полностью выполняют свою социальную задачу. Как правило, средние и крупные магазины обеспечены индивидуальными контейнерами.
По опыту исследований состава и определения норм накопления твердых отходов от промтоварных и хозяйственных магазинов в Москве и ряде городов России можно утверждать, что сравнительный компонентный состав отходов таких магазинов практически одинаков: в основе упаковочный картон и полимерная пленка. С другой стороны, по товарному ассортименту крупные торговые центры и магазины имеют промтоварную и хозяйственную направленность.
Юридические взаимоотношения с администрацией магазинов (как продовольственных, так и промтоварных) регулируются действующим законодательством. Коллективы магазинов несут административную ответственность за содержание прилегающей территории, контейнерного парка, неукоснительное выполнение санитарных и экологических нормативов для предприятий торговли. В штате магазинов имеются сотрудники, ответственные за сбор отходов.
Одними из видов городской торговли являются торговля в палатках, ларьках, на рынках и в павильонах. Отсутствие достаточных площадей подсобных помещений для хранения товаров вынуждает их владельцев осуществлять завоз продукции ежедневно. Динамично работающие, указанные предприятия торговли имеют достаточно стабильное накопление отходов. Особенностью палаток, киосков и ларьков, в отличие от других объектов торговли, является частичный недоучет полной торговой площади, которая должна включать в себя собственную площадь палатки (ларька) и зону обслуживания покупателя - около 2 м2 площади перед палаткой (ларьком).
[bookmark: bookmark20]Административные учреждения.
Накопление отходов в административных и общественных зданиях происходит неравномерно: как правило, в канун выходных и праздничных дней контейнерные площадки очищены от отходов, а во второй половине дня в начале рабочей недели наполнение контейнеров (после уборки помещений) интенсифицируется. В состав отходов административных учреждений входит бумага, упаковка от продуктов питания, смет от уборки помещений и территории.
[bookmark: bookmark21]Дошкольные и образовательные учреждения.
К данной категории относят детские ясли и сады, средние школы, средние технические и профессиональные учебные заведения, ВУЗы. Здесь ТКО образуются от уборки помещений, питания детей и сотрудников, косметических ремонтов помещений.

[bookmark: bookmark22]Культурно-зрелищные учреждения.
Для культурно-зрелищных предприятий характерна сравнительно высокая посещаемость и заполняемость залов. Также активно работают всевозможные кружки. Спецификой отходов данных сооружений являются упаковочные материалы, тара продуктов питания, смет от уборки помещений, прочие отходы.

[bookmark: bookmark23]Предприятия бытового обслуживания населения.
К предприятиям службы быта относят косметические и парикмахерские салоны, баннопрачечное хозяйство, мастерские по ремонту бытовой техники и др. В состав отходов предприятий службы быта входят только твердые бытовые отходы и приравненные к ним отходы потребления: состриженный волос, смет, упаковочные материалы, использованные флаконы моющих и косметических средств, текстильные отходы и т.п.
[bookmark: bookmark24]Предприятия общественного питания.
Предприятия общественного питания в настоящее время существенно различаются по категориям. В обычном понимании - это столовые, кафе, бары и рестораны. Использование тех или иных видов общепита зависит от прохождения обслуживаемого населения, уровня предоставляемых услуг. Отходы данных предприятий включают использованную разовую посуду, пищевые отходы, смет и упаковочные материалы.
Подавляющее большинство объектов (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) на территории г.Липецка  не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом.
Крупнейший источник образования отходов города Липецка - ПАО НЛМК, являющийся одним из крупнейших в России производителей стальной продукции.
На территории г. Липецка размещена основная часть крупных и средних промышленных предприятий, или примерно 40% соответствующих предприятий промышленности всей области. Среди них:
Предприятия перерабатывающей промышленности: ОАО «НЛМК», ООО ЛТК «Свободный Сокол», ООО НПП «Валок-Чугун», ОАО «Завод Железобетон», ОАО «Липецкцемент», ЗАО «Липецкий силикатный завод», ООО «Стройдеталь», ОАО «Липецкий завод изделий домостроения», ЗАО «Вторчермет», ООО «ЛПО «Электроаппарат», ОАО «Липецкий завод «Центролит», ОАО «Полимер», ООО «Промизделия», ООО «ОК «ШТЕРН», ООО «Компания ЛиВил».
Предприятия пищевой промышленности: ПАО Продовольственная компания «Лимак», ЗАО «Липецкпиво», ООО «Фирма «Амарант», ОАО «Прогресс», ОАО «Липецкий хладокомбинат», ООО «Липецкрыба-Производство», ОАО Компания «Юнимилк» (Филиал «Липецкий»), ОАО «Компания Росинка», СХПК «Тепличный», ОАО «Липецкое», ООО «Эдельвейс Л»;
Предприятия добывающей отрасли: ОАО «Стагдок»;
Предприятия легкой промышленности: ЗАО «Динамо», ООО «Спецпошив»;
Предприятия производства белой техники: ЗАО «Индезит Интернешнл».
Предприятия строительной промышленности: цементный завод, комбинат силикатных изделий, кирпичные заводы.
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]2.7.2.  Существующая система накопления твердых коммунальных отходов.



Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:
· в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;
· в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;
· в пакетах, размещаемых в установленных местах;
· путем приема отходов по заявке;
· путем объезда территории и приема отходов по графику;
· в контейнерах раздельно для разных видов отходов.
В г. Липецке для накопления твердых коммунальных отходов в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 и 1,1 куб. м. Для накопления твердых коммунальных отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 куб. м, 0,8 куб. м и бункеры-накопители объемом 8 куб. м. 
Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на транспортные средства и транспортируются на объекты размещения для данного вида отходов. Большинство объектов образования отходов (магазины, административные учреждения, предприятия бытового обслуживания и пр.) не имеют отдельных контейнерных площадок, а накапливают отходы совместно с жилым фондом.
Производство работ по сбору (накоплению), вывозу твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется региональным оператором в соответствии с установленным графиком.
Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.
В многоквартирных домах г.Липецка также организована система накопления посредством мусоропроводов. При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний. Мусоропроводы требуют регулярного обслуживания для дезинфекции и удаления засоров. С учетом вышеизложенного, а также с учетом невозможности организовать раздельное накопление отходов, поступающих через мусоропровод, такая система накопления твердых коммунальных отходов бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.
В ряде улиц применяется бестарная система - вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений в настоящее время осуществляется не реже двух раз в неделю. Вместе с тем, такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления твердых коммунальных отходов с использованием контейнерных площадок.
В таблице 2.7.1. представлен охват населения услугой по вывозу ТКО по состоянию на 01.01.2018.

	Таблица 2.7.1. Охват населения услугой по вывозу ТКО

	№
п/п
	Наименование МО
	Численность населения, охваченного услугой по вывозу ТКО, чел.
	Процент охвата населения услугой по вывозу ТКО, %
	Количество населенных пунктов, охваченных услугой по сбору и вывозу ТКО, шт.

	1
	город Липецк
	510 439
	100,0
	1



Также на территории г.Липецка существует возможность применения заявочной системы - вывоз твердых коммунальных по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, либо предоставляет самосвал или тракторную тележку под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).
В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.
Адресный перечень мест размещения контейнерных площадок для накопления ТКО приведен в Приложении А4 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».

[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]2.7.2.1. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов).

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:
в производственных или вспомогательных помещениях;
в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);
в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных ёмкостях;
в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;
на открытых приспособленных для хранения отходов площадках.
Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.
При этом накопление твердых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, в виде гряд.
Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.
Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:
· принадлежности отходов к I-III классам опасности в зависимости от их свойств;
·  необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;
· необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;
· сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).
Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает складирование различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.
Предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.
На первом этапе рекомендуется расширение сферы деятельности существующих организаций, обрабатывающих отходы, реализующих точечные программы по раздельному накоплению. На втором этапе, после того, как у населения выработается практика раздельного накопления, можно рассмотреть возможность внедрения селективного накопления на большей территории, с привлечением управляющих компаний, при условии экономической целесообразности и достаточности мощностей обрабатывающих предприятий.
Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 м3, имеющие специальную маркировку.
Двухконтейнерная система накопления твердых коммунальных отходов имеет следующие преимущества:
а)	уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;
б)	снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;
в)	снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;
г)	снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.
С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.
Внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов целесообразно осуществлять поэтапно, с использованием «пилотных» городов, расположенных в каждой из зон деятельности региональных операторов. Внедрение раздельного накопления отходов целесообразно начинать с относительно больших городов, городов в которых уже организовано раздельное накопление твердых коммунальных отходов, а также городов, рядом с которыми расположены сортировочные станции.
На территории города Липецка реализуются проекты по раздельному накоплению мусора. На 2017 год в городе установлено 163 контейнера для раздельного накопления пластиковых отходов в городе Липецке.
Кроме того, ведется развитие раздельного накопления отходов бумаги. В 2017 году в рамках данного проекта собрано и вывезено 21,4 тонн бумажных отходов.
Полный перечень площадок раздельного накопления отходов представлен в Приложении А4.3 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]Накопление опасных и особо опасных отходов.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» в организациях, осуществляющих обслуживание многоквартирного жилфонда, организованы места накопления перегоревших ртутьсодержащих ламп.
Планируется разработка Правил накопления и транспортирования ртутьсодержащих ламп и батареек, образовавшихся у населения.
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]
Контейнерный парк.

Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкой области, а также потребности в контейнерном парке представлены в Приложении А4 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
Расчет потребности в контейнерах в разрезе городского округа представлен в таблице 2.7.2. Расчет производился исходя из условия, что в городских округах с населением более 1000 человек 85% контейнерного парка состоит из евроконтейнеров емкостью 1,1 куб. м., а 15% - из контейнеров емкостью 8 куб. м. для накопления КГО. 

Таблица 2.7.2. Потребности в контейнерах на территории г.Липецка
	Район
	Население
	Требуется вместимости бункеров, куб. м
	Требуется вместимости контейнеров, куб. м
	Существующая вместимость бункеров, куб. м
	Существующая вместимость контейнеров, куб. м
	Дефицит вместимости бункеров, куб. м
	Дефицит вместимости контейнеров, куб. м
	Дефицит бункеров (емкость 8 куб. м), шт.
	Дефицит контейнеров (емкость 1,1 куб. м), шт.

	г. Липецк
	510439
	760,0
	4284,5
	0
	4499,9
	760,0
	-
	95
	-


[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]	
Транспортирование твердых коммунальных отходов.

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I - IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
В г.Липецке  организация, оказывающая услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов: АО «ЭкоПромЛипецк».
Мусоровозный парк данной  организации составляет 72 транспортных средств. 

[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

В г.Липецке существует проблема захламления земельных участков отходами. На территории города имеются локальные несанкционированные места размещения отходов и стихийные свалки (места захламления). Информация о них представлена в таблицах 2.7.3 и  2.7.4.
Места захламления традиционно расположены вдоль автомобильных и железных дорог, на окраинах районов, на территориях дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения.
Морфологический состав отходов на данных участках представлен твердыми коммунальными, крупногабаритными отходами, отходами строительного производства и деревообработки. Контроль таких свалок со стороны органов местного самоуправления малоэффективен, нередко фактически отсутствует, слабо разработаны механизмы, препятствующие их образованию.
Основными причинами являются несовершенство системы накопления и вывоза ТКО в городах, неукомплектованность техникой служб жилищно-коммунального хозяйства, низкий уровень экологической культуры населения. На территориях индивидуальной застройки имеются факты вывоза отходов самими жителями самостоятельно, по их отдельным заявкам силами местных коммунальных предприятий или сжигаются на местах.

Таблица2.7.3 . Информация о территориях, захламленных ТКО, 2016 г.
	
	Наименование района, гор. округа
	Количество
мест
захламления
ТКО
	Площадь территории, захламленной ТКО, га
	Объем ТКО, расположенных на захламленных территориях, м3
	Виды
накопленных
отходов

	1
	Липецк
	83
	4,96
	2959,5
	Отходы по составу подобные твердым коммунальным: бумага, текстиль, смет с территории, мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный, пищевые отходы, древесина, кожа- резина, металл, камни, стекло, кость, полимерные материалы и др.




Места несанкционированного размещения отходов (таблица 2.7.4) образовались с советских времен, когда вопросам надлежащего размещения отходов и последствиям влияния таких объектов на окружающую среду не уделялось должного внимания. На данных земельных участках осуществлялось организованное складирование отходов, образовавшихся на территориях города.

	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Муниципаль
ное
образование
	Расположение
	Объем
накопленных загрязнений, тыс. тонн
	Сроки
рекультивации
	Ответственные лица за рекультивацию объектов

	Полигон ТБО «Венера»
	г. Липецк
	в районе поселка Венера в г. Липецке, Правобережный район
	899,85
	Рекультивируется с 2006 года. На конец 2017 года рекультивировано 48,4% от общей площади полигона
	Администрация города Липецка

	Площадка
депонирования
	г. Липецк
	ПАО «НЛМК», г. Липецк
	46,7
	Ведется
рекультивация с 2014 г.
	ПАО «НЛМК»


Таблица 2.7.4. Перечень мест несанкционированного размещения ТКО 


2.7.3. Прогноз спроса на  утилизацию ТКО города Липецк со ссылкой на обоснование прогноза спроса.

К твердым коммунальным отходам относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению согласно ФККО, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242.
В соответствии с п.17 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2016 г. № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» нормативы накопления твердых коммунальных отходов определяются на основании замеров по четырем сезонам. Нормативы накопления отходов для различных социально-бытовых сфер определены также в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», справочнике «Твердые бытовые отходы», методических рекомендациях по определению временных нормативов накопления ТБО, разработанных СЗО ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами Госстроя России», «Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденных Госкомэкологией РФ.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, примененные для расчетов, представлены в Таблице 2.8.5.

Таблица 2.7.5. Нормативы накопления ТКО.
	Категория
	Показатель
	Норматив в куб.м
	Плотность (кг. на куб.м.)
	Норматив в тоннах
	Источник
норматива

	Павильоны
	площадь, кв. м
	1,32
	104
	0,13728
	Приказ №01- 03/16
Управления жилищнокоммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области»

	Аптека
	площадь, кв. м
	0,9
	104
	0,0936
	

	Супермаркет
(универмаг)
	площадь, кв. м
	2,1
	60
	0,126
	

	Минимаркет
	площадь, кв. м
	2,1
	60
	0,126
	

	Продовольственны й магазин
	площадь, кв. м
	2,1
	65
	0,1365
	

	Промтоварный
магазин
	площадь, кв. м
	1,56
	116
	0,18096
	

	Общественное
питание
	кол-во мест
	3,58
	146
	0,52268
	установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области»

	Бани, сауны
	площадь, кв. м
	0,71
	125
	0,08875
	

	Парикмахерская
	кол-во
сотрудников
	3,38
	121
	0,40898
	

	АЗС
	машиномест
	20,4
	74
	1,5096
	

	Больница
	кол-во койкомест
	1,75
	125
	0,21875
	

	Библиотека
	кол-во мест
	0,13
	111
	0,01443
	

	Поликлиника
	кол-во
посещений
	0,28
	118
	0,03304
	

	Администрации,
офисы
	кол-во
сотрудников
	1,81
	104
	0,18824
	

	Клубы, кинотеатры
	кол-во мест
	0,52
	105
	0,0546
	

	снт
	кол-во
участков
	9,68
	102
	0,98736
	

	Дополнительное
образование
	кол-во
учащихся
	0,57
	84
	0,04788
	

	Дошкольное
образование
	кол-во
учащихся
	0,87
	107
	0,09309
	

	Общее образование
	кол-во
учащихся
	0,57
	87
	0,04959
	

	Многоквартирные
дома
	кол-во
жителей
	2,04
	125
	0,255
	

	Индивидуальные жилые строения
	кол-во
жителей
	3,28
	131
	0,42968
	

	Парки
	площадь, кв. м
	0,05
	100
	0,005
	Справочник Мирный А.Н., Москва, 2001

	Средняя плотность ТКО по всем категориям
	116,170364 кг на куб.м.


Общее количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города Липецка в течение года, составляет 213 687тонн, в том числе крупногабаритные отходы 32 053 тонн (15% от общей массы образующихся ТКО по данным территориальной схемы  обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области)
Расчет количества образующихся твердых коммунальных отходов по г.Липецку приведен в Таблице 2.7.6.
Результаты расчета количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории г.Липецка, представлены Приложении А1 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
.


Таблица 2.7.6. Расчет количества образующихся твердых коммунальных отходов.
	Муниципальное
образование
	Администрация
	АЗС
	Аптека
	Бани, сауны
	Библиотека
	Больница
	Дополнительное
образование
	Дошкольное
образование
	ИЖС
	Клубы, кинотеатры
	Минимаркет
	МКД
	Общее образование
	Общественное
питание
	Павильоны
	Парикмахерская
	Парки
	Поликлиника
	продовольственный
магазин
	промтоварный
магазин
	СНТ
	Супермаркет
(универмаг)
	Общий итог

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	город Липецк
	902
	411
	727
	350
	7
	1064
	626
	2566
	13974
	1849
	1091
	121869
	2616
	10067
	910
	307
	550
	810
	446
	4181
	29800
	18565
	213687



Прогноз количества образования твердых коммунальных отходов по годам реализации Территориальной схемы рассчитан на основании статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Липецкой области до 2035 года», также принято во внимание, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 - 0,5% в год (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001). Прогноз количества образования отходов приведен в Таблице 2.7.7.
Таблица 8. Про
Таблица 2.7.7. Прогноз образования ТКО на территории г.Липецка (тонн)
	Год
	2016
	2017
	2018
	2020
	2025
	2030
	2035

	Прогноз численности населения, тысяч человек
	505,6
	510,4
	512,6
	517,0
	525
	532
	540

	Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году
	факт
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Прогнозные значения образования ТКО, тонн

	город Липецк
	213687
	214566
	215733
	216572
	217965
	218110
	220110



2.7.4. Целевые показатели по утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

На территории города Липецка достигнутый уровень показателя «Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов» в 2016 году составил 87,7%. При этом по Российской Федерации в целом в 2016 году этот показатель составил 59,6%. То есть, отмечается высокий уровень использования отходов (утилизации и обезвреживания) в Лиепецке  в общем объеме образовавшихся отходов по сравнению со средними данными по Российской Федерации.
Во многом высокий уровень показателя по использованию и обезвреживанию отходов в городе Липецке определяется крупнейшими промышленными предприятиями, которые являются также крупнейшими источниками образования и переработки отходов.
Ниже в таблице 2.8.7. приведены целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления на период до 2030 года, представленные суммарно, а также с разбивкой по классам опасности.
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Таблица 2.7.7. Целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления
	Целевой показатель
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Отходы производства и потребления

	Утилизация и обезвреживание отходов

	Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления I - IV классов опасности, %
	87,19
	87,29
	87,39
	87,49
	87,59
	87,69
	87,79
	87,89
	87,99
	88,09
	88,19
	88,29
	88,39
	88,49
	88,59

	Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления V класса опасности, %
	88,33
	88,43
	88,53
	88,63
	88,73
	88,83
	88,93
	89,03
	89,13
	89,23
	89,33
	89,43
	89,53
	89,63
	89,73

	Доля утилизированных и обезвреженных отходов, %
	87,74
	87,84
	87,94
	88,04
	88,14
	88,24
	88,34
	88,44
	88,54
	88,64
	88,74
	88,84
	88,94
	89,04
	89,14

	Захоронение отходов

	Доля отходов, направляемых на захоронение, I - IV классов опасности, %
	12,81
	12,71
	12,61
	12,51
	12,41
	12,31
	12,21
	12,11
	12,01
	11,91
	11,81
	11,71
	11,61
	11,51
	11,41

	Доля отходов, направляемых на захоронение, V класса опасности, %
	11,67
	11,57
	11,47
	11,37
	11,27
	11,17
	11,07
	10,97
	10,87
	10,77
	10,67
	10,57
	10,47
	10,37
	10,27

	Доля отходов, направляемых на захоронение, %
	12,26
	12,16
	12,06
	11,96
	11,86
	11,76
	11,66
	11,56
	11,46
	11,36
	11,26
	11,16
	11,06
	10,96
	10,86

	тко

	Доля утилизированных отходов, %
	0,7
	0,7
	0,9
	1,3
	1,6
	1,9
	3,4
	4,4
	5,5
	6,7
	8,0
	9,6
	11,5
	11,5
	11,5

	Доля обработанных отходов, %
	44,2
	44,0
	43,8
	50,6
	50,6
	50,2
	79,7
	79,6
	80,3
	82,5
	85,8
	87,0
	90,4
	90,4
	90,4

	Доля отходов, направляемых на захоронение, %
	99,3
	99,3
	99,1
	98,7
	98,4
	98,1
	96,6
	95,6
	94,5
	93,3
	92,0
	90,4
	88,5
	88,5
	88,5





Информация о достижении уровня показателей по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов в территории города Липецка  за 2016 год приведена в таблице 2.7.8.

	Классы
опасности
отходов
	Доля утилизированных и обезвреженных отходов на собственных производствах в общем объеме образования отходов соответствующего класса, %
	Доля переданных отходов другим организациям в общем объеме образования, %
	Доля отходов, захороненных отходов на собственных объектах, в общем объеме образования, %

	I - IV класс
	88,59
	17,52
	11,83

	V класс
	88,34
	18,20
	1,88


Таблица 2.7.8. Достижение показателей по обработке, утилизации, захоронению отходов по классам
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]2.7.5.  Перспективная система накопления твердых коммунальных отходов.

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является складирование отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках. Такая модель обеспечивает снижение расходов на накопление и вывоз отходов. В частности, накопление отходов на контейнерных площадках, оборудованных крышей, позволит снизить массу собираемых отходов за счет исключения попадания в контейнеры атмосферных осадков. Вместе с тем, организация контейнерных площадок не исключает возможности использовать другие модели накопления твердых коммунальных отходов при наличии экономической целесообразности.
В районах многоквартирных домов схемой предлагается устанавливать новые опорожняемые контейнеры емкостью 1,1 м3, которые опорожняются с помощью погрузчиков с задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.
Около индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или металлические баки емкостью от 120 до 240 л, которые также могут быть использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза твердых коммунальных отходов.
При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:
· наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;
· оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;
· прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года;
· низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).
Схема с использованием контейнерных площадок, рассчитанных на накопление отходов от большого числа поставщиков, подходит для накопления отходов от объектов инфраструктуры и благоустроенного жилого фонда.
Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 5). Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие, огражденное с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта.
Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо складировать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.
2.7.6. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Информация о существующих лицензированных объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, расположенных на территории Липецкой области, города Липецка, с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлена в Приложениях А7 - А11«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области»..
Согласно отчетной форме 2-ТП Отходы за 2016 г. в Липецкой области образовано 6 586 123,58 тонн отходов, в том числе 300,581 тонн отходов I класса опасности, 109,904 тонн отходов II класса опасности, 49407,485 тонн отходов III класса опасности, 3125604,913 тонн отходов IV класса опасности. Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, в связи с чем деятельность по обращению с ними не подлежит лицензированию.
87,74% всех образованных отходов в Липецкой области подвергается утилизации и обезвреживанию, что является одним из самых высоких показателей на территории Российской Федерации. Это достигается путем применения следующих технологий.
Отходы I-II классов опасности, представленные главным образом ртутьсодержащими и иными высокотоксичными отходами, подвергаются обезвреживанию. 
Ртутьсодержащие отходы обезвреживаются на демеркуризационных установках. Принцип действия данного оборудования основан на сильной зависимости давления насыщенного пара ртути от температуры. Обрабатываемые лампы разрушаются в камере установки, нагреваются до температуры быстрого испарения ртути, а пары ртути откачиваются вакуумной системой установки через низкотемпературную ловушку (НТЛ), на поверхности которой происходит конденсация ртути, стекающей в сборник в виде жидкого металла после размораживания ловушки.
Также для обезвреживания отходов используются установки сверхкритического гидротермального окисления отходов (СКГО). Для обезвреживания используется метод гидротермальной окислительной деструкции отходов при сверхкритических параметрах воды (свыше 375°С и 220 атм.). Основными окислителями в процессах реакции являются кислород (из воздуха) или перекись водорода. Процесс гидротермального окисления отходов осуществляется в одну стадию в замкнутом технологическом цикле.
В настоящее время на территории города Липецка специализированными предприятиями обеспечивается обезвреживание 100% объема образовавшихся высокотоксичных отходов. Дальнейшее увеличение мощностей в области обращения с отходами I-II классов опасности не требуется.
Отходы III класса представлены главным образом окалиной замасленной прокатного производства с содержанием масла 15 % и более. Данный вид отходов образуется на ПАО «НЛМК» и в полном объеме используется в технологических циклах предприятия.
Кроме того, отходы III класса подвергаются обезвреживанию на установках термического уничтожения (инсинераторах). За счет высокой температуры горения (до 1200°С) происходит полное разложение соединений до простейших компонентов, что приводит к минимальному содержанию загрязняющих веществ в отходящих газах. При этом в установке происходит уничтожение - практически полное сгорание отходов, остаток в виде золы составляет 3-5% исходной массы отходов. В некоторых вариантах (замасленный песок, тара из металла и т.д.) происходит обжиг - обезвреживание материалов от загрязняющих веществ).
Самый большой объем образующихся отходов представлен отходами IV класса опасности. Здесь можно выделить основные группы, представленные отходами металлургического комплекса, иловыми осадками, отходами сельскохозяйственного комплекса, строительными отходами и ТКО.
Практически весь объем отходов металлургического комплекса IV класса опасности утилизируется в собственных технологических циклах ПАО «НЛМК».
Основными образователями иловых осадков сточных вод в Липецкой области являются предприятия, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение физических и юридических лиц: МУП «ЛиСА», ОГУП «Липецкий областной водоканал», ПАО «НЛМК», ООО «Водоканал».
До текущего момента для захоронения строительных отходов действовал полигон «Орлиный лог». В настоящий момент  захоронения промышленных отходов производится близ с. Стебаево (ООО «Полигон»). Информация о характеристиках объектов и перспективах их использования представлена в Приложении А11 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
Во исполнение требований законодательства в регионе планируется ввод в эксплуатацию технологического оборудования для извлечения полезных компонентов из строительных отходов, выделения полезных фракций и т.д. Для осуществления данных задач рядом юридических лиц приобретено соответствующее оборудование.
Большую долю в общей массе образовавшихся отходов составляют ТКО.
Обработке подвергаются в основном ТКО на станциях сортировки и брикетирования по следующим технологиям.
Мусоровозы прибывают на станцию, взвешиваются на автовесах и направляются на приемную площадку для разгрузки. С помощью приемного конвейера отходы подаются в два ротационных (барабанных) грохота для разрывания мешков с отходами и возможностью отсева мелких фракций.
Собранные мелкие фракции с помощью пластинчатого конвейера подаются в прессы для брикетирования. Крупные фракции передаются на участок сортировки, где вручную отбирается вторсырье (картон, бумага, ПЭТ-бутылки, цветной металл, текстиль).
Отсортированные вручную материалы сбрасываются на пол, где собираются автопогрузчиками и подаются в пресс для вторсырья. ПЭТ бутылки после перфорирования автоматическим способом прессуются на перфораторе.
За участком сортировки устанавливаются сепараторы с подвесными постоянными магнитами для извлечения черного металлолома из ТКО. Металлолом притягивается электромагнитным полем и загружается в самораскрывающийся контейнер. После отделения вторсырья оставшиеся ТКО складируются россыпью или подаются в пресс и прессуются в брикеты. После обвязки брикеты вывозят на полигон для захоронения ТКО.
Жидкая фракция, образующаяся при прессовании, разбавляется водой и отводится в отстойник для очистки.
Для отбора отходов I-III класса опасности, размещение которых не допускается на полигонах ТКО, предусматривается установка специальных закрытых контейнеров с последующим вывозом и утилизацией на специализированных предприятиях.
ТКО, образующиеся в городе, кроме крупногаборитных отходов подвергаются сортировке. Отсортированные отходы, пригодные для дальнейшего использования, отправляются на утилизацию. Согласно п.8 ст. 12 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. В связи с этим в перспективе необходимо увеличение мощностей по обработке и утилизации.
Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».
[bookmark: bookmark73]
2.7.7. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, подготовленный на основании данных управления Росприроднадзора по Липецкой области, приведен в Приложении Б1 территориальной схемы.
Приложение Б2«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области» представлены сведения за 2015 год об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по муниципальным районам и городским округам Липецкой области, в том числе и в г.Липецке.
Приведенные данные показывают, что(77%) количества отходов образуется в городе Липецке. Также в Липецке происходит утилизация основного объема отходов (76,8% от общего объема утилизации) и обезвреживание отходов (54% от общего объема обезвреживания). Это объясняется расположением в Липецке крупнейших источников образования, утилизации и обезвреживания отходов.
Расширенный баланс количественных характеристик в сфере обращения с ТКО представлен в приложении Б3 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».


. 2.7.8. Схема потоков отходов.
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Организация системы транспортирования твердых коммунальных отходов.

Схема транспортирования ТКО на территории Липецкой области в 2016-2017 годах по данным организаций, транспортирующих отходы, и представивших информацию для формирования территориальной схемы, представлена в Таблице 2.7.9.





Таблица 2.7.9. Схема транспортирования отходов 2016-2017 гг.
	Наименование
района
	Наименование
транспортирующей
компании
	Вид
Отходов
	Объем
перевезенных отходов, тыс.куб.м. за 2016 год
	Количество перевезенных тонн, за 2016 год
	Наименование объекта обращения с отходами

	
Липецк
	
АО "ЭкоПром Липецк"
	
тко
	
751,67
	
150334,6
	Полигон
"Центролит"

	
Липецк
	
АО "ЭкоПром Липецк"
	
тко
	
14,21
	
2841,2
	Полигон
"Центролит"Липецкий
полигон

	
Липецк
	
ООО "РМК"
	
кто
	
2,34
	
468
	Полигон
"Центролит"

	
Липецк
	
ООО "РМК"
	
тко
	
5,34
	
1067
	Полигон
"Центролит"

	
Липецк
	
ООО "ЭкоСити-Липецк"
	
тко
	
2,62
	
523,2
	
Полигон
"Центролит"



С целью сокращения затрат на транспортирование твердых коммунальных отходов схемой предлагается применение двухэтапного транспортирования отходов. Промежуточным звеном транспортирования выступают мусороперегрузочные станции, а также мусоросортировочные комплексы, где происходит перегрузка, а также первичная и глубокая сортировка твердых коммунальных отходов.
Справочно для  схемы обращения с ТКО была рассчитана потребность в транспорте 1 и 2 звена.
Потребность в транспорте 1 звена представлена в таблице 2.7.10. Расчет общей потребности в мусоровозном парке произведен оценочно, без учета имеющегося транспортного парка ввиду неполноты информации, полученной от транспортных компаний. В качестве единицы мусоровозного парка учитывался мусоровоз вместимостью 12 куб. м. Расчет представлен в двух срезах - текущая потребность и потребность в 2023 году, когда будет практически завершено формирование системы обращения с отходами.

Таблица 2.7.10 Потребность в транспорте 1 звена.
	
	2018 год
	2023 год

	Название района
	Образуемая масса отходов, тонн/год
	Количество
мусоровоов
	Образуемая масса отходов, тонн/год
	Количество
мусоровозов

	Липецк
	215733
	37
	217495
	37



Оценочная потребность в транспорте 2 звена представлена в таблице 2.7.11. В качестве расчетной единицы учитывалось транспортное средство вместимостью 30 куб. м. Также в качестве исходных данных было принято время погрузки/выгрузки - 0,5 часа, скорость транспортного средства - 40 км/ч, время работы - 8 часов в день.
Расчет представлен в двух срезах - текущая потребность и потребность в 2023 году, когда будет практически завершено формирование системы обращения с отходами.







Таблица 2.7.11  Потребность в транспорте 2 звена.
	Наименование исходного объекта
	Принимающий
объект
инфраструктуры (ОИ)
	Масса вывозимых отходов, тыс. тонн
	Расстояние до принимающего ОИ, км
	Время на рейс, часов
	Возможно рейсов в день

	2023 год

	Сортировка АО "ЭкоПром- Липецк"
	Перспективный полигон в Липецком районе
	197,82
	36,70
	2,83
	2

	Сортировка
ООО
«Спецавтобаза № 1»
	Перспективный полигон в Липецком районе
	28,05
	51,81
	3,59
	2



Для муниципального образования г.Липецк определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование (электронная модель территориальной схемы).
Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории города. Необходимо отметить, что эта схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием старых полигонов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Липецкой области».

2.7.9. Зоны деятельности региональных операторов.

Исходя из анализа данных о численности жителей, расположении предприятий, направлениях экономического развития региона, количестве образующихся отходов, остаточной мощности объектов по размещению отходов, концентрации объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, наличии транспортных развязок для транспортирования отходов, а также существующих договорных отношениях с операторами в области обращения с отходами города Липецка относится к Центральной  территорой зоне.
Таблица 2.7.12. Территориальная зона, включающая в себя г.Липецк
	Зона деятельности регионального оператора
	Характеристика зоны

	Центральная зона
	Включает в себя г. Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Население в основном представлено городскими жителями. В Липецке и Липецком районе сосредоточена основная масса промышленных предприятий. Между ними существует развитая сеть транспортных развязок, Липецка, районы соединяет трасса А-133, переходящая в федеральную автомобильную дорогу М-4.



В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Липецкой области, в том числе и по г.Липецку. В таблице 2.8.13 приведен перечень мероприятий, планируемых в соответствии со сценарием.

Таблица 2.7.13 Перечень планируемых мероприятий.
	Год
	Объект
	Зона РО
	Мероприятие
	Прочая
информация

	2021
	Сортировка АО «ЭкоПром- Липецк»
	Центральная
зона
	Модернизация
объекта
	Увеличение мощности на 150 тысяч тонн

	2022
	Перспективный полигон в Липецком районе
	Центральная
зона
	Ввод в эксплуатацию
	Мощность 270 тысяч тонн/год, вместимость 4050 тысяч тонн


[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]
2.7.10. Расчет предельных тарифов в области обращения с ТКО.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 'Мо 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года H9 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 2.12.18 №54/3 утвержден тариф на услугу по обращению с ТКО. Для населения размер тарифа за сбор, транспортирование, обработку и размещение ТКО составляет 492 рубля 38 копейки (с НДС).

3. [bookmark: _Toc490119253]Перспективы развития муниципального образования город - городского округа город Липецк и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Прогноз численности и структуры населения.

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города Липецка.
В разработанном до 2035 года генеральном плане муниципального образования «Городской округ город Липецк» принят активный / оптимистический вариант прогноза численности населения – 540 тыс. чел.
По состоянию на 01.01.2018 года численность населения города Липецка составила 510,00 тыс. чел., в том числе мужчин – 230 тыс. чел., женщин – 280 тыс. чел.
В таблице 3.1.1. показан прогноз численности и структуры населения городского округа город Липецк на периода (2014-2017 гг.)

Таблица 3.1.1. Демографическая характеристика городского округа город Липецк.
	Показатель 
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017

	Численность населения на конец года
	тыс. чел.
	510,2
	510,0
	510,4
	510,0

	Численность населения среднегодовая 
	тыс. чел.
	509,9
	510,1
	510,2
	510,1

	Рождаемость 
	чел. 
	5789
	6433
	6327
	5574

	Смертность 
	чел. 
	6465
	6533
	6483
	6410

	Миграционный прирост, в т.ч.:
	чел. 
	1112
	-15
	584
	168

	число прибывших 
	чел. 
	10579
	12321
	13435
	13219

	число выбывших
	чел. 
	9465
	12336
	12851
	13051



Формирование численности населения г. Липецка будет идти за счет увеличения естественного и механического прироста населения. Рост рождаемости в среднесрочной перспективе будет ограничен снижением доли женщин в фертильном возрасте, в связи с чем, естественный прирост принят -1% (к 2025г.), с последующим увеличением до 2% (к 2035г.)  
Показатели, характеризующие динамику численности населения, представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Динамика численности населения городского округа город Липецк.
	Показатель 
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Генплан 2035

	Численность постоянного населения среднегодовая 
	тыс. чел.
	510,1
	510,3*
	511,7*
	513,3*
	514,3*
	540**

	Численность постоянного населения на конец года, в т.ч.: 
-младше трудоспособного возраста;
- трудоспособное население;
- старше трудоспасобного возраста.
	тыс. чел.
	509,7



89,0
281,7

139,0
	
	
	
	
	


*- оценочные показатели
**-прогнозные показатели

Прогнозируемый рост механического притока населения объясняется привлекательностью Липецка, на что направлены мероприятия генплана (создание комфортных условий проживания).
В формировании масштаба города, его миграционных процессов следует учитывать геополитический фактор, а также действующую Программу переселения соотечественников, проживающих в странах СНГ.

3.2.  Прогноз развития застройки.
По состоянию на 2017 г. года жилой фонд  города Липецка составлял 19864,6 тысяч м2 общей площади, из них многоквартирный жилищный фонд – 19169,2 тысяч м2.
Основной объем жилищного фонда расположен в Октябрьском и Советском территориальных округах, представленный в основном многоэтажными (от 5 этажей и выше) многоквартирными домами.
Из общего объема жилищного фонда города большая часть (89%) относится к периоду застройки 1971-2004 г.г.
Ветхий и аварийный фонд жилищный фонд составляет 68,4 тыс.м2 (0,5%). В основном он представлен двухэтажными жилыми домами в районах Тракторный, Сырский, НЛМК.
Значительные объемы индивидуальной застройки сосредоточены на юго-востоке городского округа в Левобережном округе (районы п.п.Дачный, Матырский, Новая жизнь, ст.Казинка), на северо-востоке - в Правобережном округе (районы Свободный Сокол, Желтые Пески, Сселки), на западе – в Советском округе (Сырский район). 
Средний объем ввода жилых домов в год за последние 5 лет – 524 тыс.м2. в 2017 году введено 565 тыс.м2 жилья или 1,108 м2/чел. Многоквартирное жилье в основном строится в Октябрьском и Советском территориальных округах. 
В таблице 3.2.1.  приведены объемы ввода жилых домов за 2013-2018 годы.
Таблица 3.2.1. Объемы ввода жилья за 2013-2018 годы.
	Год
	Площадь введенного жилья (кв.м)
	Ввод жилья на душу населения

	
	Всего
	Многоквартирные дома/количество
	Индивидуальное жилье
	

	2013
	422978
	202731/27
	220247
	0,83

	2014
	525717
	230716/32
	295001
	1,03

	2015
	552177
	401978/42
	150199
	1,083

	2016
	554741
	380586/35
	174155
	1,088

	2017
	565192
	238239/22
	326953
	1,108

	2018
	401134*
	
	
	


*-прогнозные показатели

Прогноз ввода площадей жилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения формировался с учетом проектов Генерального плана муниципального образования город Липецк, сложившихся тенденций в строительстве и сносе объектов капитального строительства, прогнозных показателей доходов населения и собственных доходов бюджета и сложившейся долей сбережений, направляемых на покупку недвижимости на первичном рынке.
В таблице 3.2.2. представлен расчет динамики жилищного фонда на 2035 год в разрезе округов по типу застройки.

	

Таблица 3.2.2.  Динамика жилищного фонда 

	 Типы застройки
	ИТОГО
	Левобережный округ
	Октябрьский округ
	Советский
округ
	Правобережный округ
	Романово


	 
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел

	 
	существующее (на начало 2014г.)

	итого
	12442,2
	509,7
	1270
	49
	5202
	216,4
	3836,2
	159,7
	2134
	84,7
	
	

	многоэтажный
	9475
	398,8
	270
	11,5
	4610
	194
	3550
	149,1
	993
	44,3
	
	

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	702
	30,9
	197
	9,0
	160
	7
	123
	4,8
	237
	10,1
	
	

	индивидуальный 
	2265
	80
	803
	28,5
	432
	15,4
	163
	5,8
	904
	30,3
	
	

	 
	убыль жилищного фонда к 2035 году

	итого
	432
	
	50
	
	115
	
	140
	
	127
	
	 
	 

	многоэтажный
	90
	
	0
	
	0
	
	90
	
	
	
	 
	 

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	229
	
	50
	
	80
	
	50
	 
	49
	
	 
	 

	индивидуальный 
	113
	
	0
	
	35
	
	0
	 
	78
	
	 
	 

	 
	существующее сохраняемое к 2035 году

	итого
	12010
	321,8
	1220
	28
	5087
	144,2
	3696
	100,3
	2007
	49,3
	
	

	многоэтажный
	9333
	263,8
	270
	7?8
	4610
	133,6
	3460
	94,8
	993
	27,6
	
	

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	488
	13,5
	157
	4,1
	80
	2,3
	73
	2,0
	188
	5,1
	
	

	индивидуальный 
	2189
	44,5
	803
	16,1
	397
	8,4
	163
	3,5
	826
	16,5
	
	

	 
	новое строительство к 2035 году

	итого
	7930
	218,2
	0
	0
	1450
	44,4
	780
	22,9
	2190
	50,9
	3510
	100

	многоэтажный
	4810
	146,1
	0
	0
	1410
	43,6
	750
	22,1
	510
	15,4
	2140
	65

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	1540
	41,5
	0
	0,0
	0
	0
	30
	0,9
	480
	12,3
	1030
	28,5

	индивидуальный 
	1580
	30,6
	0
	0,0
	40
	0,8
	-
	0
	1200
	23,3
	340
	6,5

	 
	Итого жилфонд к 2035 году

	итого
	19940
	540
	1220
	28
	6537
	188,6
	4476
	123,2
	4197
	100,2
	3510
	100

	многоэтажный
	14143
	409,9
	270
	7,8
	6020
	177,2
	4210
	116,9
	1503
	43
	2140
	65

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	2028
	55,0
	157
	4,1
	80
	2,3
	103
	2,8
	668
	17,4
	1030
	28,5

	индивидуальный 
	3769
	75,1
	803
	16,1
	437
	9,1
	163
	3,5
	2026
	39,8
	340
	6,5

	    перевод садоводств в ИЖС
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3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Оценка перспективных объемов потребления коммунальных ресурсов была произведена посредством коррекции базового уровня потребления на динамику численности населения, площадь жилых зданий и объектов социального и культурно-бытового назначения, объем выпуска продукции предприятиями и организациями, с учетом энергосберегающих эффектов от реализации предлагаемых мероприятий настоящей Программы. 

Теплоснабжение.
Тепловые нагрузки осваиваемых и реконструируемых территорий определялись по укрупненным показателям плотности застройки согласно Генеральному плану в соответствии с методическими определен в соответствии со СНиП “Тепловые сети” (Минстрой России, Москва.), исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.
Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т= - 270С (согласно СНиП 23.01.99 “Строительная климатология”).
Согласно СНиП 2.04.07.86 (п.2.4, прил.2):
· укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади)
Таблица 3.3.1. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади)
	Показатели
	1-2 этажа
	3-4 этажа
	5 этажей и более

	Существующая застройка
	207,8
	122,6
	84,4

	Новая застройка
	174,6
	98,6
	83,4



· укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного жителя, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением;
· коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;
· коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят: для существующих зданий – 0,4; для новых зданий – 0,6.
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа с разбивкой по округам приведены в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2 Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора.
	 Показатель
	 ед.изм
	Левобережный округ
	Октябрьский округ
	Советский округ
	Правобережный округ
	Итого

	Численность населения
	тыс. чел.
	31,1
	192
	177
	140
	540,1

	Общая площадь жилых зданий
	тыс.м2
	1258,5
	6434,5
	4435,8
	3906,1
	16034,9

	- в т.ч. существующих
	тыс.м2
	1258,5
	4954,5
	3705,8
	2021,1
	11939,9

	1-2 этажные
	тыс.м2
	832
	355
	145,8
	885,6
	2218,4

	3-4 этажные
	тыс.м2
	156,5
	72,6
	50
	191
	470,1

	5 и более этажей
	тыс.м2
	270
	4526,9
	3510
	944,5
	9251,4

	- новых
	тыс.м2
	0
	1480
	730
	1885
	4095

	1-2 этажные
	тыс.м2
	0
	36
	0
	1260
	1296

	3-4 этажные
	тыс.м2
	0
	0
	60
	500
	560

	5 и более этажей
	тыс.м2
	0
	1444
	670
	125
	2239

	Максимальный тепловой поток
	МВт(т)
	302,7
	882,9
	588,4
	816,7
	2590,7

	 
	Гкал/ч
	260,3
	759,3
	506,0
	702,3
	2228,1


Теплоснабжение предлагается выполнять согласно утверждённой Схеме теплоснабжения города Липецка. 
Основными источниками теплоснабжения на срок проектирования остаются существующие – Липецкая ТЭЦ-2, котельные: «Привокзальная», «Северо-Западная», «Юго-Западная» с учётом частичной реконструкции. 
Для выдачи тепловой мощности потребителям необходимо строительство новых теплотрасс (в районах перспективной новой застройки, от Юго-Западной котельной) и реконструкция существующих участков теплосетей с увеличением диаметров (от ТЭЦ-2).
Водоотведение.

Объектами прогноза по сектору водоотведения были выбраны, в соответствии с Генеральным планом, следующие направления деятельности:
 -в сложившихся жилых районах планируется развитие системы водоотведения с подключение к существующим сетям и сооружениям,
-в п.Северный Рудник предусматривается строительство самотечных и напорных трубопроводов, КНС и канализационных очистных сооружений, производительностью 230 м3/сутки.
строительство новых очистных сооружений на левом берегу р.Воронеж (южнее жилого района Ссёлки). На новые очистные сооружения будут поступать стоки от жилых районов Ссёлки и Желтые пески. Мощность новых очистных сооружений ориентировочно составит 8 тыс.м3/сут. 
	Также планируется строительство сетей водоотведения в данных жилых районах. При этом при организации строительства ОС следует запланировать вывод из эксплуатации ОС «Мечта» и переключение стоков КНС «Мечта» в сети п. Желтые Пески.
Расчётные расходы воды
Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84* (Таблица 3.3.3).

Таблица 3.3.3. Расчётные расходы воды.
	№
п/п
 
 
	Застройка
	Норма водоотведения
л/сутки на
1 человека
	Кол-во населения
(тыс. человек)
 
	Водоотведение
тыс. м³/сутки
 

	Коэффиц. суточной
неравномерности

	Водотведение
тыс. м³/макс.
сутки


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Левобережный округ
- Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки; 
- Зона усадебной односемейной
застройки (1-2 этажа)
- Зона многоэтажной застройки 
(5 и более этажей)
	275
	31,1
	8,55
	1,2
	10,263

	1.
	Октябрьский округ
-Зона многоэтажной застройки
(5 и более этажей)
- Зона усадебной односемейной
застройки (1-2 этажа) 
- Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	275
	192,0
	52,8

	1,2
	63,36


	4.
	Советский округ
-Зона многоэтажной застройки 
(5 и более этажей) 
– Зона усадебной односемейной
застройки (1-2 этажа) 
- Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	275
	177,0
	48,67
	1,2
	58,410

	1.
	Правобережный район
-Зона многоэтажной застройки
(5 и более этажей)
- Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки 
-Зона усадебной односемейной
застройки (1-2 этажа)
	275
	140,0
	38,50
	1,2
	46,2

	 
	ИТОГО ПО ГОРОДУ:
	
	540,1
	148,52
	
	178,223


Суммарные расходы воды с учетом местной промышленности и прочих неучтенных расходов приведено в таблице 3.3.4.
По результатам сравнения расчетных суммарных расходов стоков с проектной производительностью городских очистных сооружений следует, что городские КОС спсобны принять расчетные расходы стоков.
Талбица 3.3.4. Суммарные расходы сточных вод.
	Наименование

	Проект, тыс. м³/сутки

	
	Среднесуточный
	максимальный

	Население
	148,52
	178,223

	Промышленность
	16,6
	16,6

	Прочие и неучтённые расходы, 5 %
	7,97
	9,559

	ИТОГО
	173,09
	204,382


В соответствии с целевой программой реконструкции городских очистных сооружений Липецка, рассчитанной на 2009-2013 гг., произведены работы по реконструкции очистных сооружений (первый пусковой комплекс).
Работы выполняются в рамках Соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития с Администрацией Липецкой области, предусматривающего финансирование реконструкции очистных сооружений в Липецке за счет банковского кредита. Работы рассчитаны на 3 года. Реализация мероприятий будет способствовать уменьшению экологической нагрузки на реку Воронеж, достижению надежности работы сооружений биологической очистки, повышению качества очистки воды. 
На муниципальном предприятии «Липецкая станция аэрация» открыта современная станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью 220 тыс. м3 / сут. Она обслуживает вторую технологическую линию, запитанную на Правобережье. 
Ранее приобретение и монтаж первой станции УФ-обеззараживания финансировал ОАО «НЛМК» в 2006 году. При этом полностью модернизирована линия, которая ежедневно пропускает 90 тыс. м3/ сут. хозяйственно-бытовых стоков не только предприятия, но и Левобережной части города.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию комплекса сооружений по переработке и утилизации осадка. В 2016-2018 годах предполагается реализация проекта.

Электроснабжение.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа город Липецк определены на проектный срок на основе численности населения, принятой настоящим проектом и “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94”.
Согласно Нормативам укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями принят на расчетный срок для крупного города без стационарных электрических плит – 2620 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5450. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,48 кВт/чел.
В таблице 3.3.5. приведены суммарные электрические нагрузки муниципального образования города Липецк.

Таблица 3.3.5. Суммарная электрическая нагрузка города на расчетный срок.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Годовой расход электроэнергии, млн кВтчас
	Максимальная электрическая нагрузка, тыс.кВт

	1
	2
	3
	4

	1.
	Промышленность и приравненные к ней потребители
	9200
	1680

	2.
	Жилищно-коммунальный сектор
	1425
	260

	3.
	Прочие потребители
	700
	160

	 
	Итого полезное электропотребление
	11325
	2100

	4.
	Потери в электрических сетях общего пользования 
	1130
	210

	 
	Всего
	12445
	2310

	 
	То же, с учетом коэффициента одновременности (Ко=0,87)
	12445
	2010


Рост электрических нагрузок на срок проектирования обусловлен увеличением численности населения, улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения, коммунального обслуживания, а также развитием промышленно-производственных площадок.
На все сроки проектирования электроснабжение городского округа сохранится от энергосистемы Центра через существующие и новые подстанции.
Газоснабжение.
В настоящее время проводится реконструкция системы газоснабжения города – перенос ГРС-1 (Подгорное) за черту города, с выносом магистрального газопровода- отвода и прокладкой газопровода высокого давления от новой площадки ГРС к существующей площадке для бесперебойного снабжения существующих потребителей ГРС-1, переводимой в режим работы ГРП.
С учётом увеличения объёмов потребления природного газа, связанного с газификацией и строительством новых источников теплоснабжения для проектируемых объектов строительства (индивидуального жилого фонда в районах Коровино, Желтые пески; среднеэтажного жилого фонда – Университетский; многоэтажного жилого фонда 16 мкр, О-1, Тракторном, Университетском, П-1, Свободный Сокол, С-2), потребуется строительство новых распределительных газопроводов и реконструкция с увеличением диаметра части существующих газопроводов (в северной и южной частях города) высокого и среднего давления.
Расчётные годовые объёмы газопотребления жилищно-коммунальным сектором приведены в таблице 3.3.6.
Таблица 3.3.6. Расчетный расход природного газа.

	Наименование планировочного района
	Расчётный годовой расход газа, млн.куб.н.м.

	НЛМК
	1,68

	Силикатного завода
	0,35

	ст. Казинка
	0,55

	п. Матырский
	2,57

	п. Дачный
	1,13

	п. Новая жизнь
	0,35

	О-1
	5,53

	О-2
	5,40

	О-3
	5,06

	О-4 (Коровино)
	0,55

	О-5 (16 мкр)
	3,98

	Тракторный, Заречье
	2,51

	
	

	С-1
	3,95

	С-2
	4,42

	С-3
	2,54

	Сырский
	1,46

	Университетский
	3,18

	П-1
	3,78

	Завокзальный (Опытная станция)
	2,02

	Свободный Сокол
	2,28

	Ссёлки
	2,17

	Желтые Пески
	2,02

	Шахты
	0,09

	ИЖС
	2,02

	Итого
	 59,59


Расчётный расход газа составит 1,4 млрд.куб.м, в том числе на нужды объектов ТЭК - 1,3 млрд.куб.м.
Электроснабжение.
Основным фактором, влияющим на объём спроса электроэнергии, является температурный фактор. С учетом данного фактора за период с 2014 по 2017 год наблюдалось снижение потребления электрической энергии, как населением, так и в целом по городу Липецк. Средний спрос населения на электроэнергию за данный период составил 502,368 млн. кВтч. 
В с учетом прогноза численности населения (раздел 1.2 том 2) и динамики годового электропотребления населением за рассматриваемый период прогноз потребления электрической энергии населением принят на уровне в 502 млн.кВтч в год (см. в таблице 2.6.18).

Таблица 2.6.18. Объём спроса на электроэнергию, млн. кВтч
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	население
	492
	502
	502
	502
	502
	502
	502
	502

	всего
	1262
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300




4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.


Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4 апреля 2014 г. N 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
4.1. Водоснабжение.

К целевым показателям деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение, относятся: 
-показатели качества воды; 
-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
-показатели качества обслуживания абонентов; 
-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
-соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Достижение целевых показателей при осуществлении производственной деятельности эксплуатирующих организаций предусмотрено по каждому из четырех последовательных технологических этапов.

Таблица 4.1.1. Технологические этапы

	№ п/п
	Технологический этап
	Мероприятия
	Цель мероприятий

	1
	Забор питьевой воды
	Модернизация водозаборных сооружений
	Снижение износа основных фондов; повышение эффективности их работы

	2
	Транспортировка питьевой воды
	Модернизация водопроводно-насосных станций
	Снижение энергопотребления; обеспечение стабильным водоснабжением высотной застройки

	3
	Распределение питьевой воды
	Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа
	Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды; повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети; увеличение охвата системой водоснабжения

	4
	Потребление питьевой воды
	Внедрение общедомового учета воды
	Снижение удельного потребления питьевой воды





Таблица 4.1.2. Плановые показатели по населению
	№ п/п
	Показатели результативности
	Ед. изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2021 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Обеспеченность населения города централизованным водоснабжением
	%
	85
	85
	87
	92
	95

	2
	Уровень неучтенных расходов воды, включенных в общий объем потерь
	%
	9,10
	9,12
	8,43
	8,28
	7,68

	3
	Количество аварийных отключений
	откл./ км сетей
	0,65
	0,65
	0,64
	0,62
	0,6



Таблица 4.1.3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	2015
	2016
	2021
	2025
	2030

	1
	Показатели качества питьевой воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1,6
	1,6
	1,26
	0,8
	0,2

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	1
	1
	0,89
	0,83
	0,8

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед./км.
	0,65
	0,65
	0,64
	0,62
	0,6

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	23,64
	21,28
	19,67
	19,32
	17,92

	
	Общая доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения включая неучтенные расходы в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	32,7
	30,4
	28,1
	27,6
	25,6

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 
	кВт ч/м3
	0,85
	0,85
	0,83
	0,78
	0,73

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт ч/м3
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04



Наиболее характерными и перспективными для оценки работы по проведению работ над оптимизацией схемы водоснабжения города являются следующие показатели: 
- количество аварий на сетях водопровода;
- выполнение нормативных требований. Качество питьевой воды в распределительной сети;
- размер неучтенных расходов воды;
- энергоэффективность (кВт/ч/м3/ч).

Таблица 4.1.4 Динамика снижения удельного расхода электрической энергии на подъем, очистку, транспортировку 1м3 воды и потерь воды при ее передаче по сетям, целевые показатели инвестиционной программы АО «ЛГЭК» на 2016-2019 г.г.
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	Итог 2016-2019 гг.

	1
	Поступление воды в сеть
	тыс.м3
	64 878,3
	64 878,3
	64 878,3
	64 878,3
	

	2
	Снижение потерь
	тыс.м3
	
	0
	0
	17
	17

	3
	Потери
	тыс.м3
	20 473,59
	20 473,59
	20 473,59
	20 473,59
	

	4
	То же
	%
	31,557
	31,557
	31,557
	31,531
	31,531

	5
	Полезный отпуск воды
	тыс.м3
	44 404,71
	44 404,71
	44 404,71
	44 404,71
	

	6
	Расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	58 390,00
	58 323,50
	58 265,80
	58 186,00
	

	7
	Снижение расхода электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	
	66,5
	57,7
	79,8
	204,0

	8
	Удельный расход электроэнергии
	кВт*ч/м3
	0,9
	0,89
	0,8981
	0,8968
	0,8968

	9
	Ожидаемый экономический эффект
	тыс. руб.
	
	292,8
	571,8
	3 127,0
	3 991,0



Таблица 4.1.5. Целевые показатели системы водоснабжения г. Липецка
	№ п/п
	Показатель и индикатор
	Единица измерения
	Водоснабжение

	
	
	
	2015 г.
	2030 г.

	1
	Общая протяженность сетей
	км
	1 176,6
	1 279,3

	2
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	566,5
	300*

	3
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3/год
	61 670,80
	69 281,80

	4
	Общий объем реализации 
	тыс. м3/год
	41 475,40
	51 162,34

	5
	Объем потерь
	%
	32,7
	25,6

	6
	Количество аварий (порывы)
	шт.
	765
	740

	7
	Аварийность системы
	шт./км
	0,65
	0,6


*целевой показатель протяженности сетей, нуждающихся в замене, определен с учетом мероприятий по плановой ежегодной реконструкции сетей водоснабжения для поддержания надежности системы водоснабжения (37,3 км в год) и учетом темпов старения и износа существующих сетей.

4.2. Водоотведение.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели очистки сточных вод; 
- показатели эффективности использования ресурсов; 
- соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод).
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.
Показателем качества обслуживания абонентов является степень обеспеченности населения централизованным водоотведением.
К показателям качества очистки сточных вод относятся:
-доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
-доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
-доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы.
К показателям эффективности использования ресурсов относятся:
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
Показатели на 2015 г. определены в соответствии с предоставленными эксплуатирующими организациями АО «ЛГЭК», ПАО «НЛМК» и МУП «ЛиСА» данными.

Таблица 4.2.1. Характеристика целевых показателей модернизации и развития системы водоотведения.
	Технологический этап
	Мероприятия
	Целевые показатели

	1. Сбор сточных вод
	Модернизация сетей системы водоотведения
	Повышение надежности работы сети.
Оптимизация работы сети.
Повышение эффективности работы сети.
Увеличение охвата системой водоотведения

	2. Транспортировка сточных вод
	Модернизация канализационных насосных станций
	Снижение износа основных фондов.
Повышение эффективности их работы.
Снижение энергопотребления.
Снижение эксплуатационных затрат

	3. Очистка сточных вод
	Модернизация КОС
	Повышение качества очистки сточных вод.
Повышение надежности в работе сооружений КОС



Таблица 4.2.2. Основные показатели результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения.
	№ п/п
	Показатели результативности
	Ед.
изм.
	2015 г.
	2016 г.
	2021 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Обеспеченность населения города централизованным водоотведением
	%
	63
	64
	72
	84
	90

	2
	Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения (в год)
	шт.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01



Таблица 4.2.3. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина показателя

	
	
	
	2015
	2016
	2021
	2025
	2030

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе засоры.
Напорные трубопроводы -
Самотечные сети -
	ед./ км
	0,12
13,35
	0,12
13,3
	0,1
13
	0,1
12
	0,1
10

	2
	Показатели очистки сточных вод

	2.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему канализации
	%
	100
	100
	45
	30
	15

	2.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы отведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт ч/м3
	2,7
	2,7
	2,6
	2,4
	2,3

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт ч/м3
	0,2
	0,2
	0,18
	0,12
	0,09



Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения г. Липецк позволит к 2030 году достигнуть следующих результатов:
-увеличение охвата централизованным водоотведением;
-снижение уровня износа сетей водоотведения;
-снижение количества внеплановых отключений КНС.	

Таблица 4.2.3 Динамика снижения удельного расхода электрической энергии на транспортировку, перекачку 1м3 сточных вод, целевые показатели инвестиционной программы АО «ЛГЭК» на 2016-2019 г.г.
	№ п/п
	Показатель
	Ед.изм
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	Итог 2016-2019 годы

	1
	Полезный отпуск (очистка)
	тыс.м3
	32 302,9
	32 302,9
	32 302,9
	32 302,9
	

	2
	Расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	9 500,0
	9 500,0
	9 492,1
	9 476,1
	

	3
	Снижение расхода электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	
	0,0
	7,9
	16,0
	23,9

	4
	Удельный расход электроэнергии
	кВт*ч/м3
	0,2941
	0,2941
	0,2938
	0,2934
	0,2934

	5
	Ожидаемый экономический эффект
	тыс. руб.
	-
	0,0
	43,0
	126,1
	169,1



Таблица 4.2.4 Целевые показатели системы водоотведения г. Липецк.
	№ п/п
	Показатель и индикатор
	Единица измерения
	Водоотведение

	
	
	
	2016 г.
	2030 г.

	1
	Общая протяженность сетей
	км
	927,31
	1012,06

	2
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	424,34
	250*

	3
	Объем отводимых сточных вод / объем сточных вод, передаваемых на очистку
	млн. м3/год
	42,8
	50,77

	4
	Объем отведенных сточных вод / объем сточных вод, передаваемых на очистку
	млн. м3/год
	42,8
	50,77

	5
	Количество аварий (порывы)
	шт.
	11
	10



*целевой показатель протяженности сетей, нуждающихся в замене, определен с учетом мероприятий по плановой ежегодной реконструкции сетей водоотведения для поддержания надежности системы водоснабжения и учетом темпов старения и износа существующих сетей.

4.3. Электроснабжение.

[bookmark: _Toc6575102][bookmark: _Toc8660698]Критерии доступности электроснабжения для населения

Таблица 4.3.5. Оборачиваемость дебиторской задолженности, день
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	АО «ЛЭСК»
	53
	62
	53
	41
	41
	41
	41
	41



Таблица 4.3.6. Объём дебиторской задолженности, млн. руб.
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	АО «ЛЭСК»
	623
	737
	737
	737
	737
	737
	737
	737



Таблица .4.3.7. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают два пенсионера, %

А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	3,59%
	3,65%
	3,68%
	3,73%
	3,77%
	3,82%
	3,87%
	3,91%
	4,19%
	4,49%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами 
и электрическими водонагревателями
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	6,23%
	6,33%
	6,39%
	6,47%
	6,55%
	6,63%
	6,71%
	6,79%
	7,28%
	7,80%



Таблица 4.3.8. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают два пенсионера, в случае введения социальной нормы 300кВтч в месяц, %

А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	3,59%
	3,65%
	3,68%
	3,73%
	3,77%
	3,82%
	3,87%
	3,91%
	4,19%
	4,49%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами
 и электрическими водонагревателями, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	11,62
	11,80
	11,91
	12,06
	12,20
	12,35
	12,51
	12,66
	13,57
	14,54



Таблица 4.3.9. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают двое взрослых и двое детей. Оба взрослых работают и получают среднюю зарплату, %.
А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	1,42%
	1,44%
	1,45%
	1,47%
	1,49%
	1,51%
	1,53%
	1,54%
	1,66%
	1,77%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами 
и электрическими водонагревателями, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	2,44%
	2,48%
	2,50%
	2,53%
	2,57%
	2,60%
	2,63%
	2,66%
	2,85%
	3,06%



Таблица 4.3.10. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают двое взрослых и двое детей. Один взрослый работает и получает среднюю зарплату, %.
А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	2,84%
	2,88%
	2,91%
	2,94%
	2,98%
	3,02%
	3,05%
	3,09%
	3,31%
	3,55%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами 
и электрическими водонагревателями, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	4,88%
	4,96%
	5,01%
	5,07%
	5,13%
	5,19%
	5,26%
	5,32%
	5,70%
	6,11%



Таблица 4.3.11. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают двое взрослых и двое детей. Оба взрослых работают и получают среднюю зарплату. Для случая введения социальной нормы 300кВтч в месяц, %.

А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	1,42%
	1,44%
	1,45%
	1,47%
	1,49%
	1,51%
	1,53%
	1,54%
	1,66%
	1,77%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами 
и электрическими водонагревателями, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	5,12%
	5,20%
	5,25%
	5,32%
	5,38%
	5,45%
	5,51%
	5,58%
	5,98%
	6,41%



Таблица 4.3.12. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры, в которой проживают двое взрослых и двое детей. Один взрослый работает и получает среднюю зарплату. Для случая введения социальной нормы 300кВтч в месяц, %.

А. Многоквартирный дом, с газовыми плитами

	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	2,84%
	2,88%
	2,91%
	2,94%
	2,98%
	3,02%
	3,05%
	3,09%
	3,31%
	3,55%



Б. Многоквартирный дом, с электрическими плитами 
и электрическими водонагревателями, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	10,24
	10,40
	10,50
	10,63
	10,76
	10,89
	11,03
	11,16
	11,96
	12,82



Таблица 4.3.13. Целевые показатели эффективности электроснабжения бюджетных организаций
А. •	Удельный расход электроэнергии 
на снабжение учреждений здравоохранения – 50 кВтч/м2 в год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	50
	50
	50
	50
	50
	49
	49
	49
	48
	47



Б. Удельный расход электроэнергии 
на снабжение учреждений образования – 30,4 кВтч/м2 в год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	30,4
	30,4
	30,4
	30,4
	30,4
	29,5
	29,5
	29,5
	29
	29


[bookmark: _Toc6575103][bookmark: _Toc8660699]Показатели воздействия на окружающую среду.
Таблица 4.3.14. Целевой показатель воздействия на окружающую среду
А. •	Снижение Липецкой ТЭЦ-2 выбросов 
углекислого газа в атмосферу по сравнению с 2017 годом, тысяч тонн в год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	60
	88,7



Б. Доля отходов, переданных субъектами электроэнергетики 
на утилизацию (захоронение) специализированным организациям, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2030
	2035

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


[bookmark: _Toc6575104][bookmark: _Toc8660700]
Показатели спроса на электроэнергию и перспективные нагрузки.
Ключевые инвестиционные проекты в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ город Липецк» представлены в таблице 2.7.29.

Таблица 4.3.15. Ключевые инвестиционные проекты г. Липецка 
	№
	Объект /
Наименование зоны
	Местоположение
	Наполнение
	Ориентировочные параметры

	1
	Романово
	ЮЗ от границы г. Липецка
	Жилые зоны:
· этажность  - 5-8  этажей – около 69%
· этажность  - 2-4 этажа – 11%
· индивидуальные дома с участками –20%
Отдельно выделены общественно-деловые зоны (120 га), парковые зоны, производственные (70 га) и транспортно-инженерные зоны
	· Новое строительство –3510   тыс.м2
· территория застройки  - 600 га
· население – около 100 тыс.чел
· плотность  - 130 чел./га, 4500 м2/га

	2
	Желтые Пески - Сселки
	Район Желтые Пески
	Коттеджная застройка с объектами повседневного обслуживания
	· Новое строительство – свыше1000 тыс.м2
· территория застройки -800 га
· население - 21 тыс. чел
· плотность  - 26 чел./га/1300 м2/га

	3
	Завершение строительства в новых микрорайонах
	мкр. 29-33
	· Многоэтажные жилые дома выше 9 этажей
· Объекты повседневного обслуживания
	· Новое строительство – более 900 тыс.м2
· территория застройки  - 80 га
· население - 22 тыс.чел
· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	
	
	мкр «Университетский»
мкр «Елецкий»
	· Многоэтажные жилые дома выше 9 этажей – 85%
· Среднеэтажные жилые дома до 4 этажей включительно – 15%
· Объекты повседневного обслуживания
	· Новое строительство – порядка  410 тыс.м2
· территория застройки  - 50 га
· население – 10 тыс.чел
· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	4
	Район реновации жилых районов 5-ти этажной застройки 60-70 гг.
	улицы Гагарина, Космонавтов, Терешковой (1-3, 6  мкр)
планировочные районы С-2, П-1
	Поэтапная ликвидация жилья поквартально с комплексной застройкой жилыми домами 6-9 этажей и бизнес-инфраструктурой (преимущественно по ул.Зегеля)
	· Новое строительство – порядка  410 тыс.м2
· территория застройки  - 50 га
· население - 10 тыс.чел
· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	5
	Район реконструкции территорий, занимаемых ветхим жилищным фондом
	р-н Тракторный
	Многоэтажные жилые дома (5 эт.) на месте сносимых аварийных домов (2 эт.)
	· Снос порядка 70 тыс.м2 малоэтажных многоквартирных домов.
· новое строительство –  160 тыс.м2
· территория застройки  - 20 га

	6
	
	р-н Свободный Сокол
	Многоэтажные жилые дома (5 эт.) на месте сносимых аварийных домов (2 эт.)
	· Снос порядка 15 тыс.м2 малоэтажных многоквартирных домов.
· новое строительство – порядка  55 тыс.м2
· территория застройки - 10 га

	7
	Район ж/д вокзала
реконструкция 
(вариант)
	Район ж/д вокзала, ограниченный улицами Гагарина, Космонавтов, Циолковского
	· Жилье повышенной комфортности с шумозащитными конструкциями зданий
	



Сроки реализации части ключевых инвестиционных проектов сдвигаются на более поздний период в результате неблагоприятных факторов в экономике, в том числе из-за введения экономических санкций против Российской Федерации рядом иностранных государств.

Заявки на подключение к сетям АО «ЛГЭК» с 2014 г. по 2018 г.
В таблице 4.3.16 представлены данные по заявкам на технологическое присоединение к сетям АО «ЛГЭК» в 2019 году по заключённым договорам в 2015-2018 годах.

Таблица 4.3.16 Заявки на технологическое присоединение к сетям АО «ЛГЭК»
	Показатель
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	Всего

	Кол-во заявок
	шт.
	191
	211
	257
	866
	1 525

	Мощность
	кВт
	12 830
	6 815
	29 795
	42 824
	92 264



В 2019 году планируется выполнить технологическое подключение 92 264 кВт при условии готовности Заявителей к подключению.
В таблице 4.3.17. представлено ранжирование заявок на технологическое присоединение к сетям АО «ЛГЭК» в 2019 году по мощности по заключённым договорам в 2015-2018 годах.

Таблица 4.3.17. Ранжирование заявок по мощности
	Мощность
	Показатель
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	Всего

	≥ 15 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	158
	172
	192
	710
	1 232

	
	Мощность
	кВт
	1 890
	1 936
	2 223
	7 835
	13 884

	≤ 150 кВт и > 15 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	24
	32
	48
	132
	236

	
	Мощность
	кВт
	1873
	2242
	3403
	12603
	20121

	> 150 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	9
	7
	17
	24
	57

	
	Мощность
	кВт
	9066
	2638
	24169
	22387
	58259



Доля заявок на технологическое присоединение к сетям АО «ЛГЭК» в 2019 году, имеющих льготы по оплате, за период с 2015 по 2018 год составляет 96,3% по количеству и 36,9% по мощности. Доля заявок, поданных в 2018 году и имеющих льготы по оплате, составляет 98,3% по количеству и 54,2% по мощности.
В таблице 2.6.32. представлена информация о заявках на подключение потребителей с мощностью более 900кВт.

Таблица 4.3.18. Перечень заявок на подключение с мощностью более 900кВт.
	Название/ Адрес
	Nэ/э, кВт
	Кат.

	многоэтажная жилая застройка, кадастровый номер 48:20:0011901:1217
	1420
	2

	жилой комплекс «Парус», ул. Студеновская
	1200
	2

	электроснабжение  7-го жилого района в Октябрьском округе
	4335
	2

	РП (30-32 микрорайона) и новый РП-50  в составе объекта "Электроснабжение  30, 31, 32 микрорайонов. 2 этап"
	10000
	2

	многофункциональный спортивный комплекс, ул. Леонтия Кривенкова, Молодежный парк
	6680
	2

	многоэтажный многоквартирный жилой дом, проспект Победы, участок 101
	1200
	2

	многоэтажный многоквартирный дом, ул. Фрунзе, участок 85
	900
	2

	жилищное строительство 30-31 микрорайонов (1 этап) 
	2000
	2

	торговый центр, пр. 60 лет СССР, д. 34
	980
	2

	20-21 этажное жилое здание из 6-ти секций, 29 микрорайон
	2740
	2

	комплекс зданий и сооружений, связанных с организацией отдыха на воде в прибрежной зоне реки Воронеж, ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе (кадастровый № 48:20:0045905:16)
	920
	2



Заявки на подключение мощностью 12 МВт поступили от потребителей из 30, 31 и 32 микрорайонов.

Заявки на подключение потребителей микрорайонов "Елецкий" и "Университетский" с 2014 г. по 2018 г. ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго»

В таблице 4.3.19. представлены данные по заявкам на технологическое присоединение к сетям ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» в мкр. "Елецкий" и "Университетский" за период с 2014 по 2018 год.

Таблица 4.3.19. Заявки на технологическое присоединение к сетям ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго»
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Всего

	Кол-во заявок
	шт.
	17
	6
	1
	6
	5
	35

	Мощность
	кВт
	6706
	1135
	16
	3975
	2321
	14153



В таблице 4.3.20 представлено ранжирование заявок на технологическое присоединение к сетям ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» в мкр. "Елецкий" и "Университетский" за период с 2014 по 2018 год.

Таблица 4.3.20. Ранжирование заявок по мощности
	Мощность
	Показатель
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Всего

	≥ 15 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	8
	3
	1
	1
	1
	14

	
	Мощность
	кВт
	101
	42
	16
	13
	6
	178

	≤ 100 кВт и > 15 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	2
	-
	-
	-
	1
	3

	
	Мощность
	кВт
	185
	-
	-
	-
	131
	316

	> 100 кВт
	Кол-во заявок
	шт.
	7
	3
	-
	5
	3
	18

	
	Мощность
	кВт
	6420
	1093
	-
	3962
	2184
	13659



Исполнение заявок на технологическое присоединение:
 - 2014 год: подано 17 заявок, из них исполнено 6 заявок.
 - 2015 год: подано 6 заявок, из них исполнено 3 заявки.
 - 2016 год: подана 1 заявка, исполнена.
 - 2017 год: подано 6 заявок, из них исполнено 5 заявок.
 - 2018 год: подано 5 заявок, из них исполнена 1 заявка.

Таблица 4.3.21. Перечень заявок на техническое присоединение для микрорайонов Елецкий и Университетский.
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Макси-мальная мощность, кВт
	Категория надежности электро-снабжения
	Статус 

	1
	КЛ-0,4 и ВРУ строящегося жилого дом
	398055, Липецкая обл, г Липецк, м-р Елецкий,
	454
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты

	2
	ВРУ ж.д.№III-6 (оси 1-3)
	398020, Липецкая обл, г Липецк, мкр.Елецкий,
	596
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты

	3
	КЛ-0,4 кВ и ЩУР видеонаблюдения
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр. Университетский,
	7
	3
	Договор расторгнут

	4
	ВУ строящегося жилого дома
	398055, Липецкая обл, г Липецк, ул Московская в р-н Университетский, 22
	15
	3
	Договор исполнен

	5
	ВУ строящегося жилого дома
	398055, Липецкая обл, г Липецк, ул Московская мкр-н Университетский, 54
	15
	3
	Договор исполнен

	6
	ВРУ строящегося жилого дома №III-6 (оси 4-6)
	Липецкая обл, г Липецк, мкр "Елецкий",
	494
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты

	7
	КЛ 0,4 кВ и ВРУ  закрытой автостоянки
	398055, Липецкая обл, г Липецк, малоэтаж застройки мик-на Университ,
	77
	3
	Договор исполнен

	8
	ВУ строящегося жилого  дома
	, Липецкая обл, г Липецк,мкрн"Университетский", ул Московская,кад№ 48:20:0014701:12,
	15
	3
	Договор не заключен, отказ от заявки

	9
	КЛ 10 кВ для эл.снаб. ЖК "Виктория"
	398055, Липецкая обл, г Липецк, мик-не "Университетский",
	4042,08
	2
	Договор исполнен

	10
	ВУ строящегося жилого дома
	, Липецкая обл, г Липецк, ул Московская мик.Университетский,
	15
	3
	Договор исполнен

	11
	КЛ 0,22 кВ и ЩУР ворот
	398055, Липецкая обл, г Липецк, мик-н Университетский,
	5
	3
	Договор расторгнут

	12
	КЛ-0,4кВ и ВУ детского сада(стр.№ l)
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр-он "Елецкий",
	190
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты

	13
	КЛ-0,4 кВ и ЩУР
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр-он "Университетский",
	14
	3
	Договор расторгнут

	14
	ВРУ строящегося жилого дома
	398055, Липецкая обл, г Липецк, р-н микр. Университетский, 47 а
	15
	3
	Договор исполнен

	15
	КЛ-0,4кВ и ВРУ МЦ
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр-он Университетский, малоэтажна, 40
	107,5
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	16
	ВРУ строящегося жилого дома № 3
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр-он "Елецкий",
	454
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	17
	КЛ 0,4кВ и ВУ Детский сад(стр.№ lll)
	398055, Липецкая обл, г Липецк, мик-он "Елецкий",
	190
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты

	1
	КЛ-0,4кВ и ВРУ строящегося жилого дома
	398055, Липецкая обл, г Липецк, микр. "Елецкий",
	378
	2
	Договор исполнен

	2
	КЛ 0,4 кВ и офис продаж
	398055, Липецкая обл, г Липецк, мик-он "Елецкий",
	15
	3
	Договор не заключен, отказ от оферты

	3
	КЛ-0,4 и ВУ строящегося детского сада
	398000, Липецкая обл, г Липецк, мик-н "Елецкий",
	190
	2
	Договор исполнен

	4
	КЛ-0,4 кВ и офис продаж ОАО "ЛИК"
	398055, Липецкая обл, г Липецк, мик-он "Елецкий",
	15
	3
	Договор не заключен, отказ от оферты

	5
	8 КЛ и ВРУ строящегося жилого дома
	Липецкая обл, г Липецк, м.-н Елецкий в Советском окр.,
	525
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	6
	шкаф наружного освещения
	398055, Липецкая обл, г Липецк, р-н Елецкий,
	12
	3
	Договор исполнен

	1
	ВУ шкафа наружного освещения
	398000, Липецкая обл, г Липецк, микрорайон "Елецкий" кад. №48:20:0010601:68
	16
	3
	Договор исполнен

	1
	ВУ жилого дома с коммунально-бытовыми приборами
	398055 г Липецк   мик. Университетский по Московская  40
	12,5
	3
	Договор исполнен

	2
	ВРУ 0,4 кВ строящегося торгового комплекса
	398000 г Липецк  микр-он "Елецкий" 48:20:0010601:801
	370
	2
	Договор исполнен

	3
	ВУ стр. жилого дома 
	398036 г Липецк  микр. "Елецкий", ж.д II-6
	425
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	4
	ВУ стр. жилого дома 
	398036 г Липецк  микрорайон "Елецкий", ж.д. II-7
	475
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	5
	ВУ стр. жилого дома II-10
	398036 г Липецк  микрорайон "Елецкий", ж.д. II-10
	350
	2
	Договор не заключен, отказ от заявки

	6
	КЛ-0,4, ВУ многоэт. ж.д.с помещ. 
	398036 г Липецк  мкр."Елецкий"
	425
	2
	Договор исполнен

	7
	КЛ с ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома 2-18
	@ 398035 г Липецк  мкр. Елецкий
	514
	2
	Договор на исполнении

	8
	КЛ с ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома 2-13
	@ 398035 г Липецк  мкр. Елецкий
	578,8
	2
	Договор на исполнении

	9
	КЛ-0,4, ВУ многоэт. ж.д.с помещ. 
	398036 г Липецк  район "Елецкий"
	350
	2
	Договор исполнен

	10
	КЛ-0,4, ВУ многоэт. ж.д.с помещ. 
	398036 г Липецк  район "Елецкий"
	475
	2
	Договор исполнен

	1
	2 КЛ-10кВ, ВРУ детского сада (стр.I)
	398036, Липецкая обл, г Липецк, микрорайон "Елецкий"
	210
	2
	Договор исполнен

	2
	КЛ-0,4 кВ к ВРУ для строит.корпуса
	398070, Липецкая обл, г Липецк, микр-он Елецкий
	131
	2
	Договор на исполнении

	3
	Электроуст.многоэтаж.жилого дома ll встроенными помещен.многофунк.назнач.
	398902, Липецкая обл, г Липецк, м-он Елецкий
	1165
	2
	Договор на исполнении

	4
	ВУ сетей наружного освещения
	398070, Липецкая обл, г Липецк, микр-он "Елецкий"
	6
	3
	Договор расторгнут

	5
	ВУ стр. многокв. Жилого дома
	398036, Липецкая обл, г Липецк, микр-он "Елецкий"
	809
	2
	Договор не заключен, отказ от оферты



Таблица 4.3.22. Статус заявок на технологическое присоединение
	Статус заявок 
на технологическое присоединение
	Кол-во, шт.
	Мощность, кВт

	Договор не заключен, отказ от оферты
	9
	2778

	Договор расторгнут
	4
	32

	Договор не заключен, отказ от заявки
	6
	2336,5

	Договор на исполнении
	4
	2388,8

	Договор исполнен
	12
	6617,58


[bookmark: _Toc6575105][bookmark: _Toc8660701]
Величины нагрузок.

Выполненный ранее анализ зависимости потребления электрической мощности от температуры наружного воздуха показал, что основным фактором спроса на электрическую мощность является температура наружного воздуха. При температуре наружного воздуха выше -28оС спрос на потребление электрической мощности заметно снижается.
В таблице 4.3.23  приведён прогноз спроса для температуры наружного воздуха -28оС. 

Таблица 4.3.23. Объём увеличения мощности, МВт
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	всего
	242
	267
	267
	267
	267
	267
	267
	267



С учётом внедрения программ повышения эффективности и управления спросом прогноз потребления электрической мощности в 267 МВт является верхней оценкой. 
Фактическое потребление мощности будет зависеть от фактической температуры наружного воздуха.
[bookmark: _Toc6575106][bookmark: _Toc8660702]Показатели качества электроэнергии.
Качество электрической энергии определяется межгосударственным стандартом ГОСТ 32144-2013.
Липецкая энергосистема является частью синхронной зоны ЕЭС России. Поддержание частоты и напряжения в энергосистеме обеспечивается использованием системным оператором ЕЭС России всей инфраструктуры синхронной зоны. 
[bookmark: _Toc6575107][bookmark: _Toc8660703]Показатели степени охвата потребителей приборами учёта электроэнергии.
Охват потребителей АО «ЛГЭК» приборами учёта составляет 100%. 
[bookmark: _Toc6575108][bookmark: _Toc8660704]Показатели по частоте обслуживания и своевременного обновления элементов системы электроснабжения.
В соответствии с инструкциями завода-изготовителя срок службы силовых трансформаторов типа ТМГ составляет 25 лет, а КТП – 30 лет. Ежегодно замене подлежат 4% силовых трансформаторов и 3,3% КТП.
Доля силовых трансформаторов планируемых к замене в рамках утверждённой инвестиционной программы АО «ЛГЭК» на превышает 0,43% в год, что ниже требуемого значения почти в 10 раз.

[bookmark: _Toc6575109][bookmark: _Toc8660705]Показатели эффективности производства, транспортировки и распределения электроэнергии.

Значения коэффициента использования тепла топлива характеризует эффективность работы Липецкой ТЭЦ-2, которая зависит от эффективности эксплуатации оборудования персоналом станции, а также от режимов загрузки Системным операторов (СО ЕЭС России) оборудования.
В таблице 4.3.24 приведены фактические и прогнозные значения коэффициента использования тепла топлива.

Таблица 4.3.24. Коэффициент использования тепла топлива (КИТТ), %
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	КИТТ
	63,67
	63,7
	65,0
	67,0
	69,0
	71,0
	71,0
	71,0


Более подробная информация по сетевым компаниям представлена в подразделе 3.2.13 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы»

Значения показателей удельных расходов условного топлива на выработку электрической энергии и тепла должны обеспечивать конкурентоспособность Липецкой ТЭЦ-2 по сравнению с наилучшими доступными технологиями раздельного производства электроэнергии и тепла. (Более подробная информация по сетевым компаниям представлена в подразделе 3.2.14 тома 2 «Схемы электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы»).
В таблице 2.6.39 приведены фактические и прогнозные значения удельных расходов условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии, которые могут обеспечить конкурентоспособность Липецкой ТЭЦ-2.

Таблица 4.3.25. Удельные расходы условного топлива на отпуск электрической (bэ/э) и тепловой энергии (bт/э), гут/кВтч и кгут/Гкал
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	bэ/э
	310,68
	310,68
	< 300
	< 280
	< 260
	< 250
	< 250
	< 250

	bт/э
	148,57
	148,57
	< 155
	< 155
	< 155
	< 155
	< 155
	< 155



Значения удельных расходов топлива на электрическую энергию и тепло зависят от эффективности эксплуатации персоналом, режимов загрузки генерирующего оборудования системным оператором, от объёмов и видов перекрёстного субсидирования, принятыми в рамках тарифного регулирования.

В таблице 4.3.26 приведены фактические и прогнозные значения потерь электрической энергии в сетях АО «ЛГЭК» и ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго»

Таблица 4.3.26. Потери электрической энергии в сетях, %
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2025
	2030
	2035

	АО «ЛГЭК»
	16,273
	16,259
	16,178
	16,178
	16,178
	16,178
	16,178
	16,178

	ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго»
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46


[bookmark: _Toc6575110][bookmark: _Toc8660706]Показатели эффективности потребления электроэнергии по многоквартирным домам.
На рисунке 4.3.1 представлена информация о динамике полезного отпуска электрической энергии городскому населению, проживающего в домах с газовыми и электрическими плитами за период с 2014 года по 2018 год.
[image: ]

Рис. 4.3.1.. Информация о динамике полезного отпуска электрической энергии городскому населению, проживающего в домах с газовыми и электрическими плитами за период с 2014 года по 2018 год.

Потребление электрической энергии населением, проживающим в домах с газовыми плитами, снизилось примерно на 20% за четыре года с 2014 года по 2017 год.  В тоже время наблюдается рост потребления электрической энергии населением, проживающим в домах с электрическими плитами. 

5. [bookmark: _Toc490119277]Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Электроснабжение.

Таблица 5.1. Проекты, реализуемые АО «Липецкая городская энергетическая компания» на период 2019-2024 годы
	№ п/п
	Мероприятия

	1
	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих

	2
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-602 до КТП-665, расположенной по адресу: г. Липецк, пос. Сырский Рудник с монтажом оборудования в РУ-10 кВ КТП-665

	3
	Реконструкция ВЛ-35 кВ на участке от опоры №11 до опоры №22 с заменой ВЛ на КЛ по ул. Папина (средства города)

	4
	Реконструкция ПС В/З №2 (средства АО «ЛГЭК»

	5
	Реконструкция ВЛ-35 кВ на участке от опоры №22 до ЦРП «Город» с заменой ВЛ на КЛ (средства АО «ЛГЭК» дополнительно в тарифе )

	6
	Монтаж ОПС в ТП

	7
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616

	8
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616

	9
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сырский Рудник

	10
	Реконструкция оборудования ТП-114 котельная «Угловая» в г.Липецке по ул. Угловая (инв. № 416035А, 416127А, 416129А, 41287А, 41517А, 416276А)

	11
	Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС «Цементная» до ПС «Студеновская» со строительством канала связи

	12
	Реконструкция ПС-35/6 кВ «Студеновская» (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А)

	13
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сокол-Ситовкка

	14
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района ЛТЗ-Пасечки

	15
	Реконструкция ВЛ-35 кВ на участке от ПС «Бугор» до ПС «Водозабор-2» с заменой ВЛ на КЛ 

	16
	Строительство 2 КЛ-6 кВ ПС «Цементная» -РП-6

	17
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Дачный

	18
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Матырский

	19
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Ниженка

	20
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сырский Рудник

	21
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сокол-Ситовка

	22
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район ЛТЗ-Пасечки

	23
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Дачный 

	24
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Матырский

	25
	Монтаж приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Ниженка

	26
	Реконструкция строительной части РП-11 

	27
	Реконструкция строительной части РП-15 

	28
	Реконструкция РП-45

	29
	Реконструкция РП-30

	30
	Реконструкция РП-17

	31
	Реконструкция РП-13

	32
	Реконструкция РП-5

	33
	Строительство нового РП-10 взамен старого

	34
	Реконструкция РП-21

	35
	Строительство новой ТП-57 взамен старой (СРЭС)

	36
	Строительство новой КТП-53 взамен старой (ЮРЭС)

	37
	Реконструкция ТП-54(ЮРЭС)

	38
	Реконструкция ТП-55(ЮРЭС)

	39
	Строительство новой КТП-75 взамен старой (ЮРЭС)

	40
	Строительство новой КТП-91 взамен старой(СРЭС)

	41
	Строительство новой КТП-92 взамен старой (СРЭС)

	42
	Строительство новой КТП-546 взамен старой (ЛРЭС)

	43
	Строительство двухтрансформаторной подстанции вместо 2-х КТП-381 и КТП-383 по пер. Ушакова

	44
	Строительство двухтрансформаторной подстанции вместо 2-х КТП-382 и КТП-486 по ул. Амурская

	45
	Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания)

	46
	Реконструкция ПП-3- (СРЭС)

	47
	Реконструкция ТП-28 (ЮРЭС)

	48
	Реконструкция ТП-660 (ЛРЭС)

	49
	Реконструкция ТП-593 (ЛРЭС)

	50
	Строительство новой ТП-465 взамен старой(СРЭС)

	51
	Строительство новой КТП-527 взамен старой (ЛРЭС)

	52
	Строительство новой КТП-547 взамен старой ( ЛРЭС)

	53
	Строительство новой КТП-645 взамен старой ( ЛРЭС)

	54
	Реконструкция 484(СРЭС)

	55
	Реконструкция МТП-315 (ЮРЭС)

	56
	Реконструкция ВЛ-6 КкВ ТП-428 Р-77 (Сселки)

	57
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Бугор яч.14, 25

	58
	Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404

	59
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-5Г -ТП-426

	60
	Строительство ВЛ-6 кВот ПС "Студеновская до ТП-851 по ул. Ушакова и ТП-852 по ул. Амурская

	61
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-175-ПП-1-ТП-123

	62
	Реконструкция воздушной линии 6 кВ РП-27 яч.11 - Р4, Р-7

	63
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-120

	64
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-128

	65
	Строительство КВЛ-10 кВ от ПС "Сселки"-1 с.ш. до ВЛ-10 кВ ИП-458-КТП-854

	66
	Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС "Цементная" яч. 47 - ТП-461

	67
	Реконструкция (опуск в землю) участка кабельной линии 6 кВ от РП 45 яч. 12 ТП 141 (АСШВ 3*150 св) (инв. № 340618) на участке от ТП-141 до места спуска в землю в районе блока цехов бывшего Липецкого станкостроительного завода в г. Липецке по ул. Советская, д. 36, д. 66 (СМР)

	68
	Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2

	69
	Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - РП-8 (1 с.ш.)

	70
	Перевод КЛ-6 кВ на ПС "Бугор" из старого в новое ЗРУ

	71
	Реконструкция (усиление) КЛ-6 кВ ПС "Южная" - РП-45

	72
	Строительство КЛ-6 кВ РП-29-ЦРП "Город"

	73
	Строительство КЛ-6 кВ ГПП (ЛТЗ) -ТП-744

	74
	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Бугор" -РП-1

	75
	Реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Привокзальная" яч. 12 - ТП-90

	76
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Бугор" до РП-10

	77
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП "Город" до РП-12

	78
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Св. Сокол" до РП-20

	79
	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-5 яч.3-ТП-250 яч.2 

	80
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-709-Школа №10

	81
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-189 - Школа №9

	82
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-577 - Школа №37

	83
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-24 - Лицей №24

	84
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-568- Школа №11

	85
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-210 -ул. Терешковой , д.5/1 и ТП-210 - ул. Терешковой, д. 5/3

	86
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-95 - Ул. Папина,21

	87
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-95 - Ул. Папина,25

	88
	Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-36 до жилого дома № 73 по ул. Советская

	89
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-26 до жилого д. № 29 по ул. Неделина для повышения надежности электроснабжения

	90
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-238 - Филипченко 41/1

	91
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-236 - Филипченко 2

	92
	Оборудование не входящее в сметы строек:

	92.1
	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА

	
	(1 шт.=533 тыс. руб. (без НДС)

	92.2
	Энергомонитор 3.3Т1 – 100К – 3000К в комплекте с зарядно-питающим устройством, токоизмерительными клещами на 100А и 3000А и комплект

	
	устройств для поверки с пультом-формирователем импульсов. (1 к-т =313тыс. руб без НДС)

	92.3
	Указатель повреждения кабеля УПК-04М

	
	( 1 к-т = 70 тыс. руб.)

	92.4
	Цифровой Миллиомметр ПТФ-1

	
	(1 к-т =84 тыс. руб.)

	93
	Транспорт

	94
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства

	95
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт

	96
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно

	97
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт




6. [bookmark: _Toc6575112][bookmark: _Toc8660708]Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.


6.1. [bookmark: _Toc6575113][bookmark: _Toc8660709]Объёмы и источник инвестиционных затрат по каждому инвестиционному проекту.

Инвестиционная программа (ИП) АО «ЛГЭК» на период с 2019 года по 2024 год

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]Таблица 6.1. Источники финансирования, млн.руб.
	
Год
	Инвести-ционная
Программа
(обязательные)
	Источники

	
	
	Аморти-зация
	пр.вып. 15кВт
	пр.вып. 150кВт
	плата заявителя
	приб. чистая
	заемные средства
	бюджетные средства

	2019
	422,36
	275,00
	99,18
	28,18
	20,00
	0,00
	0,0
	0,0

	2020
	446,92
	261,54
	60,00
	10,00
	10,00
	139,74
	0,0
	0,0

	2021
	447,70
	240,43
	60,00
	10,00
	10,00
	127,24
	0,0
	0,0

	2022
	488,79
	261,54
	60,00
	10,00
	10,00
	147,25
	0,0
	0,0

	2023
	492,80
	261,54
	60,00
	10,00
	10,00
	151,23
	0,0
	0,0

	2024
	496,88
	261,54
	60,00
	10,00
	10,00
	155,34
	0,0
	0,0

	Всего
	2795,45
	1561,59
	399,18
	78,18
	70,00
	720,80
	0,00
	0,00
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Рис. 6.1. Объемы инвестиций АО «ЛГЭК» до 2024 года
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6.2. Источники инвестиций АО «ЛГЭК» до 2024 года

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго»

В таблице 6.2. представлены параметры инвестиционной программы ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» факт за период с 2013 года по 2017 год, утверждённый план на период с 2018 года по 2022 год, и плановые значения на 2023 и 2024 годы.  

Таблица 6.2. Плановые показатели реализации инвестиционной программы, млн рублей.
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	Итого 

	факт
	Утвержд. план
	Утвержд. план
	Утвержд. план
	Утвержд. план
	Утвержд. план
	план
	план
	план

	1721
	1710
	1458
	1539
	1625
	1642
	1642
	872
	10488



Плановый объём инвестиций за период с 2018 года по 2024 год составляет около 10,5 млрд рублей.
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Рис. 6.3. Источники финансирования инестиционной программы филиала ПАО МРСК «Центра – Липецкэнерго» до 24 года.

Основным источником финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК» - филиал «Липецкэнерго» являются собственные средства общества, в том числе амортизация (88,7%) и прибыль (9,7%). 
Инвестиционная программа ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» включает проекты, расположенные на всей Липецкой территории области.

[bookmark: _Toc6575114][bookmark: _Toc8660710]6.2.Динамика уровней тарифов, платы за подключение (присоединение).

Изменение уровней тарифов будет происходить в рамках утверждённых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предельных значений тарифов. 
Плата за подключение (присоединение) будет определяться величиной экономически обоснованных затрат, которые изменяются пропорционально изменению индекса-дефлятора промышленных цен.

[bookmark: _Toc6575115][bookmark: _Toc8660711]6.3.Прогноз расходов населения на электроэнергию, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на электроэнергию.

6.3.1 [bookmark: _Toc6575116][bookmark: _Toc8660712]Плата населения за электроэнергию.

Прогноз затрат населения на оплату электрической энергии выполняется для двух сценарных условий:
1. Существующая система тарифообразования (ценообразования) сохраняется на перспективу до 2035 года;
2. 	Вводиться для населения социальная норма потребления электрической энергии, сверх которой цена электроэнергии растёт до уровня экономически обоснованной величины.

В первом случае рост тарифов будет ограничен уровнем инфляции. Во втором случае произойдёт резкий рост платежей за электроэнергию городского населения, проживающего в домах с электрическими плитами и электрическими водонагревателями.

[bookmark: _Toc6575117][bookmark: _Toc8660713]6.3.2.Дополнительные (по отношению к отчётному году) расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению.

Расходы на предоставление льготы на оплату электрической энергии гражданам льготных категорий федерального и регионального уровней для жителей Липецкой области представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3.
	Период предоставления льготы/год
	Расходы на предоставление денежных выплат 
на оплату электрической энергии 
льготным категориям граждан (млн. рублей)

	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Общие расходы

	2014
	151,5
	98,8
	250,3

	2015
	135,5
	126,2
	261,7

	2016
	104,6
	157,7
	262,3

	2017
	134,0
	133,2
	267,2

	2018
	136,5
	139,1
	275,6



При сохранении существующей система тарифообразования (ценообразования) на перспективу до 2035 года дополнительные (по отношению к отчётному году) расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению будут расти с темпами не превышающими уровень инфляции.
Совокупная динамика расходов Федерального бюджет и областного бюджета имеет относительно постоянный характер, что позволяет при сохранении нынешних условий развития Липецка определить совокупный рост данных бюджетов рис.6.4.
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Рис. 6.4. Совокупный расход Федерального бюджет и областного бюджета на оплату электрической энергии гражданам льготных категорий.

Прогноз роста совокупного расхода Федерального бюджет и областного бюджета на оплату электрической энергии гражданам льготных категорий 
В таблице 6.4.приведен трендовый прогноз совокупного расхода Федерального бюджет и областного бюджета на оплату электрической энергии гражданам льготных категорий. Кроме этого, совокупный расход поделен поровну между Федеральным и областным бюджетами исходя из динамики бюджетных расходов за последние два года.

Таблица 6.4.. Прогноз расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии на оплату электроэнергии
	Период предоставления льготы/год
	Расходы на предоставление денежных выплат 
на оплату электрической энергии 
льготным категориям граждан (млн. рублей)

	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Общие расходы

	2019
	140
	140
	280

	2020
	143
	143
	286

	2021
	146
	146
	292

	2022
	149
	149
	298

	2023
	152
	152
	304

	2024
	154
	154
	309

	2025
	157
	157
	314

	2030
	171
	171
	342

	2035
	185
	185
	370



При введении для населения социальной нормы потребления электрической энергии, сверх которой цена электроэнергии растёт до уровня экономически обоснованной величины, существуют риски необходимости резкого увеличения расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению,  проживающего в домах с электрическими плитами и электрическими водонагревателями.

[bookmark: _Toc6575118][bookmark: _Toc8660714]6.3.3.Критерии доступности электроэнергии для населения.

В соответствии с Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 22 декабря 2005 года N 1097-пс "О региональных стандартах нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан в совокупном доходе семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (в ред. Постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 19.12.2006 N 81-пс, от 07.08.2008 N 711-пс, от 19.11.2009 N 1160-пс) установлены:
 - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22%.
 - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для граждан из числа многодетных семей, семей одиноких матерей, семей, имеющих в своем составе получателей пенсии по случаю потери кормильца, одиноко проживающих пенсионеров со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения в размере 10%.

В таблице 6.5. представлена информация о доле расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств, проживающих в двухкомнатной квартиры на 2018 год.

Таблица 6.5. Доля расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры на 2018 год
	Состав домохозяйства
	Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	Многоквартирный дом, с электрическими плитами и электрическими водонагревателями

	
	текущая ситуация
	в случае введения социальной нормы 300кВтч в месяц
	текущая ситуация
	в случае введения социальной нормы 300кВтч в месяц

	два пенсионера
	3,59%
	3,59%
	6,23%
	11,62%

	двое взрослых и двое детей. Оба взрослых работают и получают среднюю зарплату
	1,42%
	1,42%
	2,44%
	5,12%

	двое взрослых и двое детей. Один взрослый работает и получает среднюю зарплату
	2,84%
	2,84%
	4,88%
	10,24%



В таблице 6.6. представлена информация о доле расходов на электроэнергию в совокупных расходах домохозяйств, проживающих в двухкомнатной квартиры, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2018 год.

Таблица 6.6. Отношение расходов на электроэнергию в бюджете домохозяйств для двухкомнатной квартиры к максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22% на 2018 год



	Состав домохозяйства
(семьи)
	Многоквартирный дом, с газовыми плитами
	Многоквартирный дом, с электрическими плитами и электрическими водонагревателями

	
	текущая ситуация
	в случае введения социальной нормы 300кВтч в месяц
	текущая ситуация
	в случае введения социальной нормы 300кВтч в месяц

	два пенсионера
	16,32%
	16,32%
	28,32%
	52,82%

	двое взрослых и двое детей. Оба взрослых работают и получают среднюю зарплату
	6,45%
	6,45%
	11,09%
	23,27%

	двое взрослых и двое детей. Один взрослый работает и получает среднюю зарплату
	12,91%
	12,91%
	22,18%
	46,55%



Доступность коммунальной услуги электроснабжения различна для разных групп домохозяйств (населения). Динамика критерия доступности электроэнергии для населения приведена выше.
При реализации мероприятий, заложенных в «Схеме электроснабжения г. Липецка на период 2019-2035 годы», доступность коммунальной услуги электроснабжения внутри разных групп домохозяйств не ухудшается.
Однако, учитывая тенденцию к росту доли населения старшего возраста, существуют риски снижения доступности коммунальной услуги электроснабжения в целом по Липецку.
Возможное введение механизма «социальной» нормы 300 кВтч в месяц приведёт к резкому снижению доступности коммунальной услуги электроснабжения для групп домохозяйств, проживающих в домах с электрическими плитами и электрическими водонагревателями.

В настоящее время в муниципальном образовании – городской округ город Липецк отсутствуют инвестиционные проекты.

7. Управление программой.

Координацию деятельности по контролю хода реализации  Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа город Липецк, курирующий департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.
Функции координатора Программы возлагаются на департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка организует деятельность по реализации инвестиционных проектов в системах водоотведения, тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов, а также в сфере установки приборов учета коммунальных ресурсов. 
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по целевым индикаторам для оценки хода осуществления программных мероприятий (табл. 6.1). 
Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
· ввод жилищного строительства (тыс. м2),
· количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (шт./м2),
· количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ (шт.),
· количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ед./ед.).
Контроль реализации Программы осуществляет уполномоченный орган администрации городского округа город Липецк:
· общий контроль;
· контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией Программы являются:
· обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;
· привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
· обеспечение эффективного и целевого использования финансовых 
ресурсов;
· разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится уполномоченным органом администрации городского округа  в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Контроль реализации Программы развития систем коммунальной инфраструктуры (табл. 5.1) представляет собой перечень целевых индикаторов, позволяющих постоянно контролировать её реализацию.
В целях реализации инвестиционных программ коммунальных предприятий разрабатываются технические задания, которые в обязательном поряде содержат:
 - цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
 - требования к инвестиционной программе (перечень необходимых к выполнению работ);
 - сроки разработки инвестиционной программы.
В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности для ее реализации и источники финансирования.
Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, а также подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе концессию, принимаются в соответствии с действующим законодательством. 


Таблица 7.1 Индикаторы контроля развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Липецк
	№
п/п
	Наименование
показателя
	Ед. изм.
показателя
	Наименование системы

	
	
	
	Водоснабжение
	Водоотведение 
и очистка сточных  вод
	Теплоснабжение
	Газоснабжение
	Электроснаб-
жение
	ТБО

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	
	1.1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
	единиц
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.2. Протяженность сетей
	км
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)
	часов
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.4. Объем фактических потерь
	тыс. куб. м
	+
	-
	тыс.
Гкал
	-
	тыс. кВтч
	-

	
	1.5. Объем отпуска в сеть
	тыс. куб. м
	+
	-
	тыс.
Гкал
	-
	тыс. кВтч
	-

	
	1.6. Норматив технологических потерь
	
	-
	-
	тыс. Гкал
	-
	тыс. кВтч
	-

	
	1.7. Количество замененного оборудования
	ед. (км)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1.8. Общее количество установленного оборудования
	ед. (км)
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	1.9. Фактический срок службы оборудования 
	лет
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.10. Нормативный срок службы оборудования
	лет
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.11. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического
	лет
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.12. Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	
	1.13.Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	часов
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	
	1.14. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
	кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	
	1.15. Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	
	1.15. Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	2.
	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

	
	2.1. Фактическая производительность оборудования
	тыс. куб. м
	+
	+
	Гкал/ч
	+
	-
	-

	
	2.2. Установленная производительность оборудования
	тыс. куб. м
	+
	+
	Гкал/ч
	+
	-
	-

	3.
	Источники инвестирования  Программы 

	
	3.1.Всего инвестиций за период, в т.ч. 
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.1.1.  финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.1.2.  финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2. Привлеченные средства, из них 
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.1. Кредиты банков, из них
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.1.1.  кредиты иностранных банков
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.2. Заемные средства других организаций
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.3. Бюджетные средства, из них 
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.3.1.Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.3.2. бюджет субъекта РФ
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.3.3.бюджет муниципального образования
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.4. Средства внебюджетных фондов
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	3.2.5. Прочие средства
	тыс. руб.
	+
	+
	+
	+
	+
	+








Контроль исполнения Программы осуществляется с учетом следующих принципов:
· регулярность – один раз в год;
· системность организации наблюдений и контроля результатов деятельности организаций коммунального комплекса – системно обеспечивается по средствам выполнения комплекса мероприятий в соответствии с табл. 7.1. и контроль хода выполнения на основе анализа динамики индикаторов развития;
· достоверность информации – обеспечивается ежеквартальным отчётом участников Программы перед уполномоченным органом;
· единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации - обеспечивается ежеквартальным отчётом уполномоченного органа, который утверждает заместитель главы администрации по развитию городского хозяйства.
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[bookmark: _Toc496361019]Программные мероприятия развития системы теплоснабжения  городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2035 года. (ПАО «Квадра»)


	№
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб. без НДС

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	Итого

	1
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение по источникам тепловой энергии ПАО «Квадра» 


	1.1.
	Реконструкция схемы подпитки теплосети с установкой подогревателей хозпитьевой воды  на Липецкой ТЭЦ-2.
	15050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15050,0

	1.2.
	Реконструкция систем контроля и управления ХВО (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	500,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6500,0

	1.3.
	Реконструкция ПСГ паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ЛТЭЦ-2
	1000,0
	14500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15500,0

	1.4.
	Реконструкция ПСГ-1 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№3 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ЛТЭЦ-2
	14000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14000,0

	1.5.
	Реконструкция ПСГ-2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	14000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14000,0

	1.6.
	Реконструкция паропровода блока №5 с установкой РОУ-140/18 (ЛТЭЦ-2)
	840,0
	14421,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15261,4

	1.7.
	Очистка шламонакопителя № 4 (110 000м куб) (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0

	1.8.
	Автоматический контроль выбрасываемых загрязняющих веществ ЛТЭЦ-2, с передачей данных в единую систему государственного экологического мониторинга. (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0

	1.9.
	Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1,2,3 этапы) (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	18600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27600,0

	1.10.
	Реконструкция узла нейтрализации регенеративных вод схемы обессоливания (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	500,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9500,0

	1.11.
	Реконструкция системы механических величин ТГ-1  (ЛТЭЦ-2)
	300,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0

	1.12.
	Технического перевооружения узлов регулирования давления газа с установкой  регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП котельных ЮЗК, ПК. (ЛТС)
	13075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13075,0

	1.13.
	Реконструкция системы механических величин ТГ-4  (ЛТЭЦ-2)
	300,0
	1800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0

	1.14.
	Техническое перевооружение АСУ ТП ТГ ст.№ 1 ЛТЭЦ-2
	1800,0
	8750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10550,0

	1.15.
	Техническое перевооружение АСУ ТП ПК ст.№ 1 ЛТЭЦ-2
	0,0
	0,0
	2200,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12200,0

	1.16.
	Техническое перевооружение АСУ ТП ТГ ст.№ 3 ЛТЭЦ-2
	0,0
	2500,0
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0

	1.17.
	Реконструкция коммерческих узлов учета газа Привокзальной, Северо-Западной котельных (ЛТС)
	5600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5600,0

	1.18.
	Замена коллектора сетевой воды за котлами ТВГМ-30 ст.№4,5 ПК d 377х9-18п.м. (ЛТС)
	300,0
	1950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2250,0

	1.19.
	Техническое перевооружение котельной с заменой  котла ТВГ-8М №4  на котел мощностью 10÷12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС)
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51500,0

	1.20.
	Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС)
	600,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10600,0

	1.21.
	Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС)
	400,0
	3200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3600,0

	1.22.
	Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода подпиточной воды на всасе подпиточных насосов с уменьшением диаметра до Ø325х6 (ЛТС)
	0,0
	300,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2800,0

	1.23.
	Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС)
	500,0
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0

	1.24.
	Техперевооружение котельной Семашко с заменой группы сетевых насосов (ЛТС)
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	1260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1560,0

	1.25.
	Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой автоматики управления сетевыми насосами (ЛТС)
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	3300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3800,0

	1.29.
	Реконструкция схемы теплоснабжения  ЛТЭЦ-2  (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	3500,0
	100000,0
	76039,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	179539,9

	1.30.
	Замена деревянных полушпалок на железобетон на приемно-сливной эстакаде. (ЛТЭЦ-2) 
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	1.31.
	Реконструкция схемы контроля и управления от перелива  мазутных приемных емкостей ст. №1,2. (ЛТЭЦ-2)
	450,0
	770,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1220,0

	1.32.
	Реконструкция схемы подогрева мазута (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	190,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5190,0

	1.33.
	Приведение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС)
	770,0
	2300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3070,0

	1.34.
	Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной с организацией площадки слива мазута с автоцистерн в приемную емкость (ЛТС)
	500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	1.35.
	Техническое перевооружение ЦТП г. Липецка по ул. Есенина,2; ул. Берзина,2; пр. Победы, 77; ул. Октябрьская, 14; ул. Студеновкая,15; ул. Кузнечная,1; Первомайская,57; ул. Киевская-Депутатская (ЛТС)
	7553,2
	0,0
	20000,0
	22448,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50002,0

	1.36.
	Реконструкция трубопровода сетевой воды на "Город" с установкой сетевых насосов в пределах зоны ответственности ПП ЛТЭЦ-2 (ЛТЭЦ-2)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0

	1.37.
	Приведение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответстии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»(ЛТС)
	810,0
	2550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3360,0

	1.38.
	Техперевооружение насосной станции 1-го мостового перехода (ЛТС)
	18346,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18346,0

	1.39.
	Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС)
	100,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0

	1.40.
	Реконструкция станционных тепловых сетей с установкой секционирующих задвижек (ЛТЭЦ-2)
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0

	1.42.
	Техническое перевооружение водогрейных котлов Юго-Западной котельной с увеличением единичной мощности до 120 Гкал/час (ЛТС)
	0,0
	5000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.43.
	Контроль обратной мощности на турбогенераторах ЛТЭЦ-2 ст. № 1-5 для реализации схемы «Реле обратной мощности (РОМ) (ЛТЭЦ-2)(*)
	311,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.44.
	Реконструкция подкрановых путей склада извести
	500,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.45.
	Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС)
	700,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.47.
	Переоборудование системы охранной сигнализации на объектах находящихся за территорией ПП ЛТЭЦ-2 
	0,0
	0,0
	128,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.48.
	Оборудование системой СКУД (система контроля управления доступом) КПП №3 ЛТЭЦ -2
	0,0
	0,0
	513,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.49.
	Реконструкция системы безопасности (СОС - система охранной сигнализации, СОТ - система охранная телевизионная, СКУД - система контроля управления доступом) ЛТЭЦ-2
	4725,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.50.
	Установка локального очистного  сооружения для промливневых стоков на территории ЛТЭЦ-2 
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.55.
	Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки
	300,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.56.
	Создание БД архивных параметров АСУ ТП ЛТЭЦ-2 
	1520,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.58.
	Установка дополнительной бойлерной установки ПСВ-500-14-23.
	0,0
	0,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5500,0

	1.60.
	Реконструкция схем релейной зашиты ячеек 1РУ-6кВ 2РУ-6кВ ЮЗК (42 шт) с применением микропроцессорных устройств. (ЛТС)
	0,0
	300,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5300,0

	1.61.
	Реконструкция Привокзальной котельной с увеличением установленной мощности (ЛТС).
	6000,0
	100000,0
	70000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	176000,0

	1.59.
	Реконструкция котла ТВГ-8М ст. №5 на 10 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС)
	45000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0

	 
	Итого, тыс. руб.
	166350,2
	184831,4
	225841,0
	143748,8
	151999,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	799074,3

	2.
	Объединение зон действия источников тепловой энергии ПАО «Квадра»

	2.1.
	Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на Липецкую ТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали)
	32883,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32883,0

	2.2.
	Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Космонавтов, 36/4 АО ЛГЭК на Привокзальную котельную в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали)
	14992,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14992,0

	2.3.
	Строительство участка теплосети от ТК 4-30-21 до ТК 4-22-3б, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения областной больницы г. Липецка (Акушерский корпус)
	830,0
	8361,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9191,0

	2.5.
	Строительств тепловой сети но ул, Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-20 (ЛТС)
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5500,0

	2.4.
	Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 
	0,0
	0,0
	0,0
	450,0
	14950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15400,0

	 
	Итого, тыс. руб.
	54205,0
	8361,0
	0,0
	450,0
	14950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	77966,0

	 
	Итого по источникам тепловой энергии:
	220555,2
	193192,4
	225841,0
	144198,8
	166949,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	950737,3































Программные мероприятия развития системы теплоснабжения  городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2035 года. (АО «ЛГЭК»)

	№
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб., без НДС

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	Итого

	 
	Суммарная стоимость
	69419,1
	72513,1
	202162,0
	70553,6
	55934,6
	20854,9
	10919,1
	28077,2
	978,9
	13801,3
	15913,1
	16069,4
	18472,8
	15019,4
	17109,1
	17314,3
	17070,8
	662182,7

	1.
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов основных средств (повышение энергоэффективности)

	1.1.
	13 квартал. Модернизация котельной 13 квартал увеличением мощности (в связи переключением нагрузки котельной "МСЧ "Св Сокол"), автоматизацией и диспетчеризацией
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0

	1.2.
	Электроаппарат. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация котельной
	0,0
	31800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31800,0

	1.3.
	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «108 квартал» в г. Липецк 
	19500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19500,0

	1.4.
	Строительство объекта: «Котельная для теплоснабжения ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в г. Липецке»
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0

	1.5.
	Школа 35 с. Сселки. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация
	0,0
	0,0
	5533,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5533,0

	1.8.
	Школа 16. Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация
	0,0
	2320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2320,0

	1.9.
	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «У поселка Северный Рудник» в г. Липецк
	5540,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5540,0

	1.10.
	Техническое перевооружение, автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное» в г. Лиецк
	10800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10800,0

	1.11.
	Упрснабсбыт.Реконструкция, автоматизация и диспетчеризация. 
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0

	1.12.
	Техническое перевооружение котельной  "Баумана" с переводом на автоматический режим работы
	0,0
	0,0
	5006,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5006,0

	 
	Итого, тыс. руб.
	43840,0
	34120,0
	30539,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	117499,0

	2.
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение источников тепловой энергии АО «ЛГЭК»

	2.4.
	Строительство трубопровода по ул. Центральная (п. Дачный) с целью организации циркуляции теполоносителя в системе ГВС
	0,0
	0,0
	4924,1
	12288,3
	11028,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28240,9

	2.5.
	Вывод из эксплуатации участка теплотрассы от котельной «Ковалева, 109а» (в связи с переключением жилого дома на новую, построенную БМК)
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0

	2.7.
	Замена котлов КВЖ-2-115Г (ннв. № 400247, 400248, 400258)па котельной "Электроаппарат'"
	1434,0
	6867,3
	4829,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13130,5

	2.8.
	Модернизация «Системы аварийного газоснабжения па основе сжиженных углеводородных газов котельной «Цеитролит», расположенной по адресу г. Липецк, ул. Юношеская. 50
	1763,5
	6961,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8724,9

	2.9.
	Реконструкция котла ПТВМ-50 №4 с заменой конвективной части на котельной "Центролит"
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0

	2.10.
	Проект по ликвидации котельной "Тубдиспансер"
	0,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,0

	2.11.
	Проект по ликвидации котельной мАкушерский корпус"
	0,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	240,0

	2.6.
	Вывод из эксплуатации участка теплотрассы до к школе № 41 по ул. Арсеньева (в связи с переключением потребителя на новую БМК)
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0

	 
	Итого, тыс. руб.
	11197,5
	23308,7
	9753,3
	12288,3
	11028,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67576,3

	3.
	Строительство источников тепловой энергии АО «ЛГЭК»

	3.1.
	Центролит. Строительство БМК на площадке ЦТП "Детская. 15а" (Демонтаж котельной, демонтаж тепловой сети до поселка)
	0,0
	0,0
	115000,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	145000,0

	3.3.
	Поселок Дачный. Строительство на месте ЦТП №2.
	0,0
	0,0
	25000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27000,0

	3.4.
	Механизаторов 21. Строительство БМК взамен существующей подвальной котельной
	0,0
	0,0
	12000,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14000,0

	 
	Итого, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	152000,0
	34000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	186000,0

	 
	Итого по источникам тепловой энергии:
	55037,5
	57428,7
	192292,3
	55288,3
	11028,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	371075,3












Приложение 2

Программные мероприятия перевода потребителей с открытой на закрытую схему горячего водоснабжения  городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2021 года.

	Зона теплоснабжения
	Затраты на закрытие ГВС (Установку АИТП), тыс. руб.

	
	2019
	2020
	2021

	
	ГВС
	АИТП, включая ГВС
	ГВС
	АИТП, включая ГВС
	ГВС
	АИТП, включая ГВС

	Зона теплоснабжения ПАО Квадра
	311417,6
	461946,9
	538705,0
	823412,0
	417250,8
	744917,5

	Зона теплоснабжения АО ЛГЭК
	3908,8
	5648,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по г. Липецк
	315326,4
	467595,8
	538705,0
	823412,0
	417250,8
	744917,5

	Итого за 2019-2021 гг.:
	 

	АИТП, включая ГВС
	2035925,3

	ГВС
	1271282,2





















Приложение 3
[bookmark: _Toc497131982][bookmark: _Toc497239556][bookmark: _Toc497239592]
План закрытия схем ГВС потребителей г. Липецк. Красным цветом план на 2018, желтым – 2019, зеленым – 2020, синим – 2021.

[image: ]




Приложение 4

Программные мероприятия развития системы водоснабжения  городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2033 года.
	№
	Наименование мероприятия
	Адрес
	Площадка перспективного строительства
	Существующий диаметр, мм
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год реализации
	Стоим. в ценах 2018 года, тыс. руб. 
	Стоим. в ценах соответствующих лет, тыс. руб. (либо для инвест программы цена за 2019 год)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых объектов

	1
	Расширение водозаборов № 7, «Северный Рудник» с бурением новых скважин
	Водозаборы № 7, «Матырский», «Северный Рудник»
	-
	-
	-
	-
	2018-2021
	28 186,69
	30 079,02

	2
	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе "Матырский"
	Водозабор «Матырский»
	-
	-
	-
	8 шт.
	2019-2024
	22 795,16
	26 232,46

	3
	Расширение водозабора № 10:
	Водозабор № 10
	c. Желтые Пески, с. Сселки
	-
	-
	-
	2018-2021
	14 359,00
	15 323,00

	
	Бурение 1-й скважины
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка двух новых насосов в машином зале в существующей насосной станции 2-го подъема
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтаж всасывающих и напорных трубопроводов, запорной арматуры снаружи и внутри насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство установки обеззараживания воды гипохлоритом натрия в здании существующей насосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мероприятия по разведке новых источников водоснабжения
	г. Липецк 
	-
	-
	-
	-
	2018
	4 960,86
	4 960,86

	5
	Организация на водозаборе № 10 первого пояса зоны санитарной охраны
	ВНС №10
	-
	-
	-
	-
	2018
	33 824,03
	33 824,03

	6
	Развитие системы водоснабжения поселка Северный Рудник: -строительство повысительной насосной станции                      -установка ионообменных фильтров на водозаборе пос. Северный Рудник
	пос. Северный Рудник
	-
	-
	-
	-
	2018-2020
	13 070,73
	13 675,99

	7
	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7
	Водозабор №7
	-
	-
	-
	-
	2018-2022
	8 813,21
	9 714,86

	8
	Организация зоны первого пояса санитарной охраны водозабора № 3
	Водозабор №3
	-
	-
	-
	-
	2018-2021
	5 229,81
	5 907,71

	9
	Строительство эксплуатационных скважин № 11, 12, 13 на ВНС № 2
	ВНС-2
	30-31 м-ны; 
6-ти секционный ж/д в 29 мкр.; 
перспективная застройка в районе пр. Победы, владение 104В, пр. Победы, 87А, 
застройка 32-33 м-ны;
существующие потребители, 
муниципальные объекты
	-
	-
	-
	2018-2019
	8 794,25
	9 006,05

	10
	Строительство ВНС в п. Дачный
	ул. Тихая
	-
	1 шт.
	-
	-
	2020-2021
	13 529,61
	15 020,39

	11
	Приобретение оборудование для лаборатории эксплуатирующей организации и организация оперативного контроля качества питьевой воды.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Приобретение термостата
	-
	-
	1 шт.
	-
	-
	2018
	659,30
	659,30

	
	Приобретение стерилизатора суховоздушного
	-
	-
	2 шт.
	-
	-
	2018
	369,51
	369,51

	
	Приобретение установки мойки лабораторной посуды
	-
	-
	2 шт.
	-
	-
	2018
	322,45
	322,45

	
	Приобретение cпектрофотометр
	-
	-
	1 шт.
	-
	-
	2018
	598,69
	598,69

	
	Приобретение системы определения биохимического потребления кислорода на 6 бутылей
	-
	-
	1 шт.
	-
	-
	2018
	492,60
	492,60

	12
	Монтаж автоматических систем обнаружения и содержания хлора в воздухе в помещениях ОПО (ВНС №№ 2,3,5,7, ТЭЦ-2)
	ВНС №2; ВНС №3; ВНС №5; ВНС №7; ТЭЦ-2
	-
	5 шт.
	-
	-
	2019
	199,56
	209,17

	13
	Строительство насосной станции подкачки микрорайона "Елецкий"
	мкр. "Елецкий"
	-
	-
	-
	-
	2018
	15 000,00
	15 000,00

	14
	Приобретение термостата Blinder BF -115
	-
	-
	-
	-
	2 шт.
	2018
	495,34
	495,34

	15
	Приобретение спектрофотометра
	-
	-
	-
	-
	2 шт.
	2019
	280,00
	293,49

	16
	Приобретение автоматического дозатора равновесного пара
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	150,00
	157,23

	17
	Приобретение прибора для определения нефтепродуктов с экстрактором.
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	150,00
	157,23

	18
	Приобретение центрифуги (с разными объемами)
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	340,00
	356,38

	19
	Приобретение колбонагревателей
	-
	-
	-
	-
	4 шт.
	2019
	87,00
	91,19

	20
	Приобретение иономера-кондуктометра и магнитных мешалок
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	500,00
	524,08

	21
	Приобретение диспенсеров-дозаторов для дозирования жидкостей
	-
	-
	-
	-
	5 шт.
	2019
	195,00
	204,39

	22
	Приобретение дистиллятора
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	110,00
	115,30

	23
	Приобретение автоклава для стерилизации посуды ВК-75-01 
	-
	-
	-
	-
	2 шт.
	2019
	220,00
	230,60

	24
	Приобретение термостата
	-
	-
	-
	-
	2 шт.
	2019
	185,00
	193,91

	25
	Монтаж узлов учета тепловой энергии на объектах КВС (20 объектов)
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	10 178,45
	11 593,18

	26
	Строительство насосной станции с резервуаром питьевой воды на водозаборе Северный Рудник
	пос. Северный Рудник
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	18 942,25
	19 966,24

	27
	Монтаж диспетчеризации
	ВНСП № 1; ВНСП № 2; ВНСП № 3; ВНСП № 5, №5а; ВНСП №6а; ВНСП № 7; ВНСП № 8; ВНСП № 9; ВНСП № 10; ВНСП №11; ВНСП №12; ВНСП № 13; ВНСП № 15; ВНСП № 18
	-
	-
	-
	-
	2019
	1 465,59
	1 536,18

	28
	Монтаж диспетчеризации
	ВНСП № 21;  ВНСП № 23; ВНСП № 25; ВНСП № 26; ВНСП № 27;  ВНСП № 29; ВНСП № 30; ВНСП № 31; ВНСП № 33; ВНСП № 34; ВНСП №36; ВНСП № 37; ВНСП № 39; ВНСП № 40
	-
	-
	-
	-
	2020
	1 465,59
	1 598,59

	29
	Монтаж диспетчеризации
	ВНСП № 41; ВНСП № 43; ВНСП № 44; ВНСП № 45; ВНСП № 46; ВНСП № 47; ВНСП № 49; ВНСП № 50; ВНСП № 38; ВНСП № 52; ВНСП № 53; ВНСП № 54; ВНСП № 56; ВНСП № 57
	-
	-
	-
	-
	2021
	1 465,59
	1 655,56

	30
	Монтаж диспетчеризации
	ВНСП № 58; ВНСП № 59; ВНСП № 60; ВНСП № 61; ВНСП № 62; ВНСП № 64; ВНСП № 65; ВНСП № 68; ВНСП № 69; ВНСП № 70; ВНСП № 71; ВНСП № 72; ВНСП № 73; ВНСП № 74
	-
	-
	-
	-
	2022
	1 465,59
	1 714,56

	31
	Монтаж диспетчеризации
	ВНСП № 75; ВНСП № 76; ВНСП №77; ВНСП № 78; ВНСП № 79; ВНСП № 81; ВНСП №82; ВНСП № 83; ВНСП № 84; ВНСП №85; ВНСП № 86; ВНСП № 87; ВНСП №88
	-
	-
	-
	-
	2023
	1 360,90
	1 775,67

	32
	Монтаж системы удаленного контроля и автоматического управления насосным оборудованием 1-го и 2-го подъёма
	ВНС-5
	-
	-
	-
	-
	2020
	120,81
	131,77

	33
	Монтаж системы удаленного контроля и автоматического управления насосным оборудованием 1-го и 2-го подъёма 
	ВНС-3
	-
	-
	-
	-
	2019
	116,49
	122,11

	34
	Монтаж системы удаленного контроля и автоматического управления насосным оборудованием 1-го и 2-го подъёма
	 ВНС-10
	-
	-
	-
	-
	2020
	120,81
	131,77

	35
	Монтаж системы удаленного контроля и автоматического управления насосным оборудованием 1-го и 2-го подъёма
	 ВНС-1
	-
	-
	-
	-
	2019
	116,49
	122,11

	36
	Приобретение спектрофотометра 
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	697,98
	731,60

	37
	Приобретение автоматического дозатора равновесного пара
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	788,04
	890,38

	38
	Приобретение прибора для определения нефтепродуктов с экстрактором
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	281,44
	295,00

	39
	Приобретение центрифуги (с разными объемами)
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	348,99
	365,80

	40
	Приобретение колбонагревателей 
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2022
	270,19
	294,30

	41
	Приобретение иономера-кондуктометра  и магнитных мешалок
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2021
	303,96
	335,11

	42
	Приобретение диспенсеров-дозаторов для дозирования жидкостей 
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	175,51
	186,12

	43
	Приобретение дистиллятора
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	185,75
	204,88

	44
	Приобретение автоклава для стерилизации посуды ВК-75-01 
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	394,02
	413,00

	45
	Приобретение термостата 
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2022
	439,05
	478,01

	46
	Приобретение источников бесперебойного питания  6000ВА 
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	416,54
	454,34

	47
	Приобретение водяных бань 
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	247,67
	270,15

	48
	Приобретение нагревательной платформы 
	-
	-
	-
	-
	-
	2020-2022
	405,28
	458,09

	49
	Приобретение термостата Lovibond для определения БПК
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	378,15
	412,46

	50
	Приобретение системы измерения биохимического потребления кислорода (БПК) комплект с 6 датчиками и блоком управления 
	-
	-
	-
	-
	-
	2020-2022
	1 970,10
	2 214,76

	51
	Приобретение автоклава для стерилизации посуды ГК-100-3
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	281,44
	306,98

	52
	Приобретение газового хроматографа
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	1 605,24
	1 812,17

	53
	Приобретение сушильных шкафов 
	-
	-
	-
	-
	-
	2021-2022
	247,67
	284,76

	54
	Приобретение муфельной печи
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	180,12
	203,47

	55
	Приобретение аппарата для ультразвуковой мойки посуды
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	394,02
	445,09

	56
	Прибор вакуумного фильтрования
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	90,06
	101,74

	57
	Приобретение аналитических весов
	-
	-
	-
	-
	-
	2021
	236,41
	267,06

	58
	Приобретение хирургического отсасывателя 
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	95,69
	111,95

	59
	Приобретение шейкеров-встряхивателей  GFL 3011 (3012)
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	209,28
	244,83

	60
	Приобретение мутномера
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	427,79
	500,47

	61
	Приобретение суховоздушного стерилизатора
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	292,70
	342,43

	62
	Приобретение электроплиты
	-
	-
	-
	-
	-
	2022
	22,52
	26,34

	63
	Приобретение генератора к атомно-эмиссионному спектрометру  «iCAP6300 Duo»
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	1 002,95
	1 215,15

	64
	Приобретение анализатора общего азота «Топаз»
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	900,62
	1 091,16

	65
	Приобретение спектрофотометра DR-2500 для определения ХПК.
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	281,44
	340,99

	66
	Приобретение центрифуги
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	202,64
	245,51

	67
	Холодильник 
	-
	-
	-
	-
	-
	2023
	50,66
	61,38

	68
	Организация на водозаборе пос. Балашовское лесничество ЗСО  первого пояса
	пос. Балашовское лесничество
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	15 000,00
	16 041,90

	69
	Организация на водозаборе пос. Венера ЗСО  первого пояса
	пос. Венера 
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	10 000,00
	10 694,60

	70
	Организация ЗСО  первого пояса скважин Кузьминского водозабора радиусом 50 метров
	 
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	2 000,00
	2 138,92

	71
	Строительство ограждения ЗСО первого пояса на водозаборе Матырский, 1-й подъем
	п. Матырский
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	1 750,00
	1 871,55

	72
	Монтаж системы пожарной сингализации на ВНС 1,ВНС 2, ВНС 5, ВНС 7
	 ВНС 1,ВНС 2, ВНС 5, ВНС 7
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	3 000,00
	3 208,40

	73
	Монтаж системы охранного видеонаблюдения на ВНС 3 и ВНС- 7
	ВНС №3, ВНС №7
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	1 500,00
	1 604,20

	74
	Строительство станции второго подъема  для обеспечения водоснабжением перспективной застройки жилого района «Берендей»
	Жилой район «Берендей»
	Жилой район «Берендей»
	-
	-
	-
	2020
	10 000,00
	10 907,50

	75
	Строительство хлораторной 
	Жилой район «Берендей»
	Жилой район «Берендей»
	-
	-
	-
	2020
	1 500,00
	1 636,13

	76
	Расширение водозабора "Центролит" с бурением 2-х скважин для обеспечения застройки "Романова"
	водозабор "Центролит"
	пос. Романово
	-
	-
	-
	2021
	7 080,00
	7 997,73

	77
	Строительство двух эксплуатационных скважин на водозаборе "Центролит" для обеспечения застройки "Берендей"
	Жилой район «Берендей»
	Жилой район «Берендей»
	-
	-
	-
	2021
	7 080,00
	7 997,73

	ИТОГО Строительство новых объектов
	283 470,27
	304 267,11

	Строительство новых сетей

	1
	Прокладка второй нитки водопровода от ВНС №1 до ТЭЦ-2
	от ВНС №1 до ТЭЦ-2
	-
	-
	700
	5665
	2022-2024
	98 309,65
	119 158,00

	2
	Прокладка второй нитки водопровода в микрорайон «Заречье»
	 мкр "Заречье"
	-
	-
	225
	1900
	2018-2021
	18 081,04
	19 294,92

	3
	Прокладка второй нитки водопровода в микрорайон «10-Шахта» 
	 мкр "10-я шахта"
	-
	-
	315
	1700
	2018-2021
	19 130,77
	20 415,12

	4
	Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ
	п. ЛТЗ
	-
	-
	600
	4241
	2021-2024
	173 881,56
	207 172,36

	5
	Строительство водопровода от существующего водовода (Ду 700 мм) в районе Липецкой ТЭЦ-2 до п. Новая Жизнь
	в районе п. Новая Жизнь
	-
	-
	400
	2266
	2018-2020
	27 816,12
	29 104,19

	6
	Строительство водопровода от п. Новая Жизнь до с. Казинка
	в районе мкр "Казинка" 
	-
	-
	400
	2770
	2018-2020
	34 002,93
	35 577,49

	7
	Строительство магистрального трубопровода от с. Казинка до камеры переключений, расположенной в районе поворота на пос. Дачный от автодороги Липецк – Грязи 
	 пос. Дачный
	-
	-
	400
	2583
	2018-2020
	31 707,43
	33 175,69

	8
	Строительство трубопроводов от камеры переключений до площадки, проектируемой ВНС подкачки в районе ул. Тихая пос. Дачный
	 пос. Дачный
	-
	-
	250
	2986
	2018-2020
	22 732,63
	23 785,30

	9
	Строительство магистрального трубопровода от камеры переключений, расположенной в районе поворота на пос. Дачный от автодороги Липецк – Грязи до магистрального водопровода Ду 400 мм в пос. Матырский.
	пос. Матырский
	-
	-
	400
	3030
	2019-2020
	37 194,54
	39 778,07

	10
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением перспективной застройки жилого района «Берендей»
	ул. Юношеская
	микрорайон "Берендей"
	-
	2х250
	7367
	2018-2020
	63 096,18
	66 017,94

	11
	Строительство сети в мкр. «Елецкий» для обеспечения водоснабжением перспективной застройки микрорайона «Елецкий»
	Елецкое шоссе
	микрорайон «Елецкий»
	-
	100
	360
	2018-2022
	27 359,68
	29 758,71

	
	
	
	
	
	150
	77
	
	
	

	
	
	
	
	
	200
	722
	
	
	

	
	
	
	
	
	450
	1069
	
	
	

	12
	Строительство сети в микрорайонах 30 и 31 для обеспечения водоснабжением перспективной застройки микрорайонов 30 и 31 в Октябрьском округе
	Октябрьский округ
	мкр 30-31
	-
	300
	2183
	2018-2021
	31 571,53
	33 691,10

	
	
	
	
	-
	225
	575
	
	
	

	13
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением перспективной застройки в районе пересечения Лебедянского шоссе и шоссе Орел-Тамбов
	пересечение Лебедянского шоссе и шоссе Орел-Табов
	СУ-5
	-
	150
	131
	2030-2033
	24 956,40
	37 051,93

	
	
	
	
	-
	225
	2860
	
	
	

	14
	Строительство сети в с. Желтые Пески для обеспечения водоснабжением перспективной застройки малоэтажного жилого района с земельными участками вблизи с. Желтые Пески и перспективной застройки в районе Бодрого переулка (Желтые пески):
	 с. Желтые Пески
	 с. Желтые Пески
	-
	-
	-
	2018-2021
	-
	-

	14.1
	Строительство водовода от НС № 10 до дюкерного перехода через р. Воронеж.
	
	
	-
	400
	163
	
	2 000,89
	2 135,22

	14.2
	Строительство дюкерного перехода 2Ду 400 мм через р. Воронеж. Строительство камеры переключения.
	
	
	-
	2х400
	1795
	
	77 120,37
	140 138,17

	14.3
	Строительство водопровода от дюкерного перехода до перспективной площадки
	
	
	-
	400
	5612
	
	68 889,69
	73 514,64

	15
	Строительство сетей в с. Желтые Пески для обеспечения водоснабжением перспективной застройки малоэтажного жилого района с земельными участками вблизи с. Желтые Пески
	 с. Желтые Пески
	 с. Желтые Пески
	-
	300
	7547
	2022-2025
	86 697,13
	106 977,17

	
	
	
	
	
	400
	884
	
	
	

	16
	Строительство новых разводящих, кольцевых сетей в с. Желтые Пески для обеспечения водоснабжением перспективной застройки в районе Бодрого переулка (Желтые пески)
	 с. Желтые Пески
	 с. Желтые Пески
	-
	200
	5938
	2022-2025
	49 743,67
	61 379,62

	17
	Строительство участка для обеспечения водоснабжением перспективной жилой малоэтажной застройки с земельными участками (с. Сселки) вдоль автодороги Липецк-Доброе
	Вдоль автодороги Липецк-Доброе 
	Вдоль автодороги Липецк-Доброе 
	-
	100
	689
	2022-2025
	3 176,14
	3 919,10

	18
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением перспективной жилой застройки в районе ул. Известковой
	ул. Известковая 
	Жилой квартал в районе ул. Известковой 
	-
	150
	1085
	2018-2021
	24 924,98
	26 598,33

	
	
	
	
	-
	200
	1136
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	711
	
	
	

	19
	Строительство сети для обеспечения надежности водоснабжения жилой застройки в районе пересечения ул. Опытной и ул. Виктора Музыки
	ул. Опытная - ул. Виктора Музыки
	Район ул. Опытная - Виктора Музыки
	-
	80
	291
	2018-2021
	1 341,45
	1 431,50

	20
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением существующей жилой застройки по ул. Жактовской
	ул. Жактовской
	-
	-
	100
	110
	2018-2025
	507,08
	583,41

	21
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением существующей жилой застройки по Данковскому пер.
	пер. Данковский
	-
	-
	100
	366
	2018-2025
	1 687,18
	1 941,15

	22
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением существующей жилой застройки по ул. Лесопарковой
	ул. Лесопарковая
	-
	-
	100
	172
	2018-2025
	792,88
	912,24

	23
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением существующей жилой застройки по ул. Булавина
	ул. Булавина
	-
	-
	100
	692
	2018-2025
	3 189,97
	3 670,15

	24
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением существующей жилой застройки по ул. Дарвина
	ул. Дарвина
	-
	-
	100
	824
	2018-2025
	3 798,46
	4 370,24

	25
	Строительство водопровода от точки врезки в реконструируемый водопровод Ду 150 мм до стены жилого здания по ул. Нижняя Логовая, 11
	ул. Нижняя Логовая
	-
	-
	100
	87
	2018
	401,00
	401,00

	26
	Строительство сети для обеспечения водоснабжением многоквартирных жилых зданий со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Будённого
	ул. Будённого
	МКЖД по ул. Буденного.
	-
	100
	135
	2018
	622,32
	622,32

	27
	Строительство перемычки Ду 600 мм между водоводами Ду 700мм, Ду 800 мм и водоводомДу 600 мм мкр. "Елецкий", г. Липецка
	мкр. "Елецкий"
	-
	-
	630
	33
	2022-2025
	566,42
	698,92

	28
	Строительство водовода от точки врезки до границы земельного участка, отведенного под строительство объекта.
	ул. Железнякова — Ботаническая
	Жилой мкр. ООО «Глобус Групп» ул. Железнякова — Ботаническая
	-
	200
	181
	2019-2021
	1 722,46
	1 876,64

	29
	Подключение к сетям водоснабжения объекта "Жилой квартал в районе улиц Железнякова-Ботаническая". Застройщик АО "Тепличное". Объем водоснабжения 3063 м3/сут
	Жилой квартал в районе улиц Железнякова-Ботаническая. Застройщик АО "Тепличное"
	-
	-
	100
	1023
	2019-2022
	10 978,60
	12 181,92

	
	
	
	
	
	150
	133,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	200
	546,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	250
	70,12
	
	
	

	30
	Строительство водовода Ду 200 мм протяженностью 200 м от точки врезки до границы земельного участка, отведенного под строительство объекта
	 ул. Железнякова
	Ледовый Дворец в районе ул. Железнякова на территории школы №14
	-
	200
	179
	2019-2021
	1 499,00
	1 633,18

	31
	Строительство водоводов 2Ду 200 мм протяженностью 50 м от точки врезки до границы земельного участка, отведенного под строительство объекта
	Квартал, ограниченный улицами Гагарина, Нестерова, Качалова, пер. Попова
	Квартал, ограниченный улицами Гагарина, Нестерова, Качалова, пер. Попова
	-
	200
	50
	2020-2022
	418,86
	473,35

	32
	Строительство водовода от места присоединения до границы земельного участка, отведенного под строительство объекта
	ул. Калинина — Радиаторная
	Район ул. Калинина — Радиаторная
	-
	250
	117
	2022-2025
	1 095,46
	1 351,71

	33
	Бумажное производство вторая очередь
Строительство водопроводной сети от точки врезки в существующий водовод  Д 900 мм, проложенной от насосной станции 2-го подъема водозабора № 7 до водозабора № 3                                                               
	ООО "БумПак"
	Бумажное производство вторая очередь
	-
	300
	37
	2019
	361,51
	378,92

	34
	Бумажное производство вторая очередь
Строительство водопроводной сети от точки врезки в существующий водовод Ду 1020 мм, проложенный от водозабора № 7 насосной станции 2-го подъема до водозабора № 3
	ООО "БумПак"
	Бумажное производство вторая очередь
	-
	300
	39
	2019
	381,05
	399,40

	35
	Жилой дом ( Литер 1) на территории военного городка
Строительство водопроводной сети от точки подключения в существующий водопровод  Ду500 мм по ул. Космонавтов до границы земельного участка, отведенного под строительство жилого здания (литер 1) на территории Военного городка № 1                                                                                             
	ул. Космонавтов
	Военный городок
	-
	-
	20
	2019
	429,25
	449,92

	36
	Жилой дом ( Литер 2) на территории военного городка
Строительство водопроводной сети от точки подключения в существующий водопровод  Ду 500 мм по ул. Космонавтов до границы земельного участка, отведенного под строительство жилого здания (литер 2) на территории Военного городка № 1                                       
	ул. Космонавтов
	Военный городок
	-
	-
	20
	2019
	450,75
	472,46

	37
	Жилой дом ( Литер 3,4) на территории военного городка
Строительство водопроводной сети от точки подключения в существующий водопровод  Ду 500 мм по ул. Космонавтов до границы земельного участка, отведенного под строительство жилого здания (литер 3,4) на территории Военного городка № 1   
	ул. Космонавтов
	Военный городок
	-
	-
	20
	2019
	336,59
	352,80

	38
	Мкр. Желтые пески. Строительство водопроводной сети по ул.Ленина до дома 2д,врезка в существующий водопровод по ул. Ленина Д50;по ул. Ленина до дома 77 в существующий водопровод по ул. Ленина Д300.
	Мкр. Желтые пески: ул.Ленина 
	-
	-
	50
	468
	2022-2025
	7 229,49
	8 920,60

	
	
	
	
	-
	150
	666
	
	
	

	39
	Мкр. Новая Жизнь. Строительство водопроводной сети по ул.: Санаторная, Уступная, Краснодарская, Владивостокская, Майская, врезка в проектируемый  водопровод по ул. Южная Д400 по ул. Южная.
	Мкр. Новая Жизнь: ул. Санаторная, ул. Уступная, ул. Краснодарская, ул. Владивостокская, ул. Майская
	-
	-
	100
	1724
	2022-2025
	10 787,95
	13 311,45

	
	
	
	
	-
	150
	373
	
	
	

	40
	Мкр. Матырский. Строительство водопроводной сети по ул.: Ореховая, Ивовая, Лозовая, Черешневая, Нектарная. Врезка в существующий водопровод Д250.
	 Мкр. Матырский: ул. Ореховая, ул. Ивовая, ул. Лозовая, ул. Черешневая, ул. Нектарная
	-
	-
	50
	2635
	2022-2025
	12 864,53
	15 873,77

	41
	Мкр. Дачный. Строительство водопровода по ул.: Шаумяна, Бригадная, Череповецкая, Локомотивная. Врезка в существующий водопровод по ул. Ладыгина Д200
	Мкр. Дачный: ул. Шаумяна, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Локомотивная.
	-
	-
	65
	473
	2022-2025
	10 570,24
	13 042,81

	
	
	
	
	-
	100
	1820
	
	
	

	42
	Мкр. Казинка. Строительство водопроводной сети по ул. Привокзальная врезка в существующий водопровод Д150.
	Мкр. Казинка: ул. Привокзальная 
	-
	-
	100
	1180
	2022-2025
	5 439,55
	6 711,96

	43
	Строительство водовода от существующей сети Ду 150 мм до проектируемых многоэтажных домов
	ул. Попова, ул. Качалова
	-
	-
	100
	28
	2020    
	129,07
	140,78

	44
	Строительство  водопроводной сети от точки врезки в существующий  водопровод Ду 150 мм по ул. Студеновская  до границы земельного участка административного здания по ул. Студеновская, 89
	 ул. Студеновская, 89
	-
	-
	100
	22
	2018-2020
	209,67
	219,38

	45
	Строительство водопровода от точки врезки существующий водопровод Ду 100 мм по ул. Калинина, в районе дома № 22 до границы земельного участка жилого дома № 24 по ул. Калинина
	ул. Калинина
	-
	-
	100
	10
	2018-2020
	46,10
	48,24

	46
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 300 мм, проложенный до водозабора № 2 к ул. Папина, до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по ул. Б. Хмельницкого, 3
	ул. Б. Хмельницкого, 3
	-
	-
	100
	16
	2018-2021
	73,76
	78,71

	47
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 100 мм по ул. Кузнечная до границы земельного участка административного здания с кафе (реконструкция гаража и овощехранилища) по пр. Петровский, 1Б
	пр. Петровский, 1Б
	-
	-
	40
	25
	2018-2020
	115,24
	120,57

	48
	Строительство водопроводной сети от точки врезки в существующую сеть Ду 400 мм по пр. Победы до стены многоэтажного жилого дома по пр. Победы, 101
	пр. Победы, 101
	-
	-
	100
	121
	2018-2021
	1 552,62
	1 656,85

	49
	Строительство водопроводной сети от точки врезки в перспективную сеть Ду 400 мм по ул. Космонавтов до проетируемых жилых домов
	ул. Космонавтов
	с. Сселки
	-
	100
	2433
	2022-2025
	11 213,90
	13 837,04

	50
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 100 мм до многоэтажного многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе, 85 (застройщик ООО "ИСК 25-этаж")
	ул. Фрунзе, 85
	-
	-
	100
	17
	2019
	78,37
	82,15

	51
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 300 мм до многоэтажного многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Неделина. Земельный участок №3а (застройщик - ООО "Глобус-Групп")
	ул. Неделина, 3а
	-
	-
	100
	82,7
	2019-2021
	381,23
	0,00

	52
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 1000 мм до многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г. Липецк , ул.Студеновская (застройщик - АО "Ремстройсервис")
	 ул.Студеновская,23а
	-
	-
	100
	81
	2019-2021
	373,39
	0,00

	53
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 100 мм до жилого дома №1 (стр. №19), №2 (стр. №18) по адресу: г. Липецк, ул. Газина (застройщик - ООО "Спецфундаментстрой")
	ул. Газина
	-
	-
	100
	23
	2022-2025
	106,03
	130,83

	54
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 300 мм до здания торгового центра (Липецкая мебель)
	 ул. Генерала Меркулова
	-
	-
	100
	50
	2019-2021
	230,49
	251,12

	55
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 100 мм до промышленной базы по адресу: ул. Ново-Весовая, владение 23е
	ул. Ново-Весовая, владение 23е
	-
	-
	100
	25
	2019-2021
	115,24
	125,56

	56
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 200 мм до жилого дома № 64 по ул. Пожарского
	ул. Пожарского, 64
	-
	-
	25
	15
	2019-2021
	69,15
	75,34

	57
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 200 мм до многоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерного обеспечения по ул. Московская,151,153 в г. Липецке (1, 2, 3 -этап строительства) (застройщик - ООО "ЖБИ-2 ИНВЕСТ")
	ул. Московская,151,153
	-
	-
	100
	49
	2019-2021
	611,23
	665,94

	
	
	
	
	-
	200
	46
	
	
	

	58
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 440 мм до многоэтажного многоквартирного жилого здания со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу г. Липецк, м-н "Университетский" (застройщик - ООО СУ-11 "Липецкстрой-Л")
	ул. Политехническая
	-
	-
	100
	136
	2019-2021
	626,93
	683,05

	59
	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водопровод Ду 200 мм до многоэтажного жилого здания по ул. Звездная 2/2 (застройщик - ООО СК "Сфера")
	ул. Звездная, 2/2
	-
	-
	100
	31
	2019-2021
	142,90
	155,70

	ИТОГО Строительство новых сетей
	1 015 940,67
	1 218 976,15

	Реконструкция существующих объектов

	1
	Замена насосного оборудования на скважинах ВНС: ВНС № 3, скв. № 4, 7, 11, 11а, 12, 12а, 15, 23, 8, 14, 27, - 11 шт.; ВНС № 5, скв. № 3, 5, 7, 9, 11-5 шт.;  ВНС № 10, скв. № 2, 7, 9 - 4 шт.; ВНС "Северный Рудник", скв. № 1, 2 - 2 шт.; ВНС "Дачный", скв. № 2 - 1 шт.; ВНС "ТЭЦ-2", скв. № 25, 27, 28 - 3 шт., 
	-
	-
	27 шт.
	-
	-
	2018
	3 481,77
	3 481,77

	2
	Ежегодная замена насосного оборудования на скважинах ВНС (30 шт в год)
	-
	-
	-
	-
	-
	2019-2030
	46 421,59
	58 474,56

	3
	Реконструкция ВНСП с заменой насосного оборудования на более современное и менее энергоёмкое с установкой ЧРП (6 шт в год)
	-
	-
	-
	-
	-
	2018-2033
	101 472,10
	130 803,07

	4
	Оснащение насосных агрегатов насосных станций второго и третьего подъемов частотными преобразователями
	-
	-
	41 шт.
	-
	-
	2019-2033
	11 274,68
	14 743,46

	5
	Рекомендуется внедрять УФ систему обеззараживания Внедрение системы УФ обеззараживания на водозаборах 
	-
	-
	12 шт.
	-
	-
	2030-2033
	405 888,33
	602 608,75

	6
	Завершение строительства ВНС-5.
	ВНС-5
	-
	-
	-
	-
	2019-2020
	10 147,21
	10 852,03

	7
	Реконструкция системы электроснабжения водозабора № 2
	ВНС-2
	30-31 м-ны; 
6-ти секционный ж/д в 29 мкр.; 
перспективная застройка в районе пр. Победы, владение 104В, пр. Победы, 87А, 
застройка 32-33 м-ны;
существующие потребители, 
муниципальные объекты
	-
	-
	-
	2018-2021
	2 254,94
	2 406,32

	8
	Реконструкция насосной станции ВНС-2
	ВНС-2
	30-31 м-ны; 
6-ти секционный ж/д в 29 мкр.; 
перспективная застройка в районе пр. Победы, владение 104В, пр. Победы, 87А, 
застройка 32-33 м-ны;
существующие потребители, 
муниципальные объекты
	-
	-
	-
	2018-2021
	3 382,40
	3 609,48

	9
	Реконструкция ВНС-5, с заменой насосных агрегатов
	ВНС-5
	-
	-
	-
	-
	2018-2020
	3 382,40
	3 539,03

	10
	Реконструкция ВНС-10, с увеличением производительности станции
	ВНС-10
	-
	-
	-
	-
	2022-2025
	5 637,34
	6 956,01

	11
	Замена частотных преобразователей на насосных агрегатах №№3,7 в машинном зале №2 ВНС № 3 
	ВНС № 3 
	-
	-
	-
	-
	2018
	3 085,89
	3 085,89

	12
	Реконструкция ВНС-3, с заменой насосных агрегатов
	ВНС № 3 
	мкр. Елецкий
	-
	-
	-
	2018-2019
	5 637,34
	5 773,11

	13
	Заменаасосного оборудования на скважинах ВНС: ВНС № 3, скв. № 31; ВНС № 4, скв. № 3; ВНС № 5, скв. № 6; ВНС № 7, скв. № 8,28; ВНС "Дачный", скв. № 4; ВНС "Матырский", скв. № 3а, 7; ВНС "Исполкомовская", скв. № 3
	ВНС № 3, ВНС № 4, ВНС № 5,  ВНС № 7, ВНС "Дачный", ВНС "Матырский", ВНС "Исполкомовская"
	-
	-
	-
	-
	2018
	5 637,34
	5 637,34

	14
	Замена насосного оборудования со станциями управления и заменой глубинного кабеля на скважинах ВНС: ВНС № 3 скв. №№ 19а, 9, 10а, 12, 6, 24, 26, 4а, 7, 11, 23а, 5; ВНС № 4 скв. №1; ВНС № 1 скв. № 10; ВНС № 5 скв. № 1, 3а, 8, 4; ВНС "Исполколмовский" скв. № 1; ВНС № 7 скв. №№ 13, 6, 26, 5; ВНС № 2 скв. №№ 1, 1а 
	-
	25 шт
	-
	-
	-
	2019
	9 021,99
	9 456,57  

	15
	Замена насосного оборудования со станциями управления и заменой глубинного кабеля  на скважинах ВНС: ВНС № 7 скв. №№ 29, 2, 9, 3, 10, 11; ВНС № 10 скв. №№ 2, 4, 3; ВНС "ТЭЦ-2" скв. № 30 ; ВНС № 4 скв. № 2; ВНС № 1 скв. № 11, 12; ВНС "Матырский" скв. №№ 3б, 6б, 8,7; ВНС № 5 скв. №№ 8а, 13; ВНС "Центролит" скв. № 3, 2; ВНС "Исполкомовский" скв. № 2а; ВНС № 3 скв. № 19, 21 
	-
	25 шт
	-
	-
	-
	2020
	9 197,31
	10 031,98  

	16
	Замена насосного оборудования со танциями управления и заменой глубинного кабеля на скважинах ВНС: ВНС № 2 скв. №№ 2, 3, 4, 6; ВНС № 5 скв. №№ 9, 14, 17, 18; ВНС № 3 скв. № 16, 18, 23; ВНС № 10 скв. №№ 10, 1; ВНС "ТЭЦ-2" скв. № 4, 5, 20; ВНС № 4 скв. №№ 4, 6; ВНС № 1 скв. № 13; ВНС "Северный Рудник" скв. № 2; ВНС "Матырский" скв. № 10, 11, 9; ВНС "Дачный" скв. № 4, 2 
	-
	25 шт
	-
	-
	-
	2021
	9 384,05
	10 600,43  

	17
	Замена насосного оборудования со станциями управления и заменой глубинного кабеля на скважинах ВНС: ВНС "Исполкомовский" скв. № 4; ВНС № 5 скв. № 18а, 19; ВНС № 3 скв. № 25; ВНС № 7 скв. №№ 14, 24, 15, 17, 26, 23, 12, 16; ВНС № 1 скв. №№ 1, 9, 14; ВНС № 2 скв. №№ 7, 8, 8а, 9, 10; ВНС "Центролит" скв. № 5; ВНС № 10 скв. № 7, 8; ВНС "ТЭЦ-2" скв. №№ 8, 10;   
	-
	25 шт
	-
	-
	-
	2022
	9 577,86
	11 204,95  

	18
	Замена насосного оборудования со станциями управления и заменой глубинного кабеля на скважинах ВНС: ВНС "Матырский" скв. №№ 12, 13; ВНС "Дачный" скв. № 5; ВНС "Северный Рудник" скв. № 3; ВНС № 5 скв. №№ 20, 21, 22, 23, 24; ВНС № 3 скв. №№ 10, 28, 27, 19, 20, 21; ВНС № 7 скв. №№ 7, 13, 6, 18; ВНС № 1 скв. № 5; ВНС № 10 скв. № 12, 5; ВНС "ТЭЦ-2" скв. №№ 9, 27; ВНС № 7 скв. №4 
	-
	25 шт
	-
	-
	-
	2023
	10 170,20
	12 321,93  

	19
	Замена и установка частотных преобразователей на насосных агрегатах
	 г. Липецк, ул. Катукова, владение 3;
ул. Юношеская, 48в;
ул. Карбышева, владение 95;
пос. Матырскийй, ул. Российская;
 пос. Новая Жизнь
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	19 544,97
	22 085,80  

	20
	Замена насосных агрегатов на насосных станциях 2-го подъема
	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина;
пр. Победы;
шоссе Лебедянское;
ул. Катукова;
ул. Карбышева;
шоссе Чаплыгинское;
пос. Матырскийй, ул. Российская;
ул. Юношеская;
пос. Новая Жизнь
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	25 439,06
	28 746,12  

	21
	Замена дренажных насосов на ВНС
	-
	-
	-
	-
	30 шт.
	2019-2023
	2 359,90
	2 666,69  

	22
	Замена насосов на ВНСП
	-
	-
	-
	-
	80 шт.
	2019-2023
	3 631,09
	4 103,14  

	23
	Реконструкция ВНС Исполкомовская
	 -
	- 
	 -
	- 
	- 
	2019-2020
	1 500,00
	1 604,20  

	Итого Реконструкция существующих объектов
	707 529,74  
	964 792,62  

	Реконструкция существующих сетей

	1
	 Реконструкция питьевого трубопровода Ду 600 мм на участке от водозабора "Боринские ключи" до р.Воронеж 
	водозабор "Боринские ключи"
	-
	600
	600
	4 410
	2018-2020
	155 193,04
	162 118,97

	2
	Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая 
	ул. Нижняя Логовая
	-
	150
	200
	147
	2018
	1 231,44
	1 231,44

	3
	Реконструкции водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина» (инв. № 310312)
	ул. Урицкого
	-
	100-150
	200
	446
	2018
	4 408,74
	4 408,74

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения в районе дома №8 по ул. Доватора, №9 по ул. Папина, д/ с №119
	ул. Доватора, д. №8; ул. Папина, д. № 9
	-
	200
	200
	157
	2018-2019
	1 315,22
	1 346,89

	5
	Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от кол. № 116 до кол. №144
	ул. Гагарина
	-
	-
	400
	540
	2018-2019
	6 248,89
	6 399,39

	6
	Реконструкция сетей 19 микрорайона
	мкр 19
	-
	-
	-
	4790
	2020-2024
	2 496,18
	2 722,70

	7
	Реконструкция водопроводной сети пр. Универсальный
	пр. Универсальный
	-
	32-100-150
	150
	776
	2019
	6 247,40
	6 548,33

	8
	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина
	ул. Новая Калинина
	-
	65
	65
	422
	2019
	3 397,42
	3 561,08

	9
	Реконструкция сетей г. Липецка, необходимая для обеспечения достаточной пропускной способности сетей водоснабжения при переходе на систему закрытого горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	20-100
	8215
	2018-2023
	56 450,53
	62 565,97

	
	
	
	
	-
	150
	846
	
	
	

	
	
	
	
	-
	200
	425
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	241
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	155
	
	
	

	
	
	
	
	-
	630
	33
	
	
	

	10
	Реконструкция сети по ул. В. Музыки от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянского шоссе до дома №49 по пр. Боевому 
	пр. Боевой, 49
	мкр. Звездный
	400
	500
	753
	2019-2021
	11 724,30
	12 773,79

	
	
	
	
	200
	300
	180
	
	
	

	11
	Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 23а по пр. Боевому 
	ул. Опытная, пр. Боевой
	-
	250
	400
	882
	2020-2021
	21 281,66
	23 626,62

	
	
	
	
	300
	500
	777
	
	
	

	12
	Реконструкция сети по ул. Опытная и пр. Боевой от существующей сети Ду 600 мм по Лебедянскому шоссе до дома № 47 по пр. Боевому 
	ул. Виктора Музыки, пр. Боевой
	-
	400
	500
	904
	2021-2022
	10 767,61
	12 380,08

	13
	Плановая ежегодная текущая реконструкция сетей водоснабжения с 100% износом, (55,17 км в год)
	-
	-
	-
	-
	882720
	2018-2033
	6 722 597,13
	8 661 620,01

	ИТОГО Реконструкция существующих сетей
	7 003 359,56
	8 961 304,02

	Вывод объектов из эксплуатации

	1
	Вывод из эксплуатации и перевод в резерв водозабора "Дачный"
	-
	-
	-
	-
	-
	2018
	-
	-

	2
	Ликвидационный тампонаж скважин. Артезианские скважины № 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 5а, 6а, 7а, в/з "Матырский". Скважины № 5,6 в/з "Дачный". Скважины № 18, 19, 22, 26, 29 ВНС "ТЭЦ-2"
	-
	-
	-
	-
	-
	2018
	-
	-

	3
	Вывод водонапорной башни площадью застройки 42,3 кв. м
	 пос. Северный Рудник, сооружение № 26
	-
	-
	-
	-
	2018
	-
	-

	4
	[image: ]Вывод из экусплуатации станции подкачки общей площадью 34,7 кв. м
	 ул. Циолковского, сооружение 20а
	-
	-
	-
	-
	2018
	-
	-

	5
	Вывод из эксплуатации водозабора "Сырский Рудник" 
	пос. Сырский Рудник
	 -
	- 
	- 
	-
	2019
	-
	-

	6
	Вывод из эксплуатации ВНСП №№ 1, 12, 41, 44, 55, 86, 97
	ул. Октябрьская, 89
ул. Советская, 27
ул. Первомайская, 65
ул. Гагарина, 21
ул. Вермишева, 23а
ул. Филипченко, 8/1
ул. Ушинского, 21а.
	-
	 -
	- 
	-
	2019
	-
	-

	ИТОГО Вывод объектов из эксплуатации
	-
	0,00

	ИТОГО по схеме
	9 010 300,24
	11 449 339,89



Приложение 5

[bookmark: _Toc241024642][bookmark: _Toc241025041][bookmark: _Toc245606587]Программные мероприятия развития системы водоотведения городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2033 года.
	№
	Наименование мероприятия
	Адрес
	Площадка перспективного строительства
	Существующий диаметр, мм
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Год реализации
	Стоим. в ценах 2018 года, тыс. руб. 
	Стоим. в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых объектов

	1
	Строительство КНС "СУ-5", производительностью 75 м3/час
	трасса Орел Тамбов
	Территория в районе пересечения Лебедянского шоссе ишоссе Орел-Табов
	-
	-
	-
	2030-2033
	22 398,26
	32 911,51

	2
	Строительство КНС "Известковая", с устройством камеры гашения, производительностью 22 м3/час
	ул. Дивная
	Территория жилого квартала в районе ул. Известковой в городе Липецке
	-
	-
	-
	2019-2021
	1 537,77
	1 675,43

	3
	Строительство КНС "Ангарская", производительностью 23 м3/час
	ул. Ангарская / Ландшафтный пер.
	Квартал в районе улицы Ангарской и переулка Ландшафтный
	-
	-
	-
	2022-2025
	1 691,20
	2 086,80

	4
	Строительство локальных очистных сооружений, производительностью 200 м3/сут
	с. Желтые Пески в г. Липецк
	с. Желтые Пески в г. Липецк
	-
	-
	-
	2019-2022
	11 274,68
	12 510,45

	5
	Строительство КНС, производительностью 40 м3/час и КОС, мощностью 230 м3/сут
	Северный Рудник 
	мкр. Северный Рудник
	-
	-
	-
	2019-2020
	13 529,61
	14 469,38

	6
	Строительство КНС -13А
	ул. 50 Лет НЛМК
	мкр. "Манеж"
	-
	-
	-
	2018
	5 637,34
	5 637,34

	7
	Строительство КНС "Пригородная"
	ул. Пригородная
	-
	-
	-
	-
	2018-2025
	3 382,40
	3 891,54

	8
	Строительство КНС "Янтарь"
	ул. Фрунзе
	-
	-
	-
	-
	2018-2019
	3 382,40
	3 463,87

	9
	Строительство КНС микрорайона "Елецкий"
	Микрорайон "Елецкий"
	-
	-
	-
	-
	2018
	11 100,00
	11 100,00

	10
	Строительство КНС «Ягодная»
	ул. Совхозная
	 "Район опытной станции
	-
	250
	2 400
	2023
	22 470,96
	27 727,33

	11
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-1 ул. Санитарная
	КНС-1 ул. Санитарная
	-
	-
	-
	-
	2019
	462,02
	484,27

	12
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-1А ул. Санитарная
	КНС-1А ул. Санитарная
	-
	-
	-
	-
	2019
	441,23
	462,46

	13
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по ул. Жуковского
	КНС по ул. Жуковского
	-
	-
	-
	-
	2019
	186,94
	195,95

	14
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по ул. Островского
	КНС по ул. Островского
	-
	-
	-
	-
	2020
	414,00
	451,57

	15
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-44 пл. Мира
	КНС-44 пл. Мира
	-
	-
	-
	-
	2020
	337,71
	368,36

	16
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по ул. Ферросплавная
	КНС по ул. Ферросплавная
	-
	-
	-
	-
	2020
	299,31
	326,47

	17
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-6 пос. Матырский ул. 70 лет Октября
	КНС-6 пос. Матырский ул. 70 лет Октября
	-
	-
	-
	-
	2021
	278,88
	315,04

	18
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС МФСК
	КНС МФСК
	-
	-
	-
	-
	2021
	185,27
	209,30

	19
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по ул. Ударников
	КНС по ул. Ударников
	-
	-
	-
	-
	2021
	186,94
	211,18

	20
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-Амурская А 
	КНС-Амурская А 
	-
	-
	-
	-
	2021
	201,38
	227,49

	21
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-Амурская Б 
	КНС-Амурская Б 
	-
	-
	-
	-
	2021
	201,38
	227,49

	22
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по пр, Боевому
	КНС по пр, Боевому
	-
	-
	-
	-
	2022
	188,91
	221,00

	23
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС по ул. Зегеля
	КНС по ул. Зегеля
	-
	-
	-
	-
	2022
	58,11
	67,98

	24
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-7 по ул. Ильича
	КНС-7 по ул. Ильича, 
	-
	-
	-
	-
	2022
	574,68
	672,31

	25
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-11 по ул. Каменный лог
	КНС-11 по ул. Каменный лог
	-
	-
	-
	-
	2023
	374,99
	454,33

	26
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-27 ш. Грязинское
	КНС-27 ш. Грязинское
	-
	-
	-
	-
	2023
	422,62
	512,03

	27
	Монтаж диспетчеризации и охранно-пожарной сигнализции на КНС-28 по ул. Архангельская
	КНС-28 по ул. Архангельская
	-
	-
	-
	-
	2023
	386,40
	468,15

	28
	Строительство КНС на территории "Липецкнефтепродукт"
	 Территория "Липецкнефтепродукт"
	-
	-
	-
	-
	2019
	5 500,00
	5 764,93

	29
	Строительство комплекса сооружений по обработке осадка сточных вод МУП "ЛиСА"
	Территория "МУП "ЛиСА",
 ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	179 000,00
	202 269,85

	30
	Строительство комплекса сооружений по переработке осадка сточных вод МУП "ЛиСА" по термофильной анаэробной технологии
	Территория "МУП "ЛиСА",             
ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	250 000,00
	282 499,79

	31
	Мероприятия по снижению выбросов сероводорода в атмосферный воздух
	Территория "МУП "ЛиСА",           
  ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	141 000,00
	159 329,88

	32
	Строительство дополнительного аэротенка
	Территория "МУП "ЛиСА",            
 ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	430 000,00
	485 899,64

	33
	Строительство системы доочистки сточных вод очистных сооружений, расположенных в городской черте
	Территория "МУП "ЛиСА",           
  ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	500 000,00
	564 999,59

	34
	Внедрение автоматизированной системы подачи воздуха на аэротенки
	Территория "МУП "ЛиСА",            
 ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	16 300,00
	18 418,99

	35
	Внедрение автоматизированной системы регулирования УФ-ламп
	Территория "МУП "ЛиСА",         
   ул. Краснозаводская
	-
	-
	-
	-
	2019-2023
	19 000,00
	21 469,98

	ИТОГО Строительство новых объектов
	1 642 405,40
	1 862 001,69

	Строительство новых сетей

	1
	Строительство сетей в микрорайоне «Елецкий» в Советском округе для обеспечения водоотведением перспективной жилой застройки 
	Елецкое шоссе
	Микрорайон «Елецкий»
	-
	150
	788
	2018-2022
	15 395,90
	16 745,88

	
	
	
	
	-
	200
	1 097
	
	
	

	2
	Строительство сетей в районе пересечения Лебедянского шоссе и ул. Опытная для обеспечения водоотведением перспективной жилой застройки 
	Лебедянское шоссе и ул. Опытная
	мкр. Звездный
	-
	150
	329
	2018-2019
	10 610,18
	10 865,72

	
	
	
	
	-
	200
	865
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	88
	
	
	

	3
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной жилой застройки в районе ул. Известковой
	ул. Известковая 
	Жилой квартал в районе ул. Известковой 
	-
	200
	1 824
	2018-2021
	22 459,30
	23 967,13

	
	
	
	
	-
	250
	18
	
	
	

	
	
	
	
	-
	2х200
	1 206
	
	
	

	4
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки в районе улицы Ангарской и Ландшафтного переулка
	ул. Ангарская / Ландшафтный пер.
	Квартала в районе улицы Ангарской и переулка Ландшафтный
	-
	160
	3 321
	2022-2025
	31 193,25
	38 489,92

	
	
	
	
	-
	200
	532
	
	
	

	5
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов 
	Пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл-Тамбов
	СУ-5
	-
	150
	1 230
	2030-2033
	36 039,50
	53 506,63

	
	
	
	
	-
	200
	870
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	1 558
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	188
	
	
	

	
	
	
	
	-
	350
	235
	
	
	

	6
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной жилой застройки в микрорайонах 30-31 Октябрьского округа
	ул. Свиридова; ул. Стаханова
	Микрорайон 30-31
	-
	100
	901
	2018-2021
	9 283,61
	9 906,87

	
	
	
	
	-
	200
	246
	
	
	

	7
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки в районе пересечения ул. Неделина и ул. Скороходова в Центральном районе
	Пересечение ул. Неделина и ул. Скороходова
	Пересечение ул. Неделина и ул. Скороходова
	-
	150
	167
	2018
	9 891,73
	9 981,73

	
	
	
	
	-
	200
	27
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	108
	
	
	

	
	
	
	
	-
	2х200
	873
	
	
	

	8
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной жилой многоэтажной застройки в районе пересечения Боевого проезда и ул. Опытная в Правобережном округе (Район Опытной Станции около Гаражного Кооператива)
	 Боевой проезд / ул. Опытная
	Район Опытной Станции около Гаражного Кооператива
	-
	150
	172
	2018
	4 310,44
	4 310,44

	
	
	
	
	-
	200
	215
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	123
	
	
	

	9
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки на территории микрорайона «Университетский», комплекса жилых зданий «Виктория». 
	ул. Бехтеева
	Микрорайон «Университетский»
	-
	100
	66
	2018
	2 593,82
	2 593,82

	
	
	
	
	-
	200
	202
	
	
	

	10
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной жилой застройки по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе. 
	 ул. 50 лет НЛМК
	Октябрьский округ, Жилой квартал по ул. 50 лет НЛМК
	-
	200
	399
	2018-2022
	4 584,43
	4 986,42

	
	
	
	
	-
	250
	138
	
	
	

	11
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки в 32 и 33 микрорайонах на территории Октябрьского округа
	ул. Свиридова
	Октябрьский округ, 32, 33 микрорайон
	-
	200
	215
	2018-2022
	25 683,31
	27 935,34

	
	
	
	
	-
	250
	948
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	128
	
	
	

	
	
	
	
	-
	400
	1 017
	
	
	

	12
	Строительство сетей для обеспечения водоотведением перспективной застройки в районе пересечения ул. Опытной и ул. Виктора Музыки
	ул. Опытная / ул. Виктора Музыки
	Район ул. Опытная - Виктора Музыки
	-
	100
	39
	2018-2021
	1 384,87
	1 477,85

	
	
	
	
	-
	200
	121
	
	
	

	13
	Прокладка второго напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в районе KHC №12
	От КНС №1 до камеры гашения в районе KHC №12
	-
	-
	630
	2 700
	2018-2021
	54 068,19
	57 698,10

	14
	Прокладка второго напорного коллектора от камеры гашения в районе KHC №12 до ГНС
	От камеры гашения в районе KHC №12 до ГНС
	-
	-
	630
	2 456
	2018-2021
	43 365,14
	46 276,49

	15
	Прокладка дополнительного напорного коллектора от КНС №23
	КНС №23
	-
	-
	600
	18 000
	2018-2021
	189 908,38
	202 658,01

	16
	Строительство напорных коллекторов централизованной системы водоотведения микрорайона "Силикатный"
	Микрорайон "Силикатный"
	-
	-
	2х300
	4 660
	2018-2025
	37 465,56
	43 105,14

	17
	Строительство самотечного коллектора от камеры гашения № 31 в районе памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА"
	Участок от памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП "ЛиСА"
	-
	-
	1 200
	1 714
	2018-2020
	186 016,23
	194 630,00

	
	
	
	
	
	800
	7 542
	
	
	

	18
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по 2-й Индустриальной ул. 
	ул.  2-я Индустриальная
	-
	-
	150
	219
	2018-2025
	1 763,12
	2 028,51

	19
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Индустриальной
	ул. Индустриальная
	-
	-
	200
	1 379
	2018-2025
	11 378,81
	13 091,63

	20
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Спортивная; ул. Студенческая; ул. Зеленая 
	ул. Спортивная; ул. Студенческая; ул. Зеленая 
	-
	-
	150
	1 191
	2018-2025
	17 478,27
	20 109,22

	
	
	
	
	-
	200
	761
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	172
	
	
	

	21
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Кирова; ул.2-я Крымская; ул. Верхняя
	ул. Кирова; ул.2-я Крымская; ул. Верхняя
	-
	-
	150
	905
	2018-2025
	14 778,30
	17 002,84

	
	
	
	
	-
	200
	908
	
	
	

	22
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Пригородная; ул. Верхняя
	ул. Пригородная; ул. Верхняя
	-
	-
	200
	594
	2018-2025
	4 901,39
	5 639,18

	
	
	
	
	-
	90
	340
	
	
	

	23
	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Сафонова и ул. Энтузиастов
	ул. Сафонова и ул. Энтузиастов
	-
	-
	200
	1 784
	2018-2025
	24 803,95
	28 537,61

	
	
	
	
	-
	500
	476
	
	
	

	24
	Cтроительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Кольцевой, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красной, ул. Энергетической, ул. Чапаева 
	ул. Кольцевой, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красной, ул. Энергетической, ул. Чапаева 
	-
	-
	150
	967
	2018-2025
	14 685,26
	16 895,78

	
	
	
	
	 
	200
	1 393
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	547
	
	
	

	25
	Cтроительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Кротевича
	ул. Кротевича
	-
	-
	200
	1 490
	2018-2025
	12 294,73
	14 145,42

	26
	Cтроительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Чкалова
	ул. Чкалова
	-
	-
	150
	147
	2018-2025
	4 368,54
	5 026,13

	
	
	
	
	-
	200
	386
	
	
	

	27
	Cтроительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Тельмана и ул. Шевченко
	ул. Тельмана; ул. Шевченко
	-
	-
	200
	1 313
	2018-2025
	7 492,36
	8 620,16

	28
	Строительство напорных коллекторов от КНС-13 до самотёчных коллекторов Ду 1000 мм и Ду 800 мм
	ул. 50 лет НЛМК
	-
	-
	800-1000
	1 457
	2018
	1 037,72
	1 037,72

	29
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 800 мм по ул. Мичурина до границы земельного участка здания гостиницы по ул. Мичурина - Орджоникидзе
	ул. Мичурина
	-
	800
	100
	79
	2018-2019
	636,00
	651,32

	30
	Бумажное производство вторая очередь
Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий колодец на самотечном коллекторе Ду 500 мм, проложенном от КПД-2 до границы с ООО «БумПак"
	ООО «БумПак"
	ООО «ЛПАК».
	500
	500
	177
	2019-2020
	16 272,93
	17 403,24

	31
	Подключение к сетям водоотведения объекта "Жилой квартал в районе улиц Железнякова-Ботаническая". Застройщик АО "Тепличное". Объем водоотведения 3063 м3/сут
	ул. Железнякова, ул. Ботаническая
	АО "Тепличное"
	-
	400
	82
	2019-2022
	14 707,04
	16 319,02

	
	
	
	
	-
	300
	229
	
	
	

	
	
	
	
	-
	200
	660
	
	
	

	
	
	
	
	-
	100
	754
	
	
	

	32
	Строительство участка самотечного коллектора от проектируемого коллектора Ду 500 мм по Лебедянскому шоссе в районе строения № 26 до существующего самотечного коллектора Ду 700 мм по ул. Циолковского
	ул. Циолковского
	-
	500
	500
	1 693
	2018-2019
	22 406,00
	22 945,64

	33
	Строительство напорной канализации от КНС № 14 до самотечного коллектора Ду 500 мм по Лебедянскому шоссе
	Лебедянское шоссе
	-
	500
	2х300
	2 133
	2018-2019
	20 840,30
	21 341,92

	34
	Строительство напорно-самотечной канализации от границы земельного участка, отведенного под строительство объекта, до КНС 14 
	ул. Железнякова — Ботаническая
	Жилой мкр. ООО «Глобус Групп»
	-
	250
	500
	2019-2022
	4 681,45
	5 194,56

	35
	Строительство участка канализационного коллектора от напорного коллектора 2 Дн 200 мм от КНС "Су-5 " до самотечного коллектора по Лебедянскому шоссе
	ул. Музыки
	Малоэтажная застройка ООО «СУ-5 Липецкстрой» со школой на 800 мест и двумя Детскими садами» в р-не ул. Музыки
	200
	300
	1 128
	2030-2033
	11 021,04
	16 362,56

	36
	Строительство самотечной канализационной сети от границы земельного участка, отведенного под строительство объекта до КНС № 21
	Квартал, ограниченный улицами Гагарина, Нестерова, Качалова, пер. Попова
	-
	-
	200
	271
	2019-2021
	825,15
	899,01

	37
	Строительство самотечных канализационных сетей от границы земельного участка, отведенного под строительство объекта до КНС 12
	Район ул. Калинина — Радиаторная
	-
	-
	300
	317
	2018
	1 465,56
	1 465,56

	38
	Строительство канализационного коллектора от ГНС до ОС
	-
	-
	-
	2х1000
	6900               6900
	2018-2020
	265 092,83
	277 368,37

	39
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 300 по ул. 50 лет НЛМК до границы земельного участка торгового комплекса по ул. 50 лет НЛМК
	 ул. 50 лет НЛМК
	Торговый комплекс по ул. 50 лет НЛМК
	300
	150
	54
	2018
	434,74
	434,74

	40
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 300 по ул. Волгоградская до объекта по ул. Волгоградская
	ул. Волгоградская
	Магазин непродовольственньж товаров по ул. Волгоградская
	300
	150
	55
	2018
	442,79
	442,79

	41
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 150, проложенный в районе дома № 5, до объекта по ул. Заводская, с. Подгорное
	 ул. Заводская, с. Подгорное
	Жилой дом по ул. Заводская в с. Подгорное.
	150
	150
	323
	2018
	2 600,00
	2 600,00

	42
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 300 по ул. Студеновская до объекта по ул. Студеновская
	ул. Студеновская
	Магазин по ул. Студеновская
	300
	100
	27
	2018
	217,37
	217,37

	43
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 250, проложенный в районе проектируемого объекта, до нежилого помещения №4 по б-ру Шубина
	б-р Шубина
	Нежилое помещение №4 по б-ру Шубина
	250
	150
	9
	2018
	72,46
	72,46

	44
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 150 мм, проложенный между домом № 1 по ул. Суворова и домом № З по ул. Парковая, до нежилого помещения №1 по ул. Парковая
	ул. Парковая
	Нежилое помещение № 1 по ул. Парковая
	150
	150
	17
	2018
	136,86
	136,86

	45
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 250 мм, проложенный в районе проектируемого объекта, до административного здания по ул. Студеновская
	ул. Студеновская
	Административное здание по ул. Студеновская
	250
	150
	80
	2018
	644,06
	644,06

	46
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий колодец на самотечном коллекторе Ду 150 мм по ул. Ангарской, до индивидуального жилого дома на земельном участке жилого квартала в районе ул. Ангарская и пер. Ландшафтный
	ул. Ангарская / Ландшафтный пер.
	Индивидуальный жилой дом на земельном участке жилого квартала в районе ул. Ангарская и пер. Ландшафтный 
	150
	100
	45
	2025
	362,28
	470,77

	47
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 250, проложенный в районе проектируемого объекта, до мини-рынка по ул. Жуковского
	ул. Жуковского
	Мини-рьшок по ул. Жуковского[image: ]
	250
	150
	35
	2018
	281,78
	281,78

	48
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 400, проложенный в районе проектируемого объекта, до объекта по пр. Боевой
	пр. Боевой
	Склад для хранения сельскохозяйственной техники по пр. Боевой
	400
	150
	24
	2018
	193,22
	193,22

	49
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 225 мм по ул. Верхняя до жилого по ул. Верхняя
	ул. Верхняя
	Жилой дом по ул. Верхняя.
	225
	100
	9
	2018
	92,46
	92,46

	50
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду=400 мм, проложенный в районе проектируемого дома, до жилого дома по ул. Арктическая
	ул. Арктическая
	Жилой дом по ул. Арктическая
	400
	150
	13
	2018
	104,66
	104,66

	51
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 400 мм, проложенный по пр. Боевой,  до объектов по пр. Боевой
	пр. Боевой
	Сети канализации от многоэтажных жилых зданий с помещениями соцкультбыта по пр. Боевой 
	400
	150
	1 031
	2018
	8 300,34
	8 300,34

	52
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 150 мм, проложенный в районе проектируемого объекта  до объекта по ул. 9 Мая
	ул. 9 Мая
	Автомойка по ул. 9 Мая
	150
	100
	100
	2018
	805,08
	805,08

	53
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 150 мм, проложенный в районе здания №4 по пр. Сержанта Кувшинова, до объекта по ул. Московская
	ул. Московская
	Реконструкция здания магазина под здание спортивно-оздоровительного центра ул. Московская
	150
	100
	100
	2018
	805,08
	805,08

	54
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечньй коллектор Ду 150 мм, проложенный в районе проектируемого объекта, до нежилого помещения №9 по ул. Зегеля
	ул. Зегеля
	Нежилое помещение № 9 (кафе) по ул. Зегеля
	150
	100
	11
	2018
	88,56
	88,56

	55
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 400 мм в районе КНС № 13 по ул. 50 лет НЛМК до границы земельного участка здания гостиницы (стр. № 1) по ул. 50 лет НЛМК
	ул. 50 Лет НЛМК
	Здание гостиницы (стр. № 1) с парковками и трансформаторной подстанцией по ул. 50 лет НЛМК
	400
	150
	180
	2022-2025
	1 449,14
	1 788,12

	56
	[image: ]Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 400 мм в районе КНС № 13 по ул. 50 лет НЛМК до границы земельного участка здания гостиницы (стр. № 2) по ул. 50 лет НЛМК
	ул. 50 Лет НЛМК
	Здание гостиницы (стр. № 2) с парковками и трансформаторной подстанцией по ул. 50 лет НЛМК
	400
	150
	220
	2022-2026
	1 771,17
	2 218,21

	57
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 160 мм, проложенный в районе пересечения пер. Парковый и пер. Лесной, до объекта по ул. Зеленая
	ул. Зеленая
	Жилой дом по ул. Зеленая
	160
	100
	66
	2018
	531,35
	531,35

	58
	Строительство канализационной сети от точки подключения в самотечный коллектор Ду 150 мм проложенный по Набережной р. Воронеж в районе проектируемого объекта, до объекта по ул. М.И. Неделина (на Набережной р. Воронеж)
	ул. М.И. Неделина
	Здание кафе по ул. М.И. Неделина (на Набережной р. Воронеж)
	150
	100
	42
	2018
	338,13
	338,13

	59
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 200 мм по ул. Доватора до объекта по ул. Доватора
	ул. Доватора
	Здание магазина — кафе по ул. Доватора
	200
	150
	15
	2018
	120,76
	120,76

	60
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 160 мм по ул. 1-ая Крымская до по ул. 1-ая Крымская
	ул. 1-ая Крымская
	Жилой дом  по ул. 1-ая Крымская
	160
	100
	7
	2018
	56,36
	56,36

	61
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 300 мм по ул. Островского, до жилого дома № 7 по ул. Островского
	ул. Островского
	Жилой дом по ул. Островского.
	300
	100
	13
	2018
	104,66
	104,66

	62
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 200 мм проложенный по ул. Гагарина, до административного здания №8 по ул. Гагарина
	ул. Гагарина
	Встроенное нежилое помещение № 8 (административное здание) по ул. Гагарина 
	200
	150
	10
	2018
	80,51
	80,51

	63
	Строительство канализационной сети от точки подключения в существующий самотечный коллектор Ду 500 мм по ул. Ковалева до котельной по ул. Ковалева
	ул. Ковалева 
	Блочно-модульная котельная для многоквартирного жилого дома № 109а по ул. Ковалева
	500
	150
	71
	2018
	571,60
	571,60

	64
	Строительство канализационной сети от точки врезки в существующую канализационную сеть Ду 400 мм по пр. Победы до границы земельного участка многоэтажного жилого дома по пр. Победы
	пр. Победы
	-
	400
	150
	87
	2019-2020
	700,42
	749,07

	65
	Cтроительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Просторная, ул. Ясная, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Совхозная, ул. Раздольная, ул. Ягодная, ул. Новая, ул. Новотепличная, ул. Пришвина
	ул. Просторная, ул. Ясная, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Совхозная, ул. Раздольная, ул. Ягодная, ул. Новая, ул. Новотепличная, ул. Пришвина
	Сети канализации в  "Районе опытной станции
	-
	150
	603
	2020-2025
	4 854,61
	5 789,97

	
	
	
	
	
	200
	3 809
	
	31 429,95
	37 485,70

	
	
	
	
	
	250
	338
	
	3 164,66
	7 741,51

	
	
	
	
	
	300
	166
	
	1 621,89
	3 967,12

	
	
	
	
	
	400
	560
	
	6 510,69
	15 926,71

	66
	Строительство напорного коллектора 2 Дн 250 мм от проектируемой КНС "Ягодная" до КНС №14
	ул. Совхозная, ул. Полевая
	"Район опытной станции
	-
	250
	1822                   1822
	2020-2025
	34 118,41
	40 692,16

	67
	Строительство самотечного коллектора в районе Коровино до КНС №8 
	ул. Сырская, ул. Небесная, ул. Буденого, ул. Речная, ул. Сенная, ул. Смоленская, ул.  Садовая, ул. Полярная
	Район Коровино
	-
	200
	8 000
	2020-2025
	103 856,77
	123 867,31

	
	
	
	
	-
	300
	1 910
	
	
	

	
	
	
	
	-
	400
	1 650
	
	
	

	68
	Строительство самотечного коллектора мкр. Тракторный 
	ул. 1-я Воронежская, ул. 2-я Воронежская, ул. Песчаная, ул. Гвардейская, ул. Бехтерева, Декабристов, Тургенева, ул. Студенческая, ул. Красина
	мкр. Тракторный
	-
	150
	2763
	2019-2020
	24 472,20
	26 172,00

	
	
	
	
	-
	200
	270
	
	
	

	69
	Строительство самотечного коллектора от могоквартирного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и объектами инженерного обеспечения по ул. Московская в г. Липецке (1, 2, 3 -этап строительства) (застройщик - ООО "ЖБИ-2 ИНВЕСТ") до существующей сети Ду 300 мм по ул. Московской
	ул. Московская
	-
	 
	100
	47
	2019-2021
	1 294,30
	1 410,16

	
	
	
	
	-
	200
	111
	
	
	

	70
	Строительство самотечного коллектора от многоэтажного многоквартирного жилого здания со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу г. Липецк, м-н "Университетский" (застройщик - ООО СУ-11 "Липецкстрой-Л") до существующего коллектора Ду 175 мм по ул. Политехнической
	ул. Политехническая
	 ООО СУ-11 "Липецкстрой-Л"
	-
	200
	129
	2019-2021
	1 064,44
	1 159,72

	71
	Строительство самотечного коллектора от многоэтажного жилого здания по ул. Звездная 2/2 (застройщик - ООО СК "Сфера") до существующего кооллектора Ду 300 мм по ул.Зведная
	ул. Звездная
	-
	-
	200
	69
	2019-2021
	569,35
	620,31

	72
	Строительство самотечного коллектора от многоэтажного многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Фрунзе (застойщик ООО "ИСК 25-этаж") до существующего коллектора Ду 200 мм по ул. Фрунзе 
	ул. Фрунзе
	-
	-
	200
	19
	2019
	156,78
	164,33

	73
	 Строительство самотечного коллектора от многоэтажного многоквартирного жилого дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по ул. Неделина. Земельный участок №3а (застройщик - ООО "Глобус-Групп") до КНС "Фрунзе"
	ул. Неделина
	-
	-
	100
	77
	2019-2021
	2 295,00
	2 500,44

	
	
	
	
	-
	200
	203
	
	
	

	74
	Строительство самотечного коллектора многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу г. Липецк , ул.Студеновская (застройщик - АО "Ремстройсервис")
	ул. Студеновская
	-
	-
	100
	21
	2019
	169,07
	177,21

	75
	Строительство самотечного коллектора от жилого дома №1 (стр. №19), №2 (стр. №18) по адресу: г. Липецк, ул. Газина (застройщик - ООО "Спецфундаментстрой")
	ул. Газина
	-
	-
	100
	6,5
	2019
	52,33
	54,85

	76
	Строительство самотечного коллектора по адресу Пр. Победы
	пр. Победы, 
	Перспективная застройка
	-
	100
	121
	2019-2021
	970,12
	1 056,96

	77
	Строительство самотечного коллектора от точки врезки в существующий коллектор Ду 150 мм до промышленной базы по адресу: ул. Ново-Весовая
	 ул. Ново-Весовая
	-
	-
	100
	138,3
	2019-2022
	1 113,42
	1 213,09

	78
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по ул.: Юрия Смирнова, Солнечной, им. О.Городовикова, до КНС "Липецкие узоры" по ул. Прудная
	п. Сырский Рудник
	-
	-
	150
	3179
	2020-2025
	31 945,82
	38 100,96

	
	
	
	
	-
	250
	158
	
	
	

	79
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по ул.: Рудничная, Жактовая, Ударников, Поселковая, Паровозная, до существующего кооллектора Ду 300 мм в районе дома № 1 по ул. Техничная
	п. Сырский Рудник
	-
	-
	150
	3228
	2020-2025
	40 656,96
	48 490,51

	
	
	
	
	-
	200
	410
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	543
	
	
	

	80
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе пр. Победы по ул.: Урицкого, Новокарьерная до существующего коллектора Д 300 в районе дома № 2 по ул. Урицкого
	район пр. Победы
	-
	-
	150
	2388
	2022-2025
	22 685,77
	27 992,38

	81
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе пр. Победы по ул.Вавилова до существующего коллектора Д 135 в районе дома № 15 по ул. Вавилова
	район пр. Победы
	-
	-
	150
	906
	2024-2026
	8 606,92
	11 133,18

	82
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул.: Римского-Корсакова, Демократичная, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова,Свердлова, Репина, Ковалева, Вильямса, Пархоменко, Патриса Лумумбы  до проектируемого коллектора Д 500 в районе дома № 2 по ул. Сафонова
	мкр. "Свободный Сокол" : по ул.: Римского-Корсакова, Демократичная, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова,Свердлова, Репина, Ковалева, Вильямса, Пархоменко, Патриса Лумумбы 
	-
	-
	150
	8388
	2025-2030
	108 887,43
	149 011,50

	
	
	
	
	-
	200
	570
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	1321
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	694
	
	
	

	
	
	
	
	-
	400
	77
	
	
	

	83
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул.: Доменщиков, Франко, Минина, Лавочкина, Карбышева, Пожарского, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Баймана, Брусничная, Шоссейная, Тян-Шанского, Бабушкина, Бардина, Ракетному переулку, до существующего коллектора Д 500 в районе дома № 195 по ул. 40 лет Октября.
	мкр. "Свободный Сокол" : по ул.: Доменщиков, Франко, Минина, Лавочкина, Карбышева, Пожарского, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Баймана, Брусничная, Шоссейная, Тян-Шанского, Бабушкина, Бардина, Ракетному переулку
	-
	-
	150
	9346
	2028-2033
	147 396,27
	214 477,74

	
	
	
	
	-
	200
	1441
	
	
	

	
	
	
	
	-
	250
	417
	
	
	

	
	
	
	
	-
	300
	587
	
	
	

	
	
	
	
	-
	400
	821
	
	
	

	
	
	
	
	-
	500
	1405
	
	
	

	84
	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул. Свободный Сокол до существующего коллектора Д 250 в районе дома № 38 по ул. Свободный Сокол
	 ул. Свободный Сокол
	-
	-
	150
	830
	2025-2030
	6 682,14
	9 144,45

	85
	Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по ул.: Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, пр-д Потапова,  для обеспечения существующей застройки, до КНС № 20
	ул.: Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, пр-д Потапова
	-
	-
	150
	1650
	2026-2029
	13 283,77
	18 172,39

	86
	Строительство самотечного коллектора в Районе Опытной станции по ул.: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная до существующего коллектора Д 150 в районе дома № 11 по ул. Степанищева  
	ул.: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная
	-
	-
	150
	3675
	2019-2022
	39 696,04
	43 644,91

	
	
	
	
	-
	250
	433
	
	
	

	Итого Строительство новых сетей
	1 816 045,55
	2 113 637,47

	Реконструкция существующих объектов

	1
	Реконструкция КНС №1 Санитарная. Очистка резервуаров от мусора. Обследование строительных конструкций, резервуаров и их капитальный ремонт. Восстановление работы грабильных отделений. Установка решеток.
	Микрорайон «Ниженка»
	-
	-
	-
	-
	2021
	7 441,29
	8 405,85

	2
	Реконструкция КНС №1а Санитарная. Очистка резервуаров от мусора. Обследование строительных конструкций, резервуаров и их капитальный ремонт. Восстановление работы грабильных отделений. Установка решеток 
	КНС №1а Санитарная
	-
	-
	-
	-
	2021
	8 850,62
	9 997,86

	3
	Реконструкция технологических трубопроводов КНС №7, запорной арматуры и основного насосного оборудования
	Мкр. «Тракторный» 
	-
	-
	-
	-
	2020
	11 274,68
	11 274,68

	4
	Реконструкция КНС-12 с заменой насосных агрегатов.
	КНС-12
	-
	-
	-
	-
	2018
	3 146,76
	3 146,76

	5
	Техперевооружение аэротенка №1, в том числе: демонтаж системы загрузки, лотков, колонн, аэрационных систем, перегородок; -установка и наращивание перегородок; укладка пустотных плит для установки мешалок и воздуховодов; монтаж систем аэрации
	Очистные "НЛМК"
	-
	-
	-
	-
	2018
	41 720,81
	41 720,81

	
	Техперевооружение аэротенка № 2, в том числе: демонтаж системы загрузки, лотков, колонн, аэрационных систем, перегородок; -установка и наращивание перегородок; укладка пустотных плит для установки мешалок и воздуховодов; монтаж систем аэрации
	Очистные "НЛМК"
	-
	-
	-
	-
	2018
	41 719,68
	41 719,68

	
	Техперевооружение аэротенка № 3, в том числе: демонтаж системы загрузки, лотков, колонн, аэрационных систем, перегородок; -установка и наращивание перегородок; укладка пустотных плит для установки мешалок и воздуховодов; монтаж систем аэрации
	Очистные "НЛМК"
	-
	-
	-
	-
	2019
	41 720,81
	43 730,47

	
	Выполнение проектных работ по проектированию доочистки очищенных сточных вод на локальных очистных сооружениях 
	Очистные "НЛМК"
	-
	-
	-
	-
	2020
	5 637,34
	6 148,93

	6
	Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования
	 ул. Вермишева
	-
	-
	-
	-
	2018-2019
	40 363,43
	41 335,57

	7
	Модернизация канализационных насосных станций: КНС Дачный - 4 - 2 шт. (№ 3, № 4); КНС № 28 - 2 шт.; КНС № 3 - 2 шт.; КНС № 22а - 2 шт.; КНС № 14 - 2 шт.; КНС № 7 - 2 шт. 
	КНС Дачный - 4; КНС № 28; КНС № 3; КНС № 22а; КНС № 14; КНС № 7
	-
	-
	-
	-
	2018-2019
	1 931,76
	1 978,28

	8
	Замена насосного оборудования, и установка автоматических систем управления насосными агрегатами на насосных станциях водоотведения: КНС «Исполкомовская» (2 шт.); КНС № 20 (1 шт.); КНС Матырский-6 (1 шт.); КНС № 24 (2 шт.); КНС № 4 (2 шт.); КНС Дачный-4 (2 шт. (№ 1, № 2)); КНС «Сырский Рудник» (2 шт.); КНС № 21 (2 шт.).
	КНС «Исполкомовская»; КНС № 20; КНС Матырский-6; КНС № 24; КНС № 4; КНС Дачный-4; КНС «Сырский Рудник»; КНС № 21
	-
	-
	-
	-
	2018-2019
	9 417,32
	9 644,13

	9
	Реконструкция ГНС. Строительство камеры переключения с отключающими задвижками на трубопроводах Ду 1000 мм и Ду 800 мм. Строительство камеры переключения и трубопровода Ду 800 мм от подводящего коллектора к ГНС до трубопровода Ду 1000 мм
	ул. Котовского
	-
	-
	-
	-
	2018-2019
	1 512,61
	1 549,04

	10
	Реконструкция технологического оборудования КНС-19 
	ул. Московская
	микрорайон «Елецкий»
	-
	-
	-
	2018-2019
	7 328,54
	7 505,04

	11
	Замена газоанализаторов на КНС
	-
	-
	-
	-
	-
	2018
	500,00
	500,00

	12
	Реконструкция здания перекачки № 19 ул. Московская
	ул. Московская
	-
	-
	-
	-
	2018
	1 100,00
	1 100,00

	13
	Замена насосного оборудования на КНС ул. Минская
	КНС ул. Минская
	-
	-
	-
	-
	2018
	1 600,00
	1 600,00

	14
	Замена насосного оборудования на КНС - 1 ул. Санитарная
	КНС - 1, ул. Санитарная
	-
	-
	-
	-
	2018
	1 900,00
	1 900,00

	15
	Замена насосного оборудования на КНС ул. Ферросплавная
	КНС ул. Ферросплавная
	-
	-
	-
	-
	2018
	850,00
	850,00

	16
	Замена насосного оборудования на КНС ул. Прудная
	КНС ул. Прудная
	-
	-
	-
	-
	2018
	1 200,00
	1 200,00

	17
	Замена насосного оборудования на КНС - 22а
	КНС - 22а
	-
	-
	-
	-
	2018
	650,00
	650,00

	18
	Замена насосного оборудования на КНС № 24 ул. Волгоградская
	КНС №24 ул. Волгоградская
	-
	-
	-
	-
	2018
	500,00
	500,00

	19
	Замена насосного оборудования на КНС № 21 ул. Качалова
	КНС № 21 ул. Качалова
	-
	-
	-
	-
	2019-2021
	400,00
	435,81

	20
	Замена насосного оборудования на КНС "Центролит"
	КНС "Центролит"
	-
	-
	-
	-
	2018
	250,00
	250,00

	21
	Замена насосного оборудования на КНС №11
	КНС №11
	-
	-
	-
	-
	2018
	350,00
	350,00

	22
	Реконструкция станции перекачки № 1 ул. 20 Партсъезда (инв. 100060)     
	ул. 20 Партсъезда 
	Бумажное производство вторая очередь
	-
	-
	-
	2019-2020
	18 000,00
	19 250,28

	23
	Замена насосного оборудования на КНС: КНС № 2; КНС № 4; КНС № 10; КНС № 13, КНС №18, КНС "Общежитие" (2 шт. ) (7 шт.)
	КНС № 2; КНС № 4; КНС № 10; КНС № 13, КНС №18, КНС "Общежитие"
	-
	-
	-
	-
	2019
	7 311,37
	7 663,55

	24
	Замена насосного оборудования на КНС: КНС № 20; КНС № 23; КНС № 24 (2 шт.); КНС № 27; КНС "Липецкие узоры" (2 шт.) (7 шт.)
	КНС № 20; КНС № 23; КНС № 24 (2 шт.); КНС № 27; КНС "Липецкие узоры"
	-
	-
	-
	-
	2020
	7 296,10
	7 958,23

	25
	Замена насосного оборудования на КНС: ГНС ул. Котовского; КНС "Мечта";КНС "Исполкомовская" (2 шт.);  КНС "Матырский" (3 шт. ) (7 шт.)
	ГНС ул. Котовского; КНС "Мечта";КНС "Исполкомовская" ;  КНС "Матырский"
	-
	-
	-
	-
	2021
	7 296,10
	8 241,84

	26
	Замена насосного оборудования на КНС: КНС "Юношеская"; КНС № 4 п. Дачный; КНС № 6, пос Матырский; КНС ул. Фурманова (2 шт.); КНС ул. Пугачева (2 шт.) (7 шт.)
	 КНС "Юношеская"; КНС № 4 п. Дачный; КНС № 6, пос Матырский; КНС ул. Фурманова; КНС ул. Пугачев
	-
	-
	-
	-
	2022
	7 296,10
	8 535,57

	27
	Замена насосного оборудования на КНС: КНС № 1, 1а ул. Санитарная; КНС ул. Островского; КНС ул. Минская (2 шт.); КНС № 8а (2 шт.) (7 шт.)
	КНС № 1, 1а ул. Санитарная; КНС ул. Островского; КНС ул. Минская; КНС № 8
	-
	-
	-
	-
	2023
	7 296,10
	8 839,76

	28
	Реконтрукция КНС № 14
	КНС№ 14
	АО "Тепличное"
	-
	-
	-
	2020-2022
	2 000,00
	2 260,17

	29
	Реконструкция КНС № 3 
	КНС № 3
	мкр. "Свободный Сокол"
	-
	-
	-
	2030
	2 000,00
	2 878,85

	30
	Реконструкция КНС коттеджной застройки микрорайона Университетский 
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	5 000,00
	5 453,75

	Итого Реконструкция существующих объектов
	294 861,42
	308 574,91

	Реконструкция существующих сетей

	1
	КНС №19. Реконструкция правого не действующего напорного коллектора на участке от перекрестка улиц Катукова и Кривенкова до камеры гашения напора в районе площади Танкистов
	Участок от перекрестка улиц Катукова и Кривенкова до камеры гашения напора в районе площади Танкистов
	-
	500
	500
	1 950
	2022
	21 731,88
	25 423,70

	2
	ЦНС. Реконструкция не действующего напорного коллектора 
	ЦНС
	-
	700
	700
	3 300
	2022
	45 814,20
	53 597,14

	3
	КНС №28. Реконструкция сетей микрорайона «Силикатный» 
	Микрорайон «Силикатный»
	-
	300
	2х300
	5 410
	2018-2025
	68 836,11
	79 197,79

	4
	Реконструкция сетей в микрорайоне «Новолипецк»
	 Микрорайон «Новолипецк»
	-
	150
	150
	789
	2018-2033
	112 218,55
	144 586,15

	
	
	
	
	250-198
	200
	2 893
	
	
	

	
	
	
	
	250-199
	250
	1 700
	
	
	

	
	
	
	
	250-200
	300
	4 380
	
	
	

	
	
	
	
	400-300
	400
	1 273
	
	
	

	
	
	
	
	400
	500
	641
	
	
	

	5
	Реконструкция сетей в микрорайоне «Тракторный»
	Микрорайон «Тракторный»
	-
	300-250
	300
	830
	2018-2033
	25 439,61
	32 786,25

	
	
	
	
	-
	400
	745
	
	
	

	
	
	
	
	-
	500
	655
	
	
	

	6
	Реконструкция самотёчного коллектора по Воронежскому шоссе от ул. Э.Белана до камеры гашения по пр. Победы 
	От ул. Э.Белана до камеры гашения по пр. Победы 
	-
	1200
	1 200
	628
	2018-2026
	12 991,62
	16 030,60

	7
	Реконструкция самотёчных  коллекторов в микрорайоне "Тракторный" по улицам: ул. Юбилейная, ул. Краснознамённая
	ул. Юбилейная, ул. Краснознамённая 
	-
	300
	300
	837
	2018-2033
	83 387,47
	107 439,22

	
	
	
	
	400
	400
	786
	
	
	

	
	
	
	
	500
	500
	655
	
	
	

	
	
	
	
	600
	600
	831
	
	
	

	
	
	
	
	800
	800
	894
	
	
	

	
	
	
	
	1600
	1 600
	309
	
	
	

	
	
	
	
	2000
	2 000
	843
	
	
	

	8
	Реконструкция сетей по улицам Зегеля и Литаврина
‒ по ул. Зегеля от перекрестка с ул. Семашко до Соборной площади;
‒ по ул. Литаврина от ул. Первомайская до ул. Октябрьская.
	По улицам Зегеля и Литаврина
	-
	300
	350
	225
	2018-2033
	12 659,66
	16 311,14

	
	
	
	
	300
	400
	755
	
	
	

	
	
	
	
	300
	350
	135
	
	
	

	9
	Реконструкция сетей по ул. Брюллова
	ул. Брюллова
	-
	250
	350
	330
	2022-2025
	4 636,66
	5 721,26

	
	
	
	
	300
	350
	100
	
	
	

	10
	Реконструкция сетей по ул. Студеновкая
	 ул. Студеновкая
	-
	300
	350
	80
	2022-2025
	862,63
	1 064,42

	11
	Реконструкция сетей по ул. Юношеская, от камеры гашения КНС «Исполкомовская» до колодца в районе дома Юношеская, 10 и от колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 19 до колодца перед КНС «Юношеская»;
	ул. Юношеская
	-
	250
	300
	145
	2022-2025
	2 602,83
	3 211,68

	
	
	
	
	300
	350
	110
	
	
	

	12
	Реконструкция сети в мкр. Свободный сокол
	Микрорайон Свободный сокол 
	-
	200
	200
	930
	2018
	43 862,70
	43 862,70

	
	
	
	
	300-200
	250
	2 890
	
	
	

	
	
	
	
	300-250
	300
	650
	
	
	

	
	
	
	
	500
	500
	210
	
	
	

	13
	Реконструкция коллектора напорного от КНС-1 до КНС-12 (труба ст. Д-630 L-6120) (инв. № 320026)
	От КНС-1 до КНС-12
	-
	500-700
	-
	3 060
	2022-2024
	40 536,15
	49 132,57

	14
	Реконструкция ГНС и системы самотёчно-напорных трубопроводов до МУП "ЛиСА"
	ГНС 
	-
	700
	700
	6 080
	2018-2022
	412 618,83
	448 529,15

	
	
	
	
	800
	800
	6 120
	
	
	

	
	
	
	
	1000
	1 000
	7 680
	
	
	

	15
	Реконструкция напорно-самотечного коллектора № 12 (левая нитка) от камеры гашения до очистных сооружений ЛТЗ (от камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений)
	От камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений
	-
	800
	600
	3 771
	2018-2019
	100 339,65
	102 756,29

	16
	Реконструкция коллекторов от КНС №23 ст. Казинка до очистных сооружений
	КНС №23 ст. Казинка
	-
	500-400
	500
	16872              16872          17927
	2018-2019
	475 542,40
	102 756,29

	17
	Реконструкция самотёчного коллектора (в районе Воронежского шоссе) до камеры № 54 с. Сырское
	с. Сырское
	-
	1200-1000
	1 200
	1 702
	2018-2019
	45 234,00
	46 323,44

	18
	Реконструкция коллектора от камеры гашения по пр. Победы до коллектора в районе ул. Металлургов
	пр. Победы
	-
	800
	2 000
	4 163
	2018-2019
	110 762,10
	113 429,76

	19
	Реконструкция коллектора с. Подгорное и пос. Сырский Рудник
	с. Подгорное и пос. Сырский Рудник
	-
	800
	800
	3 800
	2018-2019
	67 381,45
	69 004,31

	20
	Реконструкция сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по 2-й Индустриальной ул. 
	ул.  2-я Индустриальная
	-
	135
	150
	51
	2018-2025
	410,59
	472,39

	21
	Реконструкция сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Студенческой
	ул. Студенческая
	-
	135
	150
	54
	2018-2025
	434,74
	500,18

	22
	Реконструкция сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Шевченко
	ул. Шевченко
	-
	135
	200
	75
	2018-2025
	1 353,25
	1 556,95

	
	
	
	
	150
	200
	89
	
	
	

	23
	Завершение реконструкции канализационной сети по ул. Агрономическая от кол. № 335 до кол. № 20
	ул. Агрономическая
	-
	-
	200
	280
	2018
	133,04
	133,04

	24
	Реконструкция сети канализации в районе Липецкого Металлургического колледжа для обеспечения водоотведением перспективной застройки по ул. Неделина и ул. Фрунзе 
	 ул. Фрунзе
	-
	150-200
	250
	144
	2018-2019
	3 175,33
	3 251,80

	
	
	
	
	150-200
	300
	187
	
	
	

	25
	Реконструкция коллектора пр.Победы жил. Квартал, ул. Доватора,Папина,Ю.Натурал. (труба ж/б Д 500-207,9 м.)(инв. № 320864)
	пр. Победы жил. Квартал, ул. Доватора, ул. Папина, ул. Ю.Натурал.
	-
	500
	500
	208
	2021-2022
	2 752,78
	3 165,01

	26
	Реконструкция сети  от ул. Железнякова до ул. Ботанической;  от ул. Ботанической до КНС-14
	 От ул. Железнякова вверх до ул. Ботанической, до КНС-14
	"Район опытной станции"
	150
	400
	742
	2022-2025
	8 987,08
	11 089,32

	
	
	
	
	200
	
	24
	
	
	

	
	
	
	
	370
	
	7
	
	
	

	27
	Реконструкция напорного коллектора от ул. Белана  в сторону Сырского Рудника
	 от ул. Белана  в сторону Сырского Рудника
	-
	300
	300
	9 090
	2019-2021
	88 813,15
	96 763,18

	28
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Вавилова 
	район пр. Победы
	-
	135
	200
	55
	2019
	660,12
	691,92

	
	
	
	
	150
	
	25
	
	
	

	29
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Студеновская 
	мкр. "Свободный Сокол"
	-
	300
	500
	195
	2025
	3045,26
	3 957,22

	30
	Плановая текущая реконструкция сетей водоотведения с 100% износом, (26,5 км в год) 
	-
	-
	-
	-
	424 340
	2018-2033
	2 918 313,15
	4 511 373,32

	ИТОГО Реконструкция существующих сетей
	4 715 536,99
	6 094 118,21

	Вывод объектов из эксплуатации

	1
	Вывод из эксплуатации КНС №12а.
	ул. Октябрьская
	-
	-
	-
	-
	2019
	-
	0,00

	2
	Вывод из эксплуатации КНС №13
	ул. 50 Лет НЛМК
	-
	-
	-
	-
	2019
	-
	0,00

	3
	Канализационная насосная станция № 22 с замощением общей площадью 62,4 кв. м, расположенная по адресу: г. Липецк, ул. Донская, сооружение «а»
	Данный объект с 2011 г. не используется в технологическом процессе водоотведения.
	-
	-
	-
	-
	2019
	-
	0,00

	4
	Вывод из эксплуатации КНС в районе Косыревки
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	-
	0,00

	ИТОГО Вывод из эксплуатации
	-
	0,00

	ИТОГО по схеме
	8 468 849,35
	10 378 332,27





Приложение 6

Программные мероприятия развития системы ливневой канализации городского округа город Липецк  с ориентировочной разбивкой по годам на период до 2033 года.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристика объекта, мм, шт.
	Ориентировочная протяженность, м
	Год реализации
	Сметная стоимость, с НДС, тыс. р 01.01.2018 г.
	Сметная стоимость, с НДС, в соответствующих лет тыс. руб.

	Район опытной станции 

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Селикционной от дома № 56 до ул. Полевой
	300
	475
	 2022-2025
	4 176,86
	5 153,90

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гусева от дома № 50 до ул. Полевой;
	300
	448
	 2022-2025
	3 939,43
	4 860,94

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Лебедянской от дома № 44 до ул. Полевой;
	300
	455
	 2022-2025
	4 000,99
	4 936,90

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Пугачёва от дома № 48 до ул. Полевой;
	300
	427
	 2022-2025
	3 754,77
	4 633,08

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Трубной от дома № 46 до ул. Полевой;
	300
	421
	 2022-2025
	3 702,01
	4 568,00

	6
	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 200 мм по ул. Железнякова от дома № 28 до дома № 11 по ул. Полевой
	300
	433
	 2022-2025
	3 807,53
	4 698,20

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 1;
	500
	256
	 2022-2025
	3 049,23
	3 762,50

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской;
	1000
	566
	 2022-2025
	10 872,65
	13 416,00

	9
	Строительство самотечного коллектора по Цветочному проезду
	300
	177
	 2022-2025
	1 556,43
	1 920,51

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Просторной от дома № 3 до дома № 2 по ул. Новотепличной
	500
	497
	 2022-2025
	5 919,80
	7 304,55

	11
	Строительство самотечного коллектора по Береговому пер. от дома № 1 до дома № 29 по ул. Новотепличной
	300
	133
	 2022-2025
	1 169,52
	1 443,09

	12
	Строительство самотечного коллектора по Новотепличной ул. от дома № 29 до дома № 2
	500
	102
	 2022-2025
	1 214,93
	1 499,12

	13
	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 2 по ул. Новотепличной до ул. Полевой  
	500
	714
	 2022-2025
	8 504,50
	10 493,86

	14
	Строительство самотечного коллектора по ул. Степанищева от дома № 11 до ул. Пришвина
	500
	215
	 2022-2025
	2 560,88
	3 159,92

	15
	Строительство самотечного коллектора по ул. Можайского от дома № 15 до ул. Пришвина
	300
	157
	 2022-2025
	1 380,56
	1 703,50

	16
	Строительство самотечного коллектора по ул. Лучистой от дома № 18 по ул. Просторной от дома № 2
	500
	539
	 2022-2025
	6 420,07
	7 921,84

	17
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вольтной от дома № 2 до дома № 1 по ул. Отрядной 
	300
	167
	 2022-2025
	1 468,49
	1 812,00

	18
	Строительство самотечного коллектора по ул. Отрядной от дома № 12 до дома № 1
	300
	105
	 2022-2025
	923,31
	1 139,28

	19
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 600 мм в районе ул. Вольтной и ул. Совхозной 
	600
	313
	 2022-2025
	4 162,58
	5 136,28

	20
	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 2 по ул. Вольтной до дома №2 по ул. Новой
	600
	283
	 2022-2025
	3 763,61
	4 644,00

	21
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ясной от дома № 1 до дома № 23  
	300
	264
	 2022-2025
	2 321,45
	2 864,50

	22
	Строительство самотечного коллектора по ул. Новой от дома № 6 до дома № 2
	500
	440
	 2022-2025
	5 240,87
	6 466,80

	23
	Строительство самотечного коллектора по ул. Раздольной от дома № 20 до дома № 2
	500
	225
	 2022-2025
	2 679,99
	3 306,90

	24
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ягодной от дома № 36 до дома № 2
	500
	465
	 2022-2025
	5 538,65
	6 834,24

	25
	Строительство самотечного коллектора по ул. Новотепличной от дома № 44 до ул. Совхозной
	300
	211
	 2022-2025
	1 855,40
	2 289,42

	26
	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 41 до ул. Совхозной
	300
	200
	 2022-2025
	1 758,68
	2 170,06

	27
	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 61 до ул. Совхозной
	300
	182
	 2022-2025
	1 600,40
	1 974,76

	28
	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 128 а до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской
	700
	1055
	 2022-2025
	17 148,28
	21 159,60

	29
	Строительство самотечного коллектора по Боевому проезду от дома № 18 до дома № 1 по Боевому проезду
	500
	377
	 2022-2025
	4 490,47
	5 540,88

	30
	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1 по Боевому проезду
	300
	75
	 2022-2025
	659,50
	813,77

	31
	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 13 до дома № 41 по ул. Посёлок Трубного завода
	500
	326
	 2022-2025
	3 883,01
	4 791,31

	32
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1б по ул. Одесской.
	1 шт.
	-
	 2022-2025
	16 912,01
	20 868,04

	ИТОГО
	140 436,87
	173 287,75

	ЖК Звездный

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Виктора Музыки, от ул. Сергея Казьмина, до дома 21 по ул. Виктора Музыки
	400
	1190
	2020-2021
	12 451,70
	13 823,71

	2
	Строительство самотечного коллектора от дома № 38 по пр. Боевому до проектируемого коллектора Д 400 в районе дома №21 по ул. Виктора Музыки
	300
	1708
	2020-2021
	15 019,01
	16 673,89

	3
	Строительство самотечного коллектора от дома № 7 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной
	300
	277
	2020-2021
	2 435,77
	2 703,70

	4
	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной
	300
	232
	2020-2021
	2 040,06
	2 264,47

	Сумма
	31 946,54
	35 465,77

	Микрорайоны 11 и 12

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 43 до дома № 4 по ул. Я.А. Берзина
	500
	413
	2018-2021
	4 919,27
	5 249,53

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 44/4 до дома № 10/4 по ул. Звёздной
	500
	256
	2018-2021
	3 049,23
	3 253,95

	3
	Реконструкция самотечного коллектора с увеличение диаметра с Ду-250 мм до Ду-500 мм
	500
	90
	2018-2021
	1 072,00
	1 143,97

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Филипченко от дома № 9/1 до дома № 15
	500
	163
	2018-2021
	1 941,50
	2 071,85

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 27/7 до дома № 3/2
	500
	305
	2018-2021
	3 632,88
	3 876,77

	6
	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 3/2 по ул. Звёздной
	300
	71
	2018-2021
	624,33
	666,24

	7
	Строительство самотечного коллектора от дома № 3/2 по ул. Звёздной до ул. Филипченко 
	500
	382
	2018-2021
	4 550,03
	4 855,50

	8
	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Филипченко до дома № 10/5 по ул. Звёздной
	700
	394
	2018-2021
	6 404,19
	6 834,14

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. звездная в районе дома № 4/1
	500
	106
	2019
	1 262,57
	1 323,39

	ИТОГО
	27 456,01
	29 275,34

	Центральная часть города 

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 23 до дома № 10 по ул. Радиаторной
	500
	461
	2018-2021
	5 491,00
	5 859,65

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Радиаторной от дома № 1 до дома № 74 по ул. Калинина
	500
	387
	2018-2021
	4 609,58
	4 919,05

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 38 до дома № 4
	500
	337
	2018-2021
	4 014,03
	4 283,51

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 16 по ул. Лутова до дома № 23 
	600
	204
	2018-2021
	2 712,99
	2 895,13

	5
	Реконструкция самотёчного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 31 до дома № 16 по ул. Лутова
	600
	485
	2018-2021
	6 450,00
	6 883,03

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Карла Маркса от дома № 2 до дома № 7
	500
	350
	2018-2021
	4 168,87
	4 448,75

	7
	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 700 мм по ул. Карла Маркса от дома № 7до дома № 1а
	700
	191
	2018-2021
	3 104,57
	3 313,00

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Первомайской от дома № 35а до дома № 1
	500
	242
	2018-2021
	2 882,48
	3 076,00

	9
	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-250 мм на Ду 500 мм по ул. Литаврина от дома № 1 по ул. Первомайской до дома № 1 по ул. Октябрьской
	500
	270
	2018-2021
	3 215,99
	3 431,90

	10
	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1а по ул. Карла Маркса
	700
	147
	2018-2021
	2 389,38
	2 549,79

	11
	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 100 мм в районе дома № 4а по ул. Калинина
	1000
	43
	2018-2021
	826,01
	881,47

	12
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 5 до дома № 3
	300
	133
	2018-2021
	1 169,52
	1 248,04

	13
	Строительство самотечного коллектора по Петровскому проезду от дома № 2 по ул. Интернациональной до дома № 1 по ул. Салтыкова-Щедрина
	500
	531
	2018-2021
	6 324,78
	6 749,50

	14
	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30
	400
	592
	2018-2021
	6 194,46
	6 610,33

	15
	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30
	500
	500
	2018-2021
	5 955,53
	6 355,36

	16
	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 30 до дома № 80а
	600
	550
	2018-2021
	7 314,43
	7 805,49

	17
	Реконструкция самотечного коллектора Ду-400 мм по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 80а до выпуска в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина
	700
	191
	2018-2021
	3 104,57
	3 313,00

	18
	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 176 до дома № 92
	500
	834
	2018-2021
	9 933,83
	10 600,75

	19
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина
	1 шт.
	-
	2018-2021
	16 912,01
	18 047,41

	20
	Строительство самотечного коллектора по ул. Школьной от дома № 37 по ул. Котовского до дома № 5 по ул. Комсомольской 
	500
	640
	2018-2021
	7 623,08
	8 134,86

	21
	Строительство самотечного коллектора по ул. Шмидта от дома № 25 до дома № 88 по ул. Фрунзе
	300
	322
	2018-2021
	2 831,47
	3 021,56

	22
	Строительство самотечного коллектора по ул. Комсомольской от дома № 41 до дома № 21 по ул. 50 лет НЛМК 
	500
	756
	2018-2021
	9 004,77
	9 609,31

	23
	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе дома № 6 по ул. Калинина 
	500
	405
	2018-2021
	4 823,98
	5 147,84

	24
	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста
	500
	94
	2018-2021
	1 119,64
	1 194,81

	25
	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста
	500
	95
	2018-2021
	1 257,28
	1 341,69

	ИТОГО
	123 434,28
	131 721,23

	Новолипецкий район 

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 4 до дома № 44 
	500
	398
	2022-2025
	4 740,61
	5 849,52

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 74 до дома № 44
	500
	174
	2022-2025
	2 072,53
	2 557,33

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 44 до проектируемого выпуска в районе дома № 50
	500
	112
	2022-2025
	1 334,04
	2 557,33

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Спиртозаводской от дома № 5а до дома № 4 
	400
	504
	2022-2025
	5 273,66
	6 507,26

	ИТОГО
	13 420,83
	17 471,44

	Центральный район 

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 157/2 до дома № 159
	300
	111
	2019-2022
	976,07
	1 083,05

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 153/2 до дома № 147а
	300
	173
	2019-2022
	1 521,25
	1 688,00

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 161/1 до дома № 145
	500
	550
	2019-2022
	6 551,09
	7 269,12

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 9/1 до ул. Гагарина
	500
	419
	2019-2022
	4 990,74
	5 537,75

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 2/2 до дома № 3
	500
	1087
	2019-2022
	12 947,33
	14 366,43

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 145 до дома № 121
	700
	374
	2019-2022
	6 079,11
	6 745,41

	7
	Строительство самотечного коллектора от дома № 36/3 по ул. Космонавтов до дома № 36/4 по ул. Гагарина
	300
	180
	2019-2022
	1 582,81
	1 756,29

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 46/4 до ул. Валентины Терешковой
	500
	530
	2019-2022
	6 312,87
	7 004,79

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Валентины Терешковой от дома № 30 по ул. Космонавтов до дома № 103/1 по ул. Гагарина
	500
	613
	2019-2022
	7 301,49
	8 101,77

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 2а по ул. Космонавтов до дома № 89 по ул. Гагарина
	500
	884
	2019-2022
	10 529,38
	11 683,47

	11
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 59 до дома № 49
	400
	408
	2019-2022
	4 269,15
	4 737,08

	12
	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 84 до дома № 62
	1000
	172
	2019-2022
	3 304,06
	3 666,20

	13
	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской в районе дома № 124а
	1000
	195
	2019-2022
	3 745,88
	4 156,45

	14
	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 201 до дома № 181
	500
	240
	2019-2022
	2 858,66
	3 172,00

	ИТОГО
	72 969,87
	80 967,81

	Микрорайон «Дикое»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Индустриальной от дома № 4 до дома № 80 по ул. Депутатской
	600
	172
	2020-2024
	2 287,42
	2 679,29

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 81 до дома № 40
	600
	509
	2020-2024
	6 769,18
	7 928,84

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Киевской от дома № 57 до ул. Депутатской
	500
	114
	2020-2024
	1 357,86
	1 590,48

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской в районе дома № 51
	500
	75
	2020-2024
	893,33
	1 046,37

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Верещагина от дома №15 до ул. Депутатской
	500
	205
	2020-2024
	2 441,77
	2 860,08

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 40 до ул. Чкалова
	700
	540
	2020-2024
	8 777,32
	10 281,00

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 27 до ул. Депутатской
	500
	138
	2020-2024
	1 643,73
	1 925,32

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Воровского от дома № 30 до дома № 4
	700
	387
	2020-2024
	6 290,41
	7 386,06

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 33 до проектируемого выпуска в районе дома № 4
	1000
	366
	2020-2024
	7 030,72
	8 235,20

	10
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 4
	1шт
	-
	2020-2024
	16 912,01
	19 809,30

	ИТОГО
	54 403,76
	63 741,94

	Микрорайон «Сырский» в районе ул. Московской

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 1в до дома № 17
	700
	1226
	2020-2025
	19 927,77
	23 767,33

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Детской от дома № 10 до ул. Ударников
	700
	190
	2020-2025
	3 088,32
	3 683,36

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 17 до ул. Ангарской 
	1000
	328
	2020-2025
	6 300,76
	7 514,75

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ангарской от дома № 15 до дома № 3 по ул. Базарной
	1000
	760
	2020-2025
	14 599,32
	17 412,23

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлистов от дома № 4а до дома № 2а по ул. Детской
	500
	470
	2020-2025
	5 598,20
	6 676,83

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Детской от дома № 5 до ул. Базарной
	500
	219
	2020-2025
	2 608,52
	3 111,12

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Базарной от дома № 2б по ул. Детской до ул. Ангарской 
	700
	338
	2020-2025
	5 493,95
	6 552,50

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 3 по ул. Базарной до проектируемого трубопровода в районе технологической зоны № 40 по ул. Катукова
	1000
	2660
	2020-2025
	51 097,60
	60 942,80

	ИТОГО 
	108 714,44
	129 660,92

	Микрорайон «Коровино»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Будённого от дома № 7 до проектируемых очистных в районе дома № 222
	700
	2097
	2020-2023
	34 085,26
	39 213,62

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Рядовой от дома № 11 до дома № 22 по ул. Сенной
	300
	130
	2020-2023
	1 143,14
	1 315,13

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сенной от дома № 22 до дома № 52 по ул. Смоленской
	500
	492
	2020-2023
	5 860,25
	6 741,96

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Садовой от дома № 25 до ул. Смоленской
	500
	383
	2020-2023
	4 561,94
	5 248,31

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 23 до ул. Смоленской
	500
	346
	2020-2023
	4 121,23
	4 741,30

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Полярной от дома № 33а до ул. Смоленской
	500
	469
	2020-2023
	5 586,29
	6 426,79

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Зоологической от дома № 37 до ул. Смоленской
	500
	341
	2020-2023
	4 061,67
	4 672,78

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 52а до дома № 63
	500
	378
	2020-2023
	4 502,38
	5 179,80

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской в районе дома № 63
	700
	189
	2020-2023
	3 072,06
	3 534,27

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от выпуска технологической зоны № 40 до проектируемых очистных в районе дома № 222
	1000
	599
	2020-2023
	11 506,57
	13 237,87

	11
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 222
	-
	1 шт.
	2020-2023
	16 912,01
	19 456,54

	ИТОГО 
	95 412,81
	109 768,37

	Микрорайон «Новолипецк»

	1
	Строительство самотечного коллектора по пр. Мира от дома № 16 по ул. 9-го Марта до дома № 2 на площади Мира 
	900
	2411
	2022-2024
	46 314,41
	56 136,22

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Невского от дома № 4 до пр. Мира
	500
	162
	2022-2024
	1 929,59
	2 338,80

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Макарова от дома № 30а до дома № 20а
	500
	507
	2022-2024
	6 038,91
	7 319,57

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Парковой от дома № 1 до ул. Н.К. Крупской
	500
	448
	2022-2024
	5 336,16
	6 467,79

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Н.К. Крупской от дома № 2 до ул. Волжской
	500
	703
	2022-2024
	8 373,48
	10 149,23

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлургов от дома № 4б до дома № 13 по ул. Волжской
	500
	1058
	2022-2024
	12 601,91
	15 274,37

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 25 по ул. Островского до дома № 13 по ул. Волжской
	500
	156
	2022-2024
	1 858,13
	2 252,18

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 13 по ул. Волжской до дома № 7
	700
	126
	2022-2024
	2 048,04
	2 482,37

	9
	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 800 мм по ул. Береговой от дома № 7 по ул. Волжской до выпуска в районе дома № 11 по ул. Береговой
	1000
	200
	2022-2024
	3 841,93
	4 656,67

	10
	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 700 мм в районе Петровского моста от дома № 2 по ул. Площадь Мира до выпуска в районе Петровского моста 
	1200
	381
	2022-2024
	7 881,86
	9 553,35

	ИТОГО
	96 224,41
	116 630,55

	Район пр. Победы

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Механизаторов от дома № 3 до ул. П.А. Папина
	500
	297
	2019-2020
	3 537,59
	3 783,31

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Волжской от дома № 10 до ул. П.А. Папина
	500
	157
	2019-2020
	1 870,04
	1 999,93

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 6а по ул. Водопьянова до ул. Механизаторов
	500
	359
	2019-2020
	4 276,07
	4 573,09

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Доватора от дома № 3а до ул. П.А. Папина
	500
	255
	2019-2020
	3 037,32
	3,248,29

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 27 до дома № 14 по ул. Доватора
	700
	423
	2019-2020
	6 875,57
	7 353,14

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Достоевского от дома № 29 до дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого
	500
	358
	2019-2020
	4 264,16
	4 560,35

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Богдана Хмельницкого от дома № 21 до дома № 59
	500
	280
	2019-2020
	3 335,10
	3 566,75

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Крылова от дома № 15 до дома № 47
	500
	265
	2019-2020
	3 156,43
	3 375,68

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Строителей от дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого до ул. Доватора
	500
	180
	2019-2020
	2 143,99
	2 292,91

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Доватора от ул. Строителей до дома № 18
	900
	279
	2019-2020
	5 359,49
	5 731,75

	ИТОГО
	37 855,76
	37 236,93

	Микрорайон «Студёнки»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Тельмана от дома № 88 до дома № 53 по ул. Вавилова 
	500
	635
	2020-2024
	7 563,53
	8 859,28

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вавилова от дома № 91 до ул. Шишкина
	500
	391
	2020-2024
	4 657,23
	5 455,08

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Шевченко от дома № 91 до ул. Шишкина
	500
	352
	2020-2024
	4 192,70
	4 910,97

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарьерной от дома № 89 до ул. Шишкина
	500
	375
	2020-2024
	4 466,65
	5 231,86

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Урицкого от дома № 130а до ул. Шишкина
	500
	515
	2020-2024
	6 134,20
	7 185,08

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 66 до ул. Шишкина
	500
	266
	2020-2024
	3 168,34
	3 711,13

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Шишкина от дома № 53 по ул. Вавилова до дома № 65 по ул. В.Л. Кротевича
	500
	372
	2020-2024
	4 430,92
	5 190,00

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 65 до дома № 5
	700
	712
	2020-2024
	11 573,06
	13 555,71

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова в районе дома № 23
	500
	140
	2020-2024
	1 667,55
	1 953,23

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова от дома № 5 по ул. Кротевича до дома № 8 по ул. Гагарина
	700
	504
	2020-2024
	8 192,17
	9 595,61

	11
	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарберной от дома № 1 до ул. И. В. Шкатова
	500
	322
	2020-2024
	3 835,36
	4 492,42

	ИТОГО
	59 881,71
	70 140,37

	Микрорайон «Ниженка»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 1 до дома № 61
	500
	526
	2022-2024
	6 265,22
	7 593,88

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Арктической от дома № 13 до ул. Красной
	500
	175
	2022-2024
	2 084,44
	2 526,48

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 61 до проектируемого выпуска в районе дома № 155
	800
	1328
	2022-2024
	23 548,04
	28 541,84

	4
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 155
	-
	1 шт.
	2022-2024
	16 912,01
	20 498,51

	ИТОГО
	48 809,72
	59 160,71

	Микрорайон «Свободный Сокол»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет Октября от дома № 27 до дома № 4 по ул. Ушинского 
	500
	830
	2025-2028
	9 886,19
	13 250,58

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кутузова от дома № 1 до ул. Ушинского
	500
	205
	2025-2028
	2 441,77
	3 272,73

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ушинского от дома № 16 до ул. Студёновской
	500
	1018
	2025-2028
	12 125,47
	16 251,92

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Баумана от дома № 195 до дома № 1 по ул. Заводской
	1000
	1815
	2025-2028
	34 865,47
	46 730,62

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Бородинской от дома № 16 до дома №9а по ул. Карбышева
	300
	318
	2025-2028
	2 796,30
	3 747,91

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Стасова от дома № 9 до дома № 25
	300
	356
	2025-2028
	3 130,44
	4 195,77

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Литейной от дома № 18 до дома № 71
	300
	388
	2025-2028
	3 411,83
	4 572,92

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Арсеньева от дома № 17 до дома № 33
	300
	200
	2025-2028
	1 758,68
	2 357,18

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Карбышева от дома № 9а до ул. Баумана
	500
	268
	2025-2028
	3 192,17
	4 278,50

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Бабушкина от дома № 79 до дома № 15
	500
	500
	2025-2028
	5 955,53
	7 982,78

	11
	Строительство самотечного коллектора по Чугунному пер. от дома № 2 по ул. Пожарского до проектируемого выпуска в районе дома № 1а по Чугунному пер.
	1000
	1229
	2025-2028
	23 608,63
	31 642,94

	12
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1а по Чугунному пер.
	-
	1 шт.
	2025-2028
	16 912,01
	22 667,38

	13
	Строительство самотечного коллектора на территории автостанции Сокол от Заводской площади, 15 до Богатырской, 2
	300
	198
	2020-2021
	1 741,09
	1 932,93

	14
	Строительство самотечного коллектора по ул. Богатырской от Богатырской, 2 до пер. Чугунного
	400
	182
	2020-2021
	1 904,38
	2 114,21

	ИТОГО 
	123 729,95
	164 998,37

	Микрорайон «Сселки»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вешенской от дома № 57 до ул. Ленина
	500
	851
	2026-2030
	14 817,37
	20 481,99

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ссёлковской от дома № 19 до ул. Ленина
	500
	763
	2026-2030
	3 966,39
	5 482,72

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина в районе автозаправки «ЛТК»
	500
	325
	2026-2030
	22 187,12
	30 669,16

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 19 до ул. И. Мазурука
	300
	186
	2026-2030
	12 727,12
	17 592,64

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Красанозоренской от дома № 10 до ул. И. Мазурука
	300
	200
	2026-2030
	6 515,35
	9 006,15

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 62 до ул. И. Мазурука
	300
	198
	2026-2030
	24 007,60
	33 185,61

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 9 до ул. И. Мазурука
	300
	197
	2026-2030
	5 764,96
	7 968,88

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 51 до ул. И. Мазурука
	300
	192
	2026-2030
	21 361,10
	29 527,37

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сибирской от дома № 10 до ул. И. Мазурука
	300
	192
	2026-2030
	1 688,33
	2 333,77

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Барковского до ул. И. Мазурука
	300
	222
	2026-2030
	1 952,13
	2 698,42

	11
	Строительство самотечного коллектора по ул. И. Мазурука от дома № 59 до ул. Ленина
	500
	1018
	2026-2030
	12 125,47
	16 760,99

	12
	Строительство самотечного коллектора по Новогоднему переулку от дома № 39 до ул. Хрустальной
	300
	250
	2026-2030
	2 198,35
	3 038,76

	13
	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 31 до ул. Хрустальной
	300
	260
	2026-2030
	2 286,28
	3 160,31

	14
	Строительство самотечного коллектора по Поэтичному переулку от дома № 21 до ул. Хрустальной
	300
	256
	2026-2030
	2 251,11
	3 111,69

	15
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 15 до ул. Хрустальной
	300
	263
	2026-2030
	2 312,66
	3 196,78

	16
	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 7 до ул. Хрустальной
	300
	258
	2026-2030
	2 268,69
	3 136,00

	17
	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 27 до ул. Хрустальной
	300
	262
	2026-2030
	2 303,87
	3 184,62

	18
	Строительство самотечного коллектора по Благодатному переулку от дома № 237 до ул. Хрустальной
	300
	420
	2026-2030
	3 693,22
	5 105,12

	19
	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от дома № 47 до Поэтичного переулка
	500
	234
	2026-2030
	2 787,19
	3 852,72

	20
	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от Поэтичного переулка до ул. Ленина
	700
	979
	2026-2030
	15 912,96
	21 996,42

	21
	Строительство самотечного коллектора по ул. Алексея Мартынова от дома № 23 до ул. Краеведческой
	500
	547
	2026-2030
	6 515,35
	9 006,15

	22
	Строительство самотечного коллектора по ул. Заповедной от дома № 33 до ул. Краеведческой
	500
	522
	2026-2030
	6 217,58
	8 594,53

	23
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 25 до ул. Краеведческой
	500
	521
	2026-2030
	6 205,67
	8 578,07

	24
	Строительство самотечного коллектора по ул. 300 летия флота России от дома № 37 до ул. Краеведческой
	500
	519
	2026-2030
	6 181,84
	8 545,14

	25
	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 23до ул. Краеведческой
	500
	519
	2026-2030
	6 181,84
	8 545,14

	26
	Строительство самотечного коллектора по ул. Комарова от дома № 36 до дома № 1б
	500
	704
	2026-2030
	8 385,39
	11 591,09

	27
	Строительство самотечного коллектора по ул. Краеведческой от дома № 10 до ул. Ленина
	700
	784
	2026-2030
	12 743,37
	17 615,11

	28
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от ул. Мазурука до ул. Гагарина
	1000
	1165
	2026-2030
	22 379,21
	30 934,70

	29
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 133 до ул. Гагарина
	500
	359
	2026-2030
	4 276,07
	5 910,80

	30
	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от ул. Ленина до дома № 95 по ул. Гагарина
	1000
	1077
	2026-2030
	20 688,77
	28 598,00

	31
	Строительство самотечного коллектора по ул. Листопадной от дома № 20 до дома № 95 по ул. Гагарина
	700
	281
	2026-2030
	4 567,46
	6 313,58

	32
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской в районе дома № 56
	300
	109
	2026-2030
	958,48
	1 324,90

	33
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской в районе дома № 66
	300
	58
	2026-2030
	510,02
	704,99

	34
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 34 до дома № 6а
	500
	419
	2026-2030
	4 990,74
	6 898,68

	35
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 48а до дома № 39
	300
	109
	2026-2030
	958,48
	1 324,90

	36
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 46 до дома № 48
	300
	111
	2026-2030
	976,07
	1 349,21

	37
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 8 до дома № 6
	300
	110
	2026-2030
	967,27
	1 337,06

	38
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 22 до дома № 6а
	500
	381
	2026-2030
	4 538,12
	6 273,02

	39
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 17 до дома № 1
	500
	818
	2026-2030
	9 743,25
	13 468,06

	40
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 1 до дома № 95 по ул. Гагарина
	600
	1055
	2026-2030
	14 030,41
	19 394,19

	41
	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова в районе дома № 50а
	500
	148
	2026-2030
	1 762,84
	2 436,76

	42
	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 56 по ул. Гагарина до проектируемых очистных сооружений в районе дома № 118 м по ул. Советской
	1000
	1098
	2026-2030
	21 092,17
	29 155,62

	43
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 9 до дома № 158
	500
	2054
	2026-2030
	24 465,33
	33 818,33

	44
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 138 до дома № 158
	500
	221
	2026-2030
	2 632,35
	3 638,68

	45
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 158 до дома № 109
	600
	280
	2026-2030
	3 723,71
	5 147,27

	46
	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 109 по ул. Ленина до дома № 79а
	700
	956
	2026-2030
	15 539,11
	21 479,65

	47
	Строительство самотечного коллектора по ул. Покровской от дома № 9 до дома № 23 в по ул. Космонавтов
	300
	797
	2026-2030
	7 008,32
	9 687,58

	48
	Строительство самотечного коллектора по ул. Жемчужной от дома № 17 до дома № 13 в по ул. Космонавтов
	300
	346
	2026-2030
	3 042,51
	4 205,65

	49
	Строительство самотечного коллектора по ул. Провинциальной от дома № 41 до дома № 61
	300
	280
	2026-2030
	2 462,15
	3 403,42

	50
	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 23 по ул. Космонавтов до дома № 116а по ул. Советской
	500
	1297
	2026-2030
	15 448,66
	21 354,62

	51
	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома №
	-
	1 шт.
	2026-2030
	16 912,01
	23 377,41

	ИТОГО 
	419 231,80
	579 502,44

	Микрорайон № 9

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Донецкой от дома № 21 до дома № 8 по ул. Луговой 
	300
	256
	2019-2021
	2 251,11
	2 452,61

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Днепровской от дома № 14 до дома № 8 по ул. Луговой
	300
	289
	2019-2021
	2 541,29
	2 768,77

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Чернозёмной от дома № 20 до дома № 15
	300
	201
	2019-2021
	1 767,47
	1 925,68

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Западной от дома № 20 до дома № 7 по ул. Луговой
	300
	210
	2019-2021
	1 846,61
	2 011,91

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Товарищеской от дома № 18 до дома № 3
	300
	204
	2019-2021
	1 793,85
	1 954,42

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ от дома № 11а до дома № 11а до дома № 6/2
	300
	143
	2019-2021
	1 257,45
	1 370,00

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Аэродромной от дома № 14 до ул. 40 лет ВЛКСМ
	300
	224
	2019-2021
	1 969,72
	2 146,00

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 2
	500
	89
	2019-2021
	1 060,09
	1 155,00

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Бескрайней от дома № 33 до дома № 20
	300
	204
	2019-2021
	1 793,85
	1 954,42

	10
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Московской от дома № 53а до дома № 36 по ул. Авиационной
	300
	554
	2019-2021
	4 871,53
	5 307,60

	11
	Строительство самотечного коллектора по ул. Авиационной от дома № 36 до дома № 32
	300
	50
	2019-2021
	439,67
	479,00

	12
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 32 до дома № 20
	300
	134
	2019-2021
	1 178,31
	1 283,80

	13
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 20 до дома № 94а
	500
	362
	2019-2021
	4 311,81
	4 697,77

	14
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Космонавтов от дома № 41 до дома № 37/2
	600
	223
	2019-2021
	2 965,67
	3 231,14

	15
	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 39 до существующего трубопровода Ду 800 мм в районе дома № 92 по ул. Космонавтов
	500
	300
	2019-2021
	3 573,32
	3 893,18

	ИТОГО 
	33 621,74
	36 631,30

	Микрорайон № 10

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 5а до дома № 13
	500
	333
	2020-2023
	3 966,39
	4 563,16

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 10
	300
	146
	2020-2023
	1 283,83
	1 477,00

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 10 до дома № 13
	500
	387
	2020-2023
	4 609,58
	5 303,13

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 13 до дома № 16а
	700
	145
	2020-2023
	2 356,87
	2 711,50

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 16а
	300
	79
	2020-2023
	694,68
	799,20

	6
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 1000 мм по ул. Вермишева в районе дома № 22а 
	1000
	63
	2020-2023
	1 210,21
	1 392,30

	ИТОГО 
	14 121,56
	16 246,29

	Микрорайон № 19

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Сержанта Кувшинникова от дома № 2 до дома № 4
	300
	122
	2020
	1 072,79
	1 170,15

	ИТОГО 
	1 072,79
	1 170,15

	Микрорайон № 20

	1
	Строительство самотёчного коллектора по ул. Водопьянова от дома № 106 до дома № 90а
	500
	238
	2020
	2 834,83
	3 092,10

	ИТОГО 
	2 834,83
	3 092,10

	Микрорайон "МЖК"

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 10а до дома № 10
	500
	130
	2022-2023
	1 548,44
	1 843,77

	2
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Стаханова в районе дома № 10
	500
	29
	2022-2023
	345,42
	411,30

	3
	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 мм по ул. Стаханова от дома № 10 до дома № 8
	500
	66
	2022-2023
	786,13
	936,07

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 8 до дома № 11а
	500
	125
	2022-2023
	1 488,88
	1 772,85

	ИТОГО 
	4 168,87
	4 963,99

	Район Елецкого шоссе и ул. Московской

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 34а до дома № 30 б
	300
	228
	2020-2025
	2 004,89
	2 391,18

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 б до дома № 30г
	300
	91
	2020-2025
	800,20
	954,38

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 г до ранее проектируемого трубопровода Ду 1000 мм в районе кольцевой развязки
	500
	477
	2020-2025
	5 681,58
	6 776,27

	ИТОГО 
	8 486,67
	10 121,83

	Микрорайон «Тракторный»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Краснозаводской от дома № 1 до дома № 4 по ул. Жуковского
	500
	689
	2021-2025
	8 206,73
	9 955,24

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Коммунистической от дома № 3 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	566
	2021-2025
	6 741,66
	8 178,04

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Володи Бачурина от дома № 9 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	561
	2021-2025
	6 682,11
	8 105,79

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Молодежной от дома № 21 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	572
	2021-2025
	6 813,13
	8 264,73

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Семена Кондарева от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	568
	2021-2025
	6 765,49
	8 206,94

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Юбилейной от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	527
	2021-2025
	6 277,13
	7 614,53

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Рубена Ибаррури от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского
	500
	469
	2021-2025
	5 586,29
	6 776,50

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 4 до дома № 13 по ул. Жуковского
	1000
	545
	2021-2025
	10 469,25
	12 699,81

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 13 до дома № 27 по ул. Жуковского
	1200
	735
	2021-2025
	13 684,64
	16 600,28

	10
	Строительство очистных сооружений
	-
	-
	2021-2025
	13 530
	16 412,22

	ИТОГО 
	84 756,04
	102 814,08

	Микрорайон «Сырский»

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 88 до проектируемого трубопровода Ду 700 мм в районе дома № 18
	700
	2110
	2022-2025
	34 296,57
	42 319,16

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Минской от дома № 43 до проектируемого трубопровода Ду 1200 мм по ул. Московской дома № 18
	700
	1807
	2022-2025
	29 371,52
	36 242,05

	ИТОГО 
	63 668,09
	78 561,21

	Район пр. Победы

	1
	Строительство самотечного коллектора по ул. Перова от дома № 20 по ул. Перова до ул. Папина 
	500
	258
	2022-2024
	3 073,06
	3 724,72

	2
	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от дома № 63 по ул. Биологической до ул. Папина
	500
	260
	2022-2024
	3 096,88
	3 753,59

	3
	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от дома № 63 по ул. Биологической до ул. Папина
	300
	110
	2022-2024
	967,27
	1 172,39

	4
	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 64 по ул. Урожайной до ул. Папина
	500
	260
	2022-2024
	3 096,88
	3 753,59

	5
	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 30 по ул. Урожайной до ул. Папина
	300
	108
	2022-2024
	949,69
	1 151,07

	6
	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 64 по ул. Мирной до ул. Папина
	500
	253
	2022-2024
	3 013,50
	3 652,53

	7
	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 30 по ул. Мирной до ул. Папина
	300
	115
	2022-2024
	1 011,24
	1 225,68

	8
	Строительство самотечного коллектора по ул. Союзной от дома № 30 по ул. Союзной до ул. Папина
	300
	115
	2022-2024
	1 011,24
	1 225,68

	9
	Строительство самотечного коллектора по ул. Папина от дома № 1 до дома № 40 по ул. Урожайной
	500
	303
	2022-2024
	3 609,05
	4 374,38

	10
	Строительство самотечного коллектора по ул. Папина от дома № 40 по ул. Урожайной до существующего трубопровода Ду 1200 мм по ул. 8 Марта
	700
	456
	2022-2024
	7 411,96
	8 983,71

	ИТОГО 
	27 240,76
	33 017,33

	Товарный проезд/Универсальный проезд/Поперечный проезд

	1
	Строительство самотечного коллектора по пр. Поперечный от здания по адресу пр. Поперечный, 4 до ул. Московской
	400
	874
	2020
	9 145,20
	9 975,13

	ИТОГО 
	9 145,20
	9 975,13

	ИТОГО 
	1 703 045,30
	2 095 623,34





















Приложение 7

Программные мероприятия развития системы электроснабжения городского округа город Липецк  на период до 2024 года.

	№ п/п
	Мероприятия
	Стадия

	
	
	

	
	Инвестиционная программа на 2019 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи
	п

	2
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сырский Рудник
	п

	3
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А)
	п

	4
	Реконструкция оборудования ТП-114 котельная "Угловая" в г.Липецке по ул. Угловая (инв. № 416035А, 416127А, 416129А, 41287А, 41517А, 416276А)
	с

	5
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сырский Рудник
	п

	6
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616
	п

	7
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616
	п

	8
	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-104 до школы № 2 для повышения надежности электроснабжения взамен существующих
	с

	9
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-602 до КТП-665, расположенной по адресу: г. Липецк, пос. Сырский Рудник с монтажом оборудования в РУ-10 кВ КТП-665
	с

	10
	Реконструкция ВЛ-35 кВ на участке от опоры №11 до опоры №22 с заменой ВЛ на КЛ по ул. Папина (средства города)
	п+с

	11
	Реконструкция ПС В/З №2 (средства АО "ЛГЭК"
	п+с

	12
	Реконструкция ВЛ-35 кВ  на участке от опоры №22 до ЦРП "Город" с заменой ВЛ на КЛ (средства АО "ЛГЭК" дополнительно в тарифе )
	п+с

	13
	Монтаж ОПС в ТП
	п+с

	14
	Реконструкция строительной части РП-11 
	п+с

	15
	Реконструкция строительной части РП-15 
	п+с

	16
	Реконструкция (опуск в землю) участка кабельной линии 6 кВ от РП 45 яч. 12 ТП 141 (АСШВ 3*150 св) (инв. № 340618) на участке от ТП-141 до места спуска в землю в районе блока цехов бывшего Липецкого станкостроительного завода в г. Липецке по ул. Советская, д. 36, д. 66 (СМР)
	с

	17
	Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2
	п

	18
	Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - РП-8 (1 с.ш.)
	п

	19
	Реконструкция ТП-660 (ЛРЭС)
	п

	20
	Строительство новой ТП-57 взамен старой (СРЭС)
	п

	21
	Строительство новой КТП-53 взамен старой (ЮРЭС)
	п

	22
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-709-Школа №10
	п

	23
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-189 - Школа №9
	п

	24
	Оборудование не входящее в сметы строек:
	 

	24.1
	Силовой трансформатор ТМГ-1000 кВА
(1 шт.=533 тыс. руб. (без НДС)
	 

	24.2
	Энергомонитор 3.3Т1 – 100К – 3000К в комплекте с зарядно-питающим устройством, токоизмерительными клещами на 100А и 3000А и комплект
устройств для поверки с пультом-формирователем импульсов. (1 к-т =313тыс. руб без НДС)
	 

	24.3
	Указатель повреждения кабеля УПК-04М
( 1 к-т = 70 тыс. руб.)
	 

	24.4
	Цифровой Миллиомметр ПТФ-1
(1 к-т =84 тыс. руб.)
	 

	25
	Транспорт
	 

	26
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	27
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	28
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	29
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 

	
	Инвестиционная программа на 2020 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи
	с

	2
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А)
	с

	3
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сырский Рудник
	с

	4
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сырский Рудник
	с

	5
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сокол-Ситовка
	п

	6
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сокол-Ситовка
	п

	7
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616
	с

	8
	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616
	с

	9
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС "Бугор" яч.14, 25
	п

	10
	Реконструкция ВЛ-6 КкВ ТП-428 Р-77 (Сселки)
	п

	11
	Реконструкция (усиление) КЛ-6 кВ ПС "Южная" - РП-45
	п

	12
	Перевод КЛ-6 кВ на ПС "Бугор" из старого в новое ЗРУ
	п

	13
	Строительство КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.2 - РП-25 яч.1 и КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол яч.12 - РП-25 яч.2
	с

	14
	Строительство КЛ-6 кВ ПС-2 Св. Сокол яч.217 - РП-8 (1 с.ш.)
	с

	15
	Реконструкция РП-45
	с

	16
	Реконструкция ТП-660 (ЛРЭС)
	с

	17
	Реконструкция ТП-593 (ЛРЭС)
	п

	18
	Строительство новой ТП-57 взамен старой (СРЭС)
	с

	19
	Строительство новой ТП-465 взамен старой(СРЭС)
	п

	20
	Строительство новой КТП-53 взамен старой (ЮРЭС)
	с

	21
	Строительство новой КТП-75 взамен старой (ЮРЭС)
	п

	22
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-709-Школа №10
	с

	23
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-189 - Школа №9
	с

	24
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-577 - Школа №37
	п

	25
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-24 - Лицей №24
	п

	26
	Оборудование не входящее в сметы строек
	 

	27
	Транспорт
	 

	28
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	29
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	30
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	31
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 

	
	Инвестиционная программа на 2021 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи
	с

	2
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А)
	с

	3
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Сокол-Ситовкка
	с

	4
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Сокол-Ситовка
	с

	5
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района ЛТЗ-Пасечки
	п

	6
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район ЛТЗ-Пасечки
	п

	7
	Реконструкция РП-30
	с

	8
	Реконструкция ТП-593 (ЛРЭС)
	с

	9
	Строительство новой КТП-527 взамен старой (ЛРЭС)
	п

	10
	Строительство новой КТП-465 взамен старой(СРЭС)
	с

	11
	Строительство новой КТП-91 взамен старой(СРЭС)
	п

	12
	Строительство новой КТП-75 взамен старой (ЮРЭС)
	с

	13
	Реконструкция ТП-54(ЮРЭС)
	п

	14
	Перевод КЛ-6 кВ на ПС "Бугор" из старого в новое ЗРУ
	с

	15
	Реконструкция (усиление) КЛ-6 кВ ПС "Южная" - РП-45
	с

	16
	Строительство КЛ-6 кВ РП-29-ЦРП "Город"
	п

	17
	Строительство КЛ-6 кВ ГПП (ЛТЗ) -ТП-744
	п

	18
	Реконструкция ВЛ-6 КкВ ТП-428 Р-77 (Сселки)
	с

	19
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Бугор яч.14, 25
	с

	20
	Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404
	п

	21
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-5Г -ТП-426
	п

	22
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-577 - Школа №37
	с

	23
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-24 - Лицей №24
	с

	24
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-568- Школа №11
	п

	25
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-210 -ул. Терешковой , д.5/1 и ТП-210 - ул. Терешковой, д. 5/3
	п

	26
	Оборудование не входящее в сметы строек
	 

	27
	Транспорт
	 

	28
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	29
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	30
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	31
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 

	
	Инвестиционная программа на 2022 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция ВЛ-35 кВ от ПС "Цементная" до ПС "Студеновская" со строительством канала связи
	с

	2
	Реконструкция ПС-35/6 кВ "Студеновская" (замена оборудования) (инв. № 400641, 400640, 400639, 416043А)
	с

	3
	Строительство 2 КЛ-6 кВ ПС "Цементная" -РП-6
	п

	4
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района ЛТЗ-Пасечки
	с

	5
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район ЛТЗ-Пасечки
	с

	6
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Дачный
	п

	7
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Дачный
	п

	8
	Реконструкция РП-17
	с

	9
	Строительство новой КТП-527 взамен старой (ЛРЭС)
	с

	10
	Строительство новой КТП-546 взамен старой (ЛРЭС)
	п

	11
	Строительство новой КТП-91 взамен старой(СРЭС)
	с

	12
	Строительство новой КТП-92 взамен старой (СРЭС)
	п

	13
	Реконструкция КТП-54 (ЮРЭС)
	с

	14
	Реконструкция ТП-55 (ЮРЭС)
	п

	15
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-175-ПП-1-ТП-123
	п

	16
	Реконструкция воздушной линии 6 кВ РП-27 яч.11 - Р4, Р-7
	п

	17
	Реконструкция кабельно-воздушной линии 6 кВ РП-25 яч.7 - ТП-404
	с

	18
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-5Г -ТП-426
	с

	19
	Строительство КЛ-6 кВ РП-29-ЦРП "Город"
	с

	20
	Строительство КЛ-6 кВ ГПП (ЛТЗ) -ТП-744
	с

	21
	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Бугор" -РП-1
	п

	22
	Строительство  КЛ-0,4 кВ  ТП-568- Школа №11
	с

	23
	Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-210 -ул. Терешковой , д.5/1 и ТП-210 - ул. Терешковой, д. 5/3
	с

	24
	Строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-95 - Ул. Папина,21
	п

	25
	Строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-95 - Ул. Папина,25
	п

	26
	Оборудование не входящее в сметы строек
	 

	27
	Транспорт
	 

	28
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	29
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	30
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	31
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 

	
	Инвестиционная программа на 2023 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция ВЛ-35 кВ на участке от ПС "Бугор" до ПС "Водозабор-2"с заменой ВЛ на КЛ 
	п+с

	2
	Строительство 2 КЛ-6 кВ ПС "Цементная" -РП-6
	с

	3
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Дачный
	с

	4
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Дачный 
	с

	5
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Матырский
	п

	6
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Матырский
	п

	7
	Реконструкция РП-13
	с

	8
	Реконструкция РП-5
	п

	9
	Строительство нового РП-10 взамен старого
	п

	10
	Строительство ТП-612 по ул. Исполкомовская (с демонтажем старого здания)
	п+с

	11
	Строительство новой КТП-546 взамен старой (ЛРЭС)
	с

	12
	Строительство новой КТП-547 взамен старой ( ЛРЭС)
	п

	13
	Строительство новой КТП-92 взамен старой (СРЭС)
	с

	14
	Реконструкция ПП-3- (СРЭС)
	п

	15
	Реконструкция ТП-55(ЮРЭС)
	с

	16
	Реконструкция ТП-28 (ЮРЭС)
	п

	17
	Строительство двухтрансформаторной подстанции вместо 2-х КТП-382 и КТП-486 по ул. Амурская
	п+с

	18
	Строительство двухтрансформаторной подстанции вместо 2-х КТП-381 и КТП-383 по пер. Ушакова
	п+с

	19
	Строительство ВЛ-6 кВот ПС "Студеновская  до ТП-851 по ул. Ушакова и ТП-852 по ул. Амурская
	п+с

	20
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-175-ПП-1-ТП-123
	с

	21
	Реконструкция воздушной линии 6 кВ РП-27 яч.11 - Р4, Р-7
	с

	22
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-120
	п

	23
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-128
	п

	24
	Строительство КВЛ-10 кВ от ПС "Сселки"-1 с.ш. до ВЛ-10 кВ ИП-458-КТП-854
	п

	25
	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Бугор" -РП-1
	с

	26
	Реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Привокзальная"  яч. 12 - ТП-90
	п

	27
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Бугор" до РП-10
	п

	28
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП "Город" до РП-12
	п

	29
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Св. Сокол" до РП-20
	п

	30
	Строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-95 - Ул. Папина,21
	с

	31
	Строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-95 - Ул. Папина,25
	с

	32
	Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-36 до жилого дома № 73 по ул. Советская
	п

	33
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-26 до жилого д. № 29 по ул. Неделина для повышения надежности электроснабжения
	п

	34
	Оборудование не входящее в сметы строек
	 

	35
	Транспорт
	 

	36
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	37
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	38
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	39
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 

	
	Инвестиционная программа на 2024 год АО «ЛГЭК»
	

	1
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Матырский
	с

	2
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Матырский
	с

	3
	Реконструкция сетей низкого напряжения с заменой деревянных опор на железобетонные, голого провода на СИП района Ниженка
	п

	4
	Монтаж  приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район Ниженка
	п

	5
	Реконструкция РП-5
	с

	6
	Реконструкция  РП-21
	п

	7
	Строительство нового РП-10 взамен старого
	с

	8
	Реконструкция КЛ-6 кВ ПС "Привокзальная"  яч. 12 - ТП-90
	с

	9
	Реконструкция КЛ-6 кВ РП-5 яч.3-ТП-250 яч.2 
	п

	10
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Бугор" до РП-10
	с

	11
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП "Город" до РП-12
	с

	12
	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС "Св. Сокол" до РП-20
	с

	13
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-120
	с

	14
	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-197-ТП-128
	с

	15
	Реконструкция КВЛ-6 кВ ПС "Цементная" яч. 47 - ТП-461
	п

	16
	Строительство КВЛ-10 кВ от ПС "Сселки"-1 с.ш. до ВЛ-10 кВ ИП-458-КТП-854
	с

	17
	Реконструкция ТП-547 (ЛРЭС)
	с

	18
	Строительство новой КТП-645 взамен старой ( ЛРЭС)
	п

	19
	Реконструкция ПП-3  (СРЭС)
	с

	20
	Реконструкция 484(СРЭС)
	п

	21
	Реконструкция ТП-28 (ЮРЭС)
	с

	22
	Реконструкция МТП-315 (ЮРЭС)
	п

	23
	Строительство КЛ-0,4 кВ сети электроснабжения от ТП-36 до жилого дома № 73 по ул. Советская
	с

	24
	Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-26 до жилого д. № 29 по ул. Неделина для повышения надежности электроснабжения
	с

	25
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-238 - Филипченко 41/1
	п

	26
	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-236 - Филипченко 2
	п

	27
	Оборудование не входящее в сметы строек
	 

	28
	Транспорт
	 

	29
	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
	 

	30
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
	 

	31
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
	 

	32
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
	 




Сведения о центрах питания и электрических сетях, предлагаемых для реконструкции и нового строительства.

	
Наименование объекта
	Финансовая потребность, 
млн. руб

	Новое строительство объектов (центр питания)

	РП «24 школа» 10 МВт 
	20

	КЛ-6 кВ от ПС «Трубная-2» до РП «24 школа»  
	243

	Реконструкция существующих объектов

	ПС «Студеновская» 35/10/6 кВ 2*25 МВт 
	197,5

	КЛ-35 кВ от ПС «Цементная» до ПС «Студеновская»
	239,4

	Новое строительство сетей

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Бугор» до РП-1
	21

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Цементная» до РП-6
	38

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС-2 Св.Сокол до РП-8
	18

	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ГПП-1 НЛМК до РП-9
	30

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Бугор» до РП-10
	20

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП Город до РП-12
	12

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Привокзальная» до РП-16
	39

	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС "Правобережная" до РП-17
	62

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС-2 Св.Сокол до РП-20
	33

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Трубная-2» до РП-24
	8

	Строительство 2 КЛ-6 кВ РП-36 Св. Сокол - РП-25
	10

	Строительство 2 КЛ-6 кВ ЦРП Город - РП-29
	9

	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС «Университетская» до РП-43
	30

	Строительство 2 КЛ-6 кВ от ПС «Привокзальная» до РП-44
	50

	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 9 до ТП-616
	45

	Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ сети электроснабжения от ПС "Правобережная" яч. 18 до ТП-616
	48

	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «ГПП-2» до ТП-744
	12

	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «ГПП-2» яч.24 до ТП-702
	14

	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «ГПП-2» яч.31 до ТП-711
	15

	Реконструкция сетей

	[bookmark: _Toc6574806][bookmark: _Toc8904431]Реконструкция 2 КЛ-6 кВ от ПС «Южная» до РП-45
	37

	[bookmark: _Toc6574807][bookmark: _Toc8904432]Реконструкция 2 КЛ-6 кВ от ПС «Октябрьская» до РП-46
	33




Количество повреждений тепловой сети в год, шт.	2014	2015	2016	685	1506	1537	



Количество повреждений тепловой сети в год, шт.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	138	134	139	164	111	164	178	



Количество повреждений тепловой сети в год, шт.	2014	2015	2016	0	26	31	



Количество повреждений тепловой сети в год, шт.	2014	2015	2016	0	26	31	


руб/Гкал

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	1165.1199999999999	1352.07	1436.57	1588.42	1694.85	1808.4	1929.56	


руб/Гкал

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	1264.49	1397.38	1467.25	1560.85	1620.82	


Собственные потребители	2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	265.8	260.7	299.89999999999998	792.375	780.44399999999996	Прочие потребители	2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	4722.8999999999996	5078.7	4543.8999999999996	4333.53	4586.0309999999999	Теплоэнергетические предприятия	2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	12195.8	12451.2	11367.6	11245.4	11572.614	Бюджетные потребители	2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	2551.9	2367.6	2222.6	2127.5	2085.3180000000002	Население	2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	24464.6	24449.200000000001	23041.4	22421.1	22893.489000000001	Всего опущено собственныи и сторонним потребителям	
2013г.	2014г.	2015г.	2016	2017	44200.930000000008	44607.369999999995	41475.4	40919.910000000003	41917.899999999994	
Опущено потребителям, тыс.м3/год







Собственные потребители	Население	Бюджет	Теплоэнергетические предприятия	Прочие потребители	1.8618394528351851	54.61506659446205	4.9747673428296748	27.607809551528106	10.940507515882238	
Количество многоквартирных жилых домов	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2018 г.	3202	3228	3256	3267	3265	3290	Количество домов, оснащенных общедомовыми приборами учета	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2018 г.	2259	2386	2408	2457	2460	2460	Количество установленных общедомовых приборов учета	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2018 г.	2600	2790	2864	2974	2996	3180	



image1.jpeg




image2.jpeg
e





image3.png
‘CUCTEMa EHTPanW30BaHHOTO TENNOCHaoKeHHA

‘CHCTEMbi C OBLLIMM TEXHOMOTYECKAMM CBRIAMN TloKanbHse (M30MMpOBaHHsIE) 30Hs!
= T 550 e o] ormon 550 S
[ T | [ i s 000 "owpua "Tpoiika-N" 000 "3Heprofnioc”
o M
e ]
[Forervan oroSanamar”
[Foremman 08 rprar | [Forencean Toceroc g |
e —
[Forenann Goywana 2 295 | [Korennan V. Wesamszropos 2 27 [Foreman 000 “Sweproovearr™ i
] - 000 c3eu Pou Grpon
g Tunewo
[ ama e - | [Forenn Gamwrepar ez |
[T | [ ews ]
[forenron iora 75 ] [rmen Temersces ] 50000 o <Coosomm Covns [Breprosnen iy 000 hopaeazs
[Fremen T |
A *Keagpa® = - - T3L 000 «TTK «CC» BHeproonok MY 000
. [foremran w5 ] [Korermsan Tameone yopur | «KopanHKa-6
[Foremmsan ¥ Cesepra Py | [Feremman Yrpomatctr” ]
e
[Foremssan WH Cactommsh Coron” e SR OO
AQTITAI OAO "Crarzok”





image4.jpeg
BO BHYTPH-

| IUTOIA/HY O CeTh |
Bogosabop

|_ "BaJianioBckoe necmmecrno"J

I_ TexHo/IOTHYecKas 30Ha —|
"Benepa" TexHoaoru1eckas 3oua "T'opox" BopozaGop Ni10
| B ceTh |
| BOJIONPOB 01A
Ols |
B 61
L ,,E‘:::p:l,) J B - @300 Ha c. 7Kesrrbie ITeckn
s BHC-10 | 50 Hac. Ceenxn
TexHO/IOr HYecKas 30Ha —‘ Q
""CesepHbIii" ‘ 21000 Boxosabop Ne7
B CeTh Ha moc. 10-s1 maxra
BOZONp 0BOJA ‘ @700 21000 o
O 150 - -1 |BHC3 § 21200
Bogozabop B CeTh Ha Ilemsasox
"CeBepHbIii Pyuuk" ® g 2@600 | BOJONpPOBOAA 21000
: =)
L ] A8 R% BogozaGop Ned | S BHC-7
_—— g8 w¢o BO BHYTPH- 8 21000
Sla =8
HE gs IUIOMIA/HYIO CeTh
@
T g -0 BHC4
TexHoJIOrHUecKas 30Ha| TexHoulornueckast 30Ha H B E Bogosabop 000 2250 2600
"Tasmpom" "IleATpOIHT" 3 e " BUH Tpymn" B CeThb
BO BHYTPH- 0 l;““r):o a 5 E g- BOJIONPOB 072 |
IIOMATHYIO CeTh /10TIP OB O 8 %°  Bcem B0
= BogompoBoxa BHC-1 TexHOIOrHYeCKas 30Ha BO BHYTPH-
Bo 665000 § — 7+4 21000 "Cpo6oauslii Cokon" ()_> IUIOIIAHYIO CeTh
n03a60p § o
"Tasnp om-JHepro" 2 | BopgosaGop OAO JIM3
HA MHKPOp afioH ] 5 "Cpo6Goxnbrii Cokou"
BHC "Ienrpomr" "HoBo/mmenx" 3 5 | |
4
g
] TOII-2
S— B BoosaGop Ne 2 Ha TII[2 1 ToIL BHC "T3I1.2"
"Ientposmt" H 7 22500 CTaHuus 00e3sKe.Ie SHBAHHS
é E § TexHoJIOTHUECKAsA 30HA 2 Bomo3aGopa "TII[-2"
w =5 |® BHC-2 "T3I2" g
o X i Bogosabop
na noc. Hosast " 2"
— TexHoOrHUecKas 30Ha ”Cupcknﬁ”_| | é- 8 Bouzr:;z:oun K3 Hb TII2
BHC "ChbIpckuii Pyguuk" | g O—f
| & by 20300 | i TexHonoruyeckas 30Ha '"MaTbIpckuii"
o_.D_> S 8| BHC-S
m o
| v Bo}:[ofnlg;)p . B CeTh | | 8 B CeTh o B CeTh BHC "MatbIpckmii"
‘BIp cKkHil Pyasmk B
L . A BOJONp 0BOAA | o SRS 3 BOONPOBOAA  Crapyus oGessKeIe3HBAHMS
| HA MHKP opaiion 29300 Bogo3aGopa "MaTbIpcKHii"
"TpaKTopHbIii" Bogosabop h{ P Ip
| " TauHbIi B/4" @150
2 Bozosabo)
Texnonoruveckas 3ona "'Bopunckne Kioun' " BH? " = g = "Mﬁ'l'};: CKH‘I;—Z"
P! 5 JTauHbIi B/4 & | Bomompopoma S P
=
25 Q
&
e 5 B Bogosabop
Bopozabop "BopHHCKHe i 6 DRORANODHA "MaTbIpCKHiE"
Kmoun" BO BHYTPH- =3 ] ?OJJOKN P Gantrst
2600 ITOMATHYO ceTh E g A4 HbI i
=
O 0E -
@700 =1 TexHo0rHYecKas 30Ha
- | "'BaamoBcKoe necﬂnqec'ﬂm”|





image5.png
ly-800

RHC RHC RHC KHC 146 +
Py | 3o s | vt M = e
K KHC 10 .
OE [
5 - KHCY wo| KHCIS
e HH o Tyraena, KHC 13 (e m apewre)
- KHC21 KHC2 1a
womeckan o
o — KHC 20 o | e
4 Jdid || E kHes [P ey
-
wiC Py, 17a e RiAC
3. o ) | kmc e s
Yanpramon, 5 B L — = H
H P ol i er iy s
e o ,l
s s e | KHC17
= wic
nep. KHC8,8a [ e A k
Hpyanas, 2
Kic 2 KHC 120
KHC 20 - o
s s
-~
A ¥ ¥
e kicy [ | knc
e %
Hyvonexors et
ey Marapesai
[ o
] e e Merupesan
x (e apen)
s RiC wo v Jice KN, 28
e =y . . Marupei . Maruapenu
e | e e e 3
[y, @ypuanona RHC44 | som o), Commapnan =





image6.png




image7.jpeg
Yeaosubie 0do3nauenns

- TeppuTOpHI, HC OXBATCHITBIC CCTAMH
JIMBHEBOI KAHANM3AILHH

- - TeppHTOpHS TEXHOIOrHIECKHX 301




image8.png




image9.png
oo 220 <8

e—

o 35 6B




image10.png
8320
8300
8280
8260

& 8200

8220

8200
X 8180
‘§ 8160
§ 8140
8120
8100
8080
8060

MNotpe6neHune aneKTpo3Heprum r. Jiuneux

8287,08

8279,87
I I i
2014 2015 2016 2017





image11.png
890

notpeGnenue 5/m, MBT
g 2 8

2

830

MNotpe6bneHune anekTpuyeckoii mowHoctn HAMK

2013 2014 2015 2016 2017





image12.png
Motpe6nenue anekrposHeprum HIMK
6900

6800

- I I I I I

noTpeGnenve 3/3, M KBTY

6300
2013 2014 2015 2016 2017





image13.png
norpe6nenve, MBT

270
265
260
255
250
25
240
25
230
225
220

Fdd44E

4,3 MBr/°C

I |
} 1,2 MBr/°C !

S CEReag3S Py

|
|
|
|
|
I
I s e !
|
|
I
=

| | |
-30292827:26252423:2221-2019.1817-1615141312:11:109 8 7 6 5 4 -3 21 0
TemnepaTypa HapyHOrO B03yAXa, o€




image14.png
Konuuectso MK/, pacuutbisaiowmxca no 04Ny

2016 2017 2018

SMKO MK pacsérno OANY MK/l pacsér no Hopmatuey





image15.png
38,0%
36,0%
34,0%
32,0%
30,0%
28,0%
26,0%
24,0%

® 22,0%

£ 200%

8 180%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%

80%
60%
4,0%
2,0%
0,0%

DAona MK/, pacunTbiBaloWmUxca No HOPMaTmsy.

2016 2017

2018





image16.png
*





image17.png
45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

38,6%

15,5%

cobcTBeHHble TN

TN & ynpaenesm

Bcero





image18.png
70

2

2 2 8 %

*1M ‘08193hU IO}

o
=

7T
STT
TT
S0'T

56°0
60
580
80
s2'0
'
590
90
550
50
S0
0
S€0
€0
57’0
(41
sT'0
To
500

3arpyska, %





image19.png
B o ™

0AHOCTaBOYHbIN Tapud, Py6/KBTY
oo o o
S8 &% 6

°
°

CpasHeHue c6biToBOI Haa6asku U ceTesoro Tapuda

nonyropue

 mowpocTs M nokynka noTeps.





image20.png
Konuuectso NC, wr.

200
180
160
140
120
100

80

60

20

nh

mnn
B MC35kB
mPn
mTn





image21.png
EERERR

nonesHi oTnycK, Thic, KBTY

J B

LLLLL

2014 2015 2016 2017 9 mec. 2018

" opoa bes snextponaut M [opoa ¢ anekTpONAUTaMMA





image22.png
MUHBecTMUMOHHaA nporpamma JINK
510

500

490

440
430

MHBECTULMN, MAH pY6
= = =
] ] &
g 3 8

&
g

420
2019 2020 2021 2022 2023 2024




image23.png
550,00

500,00

450,00

400,00

350,00

300,00

250,00

06bEm, MaH py6.

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2019

= amoptusayma

 ucran npuBsinG,

WUcTouHukmn nusectuumii JINK

2020 2021

np.abin. 15KBT

 3aemHble cpeAcTBa

2022

“ np.ebin. 150KBT

“ BlopeTHble cpeAcTsa

2023

®nnara saneuTens

2024




image24.png
MCTOUHNKM GUHAHCMPOBAHNA MHBECTULIMOHHOM NPOTPaMMBbI
‘dunmnana NAO MPCK LienTpa - /luneukaHepro

£ 1600
E 1400
€ 1200
£ 1000
£ a0
£ o0
E 400
© 200

o

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
= npuBbine  amoptuzauna
* B38paT Hazora Ha A0BABNEHHYIO CTOMMOCTS  NPodMe COBCTBEHHbIE CPRACTE

= KpeauTsi

2023

2024





image25.png
=}
1]
~

0
Iy
~

1<)
IS
~

0
e}
~

3

~

wn
n
~

Q
B
~

*gAd"HuW ‘19ifoxoed a19HUANOES0D

n
<
~

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2013





image26.png
:%éf:: E MpaBobepexHblit OKpyr

Marsipckoe BOOXP.

JleBoGepexHbIN OKpYr T~

0BO

OKTSI6pbCKMIA OKPYT




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




